Додаток до листа

Міністерства фінансів України

**ЗВІТ**

**про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р,**

**за І півріччя 2019 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміст основного завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатори виконання** | **Статус виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі*** |
| *Податкова система* |
| 1. Підвищення стабільності та прогнозованості податкової системи | 2) розроблення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу, який, зокрема, відповідатиме Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки | II квартал 2017 р. | Мінфін ДФС | затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу | **Виконано.**Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику розроблено та затверджено розпорядження Кабміну від 27.12.2018 № 1101-р. Розпорядженням Кабміну від 05.07.2019 №542-р затверджено планів заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. |
| 2. Підвищення якості та ефективності податкового  | 1) здійснення постійного контролю за реалізацією плану інституційних змін діяльності ДФС, у тому числі на основі моніторингу основних  | щомісяця | ДФС Мінфін | забезпечено опублікування на офіційному веб-сайті ДФС щомісячного звіту  | **Виконується щомісяно.**Звіти про досягнення Ключових показників ефективності Державної  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адміністрування | показників ефективності, визначених Мінфіном |  |  | про досягнення основних показників ефективності ДФС | фіскальної служби України розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Діяльність» (підрубрика «Плани та звіти роботи»). |
|  | 3) розроблення додаткових IT-рішень для покращення камеральних перевірок | II квартал 2018 р. | ДФС | запроваджено додаткові IT-рішення для покращення камеральних перевірок | **Виконано.**Введено в експлуатацію програмне забезпечення для автоматизації процесів опрацювання записів реєстру «Несвоєчасна реєстрація акцизних накладних / РК до таких акцизних накладних в ЄРАН» підсистеми «Податковий аудит» ІТС «Податковий блок» та складання ППР за формою «ПС» в межах виконання норм ст.75, ст.120 Податкового кодексу (введено в експлуатацію з 26.12.2018). Також автоматизовано процес формування Журналу обліку погашення податкових векселів, авальованих банком, в межах виконання ст. 225 та ст. 229 Податкового кодексу для забезпечення контролю за обліком податкових векселів, своєчасністю їх погашення, повнотою сплати акцизного податку за векселями, виявлення ризикових суб’єктів господарювання та підготовки звітної інформації (введено в експлуатацію з 30.11.2018) |
|  | 4) впровадження електронних податкових перевірок (e-аудит) із застосуванням відповідного програмного забезпечення | IV квартал 2018 р. | МінфінДФС | забезпечено функціонування електронних податкових перевірок (е-аудит) | **Виконується.**Наказом ДФС від 20.09.2018 № 605 затверджено Концепцію впровадження електронних перевірок (е-аудиту), що передбачає впровадження е-аудиту у 8 етапів до IV кварталу 2020 року з урахуванням необхідності законодавчих змін, внесення змін у підзаконні нормативно-правові акти, придбання та впровадження програмного забезпечення та інше. Відповідно до 1 етапу, визначеного у Концепції, 14.12.2018 між компанією Petapilot, S.A та ДФС підписано акт приймання-передачі програмного забезпечення (ПЗ) «Електронний доперевірочний аналіз», ДФС отримано комплект експлуатаційної документації (на електронному носії англійською мовою) та ПЗ (встановлено на серверах).Опрацьовується питання щодо визначення формату даних, що надаються великими платниками податків відповідно до ст. 85 Податкового кодексу та підготовки відповідних нормативно-правових актів з цього питання. |
|  | 7) стандартизація порядку виконання основних функцій та процедур ДФС, зокрема:- здійснення аналізу існуючих функцій та процедур ДФС;- стандартизація функцій та процедур ДФС. | IV квартал 2017 р.;II квартал 2019 р. | ДФСМінфін | здійснено аналіз існуючих функцій та процедур ДФС;всі функції та процедури ДФС стандартизовані | **Виконується.**За підтримки GIZ реалізовано пілотний проект «Проведення аналізу окремих робочих процесів ДФС на базі Головного управління ДФС у м. Києві», за результатами якого експертами GIZ спільно з ДФС розроблено рекомендації та пропозиції, викладені у звіті GIZ про аналіз робочих процесів в ГУ ДФС у м. Києві від грудня 2018 року. Заходи з підтримки ДФС у сфері аналізу та адаптації окремих бізнес-процесів включено до Плану заходів з реалізації 3 та 4 компонентів Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), розрахованої на 2019-2022 роки. |
|  | 11) проведення перевірки (психологічного відбору, контролю кваліфікації та здібностей співробітників, психометричного і поліграфічного тестування тощо) працівників ДФС та її територіальних органів, у тому числі співробітників підрозділів, які виконують контролюючі функції, оприлюднення результатів проведеної перевірки на офіційному веб-сайті ДФС | IV квартал 2018 р. | МінфінДФС | проведено систематичні перевірки (психологічний відбір, контроль кваліфікації та здібностей співробітників, психометричне і поліграфічне тестування тощо) працівників ДФС та її територіальних органів, у тому числі співробітників підрозділів, які виконують контролюючі функції  | **Виконано.**За інформацією ДФС у 2018 році проведено 69 тестувань щодо інтелектуальних, морально- ділових, психологічних якостей особистості з кандидатами на посади до підрозділів внутрішньої безпеки та 35 психофізіологічних інтерв'ю із використанням поліграфа із працівниками територіальних органів ДФС та внутрішньої безпеки. |
|  | 12) запровадження єдиної уніфікованої форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску | I квартал 2018 р. | ДФСМінфін | запроваджено єдину уніфіковану форму податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску | **Виконується.**Розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстраційний № 7444 від 26.12.2017) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстраційний № 7445 від 26.12.2017).  |
| 3. Розширення бази оподаткування | 2) забезпечення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією | II квартал 2019 р. | МінфінДФСНаціональний банк (за згодою) | підписано Україною багатосторонню угоду про автоматичний обмін фінансовою інформацією | **Виконується.**Законопроекти щодо внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», які містять положення для цілей приєднання України до Багатосторонньої угоди, були подані до Верховної Ради України та зареєстровані 23.03.2018 за №№ 8190 та 8189 (розглянуті комітетами).  |
|  | 3) перегляд умов застосування спрощеної системи оподаткування щодо категорій осіб, видів діяльності, граничного обсягу доходу та ставок податку | IV квартал 2017 р. | МінфінДФС | розроблена та представлена на розгляд Кабінету Міністрів України концепція законодавчих ініціатив, які стосуються спрощеної системи оподаткування | **Виконується.**Законом України від 23.11.2018 № 2628-VIII, внесено зміни до положень Податкового кодексу, що регулюють платників єдиного податку в частині використання РРО, обмеження застосування спрощеної системи при продажі окремих видів алкогольної продукції. Також доповнено деякі норми, що регулюють платників єдиного податку 4ї групи. Зазначені зміни вступили в силу з 01.01.2019. |
|  | 6) аналіз можливостей розширення бази майнового оподаткування з використанням передового досвіду | I квартал 2019 р. | МінфінДФС | підготовлено пропозиції щодо розширення бази майнового оподаткування | **Виконано.**Законом України від 10.07.2018 № 2497 запроваджене оподаткування лісових земель лісогосподарського призначення земельним податком. А законом України від 23.11.2018 № 2628-VIII з 01.01.2019 звужено дію пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для сільгосптоваровиробників.Крім того, з метою розширення бази оподаткування з транспортного податку ДФС постійно ведеться робота щодо доповнення переліку легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середеньоринкова вартість яких становить понад 375 мінімальних заробітних плат станом 01 січня податкового (звітного) року. |
| 4. Підвищення рівня дотримання вимог податкового законодавства платниками податків | 1) вдосконалення функції контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та розроблення Стратегії виявлення ризиків, пов’язаних з дотриманням податкової дисципліни | I квартал 2018 р. | ДФСМінфін | розроблено та реалізовано ДФС стратегію виявлення ризиків, пов’язаних з дотриманням податкової дисципліни | **Виконується.**За ініціативою ДФС заходи з підтримки ДФС у сфері розробки та впровадження стратегії підвищення рівня дотримання вимог податкового законодавства (комплаєнсу), розробки засад оцінки рівня комплаєнсу, аналізу податкового розриву, а також розвитку компетенції персоналу з оцінки податкових ризиків включені до Плану заходів з реалізації 3 та 4 компонентів Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні, яка розрахована на 2019-2022 роки (EU4PFM). |
|  | 2) вдосконалення інформаційно-довідкових послуг, що надаються ДФС, та сервісів, розміщених на офіційному веб-сайті ДФС, з метою сприяння добровільному дотриманню платниками податків вимог податкового законодавства | постійно | ДФСМінфін | забезпечено оприлюднення ДФС інформації про інформаційно-довідкові послуги, які надаються платникам податків | **Виконується постійно.**Інформаційні послуги Контакт-центру ДФС надаються за єдиними багатоканальним номером телефону 0800501007 та електронною адресою idd@sfs.gov.ua. «Загальнодоступний інформаційно довідковий ресурс» (ЗІР) розміщено на офіційному веб-порталі ДФС. Постійно проводиться моніторинг оцінювання користувачами ЗІР запитань-відповідей та у разі необхідності – оперативне реагування на зауваження та виправлення недоліків. Щомісячно оновлюється статистична інформація щодо надання інформаційно-довідкових послуг Контакт-центром ДФС, роботи сервісу ДФС «Пульс» та АЦСК ІДД ДФС. У звітному періоді ДФС розміщено в Facebook та Twitter інформацію про можливість використання ЗІР та його мобільних додатків на базі Android та iOS. Також ДФС запроваджено новий онлайн-сервіс підписання даних, перевірки електронного підпису та повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом. |
| 5. Удосконалення системи митного контролю та сприяння сумлінним суб’єктам зовнішньо-економічної діяльності | 1) розроблення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу у частині реформи митниці | I квартал 2017 р. | МінфінДФС | затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, на середньострокову перспективу у частині реформи митниці | **Виконано.**Концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику розроблено та затверджено розпорядження Кабміну від 27.12.2018 № 1101-р. Розпорядженням Кабміну від 05.07.2019 №542-р затверджено планів заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. |
| *Макроекономічне та бюджетне прогнозування* |
| 6. Узгодження строків підготовки та перегляду макроекономічного прогнозу з бюджетним циклом у контексті середньострокового бюджетного планування | 2) здійснення оцінки справдження припущень та показників макроекономічного прогнозу під час його перегляду та оприлюднення відповідних висновків | щокварталу починаючи з II кварталу 2018 р. | Мінекономрозвитку | забезпечено оприлюднення висновків за результатами оцінки макроекономічного прогнозу під час його перегляду | **Виконується щокварталу.**Оцінка справдження припущень та показників макроекономічного прогнозу є системною роботою. Проведено квартальну оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим під час затвердження Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Відповідні інформаційні матеріали були надані Кабміну (лист МЕРТ від 17.05.2019 №3011-01/20673-01). Також рамках підготовки Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, що був схвалений на засіданні Уряду 15.05.2019 року, було проведено оцінку справдження припущень та прогнозу макропоказників. Прогноз економічного і соціального розвитку України а 2020- 2022 роки, що містить відповідні матеріали, розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (http://bit.ly/2Jw3abw). |
|  | 3) здійснення оцінки відхилень фактичних показників доходів бюджету від планових з метою виявлення причин відхилення | щокварталу починаючи з III кварталу 2017 р. | Мінфін | забезпечено оприлюднення висновків за результатами оцінки показників доходів бюджету | **Виконується щокварталу.**Забезпечено щоквартальне оприлюднення висновків за результатами оцінки показників доходів бюджету відповідно до плану. |
| 9. Посилення координації з питань розроблення макроекономічного та бюджетного прогнозів | проведення регулярних міжвідомчих консультацій з питань макроекономічного прогнозування на рівні спеціалістів | щокварталу починаючи з III кварталу 2017 р. | МінекономрозвиткуМінфінНаціональний банк (за згодою)Держстат | забезпечено проведення консультацій | **Виконується щокварталу.**05.04.2019 в Мінекономрозвитку між основними прогнозуючими організаціями були обговорені основні тенденції розвитку економіки на 2019-2022 роки, основні проблеми та ризики, що існують, а також заходи економічної політики, які необхідно вживати для забезпечення стійкого економічного зростання у довгостроковій перспективі. На постійній основі проводилися технічні консультації з фахівцями НБУ та Мінфіну з питань прогнозування основних макроекономічних показників, (зокрема 05.04.2019, 10.04.2019, 16.04.2019 та 19.04.2019 відбулися наради). 08.04.2019 відбулась нарада в НБУ щодо обговорення основних прогнозних макропоказників на 2019-2021 роки. |
| *Середньострокове бюджетне планування* |
| 10. Впровадження середньострокової бюджетної декларації як інструменту поєднання стратегічних пріоритетів держави з можливостями державного бюджету | 1) запровадження процедури визначення пріоритетів політики на середньострокову перспективу та відповідного розподілу ресурсу в рамках діяльності Кабінету Міністрів України (стратегічної ради) | у місячний строк після прийняття Закону України “Про державне стратегічне планування” | Секретаріат Кабінету міністрів УкраїниМінекономрозвиткуМінфінМін’юст | внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України | **Виконується.**Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про державне стратегічне планування» та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. |
|  | 3) розроблення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження середньострокового бюджетного планування, зокрема щодо змісту бюджетної декларації, повноважень та відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі | IV квартал 2017 р. | МінфінМін’юстМінекономрозвитку | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України | **Виконано.**Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 06.12.2019 № 2646-VIII інтегрував у бюджетний процес новий бюджетний документ – Бюджетну декларацію як документ, що має стратегічний характер, поєднує економічну і бюджетну політику. |
| 11. Створення надійних середньострокових рамок для планування бюджету | 1) удосконалення процедури розподілу граничних обсягів видатків на середньострокову перспективу | у тримісячний строк після внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування | Мінфін | внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів | **Виконується.**Листом Мінфіну доведено до ГРК інструкції щодо надання інформації для підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки. |
|  | 2) аналіз можливості запровадження бюджетної маржі та її застосування для створення резерву планування | III квартал 2018 р. | Мінфін | розроблено відповідні пропозиції | **Виконано.**Опрацьовано досвід застосування резерву планування (маржі) низки країн (Швеції, Франції та Великої Британії) та пропозиції експертів МВФ, і проаналізовано можливість застосування маржі у бюджетному процесі України. У Бюджетній декларації на 2020-2022 роки, поданій на розгляд Кабінету Міністрів України, передбачено фіскальний простір, як резерв планування. |
|  | 3) розроблення програмного забезпечення для здійснення середньострокового бюджетного планування | IV квартал 2017 р. | МінфінКазначействоДФС | затверджено технічне завдання на розроблення програмного забезпечення | **Виконується.**У рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення управління державними ресурсам» Світового банку завершується відбір консультанта для розробки технічного завдання з оновлення модулів бюджетного планування. |
|  | 4) впровадження програмного забезпечення для здійснення середньострокового бюджетного планування, що буде обов’язковим для використання всіма головними розпорядниками бюджетних коштів | III квартал 2018 р. | МінфінКазначействоДФС | впроваджено програмне забезпечення для середньострокового планування бюджету | **Виконується.**Впровадження змін в програмне забезпечення буде виконано згідно технічного завдання з урахуванням прийнятого Закону України № 2646-VIII від 06.12.2018 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування». |
|  | 5) підвищення спроможності для планування політики та бюджетного аналізу | постійно | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | проводяться навчання щодо планування політики та бюджетного аналізу із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**З 22 квітня по 31 травня 2019 року за підтримки проекту «Гендерно орієнтовне бюджетування» проведено 18 семінарів-практикумів для ГРК щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі із застосуванням Методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном. У семінарах-практикумах взяли участь представники від 37 ГРК (більше 80 працівників ГРК). У Мінфіні 07.06.2019 відбулася заключна зустріч з ГРК, які брали участь у серії зазначених семінарів-практикумів. Підведено підсумки семінарів-практикумів та презентовано результати гендерного аналізу обраних бюджетних програм.В рамках проведення оглядів витрат державного бюджету 24.06.2019 за участі постійного радника МВФ в Мінфіні проведено зустріч/семінар для експертів, які увійшли до складу робочих груп із огляду витрат. Мета зустрічі: підвищити розуміння експертів важливості їх роботи для забезпечення якісного проведення оглядів. |
| 15. Посилення відповідальності суб’єктів законодавчої ініціативи та суб’єктів нормотворення за проведення оцінки впливу на бюджет проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що розробляються (розглядаються) Кабінетом Міністрів України | 1) посилення моніторингу якості оцінки впливу прийняття проектів законів та нормативно-правових актів на бюджет | IV квартал 2017 р. | МінфінСекретаріат Кабінету Міністрів Україницентральні органи виконавчої влади | всі проекти законів та нормативно-правових актів проходять оцінку впливу на бюджет відповідно до затвердженої методики | **Виконано.**Запроваджено постійний моніторинг (щотижнево) здійснення головними розробниками оцінки впливу прийняття проектів законів та нормативно-правових актів на бюджет під час розгляду їх на засіданнях Уряду на підставі аналізу обов’язкових додатків, які додаються до проектів актів, включених до порядків денних засідань Кабміну. Станом на 01.07.2019 до порядків денних засідань Уряду було включено 897 проектів актів, з них – 18 проектів актів підготовлено з порушенням вимог Методики (або 2,01 %) та 73 проекти актів без фінансово-економічних розрахунків (або 8,14 %). До порядків денних засідань урядових комітетів було включено 538 проектів актів, з них 72 проекти актів подано без фінансово-економічних розрахунків (або 13,4%), 33 проекти з порушенням вимог Методики (або 6,1%). |
|  | 4) посилення спроможності суб’єктів законодавчої ініціативи та суб’єктів нормотворення під час проведення оцінки впливу на бюджет законодавчих та інших нормативно-правових актів | постійно починаючи з I кварталу 2018 р. | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | проводяться навчання щодо оцінки впливу на бюджет із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**В рамках проведення експертами місії TAIEX семінару 22-24.05.2019 стосовно представлення міжнародного досвіду методології оцінки фіскального впливу для правових актів та стратегій на прикладі Болгарії, близько 30 співробітників МФУ отримали методологічну підтримку. Крім того, в рамках проекту EU4PAR наразі здійснюється актуалізація Методики проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акту Кабміну та законопроекту, що вносяться порядку законодавчої ініціативи Кабміном на розгляд Верховної Ради (наказ Мінфіну від 21.03.2008 №428). Після внесення відповідних змін до Методики буде проведено навчання.  |
| *Управління фіскальними ризиками* |
| 16. Включення оцінки фіскальних ризиків до середньострокової бюджетної декларації | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розширеної методики оцінки фіскальних ризиків, яка міститиме заходи з мінімізації фіскальних ризиків та включатиме, зокрема, ризики, пов’язані з: макроекономічною ситуацією; державними підприємствами і управлінням державним майном; державними гарантіями; позабюджетними фондами; місцевими запозиченнями; державно-приватним партнерством | II квартал2018 р. | МінфінМінекономрозвиткуФонд державного майнацентральні та місцеві органи виконавчої владифонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування | прийнято відповідний нормативно-правовий акт бюджетна декларація на 2019-2021 роки містить розширену оцінку фіскальних ризиків, що відповідає Кодексу фіскальної прозорості МВФ | **Виконано.** У 2017 та 2018 роках готувалась інформація про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет, яка була включена до складу бюджетної документації та оприлюднена на веб-сайті Мінфіну. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 квітня 2019 р. № 351 «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків» (далі – Методика), якою встановлюється порядок здійснення оцінки фіскальних ризиків та визначення їх впливу на показники державного бюджету. |
|  | 4) проведення комплексної оцінки фіскальних ризиків та визначення їх впливу на державний бюджет | щороку починаючи з 2019 року | МінфінМінекономрозвиткуЦентральні органи виконавчої влади | забезпечено опублікування щорічного розширеного звіту про фіскальні ризики, який містить заходи з мінімізації основних фіскальних ризиків | **Виконується.** Мінфіном були направлені запити від 11.05.2019 № 24010-10-10/12539 та № 24010-10-10/12540 Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, ДСНС, ПФУ, ФДМУ, НБУ, та ФГВФО. На запити Мінфіну була надана інформація щодо фіскальних ризиків у відповідних сферах згідно вимог Методики, на основі якої був сформований реєстр фіскальних ризиків. Наразі проводиться робота щодо оцінки фіскальних ризиків, що увійшли до реєстру, та визначення їх впливу на державний бюджет.Інформація про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет у 2020 році має бути підготовлена Міністерством фінансів до 15 вересня 2019 року та оприлюднена на веб-сайті Мінфіну. |
| 17. Підвищення спроможності Мінфіну щодо оцінки фіскальних ризиків, пов’язаних з державними підприємствами, та розроблення заходів з їх мінімізації | 3) впровадження інформаційно-аналітичної системи для обробки даних щодо фіскальних ризиків | IV квартал 2019 р. | МінфінМінекономрозвиткуФонд державного майнацентральні органи виконавчої влади | впроваджено інформаційно-аналітичну систему для обробки даних щодо фіскальних ризиків | **Виконано.**Мінфіном та Мінекономрозвитку підписаний спільний наказ «Про затвердження Порядку подання звітності та інформації про фіскальні ризики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України» (від 17.08.2018 № 1140/701). Цим актом передбачається подання суб'єктами господарювання Мінфіну інформації, зокрема про фіскальні ризики, через вже створену інформаційну систему «Бест-Звіт Oracl». У зв’язку з цим, потреба у створенні ще однієї інформаційно-аналітичної системи відсутня |
| 19. Посилення захисних механізмів під час надання державних гарантій | 3) удосконалення механізмів моніторингу ризиків, пов’язаних з державними гарантіями, в тому числі шляхом їх розподілу та залучення гарантом банків - фінансових агентів | IV квартал 2018 р. | Мінфін | зменшено видатки бюджету на виконання гарантійних випадків | **Виконано.**Постановами Уряду від 23 травня 2018 р. №438, № 439, № 440, №441, №442 та №443 встановлено обмеження, що державна гарантія надається для забезпечення виконання до 80% боргових зобов’язань позичальника за запозиченням. Крім цього, встановлено річний ліміт на надання державних гарантій, що не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету відповідного року. |
| 20. Удосконалення бази даних державного сектору економіки | запровадження електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки та розширення наявної інформації про баланс державного сектору з охопленням усіх пасивів і активів, у тому числі землі та нерухомості, їх стану, рівня зношеності та вартості | II квартал 2018 р. | МінекономрозвиткуМінфінФонд державного майнаДержстатКазначействоцентральні та місцеві органи виконавчої влади | введено в експлуатацію електронну систему збору та обробки інформації | **Виконується.**Мінекономрозвитку підтримується база даних для збору, обробки та зберігання звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Створення бази даних про баланс державного сектору з охопленням усіх пасивів і активів, у тому числі землі та нерухомості, їх стану, рівня зношеності та вартості, ще триває. |
| *Управління державним боргом* |
| 23. Розширення бази інвесторів у державні цінні папери | визначення заходів з метою стимулювання інвестування в облігації внутрішньої державної позики, включаючи: усунення бюрократичних та інших перешкод для інвестування нерезидентами в облігації внутрішньої державної позики, номіновані в національній валюті; завершення переговорів з провідними європейськими депозитаріями щодо відкриття рахунка в депозитарії Національного банку | IV квартал 2018 р. | Національний банк (за згодою)МінфінНКЦПФР | провідним європейським депозитарієм відкрито рахунок в депозитарії Національного банку | **Виконано.**В березні 2019 року підписано угоду між Clearstream та НБУ про відкриття рахунку міжнародного депозитарію в депозитарії НБУ. 27.05.2019 прямий «лінк» запрацював на практиці – відкрито доступ до міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream.Нерезиденти активно його використовують для купівлі ОВДП. Підключення України до Clearstream полегшує доступ іноземних інвесторів до гривневих державних цінних паперів, а також зменшує для них операційні витрати на розрахунки. Прямий «лінк» з міжнародним депозитарієм сприятиме росту попиту на облігації внутрішньої державної позики, що дозволить Уряду розширити джерела довгострокового фінансування, знизить вартість запозичень та потребу держави у зовнішньому фінансування та зменшить валютні ризики. |
| *Управління ліквідністю* |
| 24. Удосконалення механізму прогнозування руху коштів | 1) аналіз даних щодо фактичного руху коштів на єдиному казначейському рахунку за останні три роки для визначення закономірностей та налагодження обміну інформацією з головними розпорядниками бюджетних коштів стосовно секторальної специфіки руху грошових потоків | III квартал 2017 р. | МінфінКазначействоДФСцентральні органи виконавчої влади | підготовлено аналітичний звіт щодо фактичного руху коштів за останні три роки | **Виконується.**ДКСУ у 2017 році був підготовлений аналітичний звіт щодо руху коштів на ЄКР. З метою посилення інституційної спроможності підрозділу з управління ліквідністю МФУ в рамках гранту Світового банку до проекту «Зміцнення управління державними ресурсами» починаючи з другої половини серпня 2019 року має почати свою роботу міжнародний радник, що забезпечить експертну підтримку. |
|  | 6) забезпечення функціонування підрозділу з управління ліквідністю та розвиток ефективної спроможності прогнозувати рух коштів | IV квартал 2017 р. | Мінфін | підвищено аналітичну спроможність підрозділу з управління ліквідністю Мінфіну проведено навчання | **Виконується.**Мінфіном проводиться робота із посилення інституційної спроможності та кадрового потенціалу підрозділу з управління ліквідністю. Зокрема, в червні 2019 року підрозділ був доукомплектований одним працівником.  |
| 26. Покращення координації між процесами управління ліквідністю та управління боргом | інтеграція функцій з управління ліквідністю та управління боргом для кращого узгодження стратегій випуску боргових інструментів та інвестування вільних залишків коштів | IV квартал 2017 р. | Мінфін | узгоджено плани випуску короткострокових боргових інструментів з прогнозами руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках уряду | **Виконується.** Мінфін використовує прогнози Казначейства щодо руху коштів на ЄКР з метою планування аукціонів по розміщенню ОВДП. Випуск боргових інструментів відбувається відповідно до затвердженого заступником Міністра графіка розміщень ОВДП на відповідний квартал, який публікується на офіційному сайті Мінфіну.  |
| **II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики** |
| *Стратегічне планування* |
| 3. Запровадження обов’язкової оцінки вартості реалізації нових стратегічних документів | 2) посилення інституційної і кадрової спроможності для проведення оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування в усіх міністерствах і центральних органах виконавчої влади | постійно | Секретаріат Кабінету Міністрів УкраїниНАДСцентральні органи виконавчої влади | проводяться навчання щодо оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування, здійснюється постійна методологічна підтримка відсоток співробітників, що пройшли навчання | **Виконується постійно.**В рамках реформи державного управління у 2017 році в 10 міністерствах були утворені директорати стратегічного планування та європейської інтеграції.У І півріччі 2019 року 96 держслужбовців та 25 посадових осіб органів місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію за напрямком оцінки вартості реалізації документів державного стратегічного планування. |
| 4. Посилення інституційної спроможності для здійснення стратегічного планування | 3) посилення кадрової спроможності персоналу щодо стратегічного планування, аналізу політики, підготовки аналітичних документів | постійно | Секретаріат Кабінету Міністрів УкраїниНАДСцентральні органи виконавчої влади | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**Підготовлено методичні рекомендації щодо розроблення, моніторингу та оцінки стратегічних документів.У І півріччі 2019 році 1440 держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядуванняпідвищили кваліфікацію за програмами семінарів і тренінгів з питань стратегічного планування, аналізу політики та підготовки аналітичних документів.  |
| *Програмно-цільовий метод* |
| 8. Ефективний моніторинг результативності | 1) оновлення методології моніторингу та оцінювання результативності бюджетних програм і встановлення вимоги щодо публікації результатів оцінки | IV квартал 2018 р. | Мінфін МінекономрозвиткуМін’юст | внесено зміни до нормативно-правових актів | **Виконується.**Змінами до Бюджетного кодексу, прийнятими наприкінці 2018 року, передбачено необхідність оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів. Мінфіном буде оновлена методологія моніторингу та оцінювання результативності бюджетних програм для доповнення заходів з аналізу ефективності та доцільності видатків.Оцінка ефективності бюджетних програм має стати допоміжним інструментом у проведенні оглядів витрат державного бюджету, проведення яких на постійній основі запроваджується з прийняттям змін до Бюджетного кодексу.  |
|  | 2) проведення оцінювання результативності бюджетних програм відповідно до оновленої методології | постійно починаючи з 2019 року | головні розпорядники бюджетних коштів | забезпечено опублікування головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про результати оцінки ефективності бюджетних програм | **Виконується.**Головні розпорядники коштів постійно оприлюднюють інформацію про результати оцінки ефективності бюджетних програм. |
| *Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація* |
| 9. Чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1) перегляд розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності | III квартал 2017 р. | Мінрегіон центральний органи виконавчої владивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до відповідних законодавчих актів | **Виконується.**Реалізація зазначених заходів передбачена новим етапом реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки відповідно до плану заходів, затвердженого Урядом 23.01.2019 із строком виконання – до 10.12.2019 року. |
|  | 2) забезпечення проведення на постійній основі консультацій між центральними органами виконавчої влади та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо завдань бюджетно-податкової політики, делегованих повноважень, їх фінансового забезпечення у коротко- та середньостроковій перспективі | постійно | центральні органи виконавчої влади всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | відбуваються регулярні консультації | **Виконується постійно.**Консультації проводяться регулярно. У січні 2019 року проводились консультації з Асоціацією міст України стосовно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», який було прийнято Верховною Радою 28.02.2019 за № 2696-VIII. У березні 2019 року з Асоціацією міст України погоджено проект Методичних рекомендації щодо складання у 2019 році проекту рішення про місцевий бюджет на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки (які було потім затверджено наказом Мінфіну від 29.03.2019 № 130); У березні 2019 року Всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування надіслано проект Рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетних регламентів (які було потім затверджено наказом Мінфіну від 31.05.2019 № 228).  |
| 10. Збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування | 2) удосконалення системи інвентаризації майна та майнових прав | IV квартал 2017 р. | ДФС Мінфін центральні органи виконавчої влади всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | внесено зміни до нормативно-правових актів щодо налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та ДФС за результатами проведеної інвентаризації майна та майнових прав | **Виконується.**Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 476 «Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».Мінфіном за ініціативи ДФС було скликано Робочу групу щодо поширення уніфікованої системи класифікації об’єктів нерухомості на всі інвентарні описи нерухомого майна в Україні.  |
|  | 4) розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів | II квартал 2019 р. | Мінфін ДФС центральні органи виконавчої владивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | [схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) | **Виконано.**Законом України від 23.11.2018 № 2628 змінено підходи в оподаткуванні туристичним збором, зокрема: платників збору доповнено особами-нерезидентами, які прибули у відрядження; диференційовано ставку туристичного збору залежно від виду туризму; розширено перелік місць проживання (ночівлі), за тимчасове розташування у яких справляється збір. Також цим законом звужено дію пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для сільгосптоваровиробників.Крім того, Законом України від 10.07.2018 № 2497 запроваджене оподаткування лісових земель лісогосподарського призначення земельним податком.  |
| 11. Удосконалення фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передаються державою на виконання місцевому самоврядуванню | 2) перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень | I квартал 2018 р. | МОЗ МОН Мінсоцполітики Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено оновлені галузеві (секторальні) соціальні стандарти і нормативи внесено відповідні зміни до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів | **Виконується.**Термін виконання зазначеного заходу приводиться у відповідність до пункту 10 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України. |
|  | 3) перегляд формул розподілу, а також порядків та умов надання медичної та освітньої субвенцій | IV квартал 2017 р. | МОЗ МОН Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | внесено зміни до нормативно-правових актів для забезпечення переходу від утримання мережі установ до закупівлі послуг із поетапною оптимізацією мереж у відповідних секторах | **Виконано.**Зміни до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Уряду від 19.08.2015 № 618, внесені постановою Кабміну від 28.03.2018 № 294.Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 283. Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року № 407. Розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2018 рік було здійснено Міністерством освіти і науки України на основі нової Формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабміну. від 27.12.2017 № 1088. Постановою Уряду від 06.02.2019 № 65 внесено зміни до постанови Кабміну від 27.12.2017 №1088, чим удосконалено механізм розподілу коштів освітньої субвенції між місцевими бюджетами. |
|  | 4) оптимізація системи пільг та переліку пільгових категорій громадян з подальшим переходом до адресної грошової допомоги | I квартал 2018 р. | Мінсоцполітики Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | внесено зміни до законодавчих актів щодо оптимізації системи пільг | **Виконано.**1. Монетизація пільг на проїзд. Урядом прийнято постанову від 14.03.2018 № 197, якою затверджено Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Впровадження монетизації пільг з оплати проїзду надає можливість оптимізувати систему пільг на проїзд, усуває несправедливість нерівномірного доступу до вказаної пільги, унеможливлює виникнення конфліктних ситуацій. 2. Монетизація житлових субсидій З початку 2019 року запроваджено надання житлової субсидії одержувачам у грошовій формі. Паралельно діють дві моделі грошової форми надання субсидій: – безготівкова форма (постанова Кабміну від 27.12.2018 № 1176). Та готівкова форма (постанова Кабміну від 06.02.2019 № 62). Надання субсидій у грошовій формі стимулює громадян до економного споживання послуг. 3. Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг Постановою Кабміну від 17.04.2019 № 373 затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, який застосовуватиметься з 01.10.2019. Передбачено дві форми надання пільг безпосередньо пільговику в грошовій формі: безготівкова і готівкова. Пільги надаватимуться у через АТ «Ощадбанк». |
|  | 5) поетапний перехід на взаємовідносини державного бюджету з усіма місцевими бюджетами | після завершення процесу об’єднання територіальних громад | Мінфін | збільшено кількість місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом | **Виконується.**Законом України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено міжбюджетні трансферти для 163 новостворених у 2018 році об’єднаних територіальних громад. Виконання заходу здіснюватиметься у ІІІ кварталі 2019 року під час складання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Станом на 30.06.2019 відбулися перші місцеві вибори в 66 об’єднаних територіальних громадах та додаткові вибори у 30 сільських та селищних об’єднаних територіальних громадах. Крім того з початку року відбулося приєднання територіальних громад до 12-ти міських об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення.  |
| 12. Запровадження середньострокового бюджетного планування та удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні | 2) схвалення прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди | після формування місцевих бюджетів на 2019 рік | місцеві держадміністраціївиконавчі органи місцевих рад (за згодою) | запроваджено середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні | **Термін виконання не настав.**Відповідно до підпункту 1 до пункту 49 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України положення статті 751 Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування місцевих бюджетів застосовується з 1 січня 2020 року. Відповідно, прогнози місцевих бюджетів на 2021-2022 роки схвалюватимуться місцевими органами влади разом з проектами місцевих бюджетів на 2020 рік орієнтовно у листопаді- грудні місяці 2019 року. |
|  | 3) оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів та удосконалення системи результативних показників, зокрема шляхом запровадження гендерно-орієнтованого підходу | III квартал 2017 р. | МОН МОЗ Мінсоцполітики Мінкультури Мінмолодьспорт | внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів | **Виконано.**Відповідно до частини п’ятої статті 20 Бюджетного кодексу України перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.Програмно-цільовий метод запроваджено в усіх місцевих бюджетах з 2019 року. |
|  | 4) перегляд методології моніторингу та оцінки результативності бюджетних програм місцевих бюджетів та встановлення вимоги щодо публікації результатів оцінки | I квартал 2019 р. | Мінфін | оновлено методологію моніторингу та оцінки результативності бюджетних програм | **Виконується.**Змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятими наприкінці 2018 року, передбачено необхідність оприлюднення результатів оцінки ефективності бюджетних програм ГРК. Підготовлено пропозиції стосовно змін до Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 17.05.2011 № 608. |
|  | 5) посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та податкової політики і оцінки результативності бюджетних програм | постійно | НАДС Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, забезпечується постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**В рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» експертами проекту спільно з Мінфіном підготовлено навчальний модуль «Програмно-цільовий метод бюджетування на місцевому рівні» та проведено тренінги Представники Мінфіну прийняли участь у проведенні тренінгів на запрошення програми «U-LEAD з Європою» від GIZ та Київського центру розвитку місцевого самоврядування. У 2019 році 912 держслужбовців та посадових осіб підвищили кваліфікацію за програмами, що включали модулі щодо середньострокового бюджетного планування, аналізу бюджетної та податкової політики. |
| 13. Збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом | 1) розроблення методичних рекомендацій щодо управління місцевим боргом | III квартал 2018 р. | Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено методичні рекомендації та доведено до місцевих органів влади | **Виконується.** Наразі експерти технічної допомоги проекту «ЄС для підсилення фінансових систем місцевих урядів» залучені до співпраці за напрямом удосконалення системи управління державним (місцевим боргом). Результатом такого опрацювання визначено методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування.Експертами проведено аналіз та надані попередні висновки та пропозиції до можливих змін у законодавстві. Наразі робота триває. |
|  | 2) посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування з питань оцінки кредитоспроможності громад, процедур надання та моніторингу місцевих гарантій, методів управління ризиками та боргом | постійно | НАДС Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, забезпечується постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**У 2019 році 351 посадових осіб та держслужбовців підвищили кваліфікацію за програмами, до яких включено модулі щодо оцінки кредитоспроможності громад, методів управління ризиками та боргом. |
| 14. Посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування | 2) розроблення загальних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо підготовки та затвердження бюджетних регламентів | I квартал 2019 р. | Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено рекомендації щодо розроблення бюджетних регламентів | **Виконано.**Наказом Мінфіну від 31.05.2019 № 228 затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні. Наказ доведено до місцевих фінансових органів для використання в роботі. |
|  | 3) запровадження на постійній основі механізмів контролю з боку громадськості за управлінням місцевими фінансами та комунальним майном | I квартал 2019 р. | Мінфін всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | запроваджено механізми громадського контролю за місцевими фінансами | **Виконується.**На засіданні Координаційної робочої групи з реалізації завдань проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» (протокол №5 від 25.06.2019) вирішено погодити звіт про хід, реалізації проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» (далі – Проект) за період грудень- травень 2019 року та презентувати його експертами Проекту на засіданні Керівного комітету. Зазначений звіт містить пропозиції щодо механізмів громадського контрою за місцевими фінансами. |
| **III. Забезпечення ефективного виконання бюджету** |
| *Управління державними інвестиціями* |
| 2. Запровадження стратегічного планування державних інвестицій | підготовка та затвердження середньострокового плану пріоритетних державних інвестицій з дотриманням таких принципів: виділення коштів на нові проекти буде здійснюватися лише після виділення достатнього обсягу ресурсів на ефективне завершення реалізації портфеля раніше розпочатих і відібраних державних інвестиційних проектів; відбір проектів для фінансування або інших форм державної підтримки буде здійснюватися на основі економічного аналізу та повної інформації про майбутні вигоди та витрати на їх реалізацію | I квартал 2018 р. | МінекономрозвиткуМінфін інші міністерства | запроваджено середньострокове планування державних інвестицій в рамках середньострокового бюджетного планування | **Виконується.**Підготовка та затвердження середньострокового плану пріоритетних державних інвестицій з урахуванням нових положень Бюджетного кодексу буде здійснено після схвалення Кабміном Бюджетної декларації, в якій будуть передбачені державні капітальні вкладення на реалізацію державних інвестиційних проектів. |
| *Управління державними інвестиціями* |
| 3. Уніфікація підходів для оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів | 4) узагальнення та аналіз базових даних про інвестиційні та експлуатаційні витрати на основі недавніх репрезентативних проектів | II квартал 2019 р. | МінекономрозвиткуМінфінінші міністерства | створено організаційний механізм аналізу даних інвестиційних проектів, що фінансувалися за кошти державного бюджету | **Виконується.**Наказом Мінекономрозвитку від 25.10.2016 № 1785 затверджено Порядок моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів. Мінекономрозвитку аналізує інформацію та додатки до неї, надані ГРК, і подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів узагальнену інформацію за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників. Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу розміщуються на офіційному сайті Мінекономрозвитку. |
|  | 5) забезпечення розвитку спроможності галузевих міністерств здійснювати аналіз витрат і вигід, достовірні оцінки капітальних (та поточних) витрат на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів | постійно | МінекономрозвиткуМінфін інші міністерства | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання, здійснюється постійна методологічна підтримка | **Виконується постійно.**Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Мінекономрозвитку на постійній основі надає методологічну допомогу з питань розроблення державних інвестиційних проектів та проведення їх економічної оцінки. У ІІ кварталі 2019 року розглянуто та надано методологічну допомогу для розроблення 64 державних інвестиційних проектів, які подано до участі у відборі на наступні 3 роки. |
|  | 7) розроблення механізму залучення незалежних експертів для оцінки та експертизи масштабних інвестиційних проектів | II квартал 2018 р. | Мінрегіон МінекономрозвиткуМінфін  | внесено зміни до нормативно-правових актів | **Виконується.**Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку реалізуються через Державний фонд регіонального розвитку, при цьому в складі членів регіональної комісії не менше 1/3 від складу учасників є представниками громадських організацій.  |
| 4. Удосконалення організаційних аспектів та підвищення прозорості реалізації проектів | 1) впровадження централізованої системи моніторингу великомасштабних державних інвестиційних проектів на основі як фінансових, так і фізичних показників, для своєчасного виявлення проектів із високим ризиком виникнення проблем під час їх реалізації та вжиття заходів та посиленого моніторингу, зокрема шляхом розроблення онлайн-інтерфейсів для подачі звітної інформації | II квартал 2019 р. | Мінекономрозвитку | запроваджено централізовану систему моніторингу, відповідні звіти подаються на розгляд Кабінету Міністрів України створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему | **Виконується.**Запровадження централізованої системи моніторингу та створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи є одними із напрямів запровадження принципів публічного інвестування.Запровадження принципів публічного інвестування, за пропозицією МЕРТ, включено до пріоритетів співробітництва з ЄК на 2019 рік в рамках проекту за сприяння ЄС та Світового банку. Після підписання контракту між ЄК та СБ (жовтень 2019 року) буде здійснюватися підготовка проекту. |
|  | 2) забезпечення доступу громадськості до інформації про хід реалізації державних інвестиційних проектів шляхом її розміщення на офіційних веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів та Мінекономрозвитку | постійно | Мінекономрозвиткуголовні розпорядники бюджетних коштів | забезпечено опублікування раз на півроку звіту про стан реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році та оглядового звіту про хід реалізації основних інвестиційних проектів забезпечено опублікування річного звіту про хід виконання державного інвестиційного плану та досягнуті результати  | **Виконується постійно.**Мінекономрозвитку на своєму веб-сайті у 2018 році почало розміщувати інформацію щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів. При цьому головні розпорядники бюджетних коштів публікують інформацію щодо реалізації менш масштабних інвестиційних проектів на своїх офіційних веб-сайтах. 11.05.2019 розміщено Протокол засідання міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, який містить узагальнену інформацію за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та ГРК за І квартал 2019 року станом на 01.04.2019. |
| 6. Інституціоналізація управління проектами | 1) розвиток компетенції та навичок у сфері управління проектами та формування постійних груп кваліфікованих фахівців для управління реалізацією державних інвестиційних проектів | постійно | НАДС Мінекономрозвиткуінші міністерства | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання утворено постійні групи фахівців для реалізації великомасштабних проектів | **Виконується постійно.**У 2019 році 1189 посадових осіб та держслужбовців підвищили кваліфікацію за навчальними програмами, до яких включені модулі з питань управління реалізацією державних інвестиційних проектів. |
|  | 2) розроблення настанов з управління проектами | II квартал 2018 р. | Мінекономрозвитку | затверджено нормативно-правові акти | **Виконується.**Проектом постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571» передбачено привести її положення у відповідність до положень Закону України від 06.12.2018 № 2646-VIII та удосконалення якості державного інвестування, шляхом зміцнювання експертної спроможності інституцій для отримання кращої якості інвестування та ефективності використання публічних коштів. Проект акту погоджено з Мінфіном та Мін’юстом. На даний час готується пакет документів до Кабміну. 12.12.2018 підписано Угоду про фінансування програми «Підтримка державного управління фінансами для України – EU4PFM». Однією із цілей програми є сприяння кращому управлінню державних видатків у сфері державних інвестицій. |
| *Бухгалтерський облік у державному секторі* |
| 8. Підготовка бази для подальшого впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі | 1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також забезпечення відповідності класифікації доходів і видатків у національних стандартах бюджетній класифікації доходів і видатків | IV квартал 2018 р. | Мінфін Казначейство | затверджено нормативно-правові акти | **Виконується.**Підпунктами 2 та 3 пункту 1 Плану заходів до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року передбачено розроблення національних положень (стандартів) на основі міжнародних стандартів та внесення змін до них.  |
|  | 2) забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів та відповідного оновлення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі | постійно | Мінфін Казначейство | забезпечено переклад міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі IPSAS  забезпечено актуальність затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відповідність IPSAS | **Виконується.**Укладено Угоду про дозвіл перекладати та публікувати матеріали, захищені авторським правом від 07.11.2018 № UA-MOF-T-OA-2018 між Мінфіном України та Міжнародною федерацією бухгалтерів, згідно з якою Мінфіном України отримано електронну версію оригінального тексту Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС), опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у вересні 2018 року.Електронну версію оригінального тексту МСБОДС надано проекту EU 4 Logica для перекладу. |
|  | 3) розроблення програми навчання фахівців суб’єктів державного сектору з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі | I квартал 2018 р. | Мінфін Казначейство | запроваджено програму навчання, семінарів | **Виконується.**Планом заходів до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року передбачено створення електронної платформи для проведення заходів щодо навчання та підвищення професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб в дистанційному режимі.Розробку програми навчання та підвищення кваліфікації, створення та функціонування електронної навчальної платформи для бухгалтерів державного сектору включено до завдань та заходів, які будуть здійснюватися в рамках Угоди з ЄС EU4PFM. |
| *Система державного внутрішнього фінансового контролю* |
| 11. Посилення ефективності внутрішнього аудиту | 3) проведення навчальних заходів та підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів | постійно починаючи з III кварталу 2018 р. | Мінфін центральні органи виконавчої влади | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання | **Виконується постійно.**Навчання проводяться на постійній основі. З огляду на зміну структури та штатних розписів ЦОВ загальна чисельність внутрішніх аудиторів є змінним показником. У звітному періоді проведено 3 навчальні заходи, у тому числі: тренінг з аудиту ефективності (17-19.04.2019) для 20 працівників підрозділів внутрішнього аудиту; базовий тренінг (курс) з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (20-28.05.2019) для 26 внутрішніх аудиторів; тренінг другого рівня з питань внутрішнього аудиту (24-25.06.2019), в якому взяли участь 19 працівників підрозділів внутрішнього аудиту.  |
| [12. Впровадження внутрішнього контролю, узгодженого з реалізацією Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80/paran9#n9) | проведення на базі обраних міністерств (не менше чотирьох) пілотних проектів з внутрішнього контролю, спрямованих на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне виконання ними завдань з планування та організації діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та управління ризиками | IV квартал 2020 р. | Мінфін інші міністерства | реалізовано пілотні проекти з впровадження внутрішнього контролю | **Виконується.**У листопаді 2018 року розпочато реалізацію пілотного проекту із впровадження внутрішнього контролю в Міненерговугіллі.Наразі узгоджено з нідерландськими експертами проведення наступного пілотного проекту в Міністерстві соціальної політики України та заплановано проведення пілотного проекту з внутрішнього контролю в Міністерстві культури України. |
| *Державний фінансовий контроль* |
| 13. Посилення інституційної спроможності Держаудитслужби щодо проведення державних фінансових аудитів (спеціалізованих аудитів) | 2) запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації для державних аудиторів | постійно | Держаудитслужба | проводяться навчання із зазначенням відсотка співробітників, що пройшли навчання | **Виконується постійно.**Упродовж 2018 року проведено навчання за 25 заходами, за результатами яких підвищили кваліфікацію 317 працівників Держаудитслужби та 557 працівників її міжрегіональних територіальних органів.Протягом І півріччя 2019 року проведено 41 навчальних заходів, у яких взяли участь 1566 працівників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. |
| 14. Підвищення ефективності фінансового інспектування | 1) удосконалення методики ризикоорієнтованого відбору, що застосовується для проведення фінансових інспекцій | II квартал 2018 р. | Держаудитслужба міністерства інші центральні органи виконавчої влади | фінансове інспектування здійснюється на основі аналізу ризиків та приділення особливої уваги питанням щодо серйозних порушень, шахрайства та корупції | **Виконується.**Робота над удосконаленням проекту Методики наразі триває. Після підписання відповідної двосторонньої Угоди, проект Методики буде затверджено наказом Держаудитслужби. Надано доручення Північному офісу Держаудитслужби щодо запровадження на його базі пілотного проекту зі здійснення ризикоорієнтованого відбору відповідно до розробленого проекту Методики. |
| **IV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами** |
| *Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі* |
| 2. Забезпечення участі громадян у бюджетному процесі | 2) розроблення загальних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо визначення механізмів участі громадян у бюджетному процесі, включаючи «бюджет участі» | I квартал 2019 р. | Мінфін, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | затверджено рекомендації щодо участі громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні | **Виконується.** В Україні набув значного поширення інструмент «Бюджету участі», шляхом якого громадяни можуть пропонувати проекти, фінансування яких здійснюється з місцевих бюджетів. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 500 млн. грн. на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету, метою якого є реалізація «Бюджету участі» на національному рівні. З метою підготовки до виконання завдання проведено моніторинг законодавства та іншої інформації з питань участі громадян у податковій та бюджетній політиці, а також в бюджетному процесі.  |
| *Інформаційні технології в управлінні державними фінансами* |
| 3. Розроблення стратегічного плану розвитку ІТ-систем для підтримки реформи державних фінансів | розроблення та схвалення стратегічного плану розвитку ІТ-систем для підтримки реформи державних фінансів, включаючи такі компоненти, як: централізація функції розроблення, закупівлі, впровадження та інтеграції ІТ-систем для планування та виконання бюджету, оцінки та моніторингу фіскальних ризиків, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, прогнозування ліквідності, а також розроблення і впровадження інтерфейсів взаємодії із системами; адміністрування податків, митниці, публічних закупівель та управління державними інвестиціями; розроблення інтегрованої інформаційної системи для супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету; створення інтегрованої бази даних Мінекономрозвитку (електронна система закупівель), Мінфіну (єдиний веб-портал використання публічних коштів) та Казначейства;  покращення обміну інформацією між Мінфіном, ДФС та Казначейством; автоматизація процесів адміністрування податків відповідно до визначених Урядом пріоритетів | III квартал 2017 р. | Мінфін Казначейство ДФС МінекономрозвиткуДержаудитслужба | затверджено стратегічний план розвитку ІТ-систем для підтримки реформи державних фінансів з переліком завдань, строків їх виконання та відповідальних виконавців | **Виконується.**Мінфіном отримано фінальний звіт щодо ІТ-аудиту від компанії Deloitte 05.06.2019. На основі отриманого звіту розроблено Концепцію ІТ-централізації в системі управління державними фінансами. Листом Мінфіну від 10.07.2019 №2000-01-03/17718 направлено в Кабмін проект постанови Уряду «Про затвердження Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами.», яку схвалено Урядом з доопрацюванням та дооформленням. 19.07.2019 Мінфіном направлено доопрацьований варіант проекту Постанови в Кабмін. |