**ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ**

**по досягненню цілі 6.2. «Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування»**

**Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль** | **Підціль** | **Завдання** | **Захід**  | **Тип заходу** | **Початок виконання** | **Закінчення виконання** | **Відповідаль-ний** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2. «Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування»****Програми діяльності Кабінету Міністрів України** | **Підціль 1.** **Ефективне застосування стимулюючої моделі оподаткування економіки** | 1) Розробка змін до Податкового кодексу України з метою зменшення податкового навантаження на платників податків (в частині податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)) | 1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів щодо змін до Податкового кодексу | Нормативне забезпечення  |  | 01.04.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 2) Вдосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок) | 1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів | Нормативне забезпечення  |  | 01.07.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 3) Перегляд екологічного податку | 1) Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів законодавчих актів | Нормативне забезпечення  |  | 01.07.2020 | Мінфін, ДПС |
|  | **Підціль 2.** **Ефективна протидія зловживанням з боку бізнесу податковими правилами** | 1) Прийняття пакету законів по реалізації BEPS | 1) Прийняття Верховною радою законопроекту №1210, (у разі неприйняття - розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів власний законопроект щодо реалізації BEPS) | Нормативне забезпечення  |  | 01.02.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 2) Запровадження FATCA та стандарту CRS | 1) Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до закону "Про банки та банківську діяльність, Податкового кодексу та ін." Підписати угоду про Автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією (МСАА) | Нормативне забезпечення  |  | 01.01.202001.04.2020 | МінфінМінфін |
|  |  | 3) Ефективне використання механізмів трансфертного ціноутворення | 1) Розробити та затвердити відповідними наказами алгоритм дій органів ДПС по удосконаленню контролю за трансфертним ціноутворенням | Нормативне забезпечення, організаційні заходи |  | 01.01.2021 | Мінфін, ДПС |
|  | **Підціль 3.** **Вибудування ефективної взаємодії податкових органів з платниками податків**  | 1) Запровадження горизонтального моніторингу | 1) Для ефективного управління системою горизонтального моніторингу податковою службою розробляються чіткі інструкції для посадових осіб податкових органів, які будуть працювати за програмою горизонтального моніторингу | Нормативне забезпечення |  | 01.09.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 2) Розширення застосування новітніх електронних технологій і сервісів, запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) спочатку великих платників податків, а в подальшому всіх платників | Розробка відповідних нормативно-правових актів  | Нормативне забезпечення |  | 01.09.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 3) Збільшення кількості випадків досудового врегулювання податкових спорів | 1) Пришвидшення адміністративного розгляду органами ДПС скарг платників, шляхом удосконалення нормативно-правової бази  | Нормативне забезпечення  |  | 01.01.2021 | Мінфін, ДПС |
|  |  |  | 2) Впровадження системи моніторингу результативності розгляду судами податкових спорів, що пройшли процедуру адміністративного оскарження  | Нормативне забезпечення Організаційні заходи  |  | 01.09.2020 | ДПС |
|  |  |  | 3) Підготовка та оприлюднення звіту про результати розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, який міститиме огляд найбільш поширених спірних питань, що стають предметом оскарження, та належного шляху їх вирішення (який враховуватиме висновки, викладені у Постановах Верховного Суду)  | Нормативне забезпечення Організаційні заходи  |  | 01.09.2020 | ДПС |
|  |  |  | 4) Узагальнення практики розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядках, інформування за результатами територіальних органів ДПС  | Нормативне забезпечення Організаційні заходи  |  | 01.09.2020 | ДПС |
|  |  |  | 5) Розроблення та супроводження проектів актів стосовно внесення змін до законодавства щодо забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг в адміністративному порядку, розширення можливості всебічного дослідження матеріалів скарг платників ЄСВ, впровадження кращих світових практик, забезпечення дотримання принципів адміністративної процедури належного врядування (good governance, good administration)  | Нормативне забезпечення Організаційні заходи  |  | 01.09.2020 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 4) Спрощення податкової звітності по основним видам податків  | 1) Розробка нормативно-правової бази | Нормативне забезпечення  |  | 01.01.2021 | Мінфін, ДПС |
|  |  |  | 2) Нормативно-правове забезпечення імплементації законодавчих норм щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків  | Нормативне забезпечення  |  | 01.04.2020 | Мінфін, ДПС  |
|  |  |  | 3) Створити умови для подання платниками ЄСВ, платниками податків, у тому числі податковими агентами, контролюючим органам єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО  | Нормативне забезпечення Організаційні заходи  |  | 01.01.2021 | Мінфін, ДПС, Держказначейство  |
|  |  | 5) Зменшення кількості часу, який витрачається платниками податків на підготовку та подання податкової звітності згідно Doing business  | 1) Збільшити відсоток послуг, які дотичні до оподаткування, що надаються онлайн через електронний кабінет платника податків | Організаційні заходи | 2020 | 2024 | Мінфін, ДПС |
|  |  | 6) Забезпечення функціонування ДПС як єдиної юридичної особи  | Прийняти проект Закону щодо функціонування ДПС як єдиної юридичної особи  | Нормативне забезпечення  |  | 01.09.2020 | Мінфін, ДПС |