**ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ**

**по досягненню цілі 6.5. «Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються»**

**Програми діяльності Кабінету Міністрів України**

| **Ціль** | **Підціль** | **Завдання** | **Захід** | **Тип заходу** | **Початок виконання** | **Закінчення виконання** | **Відповідаль-ний** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ціль 6.5. «Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються»**  **Програми діяльності Кабінету Міністрів України** | **Підціль 1.** **Зменшення боргового навантаження** | 1) Подальше скорочення дефіциту державного бюджету у Законах про державний бюджет | 1) підготовка відповідних пропозицій до проектів законів про державний бюджет | Нормативне забезпечення | 15.09.2020 | 15.09.2024 | Мінфін |
|  |  | 2) Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення боргового навантаження, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом | 1) підготовка відповідних пропозицій до проектів Бюджетної декларації та розроблення проектів Середньострокової стратегії управління державним боргом | Нормативне забезпечення | 15.05.2020 | 31.05.2024 | Мінфін |
|  | **Підціль 2 Зменшення рівня валютного ризику державного боргу** | 1) Передбачення на середньострокову перспективу цілей та заходів, спрямованих на зменшення рівня валютного ризику, у Бюджетній декларації та Стратегії управління державним боргом | 1) підготовка відповідних пропозицій до проектів Бюджетної декларації та розроблення проектів Середньострокової стратегії управління державним боргом | Нормативне забезпечення | 15.05.2020 | 31.05.2024 | Мінфін |
|  |  | 2) Удосконалення системи моніторингу ризиків державного боргу | 1) запровадження методики МВФ щодо аналізу стійкості боргу | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Мінфін |
|  | **Підціль 3 Зменшення вартості обслуговування державного боргу** | 1) Запровадження активних операцій з державним боргом | 1) нормативно-правове забезпечення здійснення активних операцій з державним боргом | Нормативне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  |  | 2) Відпрацювання технічних можливостей торгівельних систем здійснення активних операцій з управління державним боргом | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінфін  НБУ (за згодою) |
|  |  | 2) Нормативно-правове забезпечення утворення та діяльності боргового агентства | 1) розроблення Положення про Боргове агентство та внесення необхідних змін до чинного законодавства у зв’язку зі створенням агентства | Нормативне забезпечення | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Мінфін |
|  |  | 3) Створення та забезпечення діяльності боргового агентства | 1) розроблення вимог та проведення конкурсу на посаду голови Агентства | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 01.07.2020 | НАДС  Мінфін |
|  |  |  | 2) реєстрація юридичної особи | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Голова Агентства  Мінфін |
|  | **Підціль 4. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.** | 1) Розвиток інституту первинних дилерів | 1) удосконалення функціонування інституту первинних дилерів | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінфін |
|  |  |  | 2) організаційне забезпечення здійснення первинними дилерами функції маркет-мейкерів щодо ОВДП | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Мінфін  (НКЦПФР за згодою) |
|  |  | 2) Підвищення ліквідності державних цінних паперів | 1) використання міжнародних електронних торговельних систем для розміщення ОВДП | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Мінфін |
|  |  |  | 2) зменшення кількості ОВДП в обігу з одночасним збільшенням їх обсягів | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  |  | 3) оптимізація структури державних боргових інструментів в гривні | Адміністративно-організаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  | **Підціль 5. Покращення міжнародних рейтингів України** | 1) Забезпечення прозорості та відкритості політики управління державним боргом | 1) регулярне розміщення інформації щодо стану державного боргу та гарантованого державою боргу, державних запозичень та інших операцій з управління державним боргом на офіційному веб-сайті Мінфіну | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  |  | 2) проведення прес-конференцій, інтерв’ю та забезпечення відповідних роз’яснень з питань управління державним боргом | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  |  | 3) розміщення публікацій інформаційно-просвітницького характеру з питань державного боргу у ЗМІ, включаючи електронні ресурси та соціальні мережі | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  | 2) Покращення комунікацій з інвесторами | 1) забезпечення актуальної інформації щодо управління державним боргом на веб-сайті Мінфіну, в тому числі англійською мовою | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  |  | 2) проведення конференц-дзвінків та роад-шоу | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |
|  |  | 3) Забезпечення співпраці з рейтинговими агенціями | 1) підготовка матеріалів на запити рейтингових агентств, організація щорічних візитів | Інформаційно-комунікаційне забезпечення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінфін |