**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами**

**(за IІ квартал 2016 року)**

|  |
| --- |
| **II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальнізасади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічнепланування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету** |
| **Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні** **державного бюджету (завдання довгострокового характеру)** |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Проведення головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої методологічної бази та врахування результатів аналізу під час формування планів діяльності та бюджетних програм** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники коштів державного бюджету, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **починаючи з 2016 року щороку** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення інформативності та аналітичності результативних показників бюджетних програм**Мінфін: У період з 01.01.2016 по 30.06.2016: здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо формування паспортів бюджетних програм та їх результативних показників відповідно до Правил складання паспортів та звітів про їх виконання (наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098) та Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536). МЗС: Проекти бюджетних показників бюджетних програм, закріплених за МЗС України, підготовлено відповідно до вимог передбачених Наказом Міністерство фінансів України від 15.06.2015 року № 553.Під час підготовки проектів бюджетних показників бюджетних програм, закріплених за МЗС України, було враховано посилення вимог, визначених вищезгаданим Наказом в частині забезпечення інформативності та аналітичності результативних показників бюджетних програм щодо їх взаємозв’язку із головними завданнями МЗС України. Результативні показники бюджетних програм у складі паспортів бюджетних програм та звіти про їх виконання оприлюднені на сайті МЗС України.МВС: У Міністерстві внутрішніх справ постійно проводиться аналіз бюджетних програм та їх результативних показників. Результати проведеної роботи враховуються під час формування бюджетних запитів на наступний рік та прогнозу на два наступні періоди, а також під час складання паспортів бюджетних програм. Крім того, відповідно до принципів та критеріїв оптимізації кількості бюджетних програм, визначених Стратегію оптимізації кількості бюджетних програм (затвердженої розпорядженням КМУ від 06.04.2011 № 292-р «Питання оптимізації кількості бюджетних програм»), Міністерством внутрішніх справ листом від 02.06.2016 № 8145/05/15-2016було надіслано до Міністерства фінансів України пропозиції щодо змін у структурі бюджетних програм на 2017 рік порівняно із 2016 роком. СБУ: Службою застосовуються Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 у відповідності до частини п’ятої статті 20 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та відповідно до завдань та обов’язків, що визначені Законом України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII.Фонд держмайна: проведено аналіз бюджетних програм та результативних показників з урахуванням методологічної бази. На виконання листа Міністерства фінансів України від 24.05.2016 № 13-04110-09-9/14696 з метою забезпечення підготовки попередніх показників Державного бюджету України на 2017 рік були надані пропозиції щодо змін структури та змісту бюджетних програм за КПКВК 6611010 “Керівництво та управління у сфері державного майна” та КПКВК 6611020 “Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна”.Держспецзв’язку: Адміністрацією Держспецзв’язку проведено оцінку ефективності бюджетних програм відповідно до наказу МФУ від 17.05.2011 № 608 та проводиться аналіз бюджетних програм з метою оптимізації їх кількості відповідно до Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм, затвердженої розпорядженням КМУ від 06.04.2011 № 292-р.Мінрегіон: Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм у 2015 році, розроблялася з урахуванням оновленої методологічної бази та форми її заповнення, що надійшла від Міністерства фінансів України 29.01.2016.Мінагрополітики: Міністерство керується наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536, зареєстрованим в Мінюсті 27.12.2010 за № 1353/18648, «Про результативні показники бюджетної програми».МОЗ: З метою проведення аналізу бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої методологічної бази та з врахуванням результатів аналізу під час формування планів діяльності та бюджетних програм у ІІ кварталі 2016 року МОЗ затверджено наказ від 05.04.2016 № 307 «Про затвердження переліку результативних показників бюджетної програми за КПКВК 2301400».Держкомтелерадіо: На лист Міністерства фінансів України від 24.05.2016 № 31-04110-09-9/14696 на виконання пункту 5 Плану заходів з реалізації Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 292-р «Питання оптимізації кількості бюджетних програм», Держкомтелерадіо листами від 02.06.2016 № 1780/23/6 та від 08.06.2016 № 1862/23/6 надав Міністерству фінансів України інформацію щодо зміни структури та змісту бюджетних програм з метою підготовки попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2017 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки. Бюджетні програми, запропоновані до включення у державний бюджет на 2017-2019 роки, у т.ч.:* 1701320 «Забезпечення діяльності Національної суспільної телекомпанії України»;
* 1701350 «Забезпечення виконання Національною телекомпанією України міжнародних зобов`язань минулих періодів (погашення заборгованості), у тому числі перед Європейською мовною спілкою, акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю «EuroNews» та за кредитною угодою перед іноземним банком»;
* 1701370 «Організація, підготовка та проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017»;
* 1701340 «Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (погашення заборгованості)»;
* 1701170 «Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах»;
* 1701380 «Адресна фінансова підтримка реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження»;
* 1701310 «Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним».

Запропоновані зміни у структурі бюджетних програм державного бюджету на 2017 рік порівняно з 2016 роком в частині закінчення дії бюджетних програм, напрямів використання бюджетних коштів, у т.ч.: 1701080 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб».Підготовка попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2017 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки спрямована на підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу, на вирішення вкрай нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного використання коштів державного бюджету і сконцентрована на заходах з підтримки економіки та пріоритетах її розвитку, а не на розпорошення фінансового ресурсу. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки** | **підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм**Мінфін: наказом Мінфіну від 15.06.2015 № 553, якими удосконалено та викладено в новій редакції Загальні вимоги до результативних показників бюджетних програм та одночасно виключено норму щодо затвердження Міністерством фінансів примірного переліку результативних показників бюджетних програм. |
| **2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на** **основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у тому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу** Мінфін: прийнято наказ Міністерства фінансів України від 03.06.2016 № 526, яким затверджено зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (з метою її приведення у відповідність до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011№ 11 «Про бюджетну класифікацію»). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання** Мінфін: З метою забезпечення правової бази для формування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом (у раз прийняття місцевою радою відповідного рішення) на даний час прийнято усі необхідні накази, якими затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання, правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів, Структуру коду програмної класифікації, типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів і.т.д. Необхідні накази Міністерства фінансів України. Зміни до зазначених актів будуть вноситись у разі необхідності. Завдання виконано у звітному періоді. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування** |
| **Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування**Мінфін: У період з 01.04.2016 по 30.06.2016: 10-14.04.2016 відбулася навчальна поїздка до м. Відень, Австрія, на тему «Міжнародний практичний досвід впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в бюджетний процес на прикладі Австрії»; 17.05.2016 у Мінфіні відбувся семінар, в якому взяли участь співробітники Мінфіну, на тему «Суть та переваги гендерно-орієнтованого бюджетування. Міжнародний та вітчизняний досвід ГОБ» (в рамках проекту «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні», що фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку та співпраці (SIDA));24 – 27.05.2016 у Мінфіні відбулися семінари, в яких взяли участь співробітники Мінфіну та МОН, МОЗ, Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту, на тему «Гендерний аспект в структурі державних послуг в сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та молодіжної політики і спорту» (в рамках проекту «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні», що фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку та співпраці (SIDA));24.05.2016 головним розпорядникам коштів державного бюджету у направлено лист Мінфіну № 31-04110-09-9/14696 про надання інформації щодо зміни структури та змісту бюджетних програм при підготовці показників державного бюджету на 2017 рік та прогнозу державного бюджету на 2018 і 2019 роки, що передбачає перегляд головними розпорядниками стратегічних цілей, бюджетних програм, їх результативних показників тощо; 31.05 – 01.06.2016 відбулися тренінги за участю експертів Міністерства фінансів США з питань формування ключових показників ефективності, в яких взяли участь співробітники Мінфіну;21-23.06.2016 у Мінфіні відбулися семінари, в яких взяли участь співробітники Мінфіну та міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету, на тему «Середньострокове фінансове планування. Як проходять переговори між Федеральним міністерством фінансів Німеччини та розпорядниками бюджетних коштів щодо середньострокового фінансового плану та бюджету» (в рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)).27 – 29.06.2016 взято участь у семінарі учасників бюджетного співтовариства PEMРAL та засіданні ОЕСР для старших посадових осіб, відповідальних за бюджет, з питань обстеження країн щодо впровадження бюджетування, орієнтованого на результати (м. Любляна, Словенія).МЗС, Міноборони, Мінінфрастркутури: 22-23.06.2016 представниками вказаних міністерств взято участь у тренінгу за участі німецьких експертів на тему «Середньострокове фінансове планування. Як проходять переговори між Федеральним міністерством фінансів Німеччини та розпорядниками бюджетних коштів щодо середньострокового фінансового плану та бюджету», організованому Міністерством фінансів України в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами» Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). Мета тренінгу: розвиток людського потенціалу та підвищення інституційної спроможності ГРК, зокрема, вивчення та презентація досвіду середньострокового фінансового планування у Німеччині, а також обговорення можливості запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні. Учасники тренінгу ознайомлені з такими питаннями:* принципи фінансового плану – необхідність, статус документу, його складання, адаптування тощо;
* процедура складання бюджету та одночасне складання фінансового плану за процедурами “Згори-донизу” та “Знизу-догори”;
* процедура щодо основних показників;
* складання урядового проекту (підготовка бюджетних запитів ГРК, роль Міністерства фінансів та ГРК у цьому процесі);
* оцінка наслідків від прийняття законів.

Матеріали тренінгу будуть враховані в роботі при здійсненні бюджетного планування на середньострокову перспективу.Держспецзв’язку: Адміністрацією Держспецзв’язку проводиться робота з підготовки попередніх показників до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки для формування бюджетного запиту.Мінрегіон: У ІІ кварталі поточного року начальник відділу планування бюджетних програм, мережі та зведеної звітності Фінансового департаменту Міністерства прийняв участь у тренінгу «Середньострокове фінансове планування. Як проходять переговори між Федеральним міністерством фінансів Німеччини та розпорядниками бюджетних коштів щодо середньострокового фінансового плану та бюджету». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо****Висновок**: Завдання в процесі виконання. Виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики**Мінмолодьспорту: Під час підготовки бюджетних запитів на плановий рік складається проект прогнозу державного бюджету на наступні 2 роки, що дозволяє здійснювати середньострокове планування за окремими видатками на підставі діючих державних програм, програм діяльності Президента України, Уряду тощо.ДСА: ДСА України, як головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до пріоритетів державної політики визначені стратегічні цілі. Досягнення встановлених стратегічних цілей здійснюється дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система. Формування прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня здійснюється виходячи із принципу обґрунтування видатків "від першої гривні", який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів.Мінрегіон: При формуванні прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах враховуються рекомендації Мінфіну з урахуванням поточних тенденцій та прогнози на наступний рік щодо розвитку економіки України. Під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017-2018 роки Мінрегіоном застосовано принцип від «першої гривні».Мінприроди: Забезпечено формування прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».СБУ: Відповідно до частин шостої та дев'ятої статті 20 Бюджетного кодексу України в системі СБУ застосовується середньострокове бюджетне прогнозування в частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників, їх моніторингу та аналізу відхилень прогнозних показників від фактичних факторів, що їх спричинили.Також, відповідно статті 21 Бюджетного кодексу України в системі СБУ застосовується формування прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».МВС: Під час формування прогнозних показників, що містяться в бюджетних запитах та планах діяльності, МВС враховує об’єктивну потребу в коштах, виходячи з основних показників діяльності установ, штатної чисельності, чинних норм у видатках, які деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.Міноборони: Виходячи із завдань Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України 20 травня 2016 року Радою національної безпеки і оборони України схвалено Стратегічний оборонний бюлетень України.Цим документом передбачено чіткий механізм впровадження реформ та визначення Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України основним координаційним органом, на який покладено відповідальність за моніторинг та оцінку досягнення результатів стратегічних цілей.Згідно з покладеними на Збройні Сили завданнями, з урахуванням необхідності відновлення знищеного та пошкодженого в ході антитерористичної операції озброєння та військової техніки, а також накопичення стратегічних та оперативних запасів матеріально-технічних засобів, продовольства та пального, для забезпечення виконання запланованих заходів Міністерством оборони визначені необхідні обсяги видатків на короткостроковий період (2017 – 2019 роки).Таким чином, забезпечено концентрацію бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики.З метою уникнення розпорошення бюджетних коштів і забезпечення прозорості їх розподілу складено Орієнтовний план утримання та розвитку Збройних Сил України на 2017 рік та два подальші роки.Таким чином, Міністерством оборони забезпечено обґрунтованість видатків державного бюджету шляхом дотримання при їх розподілі принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів, як пріоритетність, жорстка економія бюджетних коштів, обґрунтованість витрат “від першої гривні”.Мінінфраструктури: при формуванні бюджетних запитів прогнозні показники та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики здійснюється відповідно до норм Бюджетного кодексу України та в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. Мінекономрозвитку: Відповідно до пріоритетів, визначених Планами діяльності Мінекономрозвитку, забезпечується обґрунтований розподіл граничних показників видатків бюджету під час складання бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.Нацдержслужба: При підготовці інформації для формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2016 рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів на 2017 і 2018 роки, а також при підготовці бюджетного запиту на 2016-2018 роки, Нацдержслужбою сформовано прогнозні показники державного бюджету та розрахунки за кожною бюджетною програмою (у т.ч. за бюджетною програмою КПКВ 6121010) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, виходячи із принципу обґрунтування видатків “від першої гривні” враховуючи рекомендації посібника «Середньострокове бюджетне прогнозування і планування: сучасний стан в Україні та кращий міжнародний досвід».Мінагроплітики: Визначення потреби у коштах державного бюджету при формуванні прогнозних показників Мінагрополітики, що містяться у бюджетних запитах та планах діяльності міністерства, здійснюється виходячи із принципу обґрунтування видатків “від першої гривні”. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».**Мінфін: 15.06.2015 затверджено наказ Мінфіну від № 554 «Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (зареєстрований у Мін’юсті 03.07.2015 за № 773/27218).Інструкція з підготовки бюджетних запитів зі змінами, зокрема, встановлює:- принципи розподілу головними розпорядниками граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та розрахунку обсягів видатків та надання кредитів, у т.ч. принцип обґрунтування видатків «від першої гривні»;- вимогу щодо визначення головними розпорядниками бюджетних коштів стратегічних цілей та показників результатів своєї діяльності відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.Формування головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів на 2016 – 2018 роки здійснювалось відповідно до оновленої Інструкції.При цьому, варто зазначити, що згідно з інформацією, яка надходить від переважної більшості головних розпорядників бюджетних коштів, під час підготовки ними бюджетних запитів стосовно видатків на плановий рік ними складається проект прогнозу державного бюджету на наступні два роки, що також дозволяє здійснювати середньострокове планування за окремими видатками на підставі діючих державних програм, стратегій, програм діяльності Президента України, Уряду тощо.Крім того, затверджено наказ Мінфіну від 14.12.2015 № 1130 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» (зареєстрований у Мін’юсті 31.12.2015 №1670/28115), відповідно до якого до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, форм паспорта бюджетної програми та звіту про його виконання внесені зміни. Основним нововведенням цих змін є включення у паспорт бюджетної програми та звіт про його виконання пункту «Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми», що дозволить встановити зв’язок бюджетних призначень із стратегічними цілями держави у відповідній сфері (галузі), забезпечити логічний зв’язок між бюджетним запитом, паспортом бюджетної програми та звітом про його виконання. Формування головними розпорядниками бюджетних коштів паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання здійснюватиметься з урахуванням змінених правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.**Висновок:** Завдання виконано протягом звітного періоду. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень і факторів, що їх спричинили** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2016 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: у період з 01.04.2016 по 30.06.2016: листом від 16.05.2016 Мінфін поінформував Прем’єр-міністра України про проблемні питання доопрацювання Прогнозу держбюджету на 2017 та 2018 роки та надав відповідні пропозиції;Також, Мінфіном розпочато роботу щодо підготовки показників Державного бюджету України на 2017 рік та прогнозу державного бюджету на 2018 і 2019 роки. ЦОВВ: Під час підготовки звітів про виконання паспортів бюджетних програм здійснювався аналіз відхилень прогнозних показників від фактичних та факторів, що їх спричинили.Прогнози бюджетних показників формувалися з урахуванням здійсненого аналізу факторів минулого року, що спричинили відхилення прогнозних показників від фактичних.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки** | **Формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу** Мінфін: За результатами уточнення прогнозу та з метою формування збалансованого і реалістичного прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки Міністерство фінансів поінформувало Прем’єр-міністра України про проблемні питання доопрацювання Прогнозу та надало відповідні пропозиції (листи від 21.01.2016 та від 29.01.2016). Відповідно до пункту 5 Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України, що відбулася 24.05.2016, Мінфін має забезпечити подання до Кабінету Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди разом із проектом закону про Державний бюджет України на 2017 рік.**Висновок**: Завдання в процесі виконання. Стан його реалізації підлягає подальшому моніторингу. |
|  |  |

|  |
| --- |
| **4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів** За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку: у зв’язку з неприйняттям проекту Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади» (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади) (реєстр. № 0870 від 12.12.2012) повноваження Міністерства щодо проведення навчальних семінарів для працівників органів влади з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів відсутні.Відтак, Мінекономрозвитку пропонується вилучити зазначений захід із Стратегії розвитку системи управління державними фінансами. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах** **Висновок**: стан виконання завдання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Інституційне забезпечення** |
| **Номер та найменування заходу** | **16. Утворення в структурі міністерств - головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету в межах затвердженої граничної чисельності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міністерства - головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **У шестимісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Інституційне забезпечення функцій з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**Мінюст: З метою розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів Міністерства юстиції 10.05.2016 в Міністерстві юстиції утворено Департамент стратегічного розвитку органів юстиції. Крім того, виконання цих функцій покладено на діючі структурні підрозділи.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Утворені в міністерствах - головних розпорядниках коштів державного бюджету структурні підрозділи з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**Мінекономрозвитку: підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **5. Управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом** |
| **Нормативно-правове забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом.** **Підвищення ефективності використання бюджетних коштів** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **19. Запровадження обмежень щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення вразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів**Мінфін: У звітному періоді обмеження не запроваджені обмеження щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті, з огляду на стійку тенденцію зменшення обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті (з 6,1 млрд. дол. США на кінець 2013 року до 4,3 млрд. дол. США на кінець 2014 року; з 4,3 млрд. дол. США на початок 2015 року до 2,5 млрд. дол. США на кінець 2015 року), а також відсутності попиту на внутрішньому фінансовому ринку України на державні цінні папери, номіновані у іноземних валютах. Запровадження таких обмежень зараз поки недоцільне, оскільки запозичення в іноземній валюті є одним з основних джерел залучення вкрай необхідного ресурсу. Крім цього, Мінфін має зобов’язання перед МВФ щодо рефінансування ОВДП у валюті (в 2016 році ця сума становить не менше 2 млрд.дол.США). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: За умов зміни згаданої вище тенденції розглядатиметься необхідність запровадження таких обмежень у відповідних нормативно-правових актах.**Висновок**: Завдання не виконано з огляду на відсутність попиту на внутрішньому фінансовому ринку України на державні цінні папери, номіновані у іноземних валютах. |

|  |
| --- |
| **ІV. Квазіфіскальні операції** |
| **Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів контролю обсягів квазіфіскальних операцій** **(завдання довгострокового характеру)** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Моніторинг та удосконалення нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінрегіон: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування у 2016 році не передбачена. Заборгованість з різниці в тарифах у 2016, 2017 роках становитиме 6 853,1 млн. грн. за умови приведення тарифів у 2016 році до економічно обґрунтованого рівня і коригування складових тарифу у подальшому.Мінрегіоном здійснюється моніторинг фінансово-економічного стану підприємств галузі (за формами галузевої звітності 1-С тепло-, водопостачання і водовідведення). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правового акта.****Висновок**: Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Створення та моніторинг інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **до 31 грудня 2015 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **можливість проведення аналізу інформації про державний сектор з метою створення сталої та ефективної системи управління державними фінансами**Мінфін: У зв’язку із припиненням реалізації проекту модернізації державних фінансів за кошти Світового банку не здійснювалося: * створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами (інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ);
* створення інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», як складової ІСФМ.

У першому кварталі 2016 року відбулась зустріч з фахівцями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та розробниками програмного забезпечення ТОВ «Уніті-Барс» під час якої було обговорено запровадження елементів інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами та прийнято спільне узгоджене рішення.Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 92-р схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», що передбачає створення підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, метою якої є накопичення, оброблення та співставлення даних стосовно управління публічними коштами. Плановий строк реалізації Концепції становить три роки з моменту її затвердження.МЗС: Для забезпечення можливості проведення аналізу інформації щодо використання державних коштів та на виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» МЗС України оприлюднило інформацію на єдиному веб-порталі щодо укладених договорів та стану їх виконання, кількості службових відряджень та загального обсягу витрат на їх здійснення, обсягу бюджетних призначень та обсягу проведених видатків у розрізі бюджетних програм, які закріплені за МЗС України. Інформація, оприлюднена на єдиному веб-порталі, забезпечує відкритість та доступність до матеріалів фінансової звітності, прозорість та розуміння напрямів використання МЗС України коштів державного бюджету. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Висновок**: Захід виконано частково. Виконання завдання потребує подальшого моніторингу. |

|  |
| --- |
| **3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінюст: Міністерство юстиції планує провести у вересні 2016 року тематичний короткостроковий семінар для керівників фінансових служб територіальних органів, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції та служб, діяльність яких координується через Міністра юстиції, на тему: «Нове у законодавстві з питань бухгалтерського обліку та звітності».МВС: Постановою Кабінету Міністрів України № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, пунктом 21 яких передбачено припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. На виконання цих заходів МВС здійснюється дистанційне навчання працівників Міністерства шляхом доведення положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та проведення контрольних опитувань у рамках професійної підготовки.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів****Висновок**: завдання виконано протягом звітного періоду. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Проводяться круглі стіли, вебінари, за участю головних розпорядників бюджетних коштів, підготовлені статті з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Здобуто практичний досвід із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій****Висновок**: Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Визначення проблемних питань, недоліків у процесі застосування автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі.** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2015-2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінфін: відбулась зустріч з фахівцями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та розробниками програмного забезпечення ТОВ «Уніті-Барс» під час якої було обговорено питання функціонування автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі та прийнято спільне узгоджене рішення.Створення системи “Прозорий бюджет” згідно із Концепцією, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 92-р, здійснюється в тому числі за принципом уніфікації інтерфейсів – усі види взаємодії із системою та її компонентами реалізуються на основі єдиних уніфікованих стандартів. Під час побудови інтерфейсу користувача системи повинні бути застосовані єдині правила та стандарти з урахуванням сучасних вимог до зручності інтерфейсу користувача. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **врахування пропозицій щодо удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі****Висновок**: завдання в процесі виконання. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **VI. Розвиток системи державних закупівель** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| 1. **Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Співпраця з проектами технічної допомоги** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **отримання професійних консультацій від експертів проектів технічної допомоги, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: протягом лютого-березня 2016 року проведені семінари щодо планування закупівель та 4 дводенних регіональних семінари щодо використання електронних закупівель в містах: Київ, Житомир, Кіровоград, Черкаси. Також, за підтримки проекту ЄС було організовано та створено безкоштовний он-лайн курс навчання у сфері публічних закупівель.Крім того, проектом ЄС разом з Міністерством у квітні 2016 року був проведений регіональний семінар з питань електронних закупівель у місті Житомир.12 травня 2016 року Проектом ЄС був організований круглий стіл з питань моніторингу закупівель. 31 травня 2016 року Проектом ЄС разом з Мінекономрозвитку проведено спільний семінар з Одеською облдержадміністрацією в місті Одеса. 1-2 червня 2016 року у місті Одеса проведено інституційний семінар на якому були освітлені питання нововведень у сфері публічних закупівель в Україні, в тому числі в частині імплементації положень Директив ЄС у сфері закупівель відповідно до зобов’язань передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС, реформи публічних закупівель та здійснено огляд всіх ключових експертних записок проекту ЄС, а також 3 червня 2016 року проведено бізнес-форум для постачальників з асоціацією підприємців.Водночас за підтримки Проекту ЄС підготовлено та реалізований он-лайн модуль навчання у сфері публічних закупівель на Рrometheus (курс «Публічні закупівлі») <http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/PP101/2016_T1/about>). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визнання експертами Світового банку і ЄС прогресу щодо розвитку системи державних закупівель****Висновок**: Завдання виконано протягом звітного періоду. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
|  |  |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Вивчення та поширення світового досвіду у сфері державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: Міністерством постійно ведеться робота щодо вивчення міжнародного досвіду, зокрема щодо регулювання сфери публічних закупівель шляхом проведення консультацій, отримання коментарів від експертів проекту ЄС, участі у семінарах та конференціях, обміну досвідом із уповноваженими органами в сфері закупівель країн ЄС, США, Канади тощо. Крім того, в рамках підтримки українського бізнесу, а саме допомоги під час участі у міжнародних тендерах країн - членів Угоди СОТ про державні закупівлі, організовано роботу пілотного офісу «GPAinUA», метою якого є консультування українських експортерів з питань участі в публічних закупівлях країн - членів Угоди СОТ про державні закупівлі та імпортерів з країн - учасниць цієї Угоди щодо їх участі в публічних закупівлях в Україні.В рамках роботи офісу було проведено 5 семінарів для бізнесу та за підтримки ЄБРР проведено міжнародну конференцію «Угода СОТ про державні закупівлі: нові можливості».Водночас з метою вивчення міжнародного досвіду стосовно застосування критеріїв оцінки для визначення переможця процедури державних закупівель представники Міністерства взяли участь у Конференції Європейської Комісії на тему: «Обрання правильних критеріїв присудження контрактів у державних закупівлях (найкраще співвідношення критеріїв оцінки «ціна/якість» проти «найнижча ціна»; як отримати краще співвідношення ціни і якості)», яка відбулась в Естонії 20 травня 2016 року.АМК: Протягом 2015 року АМК України проведено п’ять семінарів спільно з експертами Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» стосовно прецедентного права Суду Європейського Союзу щодо засобів захисту у сфері державних закупівель (22.04.2015, 11.06.2015, 03.09.2015, 27.10.2015 та 19.11.2015). За ініціативи ЄБРР-ЮНСІТРАЛ-ОБСЄ (EBRD-UNCITRAL-OSCE) працівники Комітету взяли участь у Регіональному семінарі з вдосконалення регулювання державних закупівель для країн Європи та Центральної Азії. Який відбувся 28-29 травня 2015 року в м. Відні під егідою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮН СІТРАЛ), а також Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).В рамках співпраці Комітету з Проектом за ініціативи Проекту була організована навчальна поїздка представників Комітету з 8 по 14 травня 2016 року до міста Рига (Латвійська Республіка) та міста Стокгольм (Королівство Швеція).Крім того, в рамках співпраці з Проектом ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” здійснюються семінари щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель ЄС та плануються навчальні візити представників Комітету до органів оскарження країн ЄС з метою вивчення їх досвіду розгляду скарг. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **закріплення організаційно-правових елементів сучасної кращої практики закупівель у національній системі державних закупівель**В рамках виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію України та ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі, а також імплементації міжнародного досвіду Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про публічні закупівлі», який з 25.12.2015 прийнятий Верховною Радою України та введений в дію 01.04.2016 для центральних органів виконавчої влади та підприємств, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарської діяльності.Законом України «Про публічні закупівлі» в рамках адаптації національного законодавства до стандартів ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі:- збільшено строки на подання тендерних пропозицій учасників, у разі якщо очікувана вартість закупівель перевищує пороги, визначені в Угоді про асоціацію України та ЄС та Угоді СОТ про державні закупівлі;- передбачено обов’язкове оприлюднення оголошення про закупівлю англійською мовою;- передбачено можливість звернення учасників до замовника з метою отримання додаткової інформації щодо причин відхилення тендерної пропозиції та/або не визнання учасника переможцем;- введено поняття централізованої закупівельної організації;- введено поняття уповноваженої особи з метою розвитку професійного підходу до організації та проведення закупівель;- запроваджено процедуру конкурентного діалогу тощо.Крім того розроблено та затверджено Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175), яка включає всі необхідні кроки та заходи до 2020 року в сфері публічних закупівель необхідні для імплементації стандартів ЄС в сфері закупівель в національне законодавство.**Висновок**: Завдання виконано протягом звітного періоду. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконанн** | **до закінчення переговорного процесу**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку завершило переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та по приєднанню України до Угоди про державні закупівлі в рамках СОТ.В вересні 2015 року представники Міністерства взяли участь у черговому засіданні Комітету СОТ з державних закупівель, де зокрема обговорювалося питання приєднання України до Угоди та було зазначено про можливе схвалення рішення про приєднання України вже в листопаді 2015 року.Україною було подано заявку про приєднання до Угоди СОТ 09.02.2011. Проект початкової пропозиції, у якому зазначені переліки замовників та послуг, що закуповуються ними, на які буде поширюватися дія цієї Угоди, було підготовлено та передано на розгляд у 2012 році. За результатами переговорів та опрацювання коментарів окремих країн – членів Угоди СОТ до початкової пропозиції України було підготовлено фінальну пропозицію України щодо приєднання до Угоди СОТ.Під час засідання Комітету СОТ з питань державних закупівель, яке відбулося 11.11.2015, сторонами Угоди СОТ було ухвалено рішення про приєднання України до Угоди, що підтверджується відповідним Рішенням Комітету про приєднання України до Угоди про державні закупівлі (Government Procurement Agreement, GPA) від 16.11.2015. Це надало можливість українським підприємцям брати участь у зарубіжних тендерах.Таким чином, Мінекономрозвитку завершило переговорний процес щодо приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами – партнерами України щодо державних закупівель**Верховною Радою України 16.03.2016 прийнято Закон України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», яким передбачається приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі та запровадження положень Угоди на території України. Інструмент про приєднання України до Угоди переданий 18.04.2016 Генеральному секретарю СОТ.**Висновок:** Захід виконано. |

|  |
| --- |
| **2. Створення уніфікованої та стабільної нормативно-правової бази державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Подальша адаптація законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС**Мінекономрозвитку: 25.12.2015 у Верховній Раді України прийнято проект Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, який введений в дію 01.04.2016.У Законі України «Про публічні закупівлі» імплементовані положення Директив ЄС з питань закупівель, а саме:- встановлено можливість проведення закупівель через централізовану закупівельну організацію (введено поняття «централізовані закупівельні організації»);- запроваджено нову процедуру конкурентний діалог;- приведено у відповідність до Директиви 24/2014/ЄС переговорну процедуру;- передбачено можливість звернення учасника до замовника з метою отримання додаткової інформації щодо причин відхилення його тендерної пропозиції та/або не визнання учасника переможцем.З метою виконання положень 152 статті Угоди про асоціацію України та ЄС розроблено та затверджено Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175).Таким чином, в національне законодавство з питань закупівель імплементовані положення Директив ЄС з питань закупівель в частині: встановлення можливості централізації закупівель та визначення організацій, що проводитимуть процедури закупівель в інтересах інших замовників шляхом введення поняття Центральних закупівельних організацій; адоптації процедур закупівлі: відкриті торги; переговорна процедура без попередньої публікації; конкурентний діалог. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: З метою виконання положень 152 статті Угоди про асоціацію України та ЄС розроблено та затверджено Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175).**Висновок**: Виконано. |

|  |
| --- |
| **3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку як Уповноважений орган у сфері державних закупівель здійснює функції, визначені Законом України «Про здійснення державних закупівель» та «Про публічні закупівлі».Уповноваженим органом постійно ведеться робота в напрямку розроблення нормативно-правової бази задля забезпечення належного функціонування сфери публічних закупівель в тому числі з огляду на міжнародні зобов’язання взяті Україною в сфері закупівель. Водночас Міністерством ведеться належна робота щодо здійснення аналізу сфери закупівель в Україні та надаються необхідні роз’яснення щодо застосування законодавства суб’єктами сфери закупівель.Наразі працює незалежний офіс Прозорро, створений для координації розвитку ІТ - системи електронних закупівель. Для підтримки замовників та учасників державних закупівель на веб - порталі Уповноваженого органу [www.prozorro.gov.ua](http://www.prozorro.gov.ua) розміщена:- інформація про публічні закупівлі - статті, створені максимально простою мовою, стосовно 6 нових правил Закону «Про публічні закупівлі»;- нормативно-правова база у сфері публічних закупівель;- бібліотека примірних специфікацій – приклади специфікацій, які дозволять швидше і якісніше готувати опис предмету закупівлі.Крім того, створений інформаційний ресурс [infobox.prozorro.org](http://www.infobox.prozorro.org). Для підтримки замовників та учасників державних закупівель було запущено ресурс help-desk ([help.vdz.ua](http://www.help.vdz.ua)), який дозволяє отримувати постійну та професійну підтримку з питань державних закупівель;.Разом з громадськими організаціями та бізнесом запущено в публічний доступ модуль бізнес-аналітики ([bi.prozorro.org](http://www.bi.prozorro.org)) , який в режимі он-лайн надає громадянам доступ до інформації про закупівлі за для можливості здійснення моніторингу.Також прийняті підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону України «Про публічні закупівлі», та створено електронну систему закупівель ProZorro ([www.rozorro.gov.ua](http://www.rozorro.gov.ua)) для проведення процедур закупівель.Водночас Міністерство в рамках реформи державних закупівель та запровадження нових механізмів організації закупівель координує проекти щодо розроблення концепції пілотування та масштабування моделі централізованих закупівельних організацій та щодо допомоги та підтримки українського бізнесу в частині використання та застосування інструменту участі у закупівлях в країнах-членів Угоди про державні закупівлі СОТ (GPAinUA).Звіт щодо функціонування сфери державних закупівель щоквартально розміщується на сайті Міністерства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **продовження здійснення функцій Мінекономрозвитку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: Міністерство як Уповноважений орган в сфері державних закупівель продовжує роботу щодо забезпечення виконання функцій у сфері державних закупівель, визначених статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі».**Висновок**: Завдання виконується на постійній основі.. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду**За інформацією Антимонопольного комітету: Закон України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) був прийнятий Верховною Радою України 10.04.2014 та набрав чинності 20.04.2014. Законом на Антимонопольний комітет України Комітет покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.Порядок діяльності Колегії АМК регулюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та регламенту Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.2016 № 11-рп.Про об'єктивність та неупередженість прийняття Колегією рішень свідчить, як збільшення надходження обґрунтованих скарг до органу оскарження, так і кількість оскаржених до суду рішень Колегії, а саме: лише близько 4 % від загальної кількості прийнятих Колегією рішень оскаржено до суду з моменту покладення на Комітет функцій органу оскарження до 08.07.2016. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії**За інформацією Антимонопольного комітету: комітет продовжує виконання функції органу оскарження, покладену на його Законом України “Про здійснення державних закупівель”. Всього у ІІ кварталі 2016 року: * надійшло скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель 535;
* проведено засідань Колегії 60;
* прийнято рішень 807.

**Висновок**: Завдання виконується на постійній основі. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного** **розуміння законодавства у сфері державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Проведення моніторингу та вивчення міжнародної судової практики під час розгляду спірних рішень у сфері державних закупівель з метою інформування громадськості** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики**Мінекономрозвитку: Проектом ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні із стандартами ЄС» в рамках технічної допомоги у березні 2016 року було проведено семінар стосовно судових практик у справах державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення доступу юристів і суддів до узагальненої міжнародної практики (насамперед практики ЄС) з розгляду судових справ**Мінекономрозвитку: Міністерством планується підготовка інформаційних матеріалів за результатами проведеного семінару.**Висновок**: Завдання виконується на постійній основі.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку планується підготовка інформації щодо типових судових рішень з питань закупівель. |

|  |
| --- |
| **4. Удосконалення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення системи державних закупівель** |
|  |  |
| **Номер та найменування заходу**  | **18: Уніфікація правового регулювання механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.** |
| **Інформація про термін виконання** | **2017 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів**Мінекономрозвитку: Проводиться робота щодо пошуку можливостей запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів шляхом збору інформації щодо законодавчого регулювання цих питань на національному рівні та отримання консультацій щодо стандартів ЄС, у тому числі, які стосуються концесій та державно-приватного партнерства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки** | **Підготовка окремого законопроекту, який буде регулювати механізм державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки**Мінекономрозвитку. Після вироблення дієвого механізму державно-приватного партнерства буде підготовлено відповідний законопроект, який буде регулювати механізм державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки.Водночас Стратегією реформування системи публічних закупівель («дорожня карта»), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175, передбачені питання імплементації директиви ЄС, яка регулює питання приватного партнерства. Водночас адаптація законодавства до правил ЄС згідно з положеннями глави 8 Угоди про асоціацію з питань приватного партнерства заплановано на 2020 рік.**Висновок**: Завдання в процесі виконання. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
|  |  |
| **Номер та найменування заходу**  | **19: Взаємодія з діловими колами, громадськістю з метою запобігання недобросовісним діям замовників та учасників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.** |
| **Інформація про термін виконання** | **2017 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Встановлення партнерських відносин між державним і громадським сектором**Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку вживає заходів з метою встановлення партнерських відносин між державним і громадським сектором. Так, у процесі реформування сфери публічних закупівель, яка є однією з найуспішніших з реформ в країні, створила трикутник конструктивної та результативної взаємодії між державою, бізнесом та громадськістю. Результатом цієї співпраці на сьогодні є подальша їх взаємодія на шляху впровадження реформи та розвитку сфери публічних закупівель не тільки на державному рівні, а також і на міжнародному. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки** | **Кількість спільних заходів участь в обговоренні щодо проблемних питань у сфері державних закупівель та шляхів їх вирішення**Міністерством за участю центральних виконавчих органів влади проводяться зустрічі з представниками громадських організацій, на яких обговорюються проблемні питання сфери державних закупівель та шляхи їх вирішення, зокрема в частині посилення громадського контролю за проведенням торгів, в тому числі, шляхом оприлюднення інформації про закупівлі, залучення громадськості до обговорення та надання пропозицій стосовно внесення змін та прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють сферу державних закупівель.Разом з цим, за допомогою громадських організацій здійснюються реформи у сфері державних закупівель, а саме запущено в публічний доступ разом з громадськими організаціями та бізнесом модуль бізнес-аналітики, який в онлайн-режимі надає громадянам доступ до інформації про закупівлі ([bi.prozorro.org](http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis)), за для можливості здійснення моніторингу та отримано допомогу у створенні електронної системи закупівель.**Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями** |

|  |
| --- |
| **Другий етап - завдання довгострокового характеру** |
| **2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та використання Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій** |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Наповнення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2017 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Ефективний розподіл державних інвестицій** Мінекономрозвитку: Підвищення якості та ефективності розподілу державних інвестицій шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Кількість проектів**Мінекономрозвитку: При розробленні інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій суб’єкти інвестиційної діяльності користуються Методичними рекомендаціями з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (далі – Методичні рекомендації), затверджені наказом Мінекономрозвитку від 13.11.2012 № 1279, Порядком розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка (наказ Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724) та Порядком відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 (далі – Порядок).У встановлені терміни до Мінекономрозвитку було подано 36 проектів (загальний обсяг фінансуванням до 2018 року – 13,9 млрд. грн.), з яких 18 проектів було повернуто відповідно до вимог пункту 19 Порядку (відсутність та помилки у розрахунках показників ефективності проекту, надання недостовірної інформації, відсутність необхідних документів та обґрунтувань, тощо). За результатами відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією відібрано 10 проектів, які включено до державного бюджету на 2016 рік з відповідним їх фінансуванням (загальний обсяг – 1 млрд. грн.) у таких сферах: соціально-культурна (2), охорони здоров’я (4), транспортна (1) та охорони навколишнього природного середовища (3).Разом з цим, у Мінекономрозвитку починаючи з кінця 2015 року проводиться робота з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо підготовки та подання державних інвестиційних проектів з метою забезпечення їх реалізації у 2017 році.Зазначені проекти відповідно до вимог пункту 19 вищезгаданого Порядку відбору мають бути подані головними розпорядниками бюджетних коштів до 01.03.2016.Станом на 01.03.2016 на розгляд надійшло 47 державних інвестиційних проектів, з яких допущено до участі у відборі 25 проектів з урахуванням відібраних у 2015 році. Інформація про прийнятих для участі у відборі державних інвестиційних проектів розміщена на сайті Мінекономрозвитку.З метою здійснення проміжного моніторингу розроблено форму звіту про стан розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів станом на 01.06.2016 та направлено головним розпорядникам коштів державного бюджету, для яких в державному бюджету на 2016 рік передбачено кошти для реалізації державних інвестиційних проектів, для опрацювання. За результатами узагальненої інформації, отриманої від головних розпорядників коштів державного бюджету, форму звіту доопрацьовано та враховано при розробці проекту наказу. Станом на 01.06.2016 отримано 10 звітів головних розпорядників коштів державного бюджету щодо стану реалізації державних інвестиційних проектів.**Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Здійснення відповідно до законодавства відбору зареєстрованих проектних (інвестиційних) пропозицій, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники бюджетних коштів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.** |
| **Інформація про термін виконання** | **2017 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Ефективний розподіл державних інвестицій**Івано-Франківською обласною державною адміністрацією направлено пропозиції на 2015 рік Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо фінансування інвестиційних програм (проектів) за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (лист від 01.07.2015).Також, ОДА листом від 12.10.2015 № 7337/1/1-15/01-034 Мінрегіонбуду направлено доопрацьовані пропозиції щодо перерозподілу коштів державного фонду регіонального розвитку на 2015 рік, виділених згідно з розпорядженням КМУ від 17.07.2015 № 766-р та від 30.07.2015 № 824-р.За підсумками засідання Міжвідомчої комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, вимогам законодавства, що відбулося 06.07.2015 в м. Києві під головуванням віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку Зубка Г.Г., доопрацьований перелік об’єктів у найкоротші терміни буде направлено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Висновок:** Виконання завдання розпочато, але строк виконання ще не настав. Стан виконання завдання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **4. Продовження роботи з підтримки та розвитку діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Проведення семінарів, навчання, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2015 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **належний кадровий потенціал у сфері державного внутрішнього фінансового контролю**Держфінінспекція: впродовж квітня - червня 2016 року в рамках співпраці Держфінінспекції України з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди реалізовано низку навчальних заходів, спрямованих на надання практичної допомоги державним внутрішнім аудиторам, а саме:- з 9 по 10 червня 2016 року представники Мінфіну та Держаудитслужби взяли участь у засіданні третього міжнародного круглого столу з фінансового управління і контролю, який відбувся у м. Гаага (Нідерланди);- 22 червня 2016 року відбулася робоча зустріч представників Об’єднаної місії ЄС і Програми підтримки вдосконалення врядування та управління (SIGMA) з представниками Мінфіну та Держаудитслужби. Під час зустрічі обговорювались пріоритети нової Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (Стратегія), Плану дій з її реалізації в частині розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, питання діяльності Держаудитслужби в контексті її реорганізації з Держфінінспекції.Крім того, Держфінінспекція постійно реалізує заходи, спрямовані на підтримку та розвиток внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах державного сектору України шляхом надання консультаційної, роз'яснювальної, методологічної підтримки. Так, запроваджено направлення оглядових, інформаційних та роз'яснювальних листів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю на адресу центральних органів виконавчої влади. Зокрема, протягом ІІ кварталу поточного року підготовлено та направлено 7 таких листів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення незадовільних оцінок якості внутрішнього контролю та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Держфінінспекція: **Висновок:** Завдання в процесі виконання. Стан реалізації підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю** |
| **1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового** **контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів**За інформацією Рахункової палати: здійснюється перегляд Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI) та у зв’язку з набуттям чинності Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату», підготовка на їх основі Методичних рекомендацій проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності.Також здійснюється підготовка нового стандарту - Порядку організації засідань Рахункової палати та перегляд Порядку здійснення контролю за виконанням рішень Рахункової палати за результатами контрольних заходів.Протягом першого півріччя 2016 року у Рахункові палаті було проведено пілотний фінансовий аудит за участю експерта Національного аудиторського офісу Великої Британії пана Алана Бенкса, Звіт про результати фінансового аудиту Міністерства аграрної політики та продовольства України затверджено рішенням Рахункової палати від 11.05.2016 № 10-2. У другому півріччі заплановано проведення пілотного аудиту ефективності за участю експертів Вищого органу фінансового контролю Німеччини. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нової редакції стандартів****Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи** За інформацією Рахункової палати: розпочата робота з розробки змін до Регламенту Рахункової палати та приведенням його у відповідність до Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату», який врегульовує взаємодію Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами, що здійснюється, зокрема, шляхом інформування про результати здійснення Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).Постанова Верховної України від 17.03.2016 № 1035-VIII «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» визнає Рекомендації Місії Європейського Парламенту як основу для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Пункт 20 Рекомендацій ЄП визначає, що відповідні комітети Верховної Ради України повинні здійснювати більш змістовний аналіз та супроводження звітів, які надходять до Верховної Ради України від Рахункової палати.Актуальним питанням є реагування профільних комітетів на звіти Рахункової палати і реальна імплементація рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати. Така взаємодія комітетів Верховної Ради України з Рахунковою палатою має бути предметом регулювання Закону України «Про комітети Верховної Ради України» і Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення змін до Регламенту Рахункової палати** **Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійсненняконтролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення аналізу результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів**Рахункова палата: Згідно з чинним Законом України "Про Рахункову палату" Рахункова палата не має повноважень для здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів.Пропозиції щодо покладення на Рахункову палату повноважень здійснювати контроль за використання коштів місцевих бюджетів (шляхом закріплення за нею повноважень на здійснення контролю за економним, ефективним, результативним, законним і прозорим використанням державних і інших публічних фінансів) вносилися в січні 2014 року при опрацюванні проекту цього закону, однак вони не були враховані з огляду на відсутність відповідних змін до с.98 Конституції України.Водночас Рахункова палата системно досліджує використання коштів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, які є доходами місцевих бюджетів і кошти яких використовуються на виконання заходів регіональних програм. Зокрема, у ІІ кварталі 2016 року розглянуто на засіданні Рахункової палати Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на екстрену медичну допомогу, а саме коштів за КПКВК "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги" та КПКВК 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** **Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міндоходів, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості обслуговування платників податків**За інформацією ДФС: Протягом ІІ кварталів 2016 року:1. Доопрацьовано програмне забезпечення в частині:1.1. обрахунку суми податку на додану вартість, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 16.07.2015 № 643-УІІІ;1.2. реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН поплатникам податків:- у яких анульовано реєстрацію платника ПДВ,- складених до 1 липня 2015 року без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200.3 статті 200 Податкового Кодексу України,- в яких в заголовній частині не заповнені поля: місцезнаходження (продавця/покупця); номер телефону (продавця/покупця); вид цивільно-правового договору, його номер та дата; форма проведених розрахунків;1.3.приймання та обробки податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних за новими формами;1.4.приймання форм звітності з ЄСВ за новими електронними форматами;1.5.обліку сум податку на додану вартість, які підлягають бюджетному відшкодуванню на поточний рахунок платника;1.6.забезпечення дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при реєстрації платників ПДВ та видачі витягів з реєстру платників ПДВ.2. Підтримується в актуальному стані безкоштовне спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання податкової і статистичної звітності, податкових та акцизних накладних до ІТС „Єдине вікно подання електронної звітності”. 3. Впроваджена в експлуатацію Система електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) та доопрацьована в частині:- створення та ведення Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- відкриття/ закриття рахунків в системі електронного адміністрування реалізації пального;- приймання та обробки заяви платника щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального;- публікування даних Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального окремих категорій платників;- створення процедури оновлення та моніторингу змін щодо осіб із реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- автоматичного відкриття ІКП для сплати акцизного податку з реалізації пального;- формування Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального для передачі ДКСУ для відкриття окремого рахунка в СЕАРП;- обробки інформації ДКСУ щодо поповнення/списання коштів з окремого рахунку платника в СЕАРП;- автоматичного відкриття облікової картки в СЕАРП;- створення та автоматизованого ведення історії Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- обрахунку суми залишку акцизного податку, в межах якої платник може реєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального;- створення та ведення Єдиного реєстру акцизних накладних (далі – ЄРАН);- розрахунку обсягу пального, в межах якого платник може реєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН;- реєстрації в ЄРАН акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних;- реєстрації в СЕАРП заявки на поповнення обсягів залишків пального та акта інвентаризації обсягів залишків пального станом на початок дня 01.03.2016;- створення нових еталонних довідників, необхідних для функціонування СЕАРП;- забезпечення прийняття запитів від платників акцизного податку з реалізації пального, формування та надсилання відповідей на запити.4. Реалізована можливість за допомогою електронного сервісу „Електронний кабінет платника податків” переглядати таку інформацію: - оприлюднення даних про взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами;  - формування та подання звітності з ЄСВ;- складання податкової накладної/розрахунку коригування;- перегляду даних з системи електронного адміністрування реалізації пального;- про взяття на облік платників;- реєстру платників ПДВ;- реєстру платників єдиного податку;- реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- реєстру страхувальників;- про РРО;- про книги ОРО.5. Забезпечено оприлюднення на офіційному сайті ДФС інформації про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.6. Забезпечено формування в автоматичному режимі Реєстру судових рішень про банкрутство фізичних осіб. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів**ДФС: Протягом ІІ кварталів 2016 року: 1. Національне антикорупційне бюро України забезпечено податковою інформацією.2. Забезпечено безкоштовне електронне декларування для платників.3. Забезпечено розширення бази оподаткування акцизним податком за рахунок виявлення додаткових обсягів пального та автоматизованого контролю за їх реалізацією.4. Надано можливість перегляду в режимі реального часу відкритої податкової інформації юридичним та фізичним особам.5. Забезпечено автоматизацію здійснення процедур у податковій сфері.6 Надано доступ до відкритої інформації у податковій сфері.**Висновок:** Завдання виконано частково. Стан виконання завдання подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **ХI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету** |
| **1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_