**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами**

**(за I квартал 2016 року)**

|  |
| --- |
| **II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальнізасади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічнепланування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на** **основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у тому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу** Мінфін: прийнято наказ Міністерства фінансів України від 04.02.2016 № 34 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання** Мінфін: З метою забезпечення правової бази для формування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом (у раз прийняття місцевою радою відповідного рішення) на даний час прийнято усі необхідні накази, якими затверджено типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання, правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів, Структуру коду програмної класифікації, типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів і.т.д. Необхідні накази Міністерства фінансів України. Зміни до зазначених актів будуть вноситись у разі необхідності. Завдання виконано у звітному періоді. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування** |
| **Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування**Мінфін: У період з 01.01.2016 по 31.03.2016: 18-20.01.2016 відбувся семінар на тему «Подальший розвиток програмно-цільового методу і результативні показники як інструмент для вимірювання досягнення політичних цілей» (в рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)). В рамках проекту «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні», що фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку та співпраці (SIDA) 30-31.03.2016 відбулася навчальна поїздка до Міністерства фінансів Республіки Сербської (м.Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)) на тему «Програмне бюджетування і гендерний аспект» та регіональний семінар з обміну передовою практикою «Інтеграція гендерного аспекту в державні бюджети» (м.Баня-Лука (Боснія і Герцеговина).  Учасники поїздки ознайомились з міжнародним досвідом впровадження гендерного аспекту у бюджетному процесі на прикладі Албанії, Республіки Сербської, Федерації Боснії і Герцеговини, Колишньої Югославської Республіки Македонії та Молдови.МЗС: Протягом І кварталу здійснювалася підготовка для проведення у 2016 році відповідних заходів з метою підвищення рівня обізнаності працівників МЗС України та закордонних дипломатичних установ України з питань переходу до середньострокового бюджетного планування.Держспецзв’язку: Адміністрацією Держспецзв’язку проводиться робота з підготовки попередніх показників до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки для формування бюджетного запиту.Мінінфраструктури: Протягом І кварталу 2016 року працівники Міністерства інфраструктури взяли участь у семінару за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на тему: «Програмно-цільовий метод бюджетування та результативні показники як інструмент для вимірювання досягнення політичних цілей», який відбувся 18-20 січня 2016 року в адмінбудинку Мінфіну (кім 145).Подання розрахунків видатків та надання кредитів з державного бюджету (2016) та наступні за плановим два бюджетні періоди (2017-2018) проводиться Міністерством за результатами оцінки діючої системи середньострокового бюджетного прогнозування. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо**Мінфін: У семінарі 18-20.01.2016 взяли участь представники Верховної Ради України, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінрегіону та Мінінфраструктури. **Висновок**: Завдання в процесі виконання. Виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики**МЗС: В МЗС здійснюється середньострокове планування на плановий рік та на 2 наступні роки. При формуванні уточнених показників проекту Державного бюджету України на 2016 рік та індикативних показників обсягів видатків на 2017 та 2018 роки МЗС враховано пріоритети, які відображені в планах заходів Міністерства, а також результати аналізу результативних показників бюджетних програм на предмет їх взаємозв'язку із завданнями, визначеними сферою діяльності МЗС України.ДСА: ДСА України, як головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до пріоритетів державної політики визначені стратегічні цілі. Досягнення встановлених стратегічних цілей здійснюється дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система. Формування прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня здійснюється виходячи із принципу обґрунтування видатків "від першої гривні", який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів.Мінрегіон: При формуванні прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах враховуються рекомендації Мінфіну з урахуванням поточних тенденцій та прогнози на наступний рік щодо розвитку економіки України. Під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017-2018 роки Мінрегіоном застосовано принцип від «першої гривні».Міненерговугілля: На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.01.2016 № 2249/1/1-16 до листа Мінфіну від 21.01.2016 № 31-04120-04-3/2030 про доопрацювання Прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки Міненерговугілля надало пропозиції щодо реалізації структурних реформ, передбачених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, зокрема, Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.Мінінфраструктури: Формування прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах до проекту державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2017-2018 роки, відповідно до процедури бюджетного процесу розпочато з 12.08.2015 року (інструктивний лист Міністерства фінансів України від 12.08.2015 № 31-04110-09-9/26060) та закінчено 05.01.2016 року листом Міністерства інфраструктури України № 31-07040-05-13-5/38941.При формуванні бюджетних запитів прогнозні показники та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики здійснюється відповідно до норм Бюджетного кодексу України та в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. НКРЕКП: НКРЕКП затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017-2018 роки), який розміщено на офіційному веб- сайті НКРЕКП.Крім того, у І кварталі 2016 року НКРЕКП підготовлено інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм за 2015 рік.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».**Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень і факторів, що їх спричинили** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2016 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: У період з 01.01.2016 по 31.03.2016 Мінфіном уточнені індикативні прогнозні показники Державного бюджету України на 2017 та 2018 роки на підставі прийнятого Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».ЦОВВ: під час підготовки звітів про виконання паспортів бюджетних програм здійснювався аналіз відхилень прогнозних показників від фактичних та факторів, що їх спричинили.Прогнози бюджетних показників формувалися з урахуванням здійсненого аналізу факторів минулого року, що спричинили відхилення прогнозних показників від фактичних.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки** | **Формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу** Мінфін: За результатами уточнення прогнозу та з метою формування збалансованого і реалістичного прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки Міністерство фінансів поінформувало Прем’єр-міністра України про проблемні питання доопрацювання Прогнозу та надало відповідні пропозиції (листи від 21.01.2016 № 31-04120-04-3/2030 та від 29.01.2016 №31-04120-04-3/2758-ДСК-11). **Висновок**: Завдання в процесі виконання. Стан його реалізації підлягає подальшому моніторингу. |
|  |  |

|  |
| --- |
| **4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів** За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку ведеться робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств, у тому числі для проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах** **Висновок**: стан виконання завдання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **ІV. Квазіфіскальні операції** |
| **Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів контролю обсягів квазіфіскальних операцій** **(завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Моніторинг та удосконалення нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінрегіоном здійснюється моніторинг фінансово-економічного стану підприємств галузі (за формами галузевої звітності 1-С тепло-, водопостачання і водовідведення). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правового акта.****Висновок**: Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Визначення порядку складення фінансової звітності за новими формами**Мінфін: Підготовлений Міністерством фінансів України проект Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі доопрацьовується у зв’язку із затвердженням наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, яким внесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, та затверджено Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: Підготовлено проект порядку складання фінансової звітності за новими формами. **Висновок**: завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінагрополітики: Інститутом обліку і фінансів НААН спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України протягом першого кварталу 2016 року були проведені регіональні наради-семінари з підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерських служб.Міноборони: Протягом першого кварталу 2016 року особовий склад бухгалтерських служб військових частин та установ Збройних Сил підвищував рівень знання вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Зокрема, проведені заняття зі спеціальної підготовки, семінари, конференції з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.Мінсоцполітики у травні 2016 року на базі Центру підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України буде організоване навчання для головних бухгалтерів підвідомчих, підзвітних установ Мінсоцполітики стосовно застосування Національних положень стандартів бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі економіки із залученням фахівців Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України.ДРС: В програмі семінару 1С: Форум.Бюджет розглядалися питання стратегії реформування бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ, ведення обліку, складання звітності, уникнення помилок в роботі за новими стандартами; впровадження нових форм ПДВ – звітності; реформа державних закупівель; дистанційне обслуговування розпорядників бюджетних коштів. Забезпечено участь 3 працівників (центральний апарат) головного розпорядника у семінарі, що проводився 17.03.2016 (м. Київ, вул. Липська, 15/17).МЗС: З метою здобуття практичного досвіду із застосування НП(С)БОДС МЗС на щорічній основі забезпечується проведення навчання своїх працівників та закордонних дипломатичних установ України з метою здобуття ними практичного досвіду із застосування національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі шляхом: - організації навчання на базі Дипломатичної академії України при МЗС України, - направлення на навчання до інших органів державної влади України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів****Висновок**: завдання виконано протягом звітного періоду. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Проведено круглий стіл, вебінари, за участю головних розпорядників бюджетних коштів, підготовлені статті з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Здобуто практичний досвід із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій****Висновок**: Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **14. Систематичне удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2015-2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінфін: Зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі будуть внесені після перекладу змін до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **накази Мінфіну** **Висновок**: Виконання заходу підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Визначення проблемних питань, недоліків у процесі застосування автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі.** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2015-2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінфін: Проводиться аналіз застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **врахування пропозицій щодо удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Заплановано зустріч з фахівцями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та розробниками програмного забезпечення ТОВ «Уніті-Барс» для обговорення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі та прийняття спільного узгодженого рішення.**Висновок**: завдання в процесі виконання. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **VI. Розвиток системи державних закупівель** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **до закінчення переговорного процесу**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку завершило переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та по приєднанню України до Угоди про державні закупівлі в рамках СОТ.В вересні 2015 року представники Міністерства взяли участь у черговому засіданні Комітету СОТ з державних закупівель, де зокрема обговорювалося питання приєднання України до Угоди та було зазначено про можливе схвалення рішення про приєднання України вже в листопаді 2015 року.Україною було подано заявку про приєднання до Угоди СОТ 09.02.2011. Проект початкової пропозиції, у якому зазначені переліки замовників та послуг, що закуповуються ними, на які буде поширюватися дія цієї Угоди, було підготовлено та передано на розгляд у 2012 році. За результатами переговорів та опрацювання коментарів окремих країн – членів Угоди СОТ до початкової пропозиції України було підготовлено фінальну пропозицію України щодо приєднання до Угоди СОТ.Під час засідання Комітету СОТ з питань державних закупівель, яке відбулося 11.11.2015, сторонами Угоди СОТ було ухвалено рішення про приєднання України до Угоди, що підтверджується відповідним Рішенням Комітету про приєднання України до Угоди про державні закупівлі (Government Procurement Agreement, GPA) від 16.11.2015. Це надасть можливість українським підприємцям брати участь у зарубіжних тендерах.Таким чином, Мінекономрозвитку завершило переговорний процес щодо приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами – партнерами України щодо державних закупівель**16.03.2016 Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».**Висновок:** Захід виконано. |

|  |
| --- |
| **3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку, як Уповноважений орган у сфері державних закупівель, здійснює функції, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель".Так, Уповноваженим органом постійно ведеться робота в напрямку розроблення нормативно-правової бази задля забезпечення належного функціонування сфери закупівель, в тому числі, з огляду на міжнародні угоди, укладені Україною з питань закупівель. Крім того, Мінекономрозвитку ведеться належна робота щодо здійснення аналізу та моніторингу сфери закупівель в Україні та надаються необхідні роз’яснення щодо застосування законодавства суб’єктами сфери закупівель.Звіт щодо функціонування сфери державних закупівель щоквартально розміщується на сайті Міністерства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **продовження здійснення функцій Мінекономрозвитку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку, як Уповноважений орган в сфері державних закупівель, продовжує роботу щодо забезпечення виконання функцій у сфері державних закупівель, визначених статтею 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель".**Висновок**: Завдання виконується на постійній основі. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду**За інформацією Антимонопольного комітету: Закон України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) був прийнятий Верховною Радою України 10.04.2014 та набрав чинності 20.04.2014. Законом на Антимонопольний комітет України Комітет покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.Про об'єктивність та неупередженість прийняття Колегією рішень свідчить, як збільшення надходження обґрунтованих скарг до органу оскарження, так і кількість оскаржених до суду рішень Колегії, а саме: лише близько 4 % від загальної кількості прийнятих Колегією рішень оскаржено до суду з моменту покладення на Комітет функцій органу оскарження до 11.04.2016. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії**За інформацією Антимонопольного комітету: комітет продовжує виконання функції органу оскарження, покладену на його Законом України “Про здійснення державних закупівель”. Всього протягом І кварталу 2016 року: * надійшло скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель 356;
* проведено засідань Колегії 61;
* прийнято рішень 625.

**Висновок**: Завдання виконується на постійній основі. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного** **розуміння законодавства у сфері державних закупівель** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку на сьогодні планується у співпраці з експертами ЄС здійснення аналізу судових рішень та виокремлення по категоріям груп замовників та закупівель, по яким проводяться судові розгляди, та оприлюднення отриманої інформації. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка інформаційних матеріалів вищих судів (господарський, адміністративний) щодо узагальнених підходів до розгляду справ про державні закупівлі**Мінекономрозвитку: Після аналізу матеріалів судів узагальнена інформація буде розміщена на сайті Мінекономрозвитку.**Висновок**: Завдання в процесі виконання. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **4. Продовження роботи з підтримки та розвитку діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Проведення семінарів, навчання, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2015 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **належний кадровий потенціал у сфері державного внутрішнього фінансового контролю**Мінфін: в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством фінансів Королівства Нідерландів та Держфінінспекцією України з підтримки розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю організовано та проведено: * триденний практичний семінар з відпрацювання тренінгових навичок за базовим курсом з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (для 5 представників Управління гармонізації ДВФК Держфінінспекції 25.01 – 27.01.2016);
* двотижневий тренінг з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади, які не мають значного досвіду у сфері внутрішнього аудиту та/або працюють менше ніж рік (для 45 внутрішніх аудиторів із 30 державних органів, 01.02–12.02.2016);
* тренінг із внутрішнього аудиту (другого рівня) (для 18 внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади та 3 представників Управління гармонізації ДФВК Держфінінспекції, 22.02 – 25.02.2016);
* тренінг із внутрішнього аудиту ефективності (для 21 внутрішніх аудиторів з 13 державних органів, 29.02 – 03.03.2016);
* тренінг із внутрішнього аудиту (другого рівня) для поглиблення навичок планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків, опанування основ ефективної комунікації та проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості внутрішнього аудиту (для 20 внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади, 09.03 – 12.03.2016).

За результатами проведених тренінгів загалом підвищено фаховий рівень більше 100 внутрішніх аудиторів.Також, з 03 березня 2016 року розпочато реалізацію пілотного проекту з аудиту ефективності з елементами ІТ-аудиту в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Держфінінспекція: Одним із головних партнерів, який вже п'ятий рік поспіль допомагає Держфінінспекції України організовувати проведення конференцій, семінарів та навчань у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для керівників, працівників бюджетних установ, державних внутрішніх аудиторів є Національна Академія фінансів та економіки при Міністерстві фінансів Королівства Нідерланди. Зазначені заходи проводяться в рамках Загальної програми співробітництва, затвердженої Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва між Держфінінспекцією та Міністерством фінансів Королівства Нідерланди від 19.05.2010 (із останніми змінами від 18.12.2013).Впродовж січня-березня 2016 року в рамках співпраці Держфінінспекції України з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди реалізовано низку навчальних заходів, спрямованих на надання практичної допомоги державним внутрішнім аудиторам, а саме:- 25-27 січня 2016 - проведено трьохденне практичне заняття з відпрацювання тренінгових навичок за базовим курсом з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, участь у якому взяли 5 представників Управління гармонізації ДВФК. Під час тренінгу учасники визначили цілі базового курсу з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, розробили та узгодили з голландськими експертами програму такого навчального курсу, а також підготували матеріали як теоретичного блоку, так і практичних занять;- з 1 по 12 лютого 2016 проведено двотижневий тренінг з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, який є базовим курсом з аудиторської діяльності, для 45 внутрішніх аудиторів із 30 державних органів, які не мають значного досвіду у сфері внутрішнього аудиту та/або працюють менше року. На лекційних заняттях учасники вивчали напрями розвитку системи ДВФК в Україні; шляхи запровадження європейської моделі внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах; особливості бюджетного процесу в Україні та ролі його учасників. Впродовж практичного тижня внутрішні аудитори на прикладі практичних «кейсів» відпрацювали отримані теоретичні знання щодо побудови системи внутрішнього контролю за моделлю COSO, яка лежить в основі міжнародних стандартів внутрішнього контролю; основних етапів організації та проведення внутрішнього аудиту. За результатами проведення тренінгу шляхом тестування оцінено рівень підготовки внутрішніх аудиторів щодо розуміння сутності внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;- з 22 по 25 лютого 2016 проведено тренінг із внутрішнього аудиту (другого рівня) для 18 внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади та 3 представників Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції. Експерт українсько-голландського проекту представив учасникам базові аспекти побудови моделей (рамок) для порівняння та аналізу даних на підготовчому етапі проведення внутрішнього аудиту (визначення критеріїв аудиту), а також навів приклади їх застосування у різних напрямах внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори на прикладі практичного "кейсу" спробували розробити модель (рамку) для порівняння, зокрема визначили об’єкт аудиту, його цілі, ключові питання, критерії для порівняння, а також джерела інформації та методи дослідження;- з 29 лютого по 3 березня 2016 проведено тренінг із внутрішнього аудиту ефективності, участь в якому взяв 21 внутрішній аудитор із 13 державних органів. Під час тренінгу експерти ознайомили слухачів із міжнародними підходами до внутрішнього аудиту ефективності, головними особливостями організації та проведення внутрішнього аудиту ефективності, зокрема його зв'язком із програмно-цільовим методом, підходами до вибору об’єкта внутрішнього аудиту, плануванням внутрішнього аудиту ефективності, безпосереднім його проведенням, підготовкою аудиторського звіту, забезпеченням ефективної презентації керівнику результатів дослідження та відстеженням його результатів. Також в ході тренінгу учасники, отримавши умовний навчальний «кейс», мали нагоду з допомогою тренерів покроково провести внутрішній аудит ефективності;- з 9 по 12 березня 2016 проведено тренінг із внутрішнього аудиту (другого рівня) для 20 внутрішніх аудиторів центральних органів виконавчої влади. Під час тренінгу поглиблено навички планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків, опановано основи ефективної комунікації та проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості внутрішнього аудиту. На основі практичного «кейса» учасники відпрацювали набуті практичні знання в частині підготовки піврічних планів діяльності з внутрішнього аудиту, зокрема, визначення ризикових сфер під час підготовки та здійснення розрахунків планового фонду робочого часу державних внутрішніх аудиторів, а також проведення внутрішньої оцінки якості свого підрозділу;- з 03 березня 2016 розпочато реалізацію пілотного проекту з аудиту ефективності з елементами ІТ-аудиту в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Робочою групою пілотного проекту визначено об'єкт дослідження, а саме систему заходів загального контролю щодо функціонування Відділу інформаційних технологій Управління моніторингу та інформатизації в Агентстві. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення незадовільних оцінок якості внутрішнього контролю та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Держфінінспекція: У I кварталі 2016 року кількість державних внутрішніх аудиторів, які взяли участь у тренінгах, навчаннях, семінарах з метою підвищення фахового рівня та набуття знань у сфері внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту склала більше 100 осіб. В той же час, проведеними протягом І кварталу 2016 року Держфінінспекцією плановими оцінками якості в Державній інспекції навчальних закладів України та Державній службі статистики України встановлено порушення та недоліки у роботі підрозділів внутрішнього аудиту досліджених органів практично за всіма аспектами діяльності таких підрозділів.**Висновок:** Завдання в процесі виконання. Стан реалізації підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю** |
| **1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового** **контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів**За інформацією Рахункової палати: Забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів здійснюється шляхом розробки і прийняття стандартів та рекомендацій, гармонізованих зі стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNTOSAI) та кращою міжнародною практикою.На виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки *(пункт 201. «Здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)»)* переглянуто всі внутрішні нормативні документи Рахункової палати на предмет врахування в них положень Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю. На основі аналізу результатів перегляду визначено пріоритетність перекладу й адаптації МС ВОФК та перегляду й уточнення діючих нормативних документів Рахункової палати.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нової редакції стандартів**За інформацією Рахункової палати: Затверджено Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою (рішення Рахункової палати від 10.11.2015 № 8-5). Цей документ підготовлено з врахуванням вимог та положень Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю, зокрема, МС ВОФК 40 «Контроль якості для ВОФК», МС ВОФК 1220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», МС ВОФК 1230 «Керівництво щодо експертних оцінок», а також матеріалів VII Конгресу EUROSAI, досвіду зарубіжних ВОФК.**Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи** За інформацією Рахункової палати: Закон України «Про Рахункову палату», прийнятий Верховною Радою України 02.07.2015 (№ 576-VIII), передбачає удосконалення механізмів взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України та іншими органами державної влади для підвищення результативності реалізації пропозицій і рекомендацій Рахункової палати за результатами контрольно-аналітичної діяльності.Відповідно до ч.3 ст. 7 згаданого Закону Рахункова палата за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) регулярно інформує Верховну Раду України, Президента України про відповідні результати, включаючи факти порушень бюджетного законодавства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення змін до Регламенту Рахункової палати** За інформацією Рахункової палати: Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» (від 02.07.2015) Регламент Рахункової палати та зміни до нього затверджуються на засіданні Рахункової палати не менш як двома третинами голосів від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 17 цього Закону, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Рахункової палати.**Висновок**: Завдання виконано частково. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міндоходів, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості обслуговування платників податків**За інформацією ДФС: 1.Надано можливість доступу «в режимі перегляду» Національному антикорупційному бюро України до такої податкової інформації: - реєстраційних даних платників;- інтегрованих карток платників (далі – ІКП);- аналітичних звітів2. Підтримується в актуальному стані безкоштовне спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання податкової і статистичної звітності, податкових та акцизних накладних до ІТС „Єдине вікно подання електронної звітності” 3. Впроваджена в експлуатацію Система електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) в частині:- створення та ведення Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- приймання та обробки заяви платника щодо реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального;- публікування даних Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- автоматичного відкриття ІКП для сплати акцизного податку з реалізації пального;- формування Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального для передачі ДКСУ для відкриття окремого рахунка в СЕАРП;- обробки інформації ДКСУ щодо поповнення/списання коштів з окремого рахунку платника в СЕАРП;- автоматичного відкриття облікової картки в СЕАРП;- обрахунку суми залишку акцизного податку, в межах якої платник може реєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального;- створення та ведення Єдиного реєстру акцизних накладних (далі – ЄРАН);- розрахунку обсягу пального, в межах якого платник може реєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН;- реєстрації в ЄРАН акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних;- реєстрації в СЕАРП заявки на поповнення обсягів залишків пального та акта інвентаризації обсягів залишків пального станом на початок дня 01.03.2016;- створення нових еталонних довідників, необхідних для функціонування СЕАРП;- забезпечення прийняття запитів від платників акцизного податку з реалізації пального, формування та надсилання відповідей на запити4. Реалізована можливість за допомогою електронного сервісу „Електронний кабінет платника податків” переглядати таку інформацію: - про взяття на облік платників;- реєстру платників ПДВ;- реєстру платників єдиного податку;- реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;- реєстру страхувальників;- про РРО;- про книги ОРО. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів**ДФС: протягом 1 кварталу 2016 року: 1. Національне антикорупційне бюро України забезпечено податковою інформацією.2. Забезпечено безкоштовне електронне декларування для платників.3. Забезпечено розширення бази оподаткування акцизним податком за рахунок виявлення додаткових обсягів пального та автоматизованого контролю за їх реалізацією.4. Надано можливість перегляду в режимі реального часу відкритої податкової інформації юридичним та фізичним особам.**Висновок:** Завдання виконано частково. Стан виконання завдання подальшому моніторингу. |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |
| **5. Побудова комплексної системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, та розроблення на підставі результатів такого аналізу плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Держфінінспекція, Міндоходів, Казначейство, Мінфін, розпорядники бюджетних коштів**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами**Рахункова палата та Держфінінспекція: З метою усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, за результатами контрольних заходів у разі виявлення питань, що нормативно не врегульовані, або таких, врегулювання яких є недосконалим, Рахункова палата спільно з Держфінінспекцією надає відповідні пропозиції нормативно-правового характеру (зокрема, щодо внесення змін до діючих або розробки нових нормативних документів) Кабінету Міністрів України та відповідним міністерствам. З цією метою також реалізуються положення постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів». Моніторинг таких пропозицій в тому числі нормативно-методологічного характеру здійснюється постійно. Інформація про результати моніторингу розміщується регулярно на офіційному веб-сайті Держфінінспекції у рубриці «Результати діяльності».Також, за інформацією Держфінінспекції, впродовж І кварталу 2016 року керівникам центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій було направлено 677 інформацій про результати контрольних заходів, за результатами розгляду яких прийнято 544 управлінських рішень. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта щодо системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів, а також заходів, спрямованих на їх усунення****Висновок:** Завдання в процесі виконання. Реалізація завдання підлягає подальшому моніторингу.  |

|  |
| --- |
| **ХI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету** |
| **1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держкомтелерадіо, Мін’юст, Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» від 26.06.2015 № 655-р, 15.09.2015 Міністерство фінансів України презентувало відкриття єдиного web-порталу публічних коштів. На цьому Інтернет-ресурсі розміщено інформацію про всі видатки, що проводяться через Державну казначейську службу. Кожен громадянин зможе знайти на цьому ресурсі інформацію про державні видатки.Це передбачає, що більше ніж 75 тисяч організацій, установ в Україні (це державні установи, державні підприємства, комунальні підприємства, якщо вони обслуговуються в державному казначействі), їхні щоденні транзакції, витрати, ті платежі, які вони роблять щоденно, можливо побачити на цьому сайті.В рамках розвитку проекту «Є-data» 11.02.2016 Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 92 «Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет».Метою Концепції є створення системи, що надасть доступ громадянам до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення.Реалізація Концепції забезпечить автоматизацію бюджетного процесу, сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості країни за рахунок більш відкритої політики Уряду, зменшить ймовірність зловживань та вчинення корупційних дій на всіх етапах бюджетного процесу.24.12.2015 Верховна Рада України прийняла Закон України № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким, зокрема, запроваджено створення 2 публічних відкритих реєстрів з хронологічною системою відшкодування ПДВ. 01.02.2016 зазначені зміни набрали чинності.У зв’язку з цим, Кабінет Міністрів України постановою від 22.02.2016 № 68 затвердив Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.Порядком, зокрема, передбачено: перелік даних, з яких формуватимуться такі реєстри; автоматичне внесення заяв до відповідного реєстру, що здійснюватиметься протягом операційного дня у хронологічному порядку надходження заяв; щоденне опублікування реєстрів на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України.Здійснення зазначених заходів сприятиме запровадженню прозорості у всі процеси управління державними фінансами та взаємовідносини з платниками податків, що у свою чергу має допомогти подолати корупцію в податковій сфері. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі**На сьогоднішній день, Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет де оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів». Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів є вільним та безоплатним.В свою чергу, відкритий доступ до публічної інформації у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами з метою подальшого використання та поширення, сприятиме розбудові відкритої інформаційної інфраструктури України та підвищенню прозорості органів влади..Завдяки змінам до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Бюджетного кодексу України та 53 законів України удосконалено доступ громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами.**Висновок:** Завдання виконано. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Забезпечення оприлюднення проектів нормативно-правових актів бюджетного законодавства відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на постійній основі забезпечується інформування про розроблені проекти нормативно-правових актів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету****Висновок**: Завдання на постійній основі. Стан виконання підлягає подальшому моніторингу. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**