**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (за IV квартал 2013 року)**

|  |
| --- |
| **I. Податкова система** |
| **Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання**  | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень**За інформацією Міндоходів: Законом України від 19 грудня 2013 року №713-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків” скасовано пункт 197.14 статті 197 Податкового кодексу України, яким передбачалось звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.Також, з метою забезпечення виконання пунктів 10.2, 29.3, 95.2, 98.1 та 104.1Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 (далі – Національний план дій на 2013 рік), Міністерством доходів і зборів України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (далі – проект закону), яким, зокрема, передбачено перегляд пільг із сплати податку на прибуток підприємств. 27 травня 2013 року з метою обговорення із представниками бізнесу та громадськості законопроект розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів та надіслано для забезпечення проведення обговорення із заінтересованими органами виконавчої влади, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.Проектом закону забезпечується принцип рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації ‑ забезпечення однакового підходу до всіх платників податків. У зв’язку з чим, пропонується скасувати податкові пільги з податку на прибуток, що призводять до втрат бюджету, а саме звільнення від оподаткування прибутку підприємств інститутів спільного інвестування.Крім того, проектом закону пропонується виключити положення щодо встановлення для резидентів – суб’єктів космічної діяльності податкового періоду, який дорівнює одному звітному календарному року, оскільки чинним законодавством для платників податку на прибуток з 1 січня 2013 року запроваджено подання податкової декларації один раз на рік, а також виключити норми, які передбачають податкові пільги в частині звільнення від оподаткування доходу (прибутку), отриманого УЄФА за результатами діяльності в Україні, у зв’язку із закінченням періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.На даний час доопрацьований проект закону надіслано на повторне погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного банку України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби фінансового моніторингу України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (Міндоходів). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта.**За інформацією Міндоходів: Закон України від 19 грудня 2013 року №713-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків”, яким скасовано пункт 197.14 статті 197 Податкового кодексу України, яким було передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (Міндоходів). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збільшення бюджетних надходжень**Виконання заходу перенесено на майбутній період |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта**Виконання заходу перенесено на майбутній період |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.**Мінфін: в межах виконання п.98.2 Національного плану дій на 2013 рік Міндоходів разом з Мінфіном підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування майна, відмінного від земельної ділянки, та предметів розкоші”, яким передбачається, окрім іншого, оподатковувати об’єкти нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, виходячи з їх оціночної вартості. Разом з тим, Урядом доручено Міндоходів узгодити даний законопроект з представниками підприємницьких кіл та громадськими організаціями. За результатами обговорення законопроект не знайшов підтримки у зазначених колах.У зв’язку з цим, та з метою додаткового вивчення та аналізу даного питання, Адміністрацією Президента України було прийнято рішення про зняття з контролю п.98.2 Національного плану дій на 2013 рік, як такого, що є передчасним. Таким чином на даний час внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно оціночну вартість об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, є неактуальним.За інформацією Міндоходів: згідно Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. На виконання Національного плану дій на 2013 рік Міністерством доходів і зборів України розроблено проект „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші”, яким передбачено внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України в частині розширення об’єктів оподаткування (об’єкти нежитлової нерухомості, транспортні засоби, цінні товари), перегляду кола платників податку, визначення бази оподаткування за об’єктами нерухомого майна, виходячи з їх оціночної вартості. На сьогодні, згідно доручення Кабінету Міністрів України, законопроект обговорюється із зацікавленими міністерствами та громадськими організаціями. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта** За інформацією Міндоходів: виконання перенесено на майбутні періоди |

|  |
| --- |
| **II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальнізасади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічнепланування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету** |
| **Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні** **державного бюджету (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів**Мінфін: у період з 01.08.2013 по 31.12.2013: - проводилася робота з вивчення міжнародного досвіду щодо визначення результативних показників бюджетних програм.В рамках реалізації спільного з німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів» за напрямом «Перегляд примірного переліку результативних показників бюджетних програм» відбулася зустріч представників Департаменту державного бюджету із німецькими експертами щодо представлення досвіду Німеччини у частині застосування результативних показників бюджетних програм як складової програмно-цільового методу. За результатами перегляду переліку результативних показників бюджетних програм, німецькими експертами, надано звіт на тему «Подальший розвиток програмно-цільового методу бюджетування та аналіз ефективності й результативності реалізації бюджетних програм» з пропозиціями щодо удосконалення правил складання паспортів бюджетних програм та загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми;- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм. Крім того, опрацьовано матеріали щодо досвіду Німеччини із застосування результативних показників бюджетних програм. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми**Мінфін: виконання перенесено на майбутні періоди |

|  |
| --- |
| **2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на** **основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Внесення змін до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів**Мінфін: внесено зміни до діючої Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або затвердження окремим наказом програмної класифікації для місцевих бюджетів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про затвердження деяких документів, які застосовуються під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів**Мінфін: прийнято наказ Мінфіну від 26.07.2013 № 705 “Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті**Мінфін: За результатами опрацювання з відповідними структурними підрозділами Мінфіну підготовлено форми документів, які застосовуватимуться органами Казначейства, місцевими фінансовими органами, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в процесі:- виконання місцевих бюджетів; - реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України; - казначейського обслуговування місцевих бюджетів; - складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додаються.З урахуванням розроблених форм внесено зміни до АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з підтримки впровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні та проведено дослідну експлуатацію програмного забезпечення у фінансових управліннях Любарської, Коростенської, Новоград-Волинської, Народицької та Черняхівської районних державних адміністрацій Житомирської області.Крім того, у 2014 році має відбутися дослідна експлуатація програмного забезпечення в частині казначейського обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ (лист Держказначейства від 31.10.2013 № 17-05/228-27068).1) Розроблено та затверджено відповідні технічні вимоги для підтримки запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні; 2) забезпечено внесення змін до програмного забезпечення ІАС «Місцеві бюджети» районного рівня, а саме, реалізовано: - ведення довідників програмної класифікації місцевих бюджетів, бюджетних запитів за ПЦМ, - формування рішення сесії місцевого органу самоврядування і змін до нього, формування інформації із виконання місцевих бюджетів за ПЦМ; - ведення паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання; 3) згідно з листом Мінфіну від 17.09.2013 № 31-16010-10-8/27290 проведено дослідну експлуатацію зазначеного програмного забезпечення у визначених фінансових управліннях районних державних адміністрацій Житомирської області, у ході якої було перевірено функції з інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу за програмно-цільовим методом, а саме: - ведення довідників програмної класифікації , державних цільових та регіональних програм; - складання бюджетних запитів; - планування видатків; - формування звітності із виконання видатків; - ведення паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання. Також було перевірено відповідність програмного забезпечення вимогам наказів Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та від 14 лютого 2011 року № 97 “Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів” (зі змінами). 4) Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації надано звіт про результати проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення районного рівня АІС “Місцеві бюджети рівня міста, району” в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів (лист від 26.11.2013 №2.3.-11/1675). За результатами проведення дослідної експлуатації встановлено, що програмне забезпечення районного рівня АІС “Місцеві бюджети рівня міста, району” (версія оновлення системи C l2014\_1\_0\_1) в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів придатне до промислової експлуатації.Перевірено відповідність програмного забезпечення вимогам наказів Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 “Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та від 14 лютого 2011 року № 97 “Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів” (зі змінами).Казначейство: Міністерством фінансів розроблено Рекомендації щодо формування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, які листом Міністерства фінансів від 16.12.2013 №31-05110-14-8/36418 направлено місцевим фінансовим органам для використання при складанні прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів**Мінфін: наказ про затвердження форм документів, які використовуватимуться органами Казначейства, місцевими фінансовими органами, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, буде прийнято за результатами дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення. |

|  |
| --- |
| **3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування** |
| **Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування**Мінфін: у період з 01.08.2013 по 31.12.2013 проводилася робота з вивчення міжнародного досвіду в сфері середньострокового бюджетного прогнозування та планування. В рамках реалізації проекту “Надання консультаційної підтримки Міністерству фінансів України у реформуванні бюджетного процесу та управлінні допомогою” (проект BAM), що фінансується Шведською Агенцією міжнародного розвитку (SIDA) за компонентою “Реформування бюджетного процесу”:- для працівників Мінфіну, Мінекономрозвитку та МОЗ проведено семінар на тему “Структура та зміст документів про бюджет на середньострокову перспективу: міжнародна практика, у т.ч. досвід Швеції”;- працівниками Мінфіну та Мінекономрозвитку здійснено навчальну поїздку до Міністерства фінансів Швеції з метою ознайомлення з практичним досвідом Швеції щодо бюджетного прогнозування та планування. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо**Мінфін: участь у проведених навчальних заходах взяли представники Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства охорони здоров’я. |

|  |
| --- |
| **4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Міндоходів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **створення цілісної системи документів державного стратегічного планування з інтеграцією до неї планів діяльності міністерств**За інформацією Мінекономрозвитку: проект Закону України “Про державне стратегічне планування” протягом 2013 року двічі було направлено на погодження до Адміністрації Президента України та опрацьовано центральними органами виконавчої влади. На даний час зазначений законопроект готується для подання на розгляд Кабінету Міністрів України. 24.12.2013 направлено лист до Мінфіну з проханням ініціювати перед Прем'єр-міністром України перенесення терміну виконання заходу на 2014 рік (лист № 4711-07/45620-06). 08.01.2014 в листі до Кабінету Міністрів України щодо результатів виконання Національного плану дій на 2013 рік запропоновано перенести термін виконання зазначеного заходу на 2014 рік (лист № 4711-05/189-04). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження державного стратегічного планування**За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться на стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **до прийняття Закону** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення переходу до нової ідеології стратегічного планування діяльності міністерств та публічної відповідальності на рівні урядових інституцій**За інформацією Мінекономрозвитку: Верховною Радою України 06.09.2012 прийнято у першому читанні  проект Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України" та “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади). Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на своєму засіданні 23.10.2013 розглянув проект Закону України в рамках його підготовки до другого читання. Після розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **прийняття Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”** За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення структури узагальнення інформації про активи, зобов’язання та власний капітал суб’єктів державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку** Мінфін, Казначейство: забезпечено визначення структури узагальнення інформації про активи, зобов’язання та власний капітал суб’єктів державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну** Мінфін: наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі” |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення інструкції застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: розроблено проект Порядку (інструкції) застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі в частині виконання державного та місцевого бюджетів, який готується до оприлюднення, обговорення та погодження із зацікавленими органами. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **відображення основних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, Казначейство, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: проект Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку в частині відображення господарських операцій виконання державного та місцевого бюджетів розроблено. На даний час проект документу доопрацьовується Казначейством та Мінфіном.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін, Казначейство, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати прцездатності: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, Казначейство: з метою забезпечення розробки пропозицій методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС), приводяться у відповідність до законодавства діючі нормативні акти.Наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1224/23746, затверджено нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку бюджетних установ, а саме:Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ;Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ.Наказом Мінфіну від 14.11.2013 № 947 “Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.12.2013 за № 2063/24595, затверджено Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ.Листом Казначейства України від 20.12.2013 № 17-05/461-34788 надані пропозиції до проекту наказу Мінфіну “Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ”.Методичні рекомендації будуть розроблені після внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну** Мінфін, Казначейство: виконання завдання перенесено на майбутні періоди. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Створення та моніторинг інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загально-обов’язкового державного соціального і пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **до 31 грудня 2015 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **можливість проведення аналізу інформації про державний сектор з метою створення сталої та ефективної системи управління державними фінансами**Мінфін, Казначейство: виконання зазначеного заходу здійснюється в рамках підготовки та проведення нових міжнародних конкурсних торгів МКТ-4 “Розробка прикладного ПЗ для СУДФ та інсталяція центральних серверів”, які координуються Мінфіном. В даний час проводяться зазначені торги. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення транспарентності даних фінансової звітності в державному секторі і можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн, підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу**Мінфін, Казначейство: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладуміжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **перекладені українською мовою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Мінфіном проводиться робота із здійснення заходів для забезпечення перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Відповідно до Угоди зМіжнародною федерацією бухгалтерів, Мінфін отримав міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та підготував договір про їх переклад |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну перекладених українською мовою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: завдання знаходиться на стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі будуть внесенні після перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **накази Мінфіну**Мінфін: виконання завдання перенесено на майбутні періоди. |

|  |
| --- |
| **3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, МВС: запозичено практичний досвід із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.прийнято участь у проведенні науково-практичних семінарів для представників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, головних бухгалтерів та фахівців фінансово-бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів, які відбулися 18.06.2013 та 11.07.2013 у місті Києві, 21.06.2013 у місті Сімферополі, 24.10.2013 у місті Дніпропетровськ. На семінарах, зокрема, розглядались такі питання:- концептуальні підходи до імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері у контексті розвитку системи управління державними фінансами України;- адаптація фінансової та бюджетної звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в контексті розвитку системи управління державними фінансами України;- облікова політика суб’єктів державного сектору та загальні положення складання фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в контексті розвитку системи управління державними фінансами України;- облік доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в контексті розвитку системи управління державними фінансами України.З 13 по 15 листопада 2013 року Державною казначейською службою України проведено семінар для підвищення кваліфікації фахівців головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. На семінарі, зокрема, розглядалися питання модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі, а саме:- огляд змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності в бюджетній сфері;- огляд національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, що регулюють питання бухгалтерського обліку;- огляд національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, що регулюють питання фінансової звітності тощо.За інформацією МВС, МінАПК: працівниками цих органів взято участь у практичних семінарах з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі.За інформацією Нацдержслужби: у звітному періоді представниками Нацдержслужби прийнято участь у семінарі “Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетних організаціях”. За інформацією Держархіву: співробітниками фінансово-економічного управління служби у груді 2013 року було взято участь у семінарі “Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку і стан звітності в бюджетних установах” |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій**Мінфін, Казначейство: прийнято участь у проведенні науково-практичних семінарів для представників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, головних бухгалтерів та фахівців фінансово-бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів, які відбулися 18.06.2013 та 11.07.2013 у місті Києві, 21.06.2013 у місті Сімферополі, 24.10.2013 у місті Дніпропетровськ. За інформацією Нацдержслужби: представниками Нацдержслужби прийнято участь у семінарі “Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетних організаціях”.За інформацією Держархіву: співробітниками фінансово-економічного управління служби у груді 2013 року було взято участь у семінарі “Актуальні питання ведення бухгалтерського обліку і стан звітності в бюджетних установах”. |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, МВС, Мінпромполітики: запозичено практичний досвід із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін: Казначейство прийняло участь у проведенні науково-практичних семінарів для представників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, які відбулися 18.06.2013 та 11.07.2013 у місті Києві, 21.06.2013 у місті Сімферополі, 24.10.2013 у місті Дніпропетровськ. За інформацією МВС: працівниками МВС взято участь у практичних семінарах з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі.За інформацією МінАПК: Інститутом обліку і фінансів НААН спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України протягом поточного року були проведені регіональні наради-семінари з підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерських служб.За інформацією Мінпромполітики: у 2013 році працівники Міністерства брали участь у науково-практичному семінарі “Концептуальні підходи до імплементації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері у контексті розвитку системи управління державними фінансами”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, МВС: запозичено практичний досвід із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Казначейство: Казначейство брало участь у підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів в рамках виконання пункту 11 глави 3 “Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів» розділу V «Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі” Плану Заходів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін: з 13 по 15 листопада 2013 року було проведено семінар для підвищення кваліфікації фахівців головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;Казначейство: Казначейство брало участь у підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів в рамках виконання пункту 11 глави 3 “Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів» розділу V «Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі” Плану Заходів.За інформацією МВС: працівниками МВС взято участь у практичних семінарах з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі. |

|  |
| --- |
| **VI. Розвиток системи державних закупівель** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Співпраця з проектами технічної допомоги** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **отримання професійних консультацій від експертів проектів технічної допомоги, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: Міністерство є бенефіціаром проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС”, з яким ведеться робота стосовно аналізу відповідності законодавства, що регулює сферу державних закупівель Директивам ЄС. Від проекту отримано пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), зокрема стосовно переліку випадків на які не поширюється дія Закону, які першочергово необхідно виключити. За інформацією Антимонопольного комітету: станом на 08.01.2014 в Антимонопольному комітеті України проведена зустріч з експертами проекту "Гармонізація системи захисту конкуренції та системи державних закупівель України зі стандартами ЄС" (надалі – Проект) з метою започаткування співпраці з Проектом за компонентом "Державні закупівлі"; обговорено напрями співпраці в частині реалізації експертами Проекту заходу щодо посилення інституційної спроможності Комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель. Листом від 08.01.2014 № 20-29.1/01-8-дз Комітет висловив заінтересованість у результатах Проекту та надав кандидатури представників Комітету у якості членів Управлінського комітету Проекту. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визнання експертами Світового банку і ЄС прогресу щодо розвитку системи державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Вивчення та поширення світового досвіду у сфері державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку:Міністерством ведеться робота щодо вивчення та аналізу порядку та форм здійснення закупівель в електронному вигляді та закупівель за рамковими угодами в країнах членах – ЄС.За інформацією Антимонопольного комітету: відповідно до пункту 19 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) Комітет є органом оскарження у сфері державних закупівель.Згідно з пунктом 3 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011, одним з основних завдань Мінекономрозвитку України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення.Відповідно до частини другої статті 7 Закону Уповноваженим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель. Протягом 2013 року до Комітету від Мінекономрозвитку, як від уповноваженого органу з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель та державного замовлення, не надходила інформація про світовий досвід у сфері державних закупівель.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **закріплення організаційно-правових елементів сучасної кращої практики закупівель у національній системі державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **до закінчення переговорного процесу**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі**За інформацією Мінекономрозвитку: на даний час ведуться переговори щодо приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі. Так, в жовтні 2013 року представники Міністерства взяли участь у засідання Комітету СОТ з питань державних закупівель, на якому розглядалося питання приєднання України до Угоди. Крім того, наразі доопрацьовано початкову пропозицію України, яка 27 лютого 2013 року на черговому засіданні Комітету СОТ з питань державних закупівель була представлена країнам-членам Угоди, з урахуванням зауважень та пропозицій країн-учасниць Угоди для направлення її до Комітету СОТ. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами – партнерами України щодо державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Створення уніфікованої та стабільної нормативно-правової бази державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Подальша адаптація законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: розроблено підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють порядок здійснення закупівель за рамковими угодами, а саме: - проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державних закупівель”; - проекти наказів Мінекономрозвитку “Про внесення змін до Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами”; “Про внесення змін до Особливостей укладення рамкових угод”. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: проекти нормативно-правових актів підготовлено. Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку**За інформацією Мінекономрозвитку: Міністерство, як уповноважений орган в сфері державних закупівель продовжує здійснювати та забезпечує виконання функцій у сфері державних закупівель, визначених статтею 8 Закону. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **продовження здійснення функцій Мінекономроз-витку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: проекти нормативно-правових актів підготовлено. Захід знаходиться в процесі виконання.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду**За інформацією Антимонопольного комітету: Законом України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) на Антимонопольний комітет України Комітет покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.На виконання вимог Закону з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах державних закупівель, створена Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі - Колегія) у складі трьох державних уповноважених Комітету. Достатня адміністративна спроможність органу оскарження забезпечується як спеціальним статусом Комітету, так і порядком призначення членів органу оскарження (державних уповноважених Комітету).Відповідно до статті 1 Закону Антимонопольний комітет є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці. Порядок діяльності Колегії регулюється відповідно до Закону та регламенту Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.08.2010 № 415-р.Для забезпечення діяльності Колегії в Антимонопольному комітеті У країни створено Департамент з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель.Публічність рішень колегії забезпечується шляхом їх публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Антимонопольного комітету.Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження лише на його засіданнях, в яких мають право брати участь представники як замовників, так і суб'єктів оскаржень процедури державних закупівель, чим забезпечується відкритість діяльності Колегії.Про об'єктивність та неупередженість прийняття Колегією рішень свідчить, як збільшення надходження обґрунтованих скарг до органу оскарження, так і кількість оскаржених до суду рішень Колегії, а саме: лише близько 4% від загальної кількості прийнятих Колегією рішень з моменту покладення на Комітет функцій органу оскарження. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії**За інформацією Антимонопольного комітету: комітет продовжує виконання функції органу оскарження, покладену на його Законом України “Про здійснення державних закупівель”. |

|  |
| --- |
| **4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного** **розуміння законодавства у сфері державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Проведення моніторингу та вивчення міжнародної судової практики під час розгляду спірних рішень у сфері державних закупівель з метою інформування громадськості** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики**Захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення доступу юристів і суддів до узагальненої міжнародної практики (насамперед практики ЄС) з розгляду судових справ**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель**Захід знаходиться в процесі виконання |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка інформаційних матеріалів вищих судів (господарський, адміністративний) щодо узагальнених підходів до розгляду справ про державні закупівлі**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Затвердження порядку та критеріїв розподілу державних капітальних видатків** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **ефективний розподіл державних капітальних видатків**За інформацією Мінекономрозвитку: підвищено якість та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**За інформацією Мінекономрозвитку: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 "Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка". |

|  |
| --- |
| **VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Підтримка та розвиток діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового** **управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення навчання керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **ДержфінінспекціяМінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: Держфінінспекцією України впродовж ІV кварталу 2013 року було проведено наступні заходи: 1) В рамках міжнародного співробітництва Держфінінспекції України з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди 20 – 22 листопада 2013 року у м. Дніпропетровську проведено практичний тренінг з внутрішнього аудиту ефективності для 20 внутрішніх аудиторів обласних державних адміністрацій. Головною метою цього заходу стало набуття досвіду та навичок у сфері проведення внутрішнього аудиту ефективності.Внутрішні аудитори мали змогу крок за кроком самостійно пройти усі етапи проведення внутрішнього аудиту ефективності. Вдале поєднання теорії та практичних навичок було високо оцінено учасниками тренінгу. Вони одностайно наголосили на необхідності подальшого проведення таких заходів, а також позитивно відзначили можливість обміну досвідом на етапі розвитку та становлення внутрішнього аудиту в ОДА.2) В межах виконання компоненту 1.9 "Поліпшення координації внутрішнього фінансового контролю" проекту Світового банку "Модернізація державних фінансів" Держфінінспекцією України 29 листопада 2013 року організовано та проведено семінар на тему "Практичні аспекти проведення внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади". В навчанні взяли участь 150 працівників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.Навчання проводилось у формі обговорень, дискусій та роз'яснень проблемних питань, у яких брали участь міжнародний експерт з внутрішнього аудиту, президент Всеукраїнської громадської організації "Інститут внутрішніх аудиторів України", представники Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції України та Департаменту внутрішнього аудиту АТ “УкрСиббанк”. Головною темою семінару був розгляд практичних аспектів проведення внутрішнього аудиту в системі центральних органів виконавчої влади. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **збільшення кількості працівників підрозділів внутрішнього аудиту, що пройшли навчання та підвищили кваліфікацію**За інформацією Держфінінспекції: 150 аудиторів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади пройшли навчання та 20 аудиторів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях брали участь у тренінгу, що свідчить про збільшення кількості працівників підрозділів внутрішнього аудиту, які пройшли навчання у порівнянні з ІV кварталом 2012 р., на 95 осіб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Навчання керівників та працівників бюджетних установ з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: реалізація заходів заплановано на майбутній період. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Збільшення кількості керівників та працівників бюджетних установ, що пройшли навчання**За інформацією Держфінінспекції: реалізація заходів заплановано на майбутній період. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Роз’яснювальна та консультаційна підтримка внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності керівників та працівників з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: впродовж ІV кварталу 2013 року підготовлено 2 листи-роз'яснення, зокрема:- Міністерству соціальної політики України (лист від 22.11.2013 №21-14/419);- Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (лист від 27.11.2013 №21-14/422). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості роз’яснень та консультацій структурного підрозділу з питань гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції** За інформацією Держфінінспекції: кількість підготовлених листів-роз'яснень зменшилась на 3 листи у порівнянні з попереднім періодом, зокрема у ІV кварталі 2012 року підготовлено 5 листів-роз'яснень.  |

|  |
| --- |
| **2. Визначення проблем практичного впровадження вимог нормативно-правовихактів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Участь представників Держфінінспекції у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості внутрішнього аудиту та реалізації його результатів**За інформацією Держфінінспекції: Впродовж ІV кварталу 2013 р. представники Держфінінспекції брали участь у двох засіданнях колегій з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, зокрема у таких ЦОВВ, як:- Державна інспекція ядерного регулювання (головний державний аудитор відділу оцінки якості внутрішнього аудиту Департаменту ДВФК Цибульський А.Ю., грудень 2013 р.);- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (заступник директора Департаменту ДВФК Тимохін М.Г., головний державний аудитор відділу оцінки якості внутрішнього аудиту Департаменту ДВФК Тонковид Н.Л., грудень 2013 р.). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість врахованих пропозицій представників Держфінінспекції за результатами засідань колегій, кількість засідань колегій державних органів, участь в яких взяли представники Держфінінспекції**За інформацією Держфінінспекції: за результатами засідання колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України враховано 5 рекомендацій із 6 наданих за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Створення єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та проведення моніторингу інформації, що міститься в базі даних** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **належний інформаційно-комунікаційний обмін між підрозділами внутрішнього аудиту та структурним підрозділом з гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції за допомогою технічних засобів обробки інформації, оперативне реагування на виклики та проблеми у сфері діяльності внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: з огляду на те, що наповнення бази даних буде ґрунтуватись у тому числі і на основі даних, отриманих за результатами аналізу звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших ЦОВВ, розробка (створення) єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ буде розпочато у 2014 році після затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших ЦОВВ та реєстрації її в Міністерстві юстиції України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості /частки незадовільних оцінок якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту або зменшення часу для отримання та обробки інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади**За інформацією Держфінінспекції: виконання заходу перенесено на майбутній період. |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення нормативно-правової бази з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: за результатами проведеного аналізу окремих нормативно-правових актів розпочато розробку пропозицій щодо внесення змін до:- постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” від 28 вересня 2011 року № 1001;- наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту” від 04.10.2011 від № 1247.Внесення змін до постанови № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту заплановано на 2014 рік. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну щодо внесення змін до стандартів внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: розпочату у 2013 році роботу буде продовжено у 2014 році  |

|  |
| --- |
| **3. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення порядку отримання інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: удосконалення порядку отримання інформації та надання Державній фінансовій інспекції правдивої та неупередженої інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. З цією метою Держфінінспекцією спільно з Мінфіном протягом жовтня – грудня 2013 року напрацьовано єдині підходи до складання та подання Звіту (Зведеного звіту) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській або Севастопольській міській державних адміністрації (далі – ОДА), що відображені у відповідному проекті наказу, і включають форми та вимоги до їх заповнення інформацією щодо стану:* організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (функціональна і організаційна незалежність, планування та інше);
* результативних показників проведених внутрішніх аудитів;
* надання висновків та впровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту;

організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, ОДА.Держфінінспекція: підготовлено проект наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації” та Інструкції про її складання та подання який, з урахуванням зауважень та пропозицій Міністерства фінансів України (лист Мінфіну від 30.10.2013 № 31-04310-04-10/31540), надіслано до Міністерства фінансів (лист Держфінінспекції від 23.12.2013 №21-15/490). Затвердження звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади передбачене у 2014 році. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Розроблений та доопрацьований з урахуванням зауважень Мінфіну проект наказу Міністерства фінансів “Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації» та Інструкції про її складання та подання”, 24.12.2013 оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства фінансів в мережі Інтернет для забезпечення його публічного обговорення відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.Держфінінспекція: з урахуванням проведеної у 2014 році роботи, виконання завдання в подальшому буде продовжено. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Визначення порядку проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: розпочато розробку проекту нормативно-правового акта – Порядку проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визначення процедури проведення Держфінінспек-цією оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: з урахуванням проведеної у 2014 році роботи, виконання завдання в подальшому буде продовжено. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Удосконалення методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: розпочато розробку відповідних змін (удосконалення) методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників з урахуванням кращого міжнародного досвіду. Внесення змін до методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів заплановано у 2014 році. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про внесення відповідних змін**За інформацією Держфінінспекції: з урахуванням проведеної у 2014 році роботи, виконання завдання в подальшому буде продовжено. |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Підготовка проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: розпочато розробку відповідного проекту нормативно-правового акта. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **подання проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю в бюджетних установах**За інформацією Держфінінспекції: з урахуванням проведеної у 2014 році роботи, виконання завдання в подальшому буде продовжено. |

|  |
| --- |
| **IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю** |
| **1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового** **контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розширення аудиторських повноважень Рахункової палати для забезпечення ефективного контролю за державними фінансами (у тому числі щодо аудиту бюджетних надходжень, місцевих бюджетів) шляхом внесення змін до Конституції України** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2016 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення дієвого контролю за виконанням державного бюджету в повному обсязі**За інформацією Рахункової палати: розширення повноважень Рахункової палати сприяє забезпеченню дыєвого контролю за виконанням державного бюджету в повному обсязі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення до статті 98 Конституції України змін щодо розширення повноважень Рахункової палати**За інформацією Рахункової палати та Мін’юсту: 18.01.2013 Президентом України на розгляд Верховної Ради України було внесено проекту Закону України “Про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати)” (реєстраційний № 2049), основною метою якого було розширення компетенції Рахункової палати України в частині наділення її повноваженнями щодо здійснення контролю за надходженнями до Державного бюджету України, покликаного забезпечити повноцінний контроль за виконанням Державного бюджету України.Законопроект, згідно з процедурою внесення змін до Конституції України, був попередньо схвалений Верховною Радою України 20.06.2013, 19.09.2013 прийнятий парламентом у цілому (за № 586-VII) та 03.10.2013 підписаний Президентом України.Законом України “Про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати), передбачено розширення повноважень Рахункової палати в частині здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України, а також встановлено, що організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення та сприяння прийняттю законопроекту щодо викладення у новій редакції Закону України “Про Рахункову палату” з метою уточнення статусу Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширення її повноважень у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, збереженням та використанням державної власності, аудиту державних підприємств, а також впровадження аудиту рахунків, систем внутрішнього контролю та підтвердження річної фінансової звітності та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **системне врегулювання повноважень Рахункової палати у сфері публічного контролю за рухом публічних фінансів**Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного закону**Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів**Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нової редакції стандартів**Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи** Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення змін до Регламенту Рахункової палати** Інформації щодо питань виконання завдання від Рахункової палати не отримано.  |

|  |
| --- |
| **X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійсненняконтролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення аналізу результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів** |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |

|  |
| --- |
| **2. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм** |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |

|  |
| --- |
| **3. Удосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю зазаконністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Висвітлення в засобах масової інформації результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня здійснення контролю громадськості за використанням бюджетних коштів** За інформацією Міндоходів: протягом 2013 року було направлено до засобів масової інформації 11 інформаційних повідомлень щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів, які проводили органи Міндоходів. Зазначені інформаційні матеріали також розміщені на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України. За інформацією Мінпромполітики: на офіційному ваб-сайті Міністерства розміщено інформацію про результати роботи Управління внутрішнього аудиту за І півріччя 2013 року.За інформацією Мінінфраструктури: Сектором з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Міністерства інфраструктури (далі – Сектор) в оперативному порядку забезпечується оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства інформації стосовно проведених перевірок використання державного майна та бюджетних коштів у вільному доступі у рубриці “Діяльність Міністерства / Запобігання проявам корупції”. Окрім цього, відомості про використання бюджетних коштів постійно висвітлюються в підготовлених Сектором інформаційних повідомленнях (рубрика “Новини” офіційного сайту Міністерства) з подальшим поширенням серед регіональних та галузевих засобів масової інформації. За інформацією МОН: міністерство на постійній основі забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті (в розділі “Діяльність” - “Бюджет Міністерства” - “Виконання Державного бюджету за 2013 рік”) інформацію:- щодо аналізу стану фінансування по навчальним закладам та установам і організаціям, підпорядкованим міністерству;- про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм;- про здійснення видатків на реалізацію державних цільових програм, що виконуються в межах бюджетних програм, передбачених міністерству;Про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету. За інформацією Державної пробірної служби: службою підготовлено звіт про результати контрольно-наглядової роботи служби за 2013 рік, що містить інформацію про перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, у тому числі суб’єктів господарювання державної форми власності та військових частин. За інформацією Нацдержслужби: на офіційному веб-сайті служби на щоквартальній основі здійснюється оприлюднення інформації про контрольну діяльність Нацдержслужби та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. В звітному періоді здійснено одну перевірку фінансової діяльності територіального управління. Інформація про результати перевірки в засобах масової інформації не висвітлювалась. На виконання наказу Мінфіну від 01.12.2010 № 1489 щорічно на офіційному веб-сайті Нацдержслужби здійснюється оприлюднення інформації про використання Нацдержслужбою бюджетних коштів протягом року та проводиться відповідне обговорення на засідання громадської ради служби.За інформацією Держсанепідемслужби: результати перевірки, проведеної з 01.10.2013 по 08.11.2013 використання бюджетних коштів, майна та інших нематеріальних активів оприлюднено на себ-сайтах Санепідемслужби та Громадської ради при службі.За інформацією Державної служби з питань інвалідів та ветеранів: на офіційному веб-сайті служби щомісяця оновлюється інформація щодо використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальною за виконання яких, є служба.За інформацією Держархбудінспекції: результати перевірок про результати використання державного майна територіальними органами інспекції на регулярній основі розглядаються на виробничих нарадах з керівниками бухгалтерських служб та на колегіях і результати оприлюднюються у складі інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті інспекції. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формування негативного ставлення громадськості до бюджетних порушень та проявів корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: інформаційні матеріали щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів було розміщено на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів. За інформацією МінАПК: на засіданнях колегій міністерства та ЦОВВ за участі представників громадських організацій розглядаються питання щодо порушень, виявлених перевірками відповідних контролюючих органів та приймаються рішення щодо таких порушень, покарання винних осіб, приймаються плани заходів щодо усунення у подальшому зазначених порушень. За інформацією Державної пробірної служби: підготовлений службою звіт про результати контрольно-наглядової роботи служби за 2013 рік заплановано розмістити на офіційному веб-сайті служби, про що буде надано інформацію в рамках звітування за І квартал 2014 року. За інформацією Нацдержслужби: на офіційному веб-сайті служби: - щоквартально здійснюється оприлюднення інформації про контрольну діяльність Нацдержслужби; - щорічно на офіційному веб-сайті Нацдержслужби здійснюється оприлюднення інформації про використання Нацдержслужбою бюджетних коштів протягом року та проводиться відповідне обговорення на засіданні громадської ради служби. За інформацією Держсанепідемслужби: результати перевірки, використання бюджетних коштів, майна та інших нематеріальних активів оприлюднено на себ-сайтах Санепідемслужби та Громадської ради при службі.За інформацією Державної служби з питань інвалідів та ветеранів: на офіційному веб-сайті служби щомісяця оновлюється інформація щодо використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальною за виконання яких, є служба. За інформацією Держархбудінспекції: питання діяльності інспекції та її територіальних органів висвітлено на її офіційному веб-сайті. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**Мінфін: З метою вдосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів Управлінням комунікацій (Прес-служба) Мінфіну залучаються засоби масової інформації, проводяться на постійній основі засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища.З метою вдосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері в Міністерстві фінансів на постійній основі працює пряма телефонна лінія: «Суспільство проти корупції».Окрім того, у Міністерстві діє Громадська приймальня. Її робота забезпечує оперативне та якісне реагування на звернення громадськості щодо повідомлень про факти порушень у бюджетній сфері.Проведенню спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами, а також формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики сприяє розроблення плану проведення Міністерством фінансів України консультацій з громадськістю на 2014 рік та плану роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів на 2014 рік. Наразі погоджується план заходів Міністерства фінансів на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.За інформацією Міндоходів: для упередження правопорушень у сфері службової діяльності та порушень трудової дисципліни з боку працівників Міндоходів підрозділами Головного управління внутрішньої безпеки активізовано роботу з інформування громадськості про результати діяльності та про осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, шляхом розміщення інформації у засобах масової інформації, на офіційному веб-порталі Міндоходів та суб-сайтах Головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Забезпечено інформування громадськості про результати роботи регіональних підрозділів внутрішньої безпеки шляхом оприлюднення в інтернет-виданнях, пресі, на телебаченні та радіоканалах, висвітлення цих питань на координаційних нарадах керівників правоохоронних органів та прес-конференціях.За інформацією МінАПК: Звіти щодо результатів виконання планів заходів по усуненню виявлених перевірками порушень розглядаються на засіданнях колегій міністерства та ЦОВВ за участі представників громадських організацій. За інформацією Пенсійного фонду: у законодавчо визначені терміни забезпечується інформування громадян, громадських організацій та засобів масової інформації за запитами, що стосуються використання бюджетних коштів, чисельності одержувачів пенсійних виплат та їх розмірів. За інформацією Державної пробірної служби: служба зареєструвалася в Державній службі електронних звернень, яка є складовою єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів місцевого самоврядування. За інформацією Фонду державного майна: забезпечується обговорення з громадськістю звіту про використання державних коштів за 2013 рік шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Фонду та обговорення на засіданні громадської ради при Фонді держмайна, а також повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері у разі їх виникнення. За інформацією Держатомрегулювання: з метою забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю щодо діяльності Держатомрегулювання, створено новий структурний підрозділ – Сектор роботи з громадськістю.За інформацією Укрдержархіву: на офіційному веб-порталі служби на постійній основі здійснюється обридження інформації про результати перевірок законності та ефективності використання державного майна та бюджетних коштів, зокрема за результатами перевірок установ сфери управління Укрдержархіву.За інформацією Державної служби з питань інвалідів та ветеранів: зворотній зв’язок з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень в бюджетній сфері здійснюється через діяльність громадської ради при служби.За повідомленням Держстату: інформування громадськості про антикорупційну роботу здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Держстату. З цією метою створено розділ “Запобігання проявам корупції”, у якому розмішено нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань запобігання корупції, аналітичний огляд випадків корупційних правопорушень в органах державної статистики та роз’яснення антикорупційного закону. За інформацією Держархбудінспекції: з метою забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах, інспекцією було організовано роботу “гарячої лінії”.За інформацією Держводагенства та Державної екологічної інспекції: у жовтні – листопаді 2013 року на засіданні Громадської ради при Держводагенстві обговорено питання роботи агентства із запобігання та протидії корупції. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень у бюджетній сфері**Мінфін: За 2013 рік Управлінням комунікацій (Прес-служба) організовано та проведено 65 медіа-заходів, серед яких інтерв’ю провідним мас-медіа, участь у телерадіопрограмах, публічних заходах тощо. Використанню сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій також приділена значна увага. Так, на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів. За 2013 рік на веб-сайті Міністерства було розміщено: 71 новина, 93 проекти нормативно-правових актів та 970 публікацій. За інформацією Міндоходів: для підвищення ефективності протидії корупції в Міндоходів, зниження рівня корупції шляхом усунення причин і умов її виникнення, а також формування в суспільстві нетерпимого, негативного відношення до корупції, підвищення довіри до діяльності Міндоходів з боку громадськості Головним управлінням внутрішньої безпеки в рамках  Стратегічного плану  розвитку Міндоходів на 2013-2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р (далі - Стратегічний план  розвитку Міндоходів на 2013-2018 роки) розроблено концепцію боротьби з корупцією, яка складається як з комплексу практичних і профілактичних заходів, так і впровадження ризикоорієнтованої системи моніторингу рівня корупції в органах Міндоходів. За інформацією Пенсійного фонду: забезпечується інформування громадян, громадських організацій та засобів масової інформації за запитами, що стосуються питань пенсійного забезпечення громадян.За інформацією Державної пробірної служби: у державній системі електронних звернень створено “Кабінет адміністратора установи” Державної пробірної служби, що забезпечує оперативний розгляд опрацювання та підготовку відповідей на звернення громадян. За інформацією Фонду державного майна: звіту про використання державних коштів за 2013 рік розміщено на офіційному веб-сайті Фонду. Крім того, вказаний звіт обговорено на засіданні громадської ради при Фонді держмайна.За інформацією Держатомрегулювання: у структурі інспекції створено новий структурний підрозділ – Сектор роботи з громадськістю.За інформаціє Укрдержархіву: на офіційному веб-порталі служби на постійній основі здійснюється обридження інформації про результати перевірок законності та ефективності використання державного майна та бюджетних коштів.За інформацією Державної служби з питань інвалідів та ветеранів: зворотній зв’язок з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень в бюджетній сфері здійснюється через діяльність громадської ради при служби.За повідомленням Держстату: інформування громадськості про антикорупційну роботу здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Держстату. За інформацією Держархбудінспекції: питання антикорупційної діяльності інспекції висвітлено на її офіційному веб-сайті.За інформацією Держводагенства та Державної екологічної інспекції: у жовтні – листопаді 2013 року на засіданні Громадської ради при Держводагенстві обговорено питання роботи агентства із запобігання та протидії корупції. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Проведення спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мін’юст, МВС, Держфінінспекція, Рахункова палата (за згодою), місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ролі громадськості у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів** За інформацією Міндоходів: до процесу розробки стратегічних напрямів протидії корупції, керівництво. Головного управління внутрішньої безпеки залучено провідні міжнародні інституції для вивчення і використання їх досвіду, кращих  практик, знань і найефективніших методів по виявленню та упередженню корупційних та інших правопорушень у сфері службової діяльності.Основна мета Стратегічного плану розвитку Міндоходів на 2013-2018 роки – передбачити та регламентувати довгострокове проведення системних та скоординованих заходів, спрямованих на усунення передумов корупції, правового регулювання та організації дієвого відомчого контролю за здійсненням корупційно-небезпечних операційних процедур, виявлення та усунення причин та умов для вчинення протиправних дій, масштабного залучення до антикорупційних заходів усіх структурних підрозділів Міндоходів та його територіальних органів.Здійснюється дослідна експлуатація автоматизованої ризикоорієнтованої системи моніторингу рівня корупції для виявлення корупційно-ризикових напрямів, які адмініструють співробітники Міністерства та максимальної концентрації зусиль підрозділів внутрішньої безпеки саме на них.Для отримання об’єктивної оцінки наявності та рівня корупції, ефективності заходів, спрямованих на його зниження, з’ясування причин та умов, що сприяють існуванню корупції,  Головним управлінням внутрішньої безпеки запроваджено проведення системних соціологічних досліджень серед платників.Для підвищення ефективності протидії корупції широко використовується позитивний досвід зарубіжних країн.За інформацією МВС: спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю на постійній основі вживаються заходи, спрямовані на виявлення кримінальних корупційних правопорушень під час розподілу коштів, передбачених державним, обласними та місцевими бюджетами для фінансування передбачених кошторисами видатків.З метою доведення до відома та підвищення ролі громадськості в розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції, у т.ч. у сфері управління державними фінансами, залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності, відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", на веб-сайті МВС України ([www.mvs.gov.ua](http://www.mvs.gov.ua)) та на веб-сайті ГУБОЗ МВС України ([www.guboz.gov.ua](http://www.guboz.gov.ua)) оприлюднюється Інформація спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.Крім того, у квітні 2013 року узято участь у засіданні "круглого столу" на тему "Участь громадськості у реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки". У червні 2013 року - у засіданні Національного антикорупційного комітету на тему: “Про стан виконання завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки”.За інформацією Держфінінспекції: з метою належної реалізації завдань та функцій органів Держфінінспекції України в частині забезпечення усунення та запобігання причинам і умовам, які призводять до допущення недоліків і порушень фінансової дисципліни; посилення профілактичної спрямованості контрольно-ревізійної роботи; забезпечення відкритості та прозорості роботи органів Держфінінспекції України у відомчому журналі «Фінансовий контроль» систематично публікуються матеріали, які спрямовані на надання підприємствам, установам і організаціям практичної допомоги та роз’яснень у забезпеченні належної фінансово-господарської дисципліни. Так, у зазначеному виданні оприлюднюються найбільш поширені та типові порушення фінансової дисципліни і недоліки у фінансово-господарській діяльності, роз’яснення причин і умов, які призводять до їх допущення, а також рекомендації щодо запобігання та профілактики фінансових порушень для підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб. Варто зазначити, що системно наповнюється інформацією веб-сайт Держфінінспекції України ([www.dkrs.gov.ua](http://www.dkrs.gov.ua/)). Громадяни та представники ЗМІ можуть ознайомитися зі структурою, нормативною базою, планами і звітними даними роботи Держфінінспекції України, її територіальних органів, а також останніми результатами проведених контрольних заходів. Водночас для поглиблення партнерських відносин із громадськістю, створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь у підготовці органами виконавчої влади нормативно-правових актів, налагодження постійного діалогу з усіма соціальними групами населення та об’єднаннями громадян при Держфінінспекції України діє Громадська рада. Про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації та веб-сайт Держфінінспекції України. З метою ознайомлення громадян з проектами нормативно-правових актів, які підлягають громадському обговоренню, відповідно до законодавства на веб-сайті Держфінінспекції України оприлюднювався План діяльності Держфінінспекції України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік та зміни до них, проекти регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу та пояснювальними записками, інша загальна інформація. Проекти регуляторних актів також оприлюднювалися на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада». Звіт Держфінінспекції України про здійснення державної регуляторної політики у 2012 році розміщений на сайті Держфінінспекції України 30.01.2013. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **розроблення інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: у антикорупційну діяльність Міндоходів впроваджуються комп’ютерні поліграфи (“детектори брехні”), які будуть використовуватись як допоміжні у роботі з персоналом для недопущення прийняття на роботу осіб, що мають на меті особисте збагачення, для профілактики протиправних дій, а також для встановлення істини при проведенні службових перевірок та розслідувань. У Міністерстві юстиції 11.10.2013 за №1748/24280 зареєстровано наказ Міністерства доходів і зборів від 02.08.2013 № 329 “Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів”, яким затверджено Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міндоходів.За інформацією МВС: відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у межах компетенції, здійснюється взаємодія з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії та запобігання корупції, а саме у виконанні та реалізації заходів, передбачених Стамбульським планом дій боротьби з корупцією, Групою держав проти корупції (GREKO), у т.ч. Transparency International Україна (Творче об'єднання “ТОРО”), яка в партнерстві з Антикорупційного радою України, Українським інститутом публічної політики, Фундацією “Відкрите суспільство”, Центром політико-правових реформ ГО “Філософія Серця”, Інформаційно-правовим центром “Наше право” здійснює громадський моніторинг виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240.За інформацією Держфінінспекції: у відомчому журналі «Фінансовий контроль» протягом 2013 року (№ 1 (84) 2013, № 2 (85) 2013, № 3 (86) 2013, № 6 (89) 2013, № 7 (90) 2013 та № 8 (91) 2013 опубліковано відповідно статті «Держава облікує корупціонерів, або Особливості функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення» та «Міжнародне співробітництво у протидії корупції», «Кращий захист проти корупції – честь і гідність посадовця» та «Адміністративні корупційні правопорушення, або Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення», «Закон про корупцію: новації для фінансового контролю (Огляд змін, які внесені до Закону України «Про засади запобігання та виявлення корупції»)» та «На шляху до доброчесності, або Вимоги до поведінки державного службовця у розрізі антикорупційного законодавства». На виконання вимог частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у журналі «Фінансовий контроль» (№ 4 (87) 2013) опубліковано відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік керівництва Держфінінспекції України. Інформація про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції та інша актуальна інформація у цій сфері в Держфінінспекції України, її територіальних органах розміщена на веб-сайті Держфінінспекції України у рубриці «Запобігання проявам корупції». |

|  |
| --- |
| **4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міндоходів, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості обслуговування платників податків**За інформацією Міндоходів: на виконання Національного плану дій на 2013 рік та розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року №1007-р «Питання створення та запровадження електронного сервісу “Електронний кабінет платника податків” з 05.12.2013 в Міністерстві доходів і зборів впроваджено в експлуатацію електронний сервіс “Електронний кабінет платника податків”.Електронний кабінет платника податків забезпечує користувачам можливість подання звітності в режимі реального часу з отриманням квитанції про її прийняття/неприйняття, перегляду поданої звітності, доступу до інформації про стан їх розрахунків з бюджетом. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів**За інформацією Міндоходів: з 05.12.2013 в Міністерстві доходів і зборів впроваджено в експлуатацію електронний сервіс “Електронний кабінет платника податків”. |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |
| **5. Побудова комплексної системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, та розроблення на підставі результатів такого аналізу плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Держфінінспекція, Міндоходів, Казначейство, Мінфін, розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами**За інформацією Міндоходів: підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” відповідно до Плану діяльності Міністерства доходів і зборів з підготовки проектів регуляторних актів в сфері господарської діяльності на 2014 рік, затвердженого 12.12.2013 Міністром доходів і зборів, заплановано на 1-е півріччя 2014 року.За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку направлені листи до Держфінінспекції щодо вирішення (удосконалення) таких питань:- розроблення нормативно-правового забезпечення з питань функціонування внутрішнього контролю (затвердження відповідного нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України з питань організації внутрішнього контролю, як це передбачено статтею 26 Бюджетного кодексу України).**-** запобігання здійсненню Держфінінспекцією контрольних заходів у тих самих установах (за той самий період), у яких здійснювались внутрішні аудити.- розширення градації оцінок аудиторських висновків (Стандартами внутрішнього аудиту визначено: позитивний, умовно-позитивний та негативний);- розроблення та затвердження рекомендацій, примірної методики системи управління ризиками в органах виконавчої влади та бюджетних установах.За інформацією Держфінінспекції: з метою усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, за результатами контрольних заходів у разі виявлення питань, що нормативно не врегульовані, або таких, врегулювання яких є недосконалим, Держфінінспекція надає відповідні пропозиції нормативно-правового характеру (зокрема, щодо внесення змін до діючих або розробки нових нормативних документів) Кабінету Міністрів України та відповідним міністерствам з метою усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень. Моніторинг таких пропозицій Держфінінспекцією України здійснюється постійно. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта щодо системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів, а також заходів, спрямованих на їх усунення**За інформацією Держфінінспекції: на даний час Держфінінспекцією опрацьовується питання щодо розроблення на підставі аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням.Виконання перенесено на майбутні періоди |

|  |
| --- |
| **ХI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету** |
| **1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держкомтелерадіо, Мін’юст, Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**За інформацією Казначейства: з метою удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами Казначейством протягом 2013 року здійснювалися відповідні заходи, а саме:надавалися відповіді представникам засобів масової інформації та громадськості з питань діяльності Державної казначейської служби України та реалізації соціально-економічних реформ;розміщувалася інформація в засобах масової інформації: прес-релізів та інформаційних матеріалів, інформаційних матеріалів з актуальних питань діяльності Казначейства України, коментарів Голови Державної казначейської служби України тощо;публікувалися статті у всеукраїнському науково-практичному журналі “Казна України” щодо виконання соціальних програм Президента України та актуальних питань діяльності Державної казначейської служби України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі**За інформацією Казначейства: в рамках виконання завдання забезпечено виконання низки заходів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення пропозицій щодо переліку та змісту інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” як складовій частині інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **представлення інформації про складення та виконання бюджету та про ефективність використання бюджетних коштів у доступній для громадськості формі** Мінфін: Триває процедура закупівлі МКТ4. У тендерній документації міжнародних конкурсних торгів МКТ-4 “Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання» викладено функціональні вимоги до Веб-порталу, який буде виконувати роль інформаційно-аналітичної системи “Прозорий Бюджет”. Вимоги до Веб-порталу містять перелік та зміст інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет”. Більш детальний перелік та зміст інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” буде сформовано на етапі розробки Технічного завдання щодо побудови ІСФМ. В рамках робіт з оцінки тендерних пропозицій 1го етапу закупівлі МКТ4 ознайомлено з запропонованими Учасниками торгів рішень щодо побудови веб-порталу.За інформацією Казначейства: завдання може бути виконане за умови запровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, запровадження яких перенесено на 2015 рік.На даний час, відповідно до норм статті 28 Бюджетного кодексу України, квартальна звітність про виконання Державного бюджету України, розміщується на офіційному сайті Казначейства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів. За 2013 рік на веб-сайті Міністерства було розміщено: 71 новина, 93 проекти нормативно-правових актів та 970 публікацій.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: за 2013 рік на веб-сайті Міністерства було розміщено: 71 новина, 93 проекти нормативно-правових актів та 970 публікацій.  |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення діяльності громадської ради при Мінфіні** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління” (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних**Мінфін: проведенню спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами, а також формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики сприяє розроблення плану проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю на 2014 рік та плану роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів на 2014 рік. Наразі погоджується план заходів Міністерства фінансів на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: міністерством розроблено план проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю на 2014 рік та плану роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів на 2014 рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Забезпечення оприлюднення проектів нормативно-правових актів бюджетного законодавства відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів. За 2013 рік на веб-сайті Міністерства було розміщено: 71 новина, 93 проекти нормативно-правових актів та 970 публікацій.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: за 2013 рік на веб-сайті Міністерства було розміщено: 71 новина, 93 проекти нормативно-правових актів та 970 публікацій.  |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Налагодження функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” як складової частини інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ), забезпечення доступу громадськості до зазначеної системи на офіційному веб-сайті Мінфіну** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **надання актуальної інформації про складення та виконання бюджету в режимі реального часу для різних категорій заінтересованих користувачів** Мінфін, Казначейство: Триває процедура закупівлі МКТ4. У тендерній документації міжнародних конкурсних торгів МКТ-4 “Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання” викладено функціональні вимоги до веб-порталу, який буде виконувати роль інформаційно-аналітичної системи “Прозорий Бюджет”.В рамках робіт з оцінки тендерних пропозицій 1-го етапу закупівлі МКТ4 ознайомлено з запропонованими Учасниками торгів рішень щодо побудови веб-порталу.)  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Систематичне проведення консультацій з громадськістю, інститутами громадянського суспільства з питань формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**Мінфін: з метою вдосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів Управлінням комунікацій (Прес-служба) залучаються засоби масової інформації, проводяться на постійній основі засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища.З метоюреалізації права кожного на доступ до публічної інформації, зокрема з питань бюджету та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» відділ роботи з громадськістю, зверненнями громадян та організації доступу до публічної інформації Управління комунікацій (Прес-служба) Мінфіну на належному рівні забезпечує взаємодію з громадськістю та організацію роботи з доступу до публічної інформації (затверджені форма запиту на інформацію та порядок її подання, перелік відомостей Міністерства фінансів України, що становлять службову інформацію). Окрім того, на офіційному веб-сайті Міністерства щомісячно розміщуються звіти про надходження запитів та функціонує система обліку публічної інформації.Також задля налагодження ефективної взаємодії Міністерства з громадськістю та врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної фінансової і бюджетної політики наказом Міністерства фінансів від 26.07.2013 № 716 затверджено склад Громадської ради при Міністерстві фінансів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рейтингу України за індексом відкритості бюджету міжнародного бюджетного партнерства**Мінфін: на постійній основі залучаються засоби масової інформації, проводяться засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища. З метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення роботи Громадської ради створені рубрики «Громадська рада» на офіційному веб-сайті та Інтернет – форумі Міністерства, де представники інститутів громадянського суспільства можуть отримати необхідну інформацію та роз’яснення з питань діяльності Мінфіну. Окрім того, створені постійно діючи комісії Громадської ради за напрямами діяльності Міністерства, які приймають участь у нарадах та робочих зустрічах з керівництвом та фахівцями Мінфіну. |