
 ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИCЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

Країна: 		Україна
Проект: 		Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи
Грант №:		TF0C6689
Назва завдання: Агент з верифікації для підтвердження досягнення Результатів, повʼязаних з вибіркою коштів за Програмою SURGE.
Ідентифікаційний № (згідно з Планом закупівель): CQS-6.3.1
Україна отримала грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) на реалізацію проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (далі – «Проєкт») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено це запрошення до висловлення зацікавленості. 
Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають визначення/підтвердження Консультантом досягнення результатів 2026 та 2027 року в рамках Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)» шляхом проведення незалежної верифікації доказів, наданих Мінфіном, і підготовка верифікаційних звітів, що підтверджують статус досягнення відповідно до вимог Світового банку. Детальне Технічне завдання наведено нижче.
Міністерство фінансів України запрошує правомочних консультантів (надалі – «Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг, а також заповнити форму для визначення відповідності кваліфікаційним критеріям, що наведена нижче.
Відбір найбільш кваліфікованого та досвідченого консультанта для виконання завдання здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:
Обов’язкові вимоги:
· Не менше 5 років досвіду надання консультаційних, верифікаційних або дорадчих послуг суб'єктам державного сектору, включаючи органи центральної або місцевої влади;
· Не менше 3 років досвіду проведення аудиту або оцінці державних ІТ-систем;
· Досвід верифікації або оцінки виконання бюджетних планів та / або аналізу фінансових потоків;
· Досвід аналізу екологічних ризиків та оцінки кліматичних заходів;
· Досвід підготовки аналітичних звітів.
Бажані вимоги:
· Досвід виконання аналогічних завдань за проектами, що фінансуються міжнародними фінансовими та донорськими організаціями;
· Наявність у Консультанта актуальних сертифікатів ISO 27001 та ISO 9001.

Ключові експерти не будуть оцінюватися на етапі оцінки висловлень зацікавленості.
Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ ІІІ пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП», опубліковані у лютому 2025 року (далі – «Правила закупівель»), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.
Для підвищення рівня своєї кваліфікації Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами, однак мають чітко зазначити об’єднуються вони у формі спільного підприємства чи на правах підрядник-субпідрядник. У разі об’єднання у спільне підприємство, усі його члени несуть солідарну та індивідуальну відповідальність за контрактом (якщо будуть відібрані).
Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі кваліфікації консультантів (CQS), що детально описаний у Правилах закупівель.
Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою, що вказана нижче, з 10:00 до 17:00 години за місцевим часом з понеділка по п’ятницю.
Висловлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі українською мовою за зазначеною нижче адресою електронної пошти до 17:00 за київським часом 12 серпня 2026 року. Висловлення зацікавленості необхідно подавати із зазначенням наступної теми: «CQS-6.3.1: Висловлення зацікавленості».
Адреси, що згадуються вище, наступні:
[bookmark: _Hlk214186638][bookmark: _Hlk214186652]Ел. пошта: oszhyganov.wb.procurement@gmail.com, обов’язкова копія на ytashuta@minfin.gov.ua. 

Додатки: 
1) Додаток 1 «Форма щодо відповідності кваліфікаційним вимогам»;
2) Додаток 2 «Технічне завдання».





ДОДАТОК 1

ФОРМА ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ
у межах відбору Агента з верифікації для підтвердження досягнення Результатів, повʼязаних з вибіркою коштів за Програмою SURGE (№ CQS-6.3.1)

	[bookmark: _Hlk214187041]№ п/п
	Критерій, передбачений Технічним завданням
	Відповідність критерію

	
	Обов’язкові вимоги:
	

	1. 
	Не менше 5 років досвіду надання консультаційних, верифікаційних або дорадчих послуг суб'єктам державного сектору, включаючи органи центральної або місцевої влади;
	

	2. 
	Не менше 3 років досвіду проведення аудиту або оцінці державних ІТ-систем;
	

	3. 
	Досвід верифікації або оцінки виконання бюджетних планів та / або аналізу фінансових потоків;
	

	4. 
	Досвід аналізу екологічних ризиків та оцінки кліматичних заходів;
	

	5. 
	Досвід підготовки аналітичних звітів.
	

	
	Бажані вимоги:
	

	6. 
	Досвід виконання аналогічних завдань за проектами, що фінансуються міжнародними фінансовими та донорськими організаціями;
	

	7. 
	Наявність у Консультанта актуальних сертифікатів ISO 27001 та ISO 9001.
	






ДОДАТОК 2

УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
Проєкт «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» 
Грант No. TF0C6689


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на консультаційні послуги 
«Агент з верифікації для підтвердження досягнення Результатів, повʼязаних з вибіркою коштів за Програмою SURGE»
(пакет закупівель № CQS-6.3.1)

I. Загальна інформація
Міністерство фінансів України (далі – «Мінфін», «Замовник»), як Реципієнт, отримало фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку (далі – «Банк» або «Світовий банк»), які діють як адміністратор програми допомоги Україні, Цільовий фонд багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (далі – «URTF») для реалізації проекту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» («Проект»). Грантову угоду URTF №TF0C6689 було підписано 13.11.2024 (далі – «Грант»).
Проект спрямований на підвищення спроможності Уряду планувати та фінансувати відновлення та відбудову. Проект має шість компонентів, які надаватимуть технічну допомогу для зміцнення спроможності для i ) управління публічними інвестиціями заради відбудови, ii) містобудівна діяльність на місцевому рівні, iii) управління бюджетами місцевого самоврядування для відновлення; iv) доброчесність і дотримання вимог в адмініструванні доходів; v) управління публічними закупівлями для відновлення; vi) управління проектами та операційна підтримка.
Проект також підтримує реалізацію фінансованої Банком Програми для досягнення результатів «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)» (далі – «Програма SURGE»). Програма SURGE підтримує інституційні реформи в чотирьох сферах досягнення результатів: управління публічними інвестиціями, управління державними фінансами на місцевому рівні, надаючи фінансування на основі результатів для зміцнення інституційних основ для відновлення та реконструкції, фіскальне управління на місцевому рівні та адміністрування доходів. Банк надає фінансування в рамках Програми SURGE на основі досягнення узгоджених результатів, пов’язаних з виплатою (DLR) і показників, пов’язаних з виплатою (DLI).
Мінфін є відповідальним за реалізацію Проекту та Програми SURGE. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України  (далі – «Мінекономіки»), Міністерство розвитку громад та територій України (далі – «Мінрозвитку») та Державна податкова служба України (далі – «ДПС») є партнерами Мінфіну в рамках Проекту та Програми SURGE.
Мінфін для отримання фінансування за Програмою SURGE за досягнуті результати має надати Банку докази досягнень. Проект підтримує Мінфін у проведенні незалежної перевірки досягнення DLR/DLI, а також у підготовці та поданні відповідних доказів до Світового банку для виділення відповідних коштів.
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3][bookmark: _heading=h.1y810tw]Мінфін з цією метою та для забезпечення дотримання DLI та DLR Програми SURGE, а також відповідності реалізації вимогам Світового банку, планує залучити в рамках Проекту Агента з верифікації для підтвердження досягнення Результатів, пов’язаних з вибіркою коштів за Програмою SURGE (далі – «Консультант»), щоб незалежно перевірити та підтвердити базові показники та досягнення DLR Програми SURGE, досягнуті у 2026 та 2027 роках, як зазначено в цьому Технічному завданні (ТЗ).
II. [bookmark: _heading=h.2xcytpi][bookmark: _heading=h.1ci93xb][bookmark: _Toc180512314]Мета 
Метою цього завдання є визначення/підтвердження Консультантом досягнення результатів 2026 та 2027 року в рамках Програми SURGE (PforR) шляхом проведення незалежної верифікації доказів, наданих Мінфіном, і підготовка верифікаційних звітів, що підтверджують статус досягнення відповідно до вимог Світового банку.
III. [bookmark: _Toc180512315]Обсяг послуг і завдань 
Консультант під час виконання завдання має провести незалежну перевірку досягнення тринадцяти (13) DLR, зазначених у Додатку 1.
Консультант виконує верифікацію відповідно до процедур, описаних у Протоколах верифікації, наведених в Додатку 2.
Консультант зосередиться на аналізі програмної документації та опитуванні відповідних зацікавлених сторін, щоб забезпечити точну незалежну перевірку та визначити статус досягнення результатів.
Консультант виконуватиме такі завдання:
[bookmark: _Toc180512316]Огляд документації Програми SURGE:
· Перегляд ключових документів, включаючи документ щодо Проекту (Project Paper), угоду про позику, матрицю DLI, рамки результатів та будь-які відповідні звіти про прогрес Програми SURGE, включаючи верифікаційні звіти, підготовлені для DLR, досягнутих у попередні періоди (за необхідності).
· Аналіз доступних даних з систем моніторингу виконання Програми SURGE, фінансових записів і звітів, поданих партнерами.
[bookmark: _Toc180512317]Незалежна перевірка DLI/DLR:
· Перевірка досягнення DLI/DLR, як зазначено в Додатку 1, шляхом перегляду відповідних доказів, наданих Мінфіном, а також додаткових доказів, які необхідно зібрати під час верифікації.
· Запити від Мінфіну та партнерів-виконавців із впровадження будь-яких наявних доказів, що підтверджують досягнення відповідних DLRs.
· [bookmark: _Toc180512318]Перевірка точніості даних, наданих партнерами Програми SURGE, на відповідність цілям DLI/DLR.
· Перевірка функціональності системи шляхом живої або записаної демонстрації, проведеної агентством-виконавцем, для DLR, пов'язаних з інтероперабельністю DREAM, кліматичними модулями, LOGICA та SAF-T UA. Консультант повинен задокументувати демонстрацію у звіті про верифікацію, включаючи знімки екрана, системні журнали (логи) або інші докази спостережуваної функціональності. Самих лише документальних доказів недостатньо для підтвердження досягнення цих DLR.
· Незалежний перерахунок досягнення показників на основі первинних (вихідних) наборів даних, а не лише на основі зведеної інформації, наданої агентствами-виконавцями, для масштабованих DLR. 
Інтерв'ю з ключовими зацікавленими сторонами:
· Проведення співбесід з ключовим персоналом, залученим до впровадження Програми SURGE, включаючи представників агенції-виконавця та партнерів, робочої групи Світового банку та інших відповідних зацікавлених сторін, щоб підтвердити статус досягнення відповідних DLR/DLI.
· Використання інтерв’ю, щоб отримати додаткову якісну інформацію про труднощі впровадження, досягнення та загальний прогрес Програми SURGE.
[bookmark: _Toc180512319]Оцінка досягнення результатів Програми SURGE:
· Оцінка того, чи було досягнуто DLR, на основі перевірених доказів і проведених інтерв’ю, а також визначення будь-яких проблем або відхилень від узгоджених процесів.
· Визначення ризиків або вузьких місць, які можуть перешкоджати прогресу Програми SURGE або досягненню DLR/DLI, і надання пропозицій щодо заходів пом’якшення, якщо це можливо.
[bookmark: _Toc180512320]Підготовка звітів про перевірку:
· Підготовка верифікаційних звітів, що підтверджують досягнення відповідних DLR/DLI на основі аналізу отриманих доказів та проведених інтерв’ю. Надання рекомендацій щодо вдосконалення Програми SURGE, розвитку потенціалу або технічної допомоги для посилення ефективності Програми SURGE.
· Надання пропозицій щодо стратегічних вдосконалень для майбутніх процесів верифікації для покращення досягнення цілей Програми, якщо це можливо.
IV. [bookmark: _Toc180512321]Вимоги до звітності та графік для кінцевих результатів
Консультант повинен підготувати та надати такі результати:
	
	Результат
	Кінцевий термін подання (з дати повідомлення Мінфіном про початок проведення перевірки та надання доказів)

	1 .
	Звіт 1. Верифікаційний звіт щодо досягнення DLR 1.7 (i).
	Протягом 6 робочих днів

	2.
	Звіт 2. Верифікаційний звіт щодо досягнення DLR 1.7 (iі).
	Протягом 6 робочих днів

	3.
	Звіт 3. Верифікаційний звіт щодо досягнення  DLR 1.7 (iіі).
	Протягом 6 робочих днів

	4 .
	Звіт 4 містить Верифікаційний звіт щодо досягнення двох DLR: DLR 1.8 (і)  та DLR 1.8 (іi).
	Протягом 10 робочих днів

	5 .
	Звіт 5. Верифікаційний звіт щодо досягнення DLR 2.4 (ii).
	Протягом 10 робочих днів

	6.
	Звіт 6. Верифікаційний звіт про досягнення DLR 2.5.
	Протягом 7 робочих днів

	7.
	Звіт 7. Верифікаційний звіт про досягнення DLR 2.6.
	Протягом 7 робочих днів

	8.
	Звіт 8. Верифікаційний звіт щодо досягнення DLR 2.7 (і). 
	Протягом 3 робочих днів

	9.
	Звіт 9. Верифікаційний звіт щодо досягнення DLR 2.7 (іі).
	Протягом 6 робочих днів

	10.
	Звіт 10. Верифікаційний звіт про досягнення DLR 4.3.
	Протягом 8 робочих днів

	11.
	Звіт 11. Верифікаційний звіт про досягнення DLR 4.4.
	Протягом 3 робочих днів

	12.
	Звіт 12. Верифікаційний звіт про досягнення DLR 4.5.
	Протягом 7 робочих днів



Консультант повинен підготувати верифікаційні звіти для кожного DLR у деталях, як того вимагає Протокол верифікації, детально описаний у Додатку 2 до ТЗ, та інші деталі, які можуть бути запитані Мінфіном заздалегідь.
У кожному верифікаційному звіті повинні бути представлені результати проведеної процедури перевірки, включно з результатами кабінетних перевірок та проведених інтерв’ю, а також висновки щодо статусу досягнення DLR та його готовності до відшкодування. Верифікаційні звіти повинні містити:
(i) Резюме ключових висновків і статус досягнення DLR;
(ii) Застосовану методологію верифікації та аналізу зібраних даних;
(iii) Короткий виклад інформації та даних, зібраних для перевірки, з посиланнями на спосіб отримання інформації, джерела інформації та перелік даних посадових осіб, з якими було проведено інтерв’ю/контакт, якщо це застосовується;
(iv) Висновок про статус досягнення DLR та його готовність щодо здійснення подальшої виплати відповідних коштів позики або рекомендації щодо незавершених кроків, необхідних для досягнення цілей.
Кожен звіт про перевірку повинен містити копії відповідних перевірених доказів або посилання на них, якщо це застосовується.
Усі результати повинні мати форму та зміст, які вимагаються протоколами верифікації та прийнятні для Мінфіну. Консультант подає наступні результати: i) верифікаційний звіт українською мовою в електронній формі на електронну адресу YTashuta@minfin.gov.ua для розгляду та коментарів Мінфіну, та ii) остаточні версії, погоджені Світовим банком, в електронному та друкованому (2 копії) вигляді українською та англійською мовами мають бути адресовані Координатору проекту Мінфіну.
Мінфін розглядає кожний поданий верифікаційний звіт та у разі необхідності надає свої зауваження/коментарі протягом 5 робочих днів з дня отримання верифікаційного звіту. Консультант має виправити зауваження та/або надати відповідні коментарі протягом 5 робочих днів з дня їх отримання від Мінфіну. У разі відсутності зауважень Мінфіну такі звіти направляються Мінфіном на розгляд Світового банку. У разі коментарів та зауважень з боку Світового банку Мінфін доводить про це до відома Консультанта і він має виправити зауваження та/або надати відповідні коментарі протягом 5 робочих днів з дня їх отримання від Мінфіну після чого процедура повторюється.
Мінфін надсилає свої коментарі та коментарі Світового банку до звітів у письмовій формі на електронну адресу Консультанта. Консультант повинен підтвердити отримання коментарів протягом доби після отримання повідомлення Мінфіну.
Після отримання від Консультанта остаточного підписаного верифікаційного звіту Мінфін направляє такий звіт Світовому банку листом, підписаним Координатором.
Прийняття кожного верифікаційного звіту має бути підтверджено Актом наданих послуг, підписаним між Мінфіном та Консультантом, після погодження Світовим банком такого звіту.  Підготовлений верифікаційний звіт, погодження Світовим банком цього верифікаційного звіту та підписаний Акт наданих послуг будуть слугувати підставою для розрахунків за надану послугу.

V. [bookmark: _Toc180512322]Тривалість, місце та умови реалізації
Очікується, що Консультант надаватиме свої послуги протягом 10 місяців з дати підписання договору. 
Консультант виконує свої функції з верифікації незалежно та не підлягає нагляду з боку будь-якого державного органу, відповідального за досягнення DLR. Виключно з адміністративних та договірних питань Консультант підпорядковується (звітує) Координатору Проекту. 
Для цілей отримання документації та доступу до відповідних посадових осіб Консультант координує свою діяльність з Міністерством фінансів (МФ) та агентствами-партнерами з реалізації. Така координація обмежується логістичними та адміністративними питаннями і не повинна впливати на незалежність суджень Консультанта під час проведення верифікації.
Консультант тісно співпрацює із Групою впровадження Проектом, Сектором з питань управління публічними інвестиціями Мінфіну, Департаментом політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну, Департаментом з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Мінфіну, Департаментом забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну, Департаментом податкової політики Мінфіну, а також відповідальними посадовими особами партнерів-виконавців Програми SURGE – Мінекономіки, Мінрозвитку, ДПС, інших зацікавлених сторін місцевого самоврядування, якщо це може знадобитися, а також представниками Світового банку команди Проекту.
Консультант повинен виконувати всі функції перевірки незалежно та неупереджено, без будь-яких вказівок чи впливу з боку організацій, чиє досягнення DLR перевіряється, включаючи виконавчі департаменти Міністерства фінансів, Мінекономіки, Мінрозвитку та ДПС. Консультант повинен негайно повідомити Міністерство фінансів України про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів після їх виявлення. Нерозкриття конфлікту інтересів може призвести до розірвання договору.
Консультант несе відповідальність за всі витрати, пов’язані з наданням Послуг, включаючи, але не обмежуючись: транспортні витрати, проживання за місцем надання послуг, витрати на переклад, зв’язок, друк.
Залежно від потреб Мінфіну, наявності фінансування та задовільної роботи Консультанта завдання може бути продовжено або розширено за взаємною письмовою угодою між Мінфіном та Консультантом.
Мінфін надасть Консультанту такі послуги, документи та засоби для забезпечення спроможності Консультанта виконувати свої зобов’язання за завданням:
· усі відповідні документи та відомості, не позначені як обмежений доступ або не належать до конфіденційної інформації;
· докази досягнення DLR згідно з вимогами Протоколу верифікації;
· доступ до приміщень Мінфіну;
· контакти відповідних посадових осіб (i) партнерів-виконавців Програми SURGE та (ii) установ, які надають вихідні дані, що підтверджують досягнення DLI/DLR;

Щоб Консультант міг ефективно та незалежно виконувати свої функції з верифікації, Мінфін та партнери з впровадження повинні забезпечити Консультанту своєчасний та необмежений доступ до всієї інформації, систем, наборів даних, журналів та документації, необхідних для верифікації. Про будь-яке обмеження доступу має бути повідомлено Консультанту у письмовій формі з чітким обґрунтуванням. У випадку, якщо у доступі до будь-якої системи, набору даних чи документа відмовлено або затримано понад узгоджені терміни, Консультант повинен письмово повідомити Мінфін. Мінфін має вжити негайних заходів для вирішення проблем з доступом. Якщо доступ не може бути наданий, Консультант повинен задокументувати обмеження у звіті про верифікацію та може відповідно кваліфікувати або утриматися від свого висновку з верифікації для відповідного DLR. Якщо доступ до систем або наборів даних стосується конфіденційної або чутливої ​​інформації, включаючи дані платників податків, що зберігаються ДПС, Мінфін має сприяти укладенню Угоди про нерозголошення між Консультантом та відповідним партнером з впровадження до початку верифікаційних заходів. Зобов'язання щодо конфіденційності не повинні використовуватися як підстава для відмови Консультанту в доступі до інформації, необхідної для верифікації.
Перед початком верифікації DLR № 4.3 від Консультанта та його експертів вимагатиметься підписання декларації стосовно зобов'язання щодо нерозголошення персональних даних, конфіденційності та заборони розголошення або передачі інформації за формою, визначеною ДПС.
Мінфін визначить професійний і допоміжний персонал для роботи з Консультантом на початку виконання завдання.

VI. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта, складу проектної групи та ключових експертів Консультанта.
1. Кваліфікаційні вимоги до Консультанта (компанії).
Консультант повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
Обов’язкові вимоги:
· Не менше 5 років досвіду надання консультаційних, верифікаційних або дорадчих послуг суб'єктам державного сектору, включаючи органи центральної або місцевої влади;
· Не менше 3 років досвіду проведення аудиту або оцінці державних ІТ-систем;
· Досвід верифікації або оцінки виконання бюджетних планів та / або аналізу фінансових потоків;
· Досвід аналізу екологічних ризиків та оцінки кліматичних заходів;
· Досвід підготовки аналітичних звітів.
Бажані вимоги:
· Досвід виконання аналогічних завдань за проектами, що фінансуються міжнародними фінансовими та донорськими організаціями;
· Наявність у Консультанта актуальних сертифікатів ISO 27001 та ISO 9001.

2. Кваліфікаційні вимоги до персоналу (ключових експертів) Консультанта.
Для виконання завдань, передбачених цим Технічним завданням, до команди Консультанта повинні входити такі ключові експерти з наступним досвідом:

1) Керівник проекту:
· Вища освіта у галузі бухгалтерського обліку, аудиту, управління, економіки, ІТ або суміжних дисциплін;
· Не менше 15 років професійного досвіду в консалтингу, верифікації, оцінці програм або управлінні державними фінансами державного сектору;
· Не менше 5 років досвіду керування командами, що залучені до аудиту/верифікації/надання дорадчих послуг/консультаційних послуг;
· Досвід роботи з вибірковими аудитами та верифікацією результатів.
· Наявність сертифікатів CIA (Certified Internal Auditor) та/або ICAC (Certified Audit Control Associate) та/або еквівалентна професійна кваліфікація;
· Вільне володіння українською мовою та англійською мовою на рівні не нижче B2;
2) [bookmark: керівник-проекту-team-leader][bookmark: Xe17aa71f7dc19d1aa81a748a0b338dfd90831a5]Економіст:
· Вища освіта у галузі бухгалтерського обліку, аудиту, управління, економіки або суміжних дисциплін;
· Не менше 5 років досвіду аналітичної роботи в державному секторі у сфері фінансів;
· Практичне розуміння бюджетного процесу та управління публічними інвестиціями в Україні;
· Знання податкового адміністрування в Україні.
· [bookmark: Xc9c09f4d2e774bb76b4855c81cb44fd7d3bfcd2]Вільне володіння українською мовою та робочий рівень англійської мови.
3) IT-фахівець:
· Вища освіта у сфері ІТ або суміжних технічних дисциплін 
· Не менше 5 років досвіду проведення ІТ аудитів;
· Знання типових ІТ-архітектур та систем управління БД;
· Наявність сертифікату, що підтверджує кваліфікацію фахівця у сфері безпеки, управління та контролю інформаційних систем;
4) Фахівець з аналізу екологічних ризиків та оцінки кліматичних заходів:
· Вища освіта в галузі економіки, права, екології, охорони навколишнього середовища, енергетики або суміжних галузей;
· Не менше 3 років досвіду роботи в галузі пом'якшення наслідків зміни клімату, екології та охорони навколишнього середовища;
· Досвід оцінки вразливості до кліматичних ризиків;
· Вільне володіння українською мовою та робочий рівень англійської мови.


Додаток 1. Перелік DLR, які повинні бути перевірені агентом з верифікації[footnoteRef:1] [1:  З метою уникнення розбіжностей у тлумаченні під час надання Послуг Консультант зобов'язаний керуватися оригінальними Протоколами верифікації DLI та DLR, що підлягають верифікації, англійською мовою, які будуть надані Консультанту Замовником окремо. У разі розбіжностей між текстами зазначений Протокол англійською мовою має переважну силу над його версією українською мовою.] 


	DLI №1. Публічні інвестиційні проекти узгоджуються зі стратегічними пріоритетами сталого розвитку

	1
	DLR #1.7. (i): Кабінет Міністрів запровадив вимогу, щоб усі проекти, включені до Державного бюджету, були зареєстровані в системі DREAM.

	2
	DLR #1.7. (ii): Мінекономіки, Мінфін та Мінрозвитку налагодили регулярну звірку даних (принаймні раз на тиждень) системи DREAM з інформацією з Prozorro, системою державного казначейського обслуговування та бюджетними інформаційними системами.

	3
	DLR #1.7 (ііi): Мінрозвитку операціоналізувало модулі зміни клімату в системі DREAM, що дозволяють центральним та місцевим органам влади визначати та вирішувати пов'язані з кліматом фізичні ризики (адаптація) та впливи (зменшення викидів ПГ) на рівні проектів.

	4
	DLR #1.8 (і):  Щонайменше 80 відсотків публічних інвестиційних проектів, затверджених до реалізації на рівні центрального Уряду відповідають стратегічним пріоритетам. 

	5
	DLR #1.8 (іі): Щонайменше 30 публічних інвестиційних проєктів на рівні центрального Уряду, затверджених для впровадження, включають заходи з пом’якшення кліматичних ризиків та наслідків у своїх техніко-економічних обґрунтуваннях.

	DLI №2. Органи місцевого самоврядування публікують інформацію про свої бюджети, борги та результати надання послуг і відбудови

	1
	DLR #2.4 (іі): Щонайменше 60 відсотків  інвестиційних проєктних пропозицій громад, поданих у IT системі DREAM, включають аналіз впливу на довкілля.

	2
	DLR #2.5: Щонайменше 90 відсотків громад, які мають боргові зобов’язання, щомісяця звітують про свої борги та гарантії.

	3
	DLR #2.6: Мінфін оновив інформаційну систему управління місцевими фінансами (LOGICA) для цифрового збору, звітування та аналізу результативних показників на стадіях планування та виконання місцевих бюджетів, включаючи гендерну інформацію.

	4
	DLR #2.7 (і): Мінфін ухвалив Методологію застосування гендерних показників у бюджетному процесі на місцевому рівні.

	5
	DLR #2.7 (іі): Щонайменше 400 громад використали Методологію застосування гендерних показників у бюджетному процесі шляхом включення принаймні одного гендерного показника або гендерний аналіз до Паспортів бюджетних програм або звітів про виконання паспортів бюджетних програм, що були подані відповідному місцевому фінансовому органу.

	DLI № 4. ДПС використовує систему управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) для податкових перевірок великих платників податків

	1
	DLR # 4.3 ДПС завершила встановлення та забезпечила безперебійну роботу та використання ІТ-системи, яка відповідає специфікаціям для обробки облікових даних між платниками податків та ДПС з використанням стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

	2
	DLR # 4.4 ДПС оприлюднила План цифрового розвитку, узгоджений з Національною стратегією доходів.

	3
	DLR # 4.5 ДПС використала дані, отримані в результаті впровадження системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) для відбору 60 відсотків перевірок великих платників податків, включених до річного плану (графіку) перевірок.





Додаток 2. Протоколи верифікації для DLI та DLR, що підлягають верифікації[footnoteRef:2] [2:  З метою уникнення розбіжностей у тлумаченні під час надання Послуг Консультант зобов'язаний керуватися оригінальними Протоколами верифікації DLI та DLR, що підлягають верифікації, англійською мовою, які будуть надані Консультанту Замовником окремо. У разі розбіжностей між текстами зазначений Протокол англійською мовою має переважну силу над його версією українською мовою.
] 

	

	DLI 1
	Публічні інвестиційні проекти узгоджуються зі стратегічними пріоритетами сталого розвитку

	Опис
	DLI спрямований на підвищення ефективності та результативності системи управління публічними інвестиціями в Україні шляхом: покращення координації та реалізації проектів, які включають питання адаптації до зміни клімату та пом'якшення наслідків зміни клімату на основі стратегічних пріоритетів; покращення доступу до стандартизованої, всебічної та актуальної інформації про інвестиційні лінії, проекти та їх реалізацію, що сприятиме прийняттю обґрунтованих рішень. ІПВ вимірюється часткою проектів у Єдиному проектному портфелі, які відповідають національним та галузевим пріоритетам, а також враховують питання зміни клімату та ґендерні аспекти.

	Джерело даних/ Агентство
	· Урядові документи: Офіційні документи, звіти та дані відповідних державних установ, відповідальних за управління публічними інвестиціями, пріоритети у сфері зміни клімату та розвиток інфраструктури.
· Проектна документація: Детальні плани проектів, звіти про хід виконання та бюджетні асигнування від виконавчих агенцій та міністерств.
· Документація єдиного проектного портфеля.

	Суб'єкт перевірки
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: Збір офіційних урядових документів, звітів та проектної документації, пов'язаної з управлінням публічними інвестиціями та кліматично стійкими проектами. Збір даних про механізми координації, пріоритети проектів та доступність інформації.
· Верифікація: Аналіз зібраних даних для оцінки прогресу в досягненні проміжних результатів ІПВ. Оцінка ефективності координаційних зусиль у визначенні пріоритетів та реалізації кліматично орієнтованих проектів. Перевірка наявності та якості інформації про інвестиційний портфель та реалізацію проектів.
· Складання звіту: Підсумування результатів у верифікаційному звіті з підтверджуючими доказами.

	DLR 1.7
	РПВ 1.7. (і) Кабінет Міністрів запровадив вимогу, щоб усі проекти, включені до Державного бюджету, були зареєстровані в системі DREAM.

РПВ 1.7. (ii) Мінекономіки, Мінфін та Мінрозвитку налагодили регулярну звірку даних (принаймні раз на тиждень) системи DREAM з інформацією з Prozorro, системою державного казначейського обслуговування та бюджетними інформаційними системами; та 

РПВ 1.7. (iii) Мінрозвитку операціоналізувало модулі зміни клімату в системі DREAM, що дозволяють центральним та місцевим органам влади визначати та вирішувати пов'язані з кліматом фізичні ризики (адаптація) та впливи (зменшення викидів ПГ) на рівні проектів.

	Формула
	Без можливості масштабування.
Досягнення (i) дає право на отримання 40 відсотків, (ii) 20 відсотків та (iii) 40 відсотків від виділеної суми.

	Опис
	· Розроблено та схвалено документи, що регламентують логіку взаємодії ІТ систем в рамках Єдиної екосистеми управління публічними інвестиціями.
· Регулярна звірка означає, що системи DREAM, Prozorro, Казначейства та бюджетні системи (включаючи ІТ-систему Міністерства фінансів «Державний бюджет – Міністерство фінансів» та Інформаційно-аналітичну систему планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA») ефективно взаємодіють та працюють разом, забезпечуючи ефективність та безпеку протягом усього циклу проєкту. «Регулярна» означає, що звірки відбуваються щонайменше раз на тиждень, а розбіжності, якщо такі є, виявляються та усуваються відповідно до затверджених протоколів обміну даними.
· Бюджетні інформаційні системи Міністерства фінансів — це інформаційні системи, що використовуються для формування, виконання та звітності про державний та місцеві бюджети, включаючи систему «Державний бюджет — Міністерство фінансів» та Інформаційно-аналітичну систему планування та виконання місцевих бюджетів (LOGICA). Система Державної казначейської служби – це інформаційна система, яку використовує Державна казначейська служба України для виконання державного та місцевих бюджетів, включаючи проведення платежів, бухгалтерський облік та фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. 
·  Єдина платформа введення даних означає, що лише проекти, зареєстровані в DREAM, можуть бути подані на оцінку, схвалені СІР та включені до Бюджетної заявки. DREAM або будь-яке інше ІТ-рішення для УПІ має охоплювати весь проектний цикл відповідно до Методології УПІ для ідентифікації, пріорітезації, підготовки, оцінювання, затвердження, моніторингу, перегляду, звітування та заключної оцінки проектів.  
· Модулі з питань зміни клімату повинні: генерувати інформацію про фізичні ризики, які можуть вплинути на проект протягом його життєвого циклу та оцінювати вплив фізичних ризиків на життєздатність проекту; оцінювати викиди парникових газів протягом життєвого циклу, що випливають з дизайну проекту, та визначати альтернативні рішення, які можуть зменшити кліматичний вплив (енергоефективність, використання відновлюваних джерел енергії, альтернативні проекти та технології, поведінкові підходи), а також їхній вплив на життєздатність проекту. Модулі охоплюватимуть обмежену кількість поширених типологій проектів з можливістю поступового розширення сфери застосування модуля.

	Джерело даних/ Агентство
	Мінфін, Кабінет Міністрів, Мінрозвитку

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГВП збере специфікації інформаційної взаємодії та/або спільні накази щодо обміну даними між системами, операційні записи системи DREAM (логи системи або журнали подій) та звіти про функціональність модулів.
· Верифікація: НАВ перевірятиме досягнення на основі (i) офіційного переліку проєктів, затверджених Стратегічною інвестиційною радою для реалізації у 2027 календарному році та включених до ЄПП; (ii) супровідної документації, що підтверджує затвердження проєкту та його включення до ЄПП; та (iii) техніко-економічних обґрунтувань та відповідної документації, що демонструють відповідність стратегічним пріоритетам для РПВ (i) та включення заходів щодо фізичних кліматичних ризиків та пом’якшення їхнього впливу для РПВ (ii). 
· Звітування: Незалежний агент з верифікації підготує верифікаційний звіт, в якому будуть представлені висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.

	РПВ 1.8
	РПВ 1.8. (i) Щонайменше 80 відсотків публічних інвестиційних проєктів, затверджених до реалізації на рівні центрального Уряду відповідають стратегічним пріоритетам. 
РПВ 1.8. (ii) Щонайменше 30 публічних інвестиційних проєктів на рівні центрального Уряду, затверджених для впровадження, включають заходи з пом’якшення кліматичних ризиків та наслідків у своїх техніко-економічних обґрунтуваннях.

	Формула
	Формула – масштабована.
Виконання (i) дає право на отримання 60 відсотків від виділеної суми. Виплата за цим РПВ здійснюється у розмірі 1,25 відсотка від виділеної суми за кожен досягнутий додатковий відсоток, до досягнення цільового показника у 80 відсотків.
Виконання (ii) дає право на 40 відсотків від виділеної суми. Виплата за цим РПВ здійснюється у розмірі 3,33 відсотка від виділеної суми за кожен додатковий публічний інвестиційний проект до досягнення цільового показника у 30 проєктів.

	Опис
	· Відповідність стратегічним пріоритетам означає, що проєкти відповідають національним цілям розвитку, галузевим стратегіям та цілям політики, забезпечуючи їхній внесок у довгостроковий сталий розвиток та вирішення ключових соціально-економічних викликів
· Проєкти, затверджені для реалізації, – це проєкти, які увійшли до Єдиного проєктного портфеля (ЄПП) центрального уряду після проходження процедур оцінки та визначення пріоритетності, встановлених у рамках системи управління публічними інвестиціями.
· Для цілей цього РПВ термін «затверджено до реалізації» означає проєкти, затверджені Стратегічною інвестиційною радою для реалізації у 2027 календарному році та включені до Єдиного проєктного портфеля (ЄПП) центрального уряду. Це визначення застосовується як до РПВ (i), так і до РПВ (ii).
· Для цілей верифікації, виконання за обома РПВ оцінюватимуться на основі набору проєктів, затверджених Стратегічною інвестиційною радою для реалізації у 2027 календарному році, як це відображено в ЄПП. Агрегування за кілька років не застосовуватиметься.
Для РПВ (i) частка розраховується як частка проєктів у ЄПП на 2027 календарний рік, які відповідають стратегічним пріоритетам, як визначено вище.
Для РПВ (ii) досягнення вимірюється як кількість проєктів у ЄПП на 2027 календарний рік, техніко-економічні обґрунтування яких містять заходи щодо фізичних кліматичних ризиків та пом’якшення наслідків.
· Проєкти, що включають заходи щодо пом’якшення фізичних ризиків та наслідків зміни клімату у техніко-економічних обґрунтуваннях, передбачають конкретні дії, які: (i) підвищують стійкість до визначених фізичних ризиків за допомогою проєктних, технологічних або операційних заходів; та/або (ii) зменшують викиди парникових газів за допомогою енергоефективності, використання відновлювани

	Джерело даних / Агентство
	Мінфін, Стратегічна інвестиційна рада

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збере документи щодо затвердження проєктів, концепцій проєктів, фінансування проєктів, планів закупівель у рамках проєктів та виділення коштів.  
· Верифікація: НВА розгляне документи та перевірить ініціацію проєктів і врахування фізичних кліматичних ризиків та заходів щодо пом’якшення їхнього впливу.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт, в якому будуть представлені висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.


 
	
DLI 2
	Органи місцевого самоврядування публікують інформацію про свої бюджети, борги та результати надання послуг і відбудови.

	Опис
	DLI має на меті підвищити ефективність та результативність фіскального управління місцевими органами влади для відновлення через: покращення спроможності органів місцевого самоврядування управляти боргом та гарантіями, середньостроковими прогнозами місцевого бюджету, узгоджувати бюджети з ґендерними потребами та пріоритетами у сфері зміни клімату; а також розширити доступ громадськості до бюджетної інформації на місцевому рівні. ІПВ вимірюється часткою органів місцевого самоврядування, які публікують інформацію про бюджетні асигнування, борг та надання послуг. ІПВ включає субіндикатор щодо ґендерно-орієнтованої та кліматично-інформованої інформації[footnoteRef:3] . [3:  ІПВ2: Конкретні показники, які будуть використовуватися, залежатимуть від переглянутої бюджетної методології для підготовки середньострокових бюджетних планів органів місцевого самоврядування, яка буде розроблена (див. РПВ2.1). Однак, інформація про зміну клімату, яка може бути зібрана, включає витрати на адаптацію до зміни клімату, такі як (i) фінансування інфраструктурних проектів, які включають кліматостійкі конструкції та матеріали, та (ii) частка бюджету інфраструктури, виділена на проекти, спрямовані на адаптацію до наслідків зміни клімату. Інформація, яка може бути зібрана, також включає розподіл фінансування на ініціативи з пом’якшення кліматичних змін, такі як (iii) вдосконалення інфраструктури, що призводить до зменшення викидів (енергоефективні громадські будівлі, технології «розумних мереж») та (iv) «зелена» інфраструктура.] 


	Джерело даних/ Агентство
	· Урядові документи: офіційні документи, звіти та дані відповідних державних установ, відповідальних за формування місцевих бюджетів.
· Проектна документація: детальні плани проектів, звіти про хід виконання та бюджетні асигнування від установ-виконавців та міністерств.

	Суб'єкт перевірки
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГВП збере офіційні державні документи, звіти та проектну документацію, пов'язану з місцевими запозиченнями, боргами та управлінням гарантіями; місцевими системами управління фінансами; плануванням та звітністю місцевих бюджетів; місцевими середньостроковими бюджетними методологіями, які включають ґендерну та кліматичну інформацію. ГВП передасть необхідну документацію до НАВ.
· Верифікація: Незалежний експерт або НАВ аналізує дані, щоб оцінити прогрес у досягненні проміжних результатів ІПВ. Оцінити ефективність змін у місцевому бюджетуванні. 
· Звітування: Незалежний експерт або НАВ підготує верифікаційний звіт, що містить висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.


	DLR 2.4
	DLR 2.4. (ii) Щонайменше 60 відсотків інвестиційних проєктних пропозицій громад, поданих у IT системі DREAM, включають аналіз впливу на довкілля.

	Формула
	Формула – Масштабована.
Виплата здійснюється у розмірі 1,67 відсотка від виділеної суми за кожен досягнутий додатковий процентний пункт, максимум до 60 відсотків. Повна виплата здійснюється, коли щонайменше 60 відсотків пропозицій громад щодо проєктів публічних інвестицій містять аналіз впливу на довкілля.

	Опис
	· Громади – це територіальні громади, визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
· Пропозиції щодо інвестиційних проєктів – це пропозиції, подані громадами до системи DREAM відповідно до механізму управління публічними інвестиціями.
· Аналіз впливу на довкілля – це застосування методологічних рекомендацій щодо оцінки екологічних наслідків публічних інвестиційних проєктів, включаючи вплив на адаптацію до зміни клімату та пом’якшення її наслідків, що відображено в проєктній документації, поданій до системи DREAM.
· Для цілей верифікації досягнення за цим РПВ оцінюватиметься на основі пропозицій щодо інвестиційних проєктів, поданих громадами у системі DREAM у період з 1 липня 2026 року по 30 червня 2027 року.
· Частка розраховується як відношення кількості пропозицій щодо інвестиційних проєктів, поданих протягом цього періоду, що містять аналіз впливу на довкілля, до загальної кількості пропозицій щодо інвестиційних проєктів, поданих протягом того самого періоду.
· Досягнення може бути перевірено до 30 червня 2027 року, якщо ціль буде досягнута раніше, на основі даних, доступних у системі DREAM за період з 1 липня 2026 року до дати перевірки. Агрегування даних за кілька періодів не застосовуватиметься.


	Джерело даних/ Агентство
	ОМС

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збиратиме записи про затверджені та опубліковані бюджети від об’єднаних місцевих органів влади та від Міністерства фінансів. ГРП також збиратиме інвестиційні проєктні пропозиції від місцевих органів влади та відповідну документацію, що підтверджує включення оцінок впливу на довкілля.
· Верифікація: НВА перевірить досягнення на основі даних, отриманих із системи DREAM, що охоплюють інвестиційні проєктні пропозиції, подані громадами в період з 1 липня 2026 року по 30 червня 2027 року, або, у разі дострокового досягнення, з 1 липня 2026 року до дати досягнення цільового показника. НВА розрахує частку, використовуючи (i) загальну кількість проєктних пропозицій, поданих протягом відповідного періоду, та (ii) підмножину тих пропозицій, що містять аналіз впливу на довкілля, на основі підтверджувальної документації.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт, що містить висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.

	DLR 2.5
	DLR 2.5 Щонайменше 90% відсотків громад, які мають боргові зобов’язання, щомісяця звітують про свої борги та гарантії

	Формула
	Формула – Масштабована.
Десять відсотків суми, виділеної на РПВ 2.5, буде виплачено за кожне додаткове збільшення на 9 процентних пунктів частки громад із борговими зобов’язаннями, які щомісяця звітують про свої борги та гарантії, до максимального рівня 90 відсотків

	Опис
	· Громади – це територіальні громади, визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
· Громади з борговими зобов’язаннями – це ті громади, які мають непогашену заборгованість та/або гарантії відповідно до чинного законодавства.
· Звітність означає подання місцевими органами влади щомісячної інформації до Державної казначейської служби та Міністерства фінансів про борги та гарантії відповідно до чинних вимог щодо звітності.
· Для цілей цього РПВ відповідний звітний період триває з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року.
· Для цілей верифікації досягнення за цим РПВ оцінюватиметься на основі частки громад із борговими зобов’язаннями, які подали повні щомісячні звіти за всі 12 місяців у період з січня по грудень 2026 року.

	Джерело даних/ Агентство
	Мінфін, Казначейство, ОМС

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збире щомісячні звіти про заборгованість та гарантії від Міністерства фінансів та Державної казначейської служби.
· Верифікація: НВА перевірятиме досягнення на основі (і) переліку громад із борговими зобов’язаннями за період з 1 січня до 31 грудня 2026 року та (іі) офіційних даних від Міністерства фінансів та/або Державної казначейської служби, що підтверджують подання щомісячних звітів за кожний із 12 місяців. НВА розраховуватиме частку як співвідношення кількості громад, які подали повні щомісячні звіти за всі 12 місяців, до загальної кількості громад, що мають боргові зобов’язання.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт, що містить висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.

	DLR 2.6
	DLR 2.6 Мінфін оновив інформаційну систему управління місцевими фінансами (LOGICA) для цифрового збору, звітування та аналізу результативних показників на стадіях планування та виконання місцевих бюджетів, включаючи гендерну інформацію.

	Формула
	Не підлягає масштабуванню.
Досягнуто, якщо систему LOGICA буде модернізовано для забезпечення цифрового збору, звітування та аналізу результативних показників на стадіях планування та виконання місцевих бюджетів, включаючи ґендерно-релевантну інформацію

	Опис
	· LOGICA — це інформаційно-аналітична система планування та виконання місцевих бюджетів, що використовується Міністерством фінансів.
· Показники ефективності – це показники, що використовуються під час планування та виконання місцевих бюджетів для моніторингу результатів та наслідків бюджетних програм.
· Інформація, що стосується гендерних питань, – це дані, що відображають гендерні показники та аналіз у плануванні та виконанні місцевих бюджетів.
· Модернізація забезпечує можливість цифрового збору, звітування та аналізу показників ефективності на етапах планування та виконання місцевих бюджетів, включаючи інформацію, що стосується гендерних питань.

	Джерело даних/ Агентство
	Органи місцевого самоврядування, Мінфін

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збиратиме документацію від Міністерства фінансів, що підтверджує модернізацію системи LOGICA, включаючи системну документацію, посібники користувача та докази функціональних можливостей системи.
· Верифікація: НВА перевірить, чи було оновлено систему LOGICA для забезпечення можливості цифрового збору, звітування та аналізу показників ефективності на етапах планування та виконання місцевих бюджетів, включаючи інформацію щодо гендерних питань, на основі системної документації, демонстрацій та доказів функціональних можливостей.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт, що містить висновки з підтверджуючими доказами, та подасть його на розгляд Мінфіну.


	DLR 2.7
	РПВ 2.7 (і) Мінфін ухвалив Методологію застосування гендерних показників у бюджетному процесі на місцевому рівні.

РПВ 2.7 (іі) Щонайменше 400 громад використали Методологію застосування гендерних показників у бюджетному процесі шляхом включення принаймні одного гендерного показника або гендерний аналіз до Паспортів бюджетних програм або звітів про виконання паспортів бюджетних програм, що були подані відповідному місцевому фінансовому органу.

	Формула
	Формула – Масштабована.
Виконання (i) дає право на отримання 20 відсотків від виділеної суми.
Виконання (ii) дає право на 80 відсотків від виділеної суми, при цьому 5 відсотків від виділеної суми виплачуються за кожні додаткові 20 громад, що відповідають вимозі, максимум до 400 громад.

	Опис
	· Громади – це територіальні громади, створені відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
· Паспорт бюджетної програми – офіційний документ, затверджений головним розпорядником коштів місцевого бюджету, що визначає цілі, завдання, заходи, показники ефективності та фінансування бюджетної програми відповідно до Бюджетного кодексу України та нормативних актів Міністерства фінансів.
· Звіт про виконання бюджетної програми — це щорічний звіт про виконання паспорта бюджетної програми, який готується головним розпорядником коштів місцевого бюджету та подається до відповідного місцевого органу фінансового управління після закінчення звітного фінансового року.
· Інформація щодо гендерних аспектів – це показники або аналітична інформація, що містяться в паспортах бюджетних програм або звітах про виконання бюджетних програм, які відображають цілі, результати або наслідки бюджетних програм, пов’язані з гендерними аспектами, та готуються відповідно до методології, затвердженої Міністерством фінансів.
· Методологія застосування гендерних показників – це затверджені Міністерством фінансів методологічні настанови, що визначають критерії та підхід до інтеграції гендерних показників та аналізу у процес планування та звітності щодо місцевого бюджету.
· Для цілей перевірки, досягнення РПВ (ii) буде оцінюватися на основі «Паспортів бюджетних програм» та/або «Звітів про виконання бюджетних програм», підготовлених та поданих громадами у період з 1 липня 2026 року по 30 червня 2027 року.
· Вважатиметься, що громада застосувала методологію, якщо принаймні один гендерний показник або аналіз включено до «Паспорта бюджетної програми» або «Звіту про виконання бюджетної програми», поданих у цей період, відповідно до затвердженої методології.

	Джерело даних/ Агентство
	Мінфін, ОМС

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збере (і) офіційний документ, виданий Міністерством фінансів, що затверджує Методологію застосування гендерних показників, та (іі) паспорти бюджетних програм і звіти про виконання бюджетних програм від громад та Міністерства фінансів.
· Верифікація: НВА перевірить (і) чи затвердило Міністерство фінансів Методологію застосування гендерних показників, та (іі) чи щонайменше 400 громад застосували цю методику, включивши принаймні один гендерний показник або аналіз до паспортів бюджетних програм або звітів про виконання бюджетних програм, поданих до відповідного місцевого фінансового органу.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт та подасть його до відповідних органів влади.


	ІПВ №4
	ДПС використовує систему управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) для податкових перевірок великих платників податків

	Опис
	ІПВ спрямований на зміцнення доброчесності в Державній податковій службі (ДПС) та підвищення якості послуг, що надаються платникам податків. ІПВ підтримує реформи та заходи, спрямовані на підвищення прозорості, зменшення корупційних ризиків та підвищення загального рівня задоволеності платників податків. ІПВ вимірюється часткою великих платників податків, перевірених на основі інформації, сформованої в результаті впровадження системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками).

	Джерело даних/ Агентство
	ДПС:
· Внутрішні звіти, службові записки та документація ДПС, що описують їхні ініціативи з реформування, оновлену інформацію про прогрес та будь-які проблеми, з якими вони зіткнулися.
· Загальнодоступні звіти, прес-релізи та оголошення ДПС та інших державних органів щодо реформ податкового адміністрування та заходів із забезпечення доброчесності.
· Обстеження, що проводяться ДПС або незалежними організаціями з метою отримання зворотного зв'язку від платників податків щодо їхнього досвіду роботи з податковими службами, сприйняття доброчесності та пропозицій щодо покращення.


	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГВП збере документацію з описом конкретних реформ та заходів, спрямованих на підвищення доброчесності та якості обслуговування платників податків у ДПС, а також збере дані про графік реалізації, основні етапи та виділені ресурси для цих реформ. ГВП передасть необхідну документацію до НАВ. 
· Верифікація: НАВ проведе інтерв'ю з посадовими особами ДПС та зацікавленими сторонами для оцінки доброчесності податкового адміністрування та якості послуг, що надаються; аналізуватиме внутрішні звіти ДПС та зовнішні оцінки для оцінки прогресу в досягненні цілей ІПВ 3.
· Звітування: НАВ підсумує свої висновки у звіті про верифікацію з підтверджуючими доказами.


	РПВ 4.3
	РПВ 4.3 ДПС завершила встановлення та забезпечила безперебійну роботу та використання ІТ-системи, яка відповідає специфікаціям для обробки облікових даних між платниками податків та ДПС з використанням стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

	Формула
	Не масштабується.
Вважається досягнутим, якщо ІТ-система впроваджена, введена в експлуатацію та функціонує на постійній основі протягом звітного періоду, включаючи успішне отримання та обробку файлів SAF-T UA відповідно до технічних специфікацій.

	Опис
	· Стандартний аудиторський файл (SAF) — це стандартизований формат для електронного обміну бухгалтерськими даними між платниками податків та податковими органами. SAF-T UA є українською версією формату SAF. Мінімальна функціональність ІТ-рішення повинна включати можливість ефективно обробляти, зберігати та аналізувати дані SAF-T UA. Вона також повинна надавати функції перевірки даних, виявлення помилок та звітності.
· Встановлення ІТ-рішення вважається завершеним, коли система офіційно введена в експлуатацію та використовується Державною податковою службою і постійно обробляє дані SAF-T UA протягом звітного періоду.

	Джерело даних/ Агентство
	Державна податкова служба 

	Верифікаційна організаціяя
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збиратиме у Державній податковій службі документацію щодо системи, включаючи специфікації SAF-T UA, інструкції з експлуатації, системні журнали та підтвердження успішного отримання та обробки файлів SAF-T UA протягом звітного періоду.
· Верифікація: НВА перевірить, чи система працює та чи відповідає вона необхідним специфікаціям, шляхом перегляду системної документації, вихідних даних системи та доказів отримання та обробки файлів SAF-T UA, а також шляхом демонстрації функціональності системи.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт з висновками та підтверджуючими доказами і подасть його Мінфіну на розгляд.


	РПВ 4.4
	Державна податкова служба оприлюднила План цифрового розвитку, узгоджений з Національною стратегією доходів

	Формула
	Не масштабується.
Досягнуто, якщо Плану цифрового розвитку затверджено та опубліковано.

	Опис
	· План цифрового розвитку — це стратегічний документ, що окреслює цифрову трансформацію систем адміністрування податків та розвиток інфраструктури інформаційних технологій, які використовує Державна податкова служба.
· План відображає пріоритети Національної стратегії доходів.
· У Плані описано ключові пріоритети цифрової трансформації податкового адміністрування, зокрема аналітичні системи для забезпечення дотримання податкового законодавства, інтеграцію даних з урядовими системами та модернізацію послуг для платників податків.
· Опублікування означає розміщення документа на офіційному веб-сайті Державної податкової служби або Міністерства фінансів.

	Джерело даних / Агентство
	ДПС

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збере План цифрового розвитку, офіційний наказ про затвердження документа та докази його опублікування на веб-сайті Державної податкової служби або Міністерства фінансів.
· Верифікація Verification: НВА перевірить, чи План цифрового розвитку було офіційно затверджено та опубліковано, а також чи містить він посилання на узгодженість із Національною стратегією доходів.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт з висновками та підтверджуючими доказами і подасть його до Мінфіну на розгляд.


	РПВ 4.5
	РПВ 4.5 ДПС використала дані, отримані в результаті впровадження системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) для відбору 60 відсотків перевірок великих платників податків, включених до річного плану (графіку) перевірок.

	Формула
	Масштабована. 
Виплати за цим РПВ здійснюватимуться на основі частки перевірок великих платників податків у затвердженому річному плані перевірок (графіку) на зазначений фінансовий рік, які відібрано з використанням даних системи управління ризиками дотримання вимог податкового законодавства. Одна третина виділеної суми виплачується після досягнення щонайменше 20 відсотків; дві третини — після досягнення щонайменше 40 відсотків, а повна виділена сума — після досягнення щонайменше 60 відсотків. Усі порогові значення оцінюються в рамках одного й того ж річного плану аудиту (графіку).

	Опис
	· Система управління податковими ризиками — це система, яку використовує Державна податкова служба для виявлення, оцінки та визначення пріоритетності ризиків недотримання податкового законодавства платниками податків, а також для підтримки відбору об’єктів аудиту. 
· Відповідно до чинного Податкового кодексу України, «великий платник податків» — це юридична особа або постійне представництво нерезидента в Україні, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 млн євро, або загальна сума сплачених нею податків перевищує 1,5 млн євро, як визначено в Податковому кодексі.
· Частка розраховується як відношення кількості перевірок великих платників податків, відібраних з використанням даних системи управління податковими ризиками до загальної кількості перевірок великих платників податків, включених до річного плану (графіку) перевірок на відповідний рік.
· Для цілей перевірки досягнення за цим РПВ оцінюватимуться на основі річного плану (графіку) перевірок за один фінансовий рік, який має бути виконаний до грудня 2026 року. Частка розраховуватиметься з використанням затвердженого річного плану (графіку) перевірок лише за цей рік, без агрегування за кілька років.
· Виплати здійснюються на основі найвищого рівня досягнення, досягнутого в рамках РПВ протягом періоду реалізації Програми, виміряного відповідно до річного плану (графіку) аудиту для зазначеного фінансового року.

	Джерело даних / Агентство
	Державна податкова служба

	Верифікаційна організація
	Агент з верифікації

	Процедура
	· Збір даних: ГРП збере річний план (графік) аудиту великих платників податків за відповідний рік, включаючи будь-які затверджені оновлення, та супровідну документацію від ДПС, що вказує, які аудити були обрані з використанням даних системи управління податковими ризиками.
· Верифікація: НВА перевірить досягнення на основі (i) затвердженого річного плану (графіку) аудитів за вказаний фінансовий рік, який має бути виконаний до грудня 2026 року, та (ii) супровідної документації від Державної податкової служби, що демонструє, які аудити були обрані з використанням даних системи управління податковими ризиками.
· Звітування: НАВ підготує верифікаційний звіт і подасть його до відповідних органів влади.
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