**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами**

**(за I квартал 2014 року)**

|  |
| --- |
| **I. Податкова система** |
| **Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання**  | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень**За інформацією Міндоходів: Законом України від 19 грудня 2013 року № 713 “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо ставок окремих податків” зупинено на 2014 рік дію ставки акцизного податку 0 гривень за 1 літр 100 % спирту із спирту етилового денатурованого (спирту технічного), що реалізується суб’єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, та встановлено, що акцизний податок з такого спирту справляється за ставкою, визначеною у статті 215 Податкового кодексу України для товарів (продукції) за кодом 2207 згідно з УКТ ЗЕД.Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення умов для економічного зростання в Україні” з пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України виключено підпункт 197.1.27, в результаті чого було скасовано режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та занесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі і тих, які реалізуються аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та запроваджено оподаткування таких товарів за ставкою 7 відсотків (підпункт “в” пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового Кодексу України). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта.**За інформацією Міндоходів: прийнято Закони України від 19 грудня 2013 року № 713 “Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо ставок окремих податків”, від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збільшення бюджетних надходжень**За інформацією Міндоходів: під час обговорення на засіданнях робочої групи (25 – 27 березня ц.р.) проекту Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” Міндоходів було запропоновано внесення змін до п. 243.4 статті 243 Податкового Кодексу України щодо підвищення ставки екологічного податку за викиди вуглецю (вуглецевого газу) у розмірі 27,56 гривень за 1 тонну, проте дану пропозицію, не було враховано у вказаному Законі України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: законопроект знаходиться в стадії розробки |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.**Мінфін: прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню принципу рівності всіх платників податків перед законом та дозволить збільшити бюджетні надходження.За інформацією Міндоходів: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, визначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” встановлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової нерухомості. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта** Мінфін: постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 №799-VII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою з метою удосконалення податкової системи передбачено розробку нової редакції Податкового кодексу України. Таким чином, питання переходу до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості буде розглянуте при підготовці комплексних змін до Податкового кодексу України.З метою збільшення надходжень до бюджету та покращення адміністрування податків Верховною Радою України 27 березня 2014 року прийнято Закон України № 1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким, зокрема, передбачається визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової.За інформацією Міндоходів: прийняття Закону України 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2015 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень** За інформацією Міндоходів: наказом Міндоходів від 31.12.2013 № 896 затверджено Критерії визначення платників для набуття статусу “зразковий платник” (далі – Критерії), а також Програму підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”. Наказ розроблено на виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2014 року. Формування реєстру платників, які набули статусу “зразковий платник”, здійснюватиметься в автоматичному режимі щорічно з щоквартальним моніторингом стосовно відповідності Критеріям. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта** За інформацією Міндоходів: наказ Міндоходів від 31.12.2013 № 896 “Про затвердження Критеріїв визначення платників для набуття статусу «зразковий платник” та Програми підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”. |

|  |
| --- |
| **II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальнізасади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічнепланування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету** |
| **Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні** **державного бюджету (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів**Мінфін: в період з 01.01.2014 по 31.03.2014:- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм;- проведено аналіз наданої головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм 2012 року, за результатами якого підготовлені зауваження та доопрацьовано Інструкцію щодо заповнення форми, за якою подається зазначена інформація (рекомендації щодо надання інформації надані головним розпорядникам бюджетним коштів листом від 24.01.2014 № 31-04120-17-5/1650);- 20.03.2014 відбулася зустріч з експертами Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) з питань впровадження гендерного бюджетування в Україні на якій працівники Департаменту ознайомилися з досвідом застосування програмно-цільового методу в Австрії;- підготовлено проект наказу Мінфіну “Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання”, спрямований на забезпечення застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі під час реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми**Мінфін: підготовлений до розгляду керівництвом Мінфіну проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання». |

|  |
| --- |
| **2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на** **основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Внесення змін до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів**Мінфін: внесено зміни до діючої Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або затвердження окремим наказом програмної класифікації для місцевих бюджетів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про затвердження деяких документів, які застосовуються під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів**Мінфін: прийнято наказ Мінфіну від 26.07.2013 № 705 “Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті**Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі у частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів , затвердженого наказом Мінфіну від 213.08.2012 № 938. Зокрема з метою запровадження обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом у тексті Порядку та додатках передбачено використання кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **Протягом 2014 року**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази про внесення змін до Типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед по галузях “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”).**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у ому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу** Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання** Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування** |
| **Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування**Мінфін: з метою залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації даного надано пропозиції щодо включення до напрямів співробітництва із донорською спільнотою напряму «Середньострокове бюджетне прогнозування та планування». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень і факторів, що їх спричинили** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2016 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Міндоходів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **створення цілісної системи документів державного стратегічного планування з інтеграцією до неї планів діяльності міністерств**За інформацією Мінекономрозвитку: проект Закону України “Про державне стратегічне планування” протягом 2013 року двічі було направлено на погодження до Адміністрації Президента України та опрацьовано центральними органами виконавчої влади. На даний час зазначений законопроект готується для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження державного стратегічного планування**За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться на стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **до прийняття Закону** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення переходу до нової ідеології стратегічного планування діяльності міністерств та публічної відповідальності на рівні урядових інституцій**За інформацією Мінекономрозвитку: Верховною Радою України 06.09.2012 прийнято у першому читанні  проект Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України" та “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади). Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на своєму засіданні 23.10.2013 розглянув проект Закону України в рамках його підготовки до другого читання. Після розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.Законопроект було включено до порядку денного засідання четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (постанова Верховної Ради України від 06.02.2014№ 739-VII) однак станом на 10.04.2014 проект Закону України Верховною Радою України не розглядався.) |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **прийняття Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”** За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів** За інформацією Мінекономрозвитку: станом на 10.04.2014 Мінекономрозвитку проводиться робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств, у тому числі для проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах** За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **5. Управління ліквідністю державних** **фінансів та державним боргом** |
| **Нормативно-правове забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом.** **Підвищення ефективності використання бюджетних коштів** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **17. Розширення переліку цільових індикаторів, що підвищить рівень контролю у сфері управління державним боргом** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення стабільності фінансової політики у сфері державного боргу**Мінфін: Міністерством фінансів України започатковано опрацювання питання щодо переліку цільових індикаторів. До цієї роботи залучено працівників Державної навчально-наукової установи (ДННУ) «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. Зазначена робота спрямована на зменшення валютних ризиків та вартості обслуговування державного боргу України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **18. Збільшення середньозваженого строку погашення державного боргу за рахунок використання довгострокових боргових інструментів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків у середньостроковій перспективі**Мінфін: при підготовці Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 Міністерством фінансів України заплановано структуру державних запозичень, за якою довгострокові боргові інструменти становитимуть 71,5 %, а короткострокові – лише 14, 8%. За рахунок зазначеної структури плану запозичень буде збільшено середньозважений строк погашення державного боргу за рахунок використання довгострокових боргових інструментів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Збільшення відповідного показника на кінець року**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **19. Запровадження обмежень щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення вразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів**Мінфін: Міністерством фінансів України залучено працівників Державної навчально-наукової установи (ДННУ) «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. Зазначена співпраця спрямована на визначення оптимального рівня державного боргу номінованого в іноземній валюті у загальному обсязі державного боргу, з врахуванням поточної економічної ситуації. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття нормативно-правового ата та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. Здійснюються заходи з визначення оптимального значення частки державного боргу, номінованого в іноземній валюті |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **20. Розроблення принципів та порядку формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період, які будуть спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи та зменшення її вразливості від впливу фінансових потрясінь** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі**Мінфін:Міністерством фінансів України розроблено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено принципи формування Стратегії на довгостроковий період. Проект розпорядження направлено до ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **21. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення виконання завдань з формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі**Мінфін: підготовлений проект розпорядження направлено до ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **22. Встановлення додаткових цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу (обмеження обсягу надання державних гарантій 5 відсотками доходів загального фонду Державного бюджету України протягом року, починаючи з 2016, тощо)**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків на середньо- та довгострокову перспективу**Мінфін: внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій» (реєстраційний номер № 3557 від 06.11.2013) відкликано відповідно до Регламенту Верховної Ради України з причин припинення повноважень Кабінету Міністрів України. На сьогодні Міністерством фінансів доопрацьовується зазначений законопроект для його погодження із заінтересованими органами та подачі Кабінетові Міністрів України в у установленому порядку. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **23. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у середньо- та довгостроковій перспективі.** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Формування прогнозної оцінки можливого впливу умовних боргових зобов’язань**Мінфін: проектна пропозиція (для залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги) щодо розроблення методики визначення кількісних та якісних характеристик ризиків надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій і встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій та програмного забезпечення до методики подана Мінфіном до Мінекономрозвитку у березні 2014 р. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **24. Опрацювання питання щодо консолідованого управління коштів Пенсійного фонду та фондів заальнообов’язкового державного соціального страхування**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінсоцполітики, Мінфін, Міндоходів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **25. Опрацювання питання стосовно консолідації коштів суб’єктів сектору державного управління на єдиному казначейському рахунку** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення системи управління ліквідністю державних фінансів** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **26. Завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Розвиток системи управління державним боргом**ДКС: Завершено перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Упровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **27. Удосконалення функціонування нормативно-правової бази, створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління коштами єдиного казначейського рахунку**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення системи управління бюджетними коштами** Мінфін: розроблено проект наказу Міністерства фінансів “Про затвердження положення про єдиний казначейський рахунок”. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Внесення змін до законодавства щодо удосконалення управління бюджетними коштами** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **ІІІ. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління** **ліквідністю державних фінансів та державним боргом****(завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розробка стратегії управління державним боргом на довгостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі** Мінфін: Міністерством фінансів України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким пропонується затвердити принципи розробки стратегії на довгостроковий період |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у довгостроковій перспективі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо – та довгостроковому періоді**Мінфін: проектна пропозиція (для залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги) щодо розроблення методики визначення кількісних та якісних характеристик ризиків надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій і встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій та програмного забезпечення до методики подана Мінфіном до Мінекономрозвитку у березні 2014 р. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **ІV. Квазіфіскальні операції** |
| **Нормативно-правове забезпечення квазіфіскальних операцій, удосконалення обігу та звітності щодо****квазіфіскальних операцій, підвищення ефективності контролю за проведенням квазіфіскальних операцій****(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Посилення контролю за квазіфіскальними операціями (шляхом уточнення переліку таких операцій і органів державного управління, на яких покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Уточнення переліку операцій і органів державного управління, на яких покладаються запровадження заходів з їх обмеження**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до переліку операцій і органів державного управління, на яких покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження. Прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій;** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Проведення фінансових операцій у сфері державного управління за умов обмеження тиску на бюджетну систему**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правого акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій в рамках сектору загального державного управління** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Можливість отримання достовірної та повної інформація про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дасть змогу зменшити ризики дестабілізації державних фінансів у середньо– та довгостроковому періоді**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій в сфері державного управління. Прийняття відповідного нормативно-правого акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій, в яких має відображатися перелік товарів і послуг, які вони реалізують/надають за дорученням органів державного управління, та фінансовий результат таких операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості обліку квазфіскальних операцій**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Упорядкування та оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення рівня прозорості квазіфіскальних операцій**За інформацією Укравтодору: Укравтодор здійснює публічне представлення та публі |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій**За інформацією Укравтодору: Укравтодор здійснює публічне представлення та публікацію звіту про виконання Державного бюджету , зокрема у частині використання залучених кредитів та виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Включення інформації про квазіфіскальні операції до складу матеріалів, які подаються з проектом бюджету**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу**Мінфін: при підготовці проекту закону України про державний бюджет на 2015 рік проведена робота щодо визначення можливого обсягу квазіфіскальних операцій. За попередніми даними обсяг таких операцій становитиме 7 200 072,9 тис. грн. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій до проекту бюджету**Мінфін: відповідні пропозиції було підготовлено та подано в рамках роботи з розроблення проету Державного бюджету на 2014 рік. |

|  |
| --- |
| **Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів контролю обсягів квазіфіскальних операцій** **(завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Опрацювання питання стосовно забезпечення обліку дефіциту бюджету та боргу на рівні сектора загального державного управління** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Можливість отримання достовірної та повної інформації про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дозволить зменшити ризики дестабілізації державних фінансів у середньо– та довгостроковому періоді**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну повної інформації для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Обмеження обсягів квазіфіскальних операцій з метою зменшення ризиків проведення операцій сектору загального державного управління (визначення частки виконання зобов’язань за гарантованими державою позиками виключно позичальниками; встановлення цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу тощо)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення макроекономічних диспропорцій пов’язаних з виконанням квазіфіскальних операцій**Мінфін: підготовлені зміни до Бюджетного Кодексу України, які встановлюватимуть обмеження обсягу державних гарантій на рівні, що не перевищує 5% від ВВП. Прийняття такої норми сприятиме зменшенню обсягу квазіфіскальних операцій у подальшому (у частині надання державних гарантій |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо – та довгостроковому періоді**Мінфін: проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій», реєстраційний номер № 3557 від 06.11.2013, що внесено Кабінетом Міністрів України та відкликано відповідно до Регламенту Верховної Ради України з причин припинення повноважень Кабінету Міністрів України, є актуальним. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Моніторинг та удосконалення нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правового акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення структури узагальнення інформації про активи, зобов’язання та власний капітал суб’єктів державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку** Мінфін, Казначейство: забезпечено визначення структури узагальнення інформації про активи, зобов’язання та власний капітал суб’єктів державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну** Мінфін: наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі”. |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення інструкції застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: розроблено проект Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, проект акта підготовлено для обговорення та направлення на погодження заінтересованими органам  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **відображення основних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін, Казначейство, Пенсійний фонд,: проект Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку підготовлено для обговорення та направлення на погодження заінтересованих органів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін, Казначейство, Пенсійний фонд: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Визначення порядку складення фінансової звітності за новими формами**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: порядок заповнення форм фінансової звітності має бути узгоджено з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Порядком його застосування. Завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: проводиться аналіз національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі з метою підготовки проекту змін до них. Завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну** Мінфін: підготовлено проекту Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі. які будуть прийняті після внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби” та 123 “Нематеріальні активи”. ДКС: З метою забезпечення розробки пропозицій методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС) Державною казначейською службою України спільно з Міністерством фінансів України продовжується робота над приведенням у відповідність до законодавства діючих нормативних актів.Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2014 № 57, який знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.Опрацьовано пропозиції до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». Розроблено та направлено на розгляд Міністерству фінансів України проекти типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації (лист від 07.02.2014 № 17-05/132-3296). Завдання знаходиться в стадії виконання.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Створення та моніторинг інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **до 31 грудня 2015 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **можливість проведення аналізу інформації про державний сектор з метою створення сталої та ефективної системи управління державними фінансами**Казначейство: Завершено перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення транспарентності даних фінансової звітності в державному секторі і можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн, підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу**Казначейство: завершений перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем |

|  |
| --- |
| **2. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладуміжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **перекладені українською мовою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Мінфіном проводиться робота із здійснення заходів для забезпечення перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Відповідно до Угоди зМіжнародною федерацією бухгалтерів, Мінфін отримав міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та підготував договір про їх переклад *(інформація за 4-й квартал 2013 року).*. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну перекладених українською мовою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: завдання знаходиться на стадії виконання. *(інформація за 4-й квартал 2013 року).*. |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі будуть внесенні після перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Проект національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі “Біологічні активи” готується до обговорення *(інформація за 4-й квартал 2013 року).* |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **накази Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться на стадії виконання *(інформація за 4-й квартал 2013 року)*. |

|  |
| --- |
| **3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилосьЗа інформацією Міндоходів: протягом І кварталу 2014 року відповідно до Плану – графіку навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові Україні на 2014 рік організовано підвищення кваліфікації 5 працівників Департаменту фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів за програмами тематичних короткострокових семінарів: «Менеджмент в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» та «Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій**Мінфін: завдання в стадії виконання.За інформацією Міндоходів: організовано підвищення кваліфікації 5 працівників Департаменту фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів за програмами тематичних короткострокових семінарів: «Менеджмент в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» та «Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання». |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилось |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін: завдання в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилось |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін: завдання в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **VI. Розвиток системи державних закупівель** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Співпраця з проектами технічної допомоги** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **отримання професійних консультацій від експертів проектів технічної допомоги, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: Міністерство є бенефіціаром проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС”, з яким ведеться робота стосовно аналізу відповідності законодавства, що регулює сферу державних закупівель Директивам ЄС. Від проекту отримано пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон), зокрема стосовно переліку випадків на які не поширюється дія Закону, які першочергово необхідно виключити. За інформацією Антимонопольного комітету: в Антимонопольному комітеті України проведена зустріч з експертами проекту "Гармонізація системи захисту конкуренції та системи державних закупівель України зі стандартами ЄС" (надалі – Проект) з метою започаткування співпраці з Проектом за компонентом "Державні закупівлі"; обговорено напрями співпраці в частині реалізації експертами Проекту заходу щодо посилення інституційної спроможності Комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель. Листом від 08.01.2014 № 20-29.1/01-8-дз Комітет висловив заінтересованість у результатах Проекту та надав кандидатури представників Комітету у якості членів Управлінського комітету Проекту. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визнання експертами Світового банку і ЄС прогресу щодо розвитку системи державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Вивчення та поширення світового досвіду у сфері державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку:Міністерством ведеться робота щодо вивчення та аналізу порядку та форм здійснення закупівель в електронному вигляді та закупівель за рамковими угодами в країнах членах – ЄС.За інформацією Антимонопольного комітету: відповідно до пункту 19 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) Комітет є органом оскарження у сфері державних закупівель.Згідно з пунктом 3 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011, одним з основних завдань Мінекономрозвитку України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель, державного замовлення.Відповідно до частини другої статті 7 Закону Уповноваженим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель. Протягом І кварталу 2014 року до Комітету від Мінекономрозвитку, як від уповноваженого органу з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель та державного замовлення, не надходила інформація про світовий досвід у сфері державних закупівель. В співробітництва з проектом "Гармонізація системи захисту конкуренції та системи державних закупівель України зі стандартами ЄС" на період його діяльності заплановано проведення семінарів щодо розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель в ЄС та навчальні візити представників Комітету до органів оскарження країн ЄС з метою вивчення їх досвіду у розгляді скарг. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **закріплення організаційно-правових елементів сучасної кращої практики закупівель у національній системі державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **до закінчення переговорного процесу**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі**За інформацією Мінекономрозвитку: проводились переговори переговори щодо приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами – партнерами України щодо державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Створення уніфікованої та стабільної нормативно-правової бази державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Скорочення випадків, на які не поширюється законодавство у сфері державних закупівель, з урахуванням міжнародної практики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Розширення сфери застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку разом з експертами Європейського Союзу та Світового банку, Мінфіну, Мінюсту та Антимонопольного комітету, а також представниками громадських організацій та бізнесу підготовлено нову редакцію проекту Закону України “Про здійснення держаних закупівель”. Законопроектом передбачається зокрема зменшення переліку виключень з під дії Закону (з 44 до 11) шляхом максимального наближення його до вимог відповідних Директив ЄС. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Підготовка відповідного законопроекту**За інформацією Мінекономрозвитку: законопроект було підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України 12.03.2014 та 27.03.2014 зареєстровано у Верховній Раді України за № 4587 як Урядовий законопроект. 10.04.2014 його було прийнято на засіданні Верховної Ради України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Подальша адаптація законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку підготовлено нову редакцію проекту Закону України “Про здійснення держаних закупівель” (реєстраційний від27.03.2014 № 4587), яким удосконалюється механізм державних закупівель згідно з законодавством та відповідними директивами ЄС, зокрема пропонується:- новий підхід до визначення замовників на яких розповсюджується дія зазначеного закону, в основі якого лежить забезпечення суспільних потреб як критерію віднесення замовника до необхідності проведення процедур державних закупівель . Зазначений підхід до визначення замовників узгоджується зі стандартами ЄС;- розширення можливості для застосування електронних засобів при здійсненні державних закупівель шляхом застосування електронних комунікацій; використання електронних засобів під час застосування будь-яких, без виключення, процедур, закупівель, замість впровадження окремої процедури закупівлі (електронного реверсивного аукціону); використання аукціону із застосування електронних засобів для проведення конкурентного відбору у разі укладання рамкової угоди з кількома учасниками;- розширення сфери застосування процедур закупівель юридичним особами в окремих сферах діяльності (централізоване водовідведення, послуги автостанцій, портів, аеропортів, забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих тощо) у разі наявності в них спеціальних або ексклюзивних прав шляхом внесення змін до Закону України “Про особливості застосування в окремих сферах господарської діяльності ” |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: законопроект було підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України 12.03.2014 та 27.03.2014 зареєстровано у Верховній Раді України за № 4587 як Урядовий законопроект. 10.04.2014 його було прийнято на засіданні Верховної Ради України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Забезпечення оприлюднення річних планів державних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу, на власних веб-сайтах замовників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку підготовлено нову редакцію проекту Закону України “Про здійснення держаних закупівель” (реєстраційний від27.03.2014 № 4587), яким зокрема передбачено обов’язок замовників безоплатно оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюється замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Підготовка відповідного законопроекту** За інформацією Мінекономрозвитку: законопроект було підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України 12.03.2014 та 27.03.2014 зареєстровано у Верховній Раді України за № 4587 як Урядовий законопроект. 10.04.2014 його було прийнято на засіданні Верховної Ради України. |

|  |
| --- |
| **3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку**За інформацією Мінекономрозвитку: з метою удосконалення виконання функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку було проаналізовано ефективність використання деяких функцій Мінекономрозвитку як регулятора сфери державних закупівель. За результатами проведеної роботи Міністерство дійшло висновку щодо необхідності оптимізації процесу виконання функцій Уповноваженого органу в частині виконання ним функцій щодо забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель (потребує значних бюджетних видатків та наявність інформації, що постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Міністерства) ; організації порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації (надання можливості навчання спеціалістів у сфері державних закупівель шляхом розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **продовження здійснення функцій Мінекономроз-витку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: з метою удосконалення виконання функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку відповідний законопроект, який було прийнято Верховою Радою України.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду**За інформацією Антимонопольного комітету: Законом України від 01.06.2010. “Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) на Антимонопольний комітет України Комітет покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.На виконання вимог Закону з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах державних закупівель, створена Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі - Колегія) у складі трьох державних уповноважених Комітету. Достатня адміністративна спроможність органу оскарження забезпечується як спеціальним статусом Комітету, так і порядком призначення членів органу оскарження (державних уповноважених Комітету).Відповідно до статті 1 Закону Антимонопольний комітет є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці. Порядок діяльності Колегії регулюється відповідно до Закону та регламенту Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.08.2010 № 415-р.Для забезпечення діяльності Колегії в Антимонопольному комітеті У країни створено Департамент з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель.Публічність рішень колегії забезпечується шляхом їх публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Антимонопольного комітету.Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження лише на його засіданнях, в яких мають право брати участь представники як замовників, так і суб'єктів оскаржень процедури державних закупівель, чим забезпечується відкритість діяльності Колегії.Про об'єктивність та неупередженість прийняття Колегією рішень свідчить, як збільшення надходження обґрунтованих скарг до органу оскарження, так і кількість оскаржених до суду рішень Колегії, а саме: лише близько 4% від загальної кількості прийнятих Колегією рішень з моменту покладення на Комітет функцій органу оскарження по 25.03.2014. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії**За інформацією Антимонопольного комітету: комітет продовжує виконання функції органу оскарження, покладену на його Законом України “Про здійснення державних закупівель”. |

|  |
| --- |
| **4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного** **розуміння законодавства у сфері державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Визначення порядку взаємодії між уповноваженим органом, Антимонопольним комітетом, Держфінінспекцією, Казначейством насамперед під час здійснення контролю у сфері державних закупівель**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Держфінінспекція, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Взаємодія державних органів у сфері державних закупівель, закріплення розподілу компетенції з метою уникнення дублювань повноважень і підвищення ефективності роботи** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта або укладання відповідної угоди** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Проведення моніторингу та вивчення міжнародної судової практики під час розгляду спірних рішень у сфері державних закупівель з метою інформування громадськості** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики**Захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення доступу юристів і суддів до узагальненої міжнародної практики (насамперед практики ЄС) з розгляду судових справ**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель**Захід знаходиться в процесі виконання |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка інформаційних матеріалів вищих судів (господарський, адміністративний) щодо узагальнених підходів до розгляду справ про державні закупівлі**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **4. Удосконалення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Встановлення єдиних підходів до організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Запровадження дієвої системи навчання у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: з метою удосконалення функцій уповноваженого органу та прийнято нову редакцію Закону України “Про здійснення держаних закупівель, яким передбачено виконання функцій Уповноваженого органу у частині розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель. Крім того, Мінекономрозвитку здійснюється систематичне надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінекономрозвитку: завдання виконується. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Сприяння професіоналізації закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення обізнаності членів конкурсних комітетів замовників щодо правил державних закупівель**Мінекономрозвитку: з метою удосконалення функцій уповноваженого органу та прийнято нову редакцію Закону України “Про здійснення держаних закупівель, яким передбачено виконання функцій Уповноваженого органу у частині розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель. Крім того, Мінекономрозвитку здійснюється систематичне надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Надання роз’ясень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та проведення відповідних семінарів** Мінекономрозвитку: завдання виконується. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **14. Розроблення типових програм у тому числі для дистанційного навчання**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення професіоналізму членів конкурсних комітетів замовників та підготовка нових професійних кадрів, підвищення якості здійснення замовниками закупівель**Мінекономрозвитку: з метою удосконалення функцій уповноваженого органу та прийнято нову редакцію Закону України “Про здійснення держаних закупівель, яким передбачено виконання функцій Уповноваженого органу у частині розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель. Крім того, Мінекономрозвитку здійснюється систематичне надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Затвердження типових навчальних програм, у тому числі для дистанційного навчання** Мінекономрозвитку: завдання виконується. |

|  |
| --- |
| **VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Затвердження порядку та критеріїв розподілу державних капітальних видатків** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **ефективний розподіл державних капітальних видатків**За інформацією Мінекономрозвитку: підвищено якість та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності (*інформація попереднього періоду)* |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**За інформацією Мінекономрозвитку: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 "Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка" (інформація попереднього періоду) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Забезпечення оптимізації напрямів здійснення державних інвестицій з урахуванням державних та регіональних програм розвитку галузей та територій, в тому числі із залученням приватного капіталу до фінансування окремих інвестиційних проектів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **ефективний розподіл державних інвестицій** Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Створення ефективної системи оцінки інвестиційних проектів під час здійснення їх відбору**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Методичне забезпечення процедури оцінювання інвестиційних проектів/пропозицій для пдальшого відбору для реалізації**Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Розроблення уніфікованих підходів до оцінювання, підготовки та реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, інші заінтересовані державні органми виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності державних інвестицій**Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Розроблення відповідних методичних рекомендацій**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Підтримка та розвиток діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового** **управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення навчання керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **ДержфінінспекціяМінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: в рамках міжнародного співробітництва Держфінінспекції України з Національною академією фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерланди впродовж І кварталу 2014 року проведено:1) трьохтижневе навчання для 52 внутрішніх аудиторів із 40 державних органів (з 3 по 21 лютого 2014 року), на якому вивчались питання у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Зокрема, під час лекцій внутрішні аудитори вивчали розвиток вітчизняної системи державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів, шляхи впровадження європейської моделі внутрішнього контролю в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі – міністерства, інші ЦОВВ), ключові аспекти організації та проведення внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших ЦОВВ. Під час практичних занять внутрішні аудитори самостійно побудували систему внутрішнього контролю відповідно до восьми компонентів моделі COSO-ERM, а також проходили всі етапи проведення внутрішнього аудиту ефективності;2) семінар «Підсумки діяльності та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в центральних органах виконавчої влади» для 132 працівників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ (14 березня 2014 року), на якому було підведено підсумки діяльності підрозділів внутрішнього аудиту за 2013 рік, розглянуто міжнародний досвід у сфері внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, окреслено перспективи розвитку внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в Україні. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **збільшення кількості працівників підрозділів внутрішнього аудиту, що пройшли навчання та підвищили кваліфікацію**За інформацією Держфінінспекції: протягом І кварталу 2014 року 184 аудитори міністерств, інших ЦОВВ пройшли навчання та взяли участь у семінарі. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Навчання керівників та працівників бюджетних установ з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: див. інформацію щодо виконання попереднього заходу. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Збільшення кількості керівників та працівників бюджетних установ, що пройшли навчання**За інформацією Держфінінспекції: див. інформацію щодо виконання попереднього заходу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Роз’яснювальна та консультаційна підтримка внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності керівників та працівників з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: протягом І кварталу 2014 року Департаментом гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції України надано: 1) 7 роз’яснень щодо окремих питань організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту та порядку організації внутрішнього контролю в органах державного сектору (листи Держфінінспекції України від 13.01.2014 № 21-14/15, 15.01.2014 № 21-14/24, 25.02.2014 № 21-14/90, 25.02.2014 № 21-14/92, 25.02.2014 № 21-14/93, 25.02.2014 № 21-14/94, 05.03.2014 № 21-14/105);2) 5 консультацій за результатами опрацювання звітів підрозділів внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики вугільної промисловості України, Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, Відділу внутрішнього аудиту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ, сектору внутрішнього аудиту Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.Крім того, під час проведення семінару 14.03.2014 внутрішнім аудиторам надано роз’яснення та консультації з проблемних питань у сфері внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, що передбачено порядком денним цього семінару. Поряд з цим, учасникам семінару роздано збірник (підготовлено Держфінінспекцією), в якому розміщено коментарі до окремих нормативно-правових актів у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а також наведено роз’яснення у цій сфері. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості роз’яснень та консультацій структурного підрозділу з питань гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції** За інформацією Держфінінспекції: у І кварталі 2014 року підготовлено 7 листів-роз'яснень, а у І кварталі 2013 року – 3 листи-роз'яснення. Кількість підготовлених листів-роз'яснень збільшилась на 4 листи у порівнянні з попереднім періодом. |

|  |
| --- |
| **2. Визначення проблем практичного впровадження вимог нормативно-правовихактів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Участь представників Держфінінспекції у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості внутрішнього аудиту та реалізації його результатів**За інформацією Держфінінспекції: 27 лютого 2014 року працівник Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю (головний державний аудитор Любиш-Родченко А.Г.) взяв участь у засіданні колегії Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість врахованих пропозицій представників Держфінінспекції за результатами засідань колегій, кількість засідань колегій державних органів, участь в яких взяли представники Держфінінспекції**За інформацією Держфінінспекції: на засіданні розглядалися результати внутрішніх аудитів, проведених у ІІ півріччі 2013 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Створення єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та проведення моніторингу інформації, що міститься в базі даних** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **належний інформаційно-комунікаційний обмін між підрозділами внутрішнього аудиту та структурним підрозділом з гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції за допомогою технічних засобів обробки інформації, оперативне реагування на виклики та проблеми у сфері діяльності внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: з огляду на те, що наповнення бази даних буде ґрунтуватись у тому числі і на основі даних, отриманих за результатами аналізу звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших ЦОВВ, розробка (створення) єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ буде розпочато у 2014 році після затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших ЦОВВ та реєстрації її в Міністерстві юстиції України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості /частки незадовільних оцінок якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту або зменшення часу для отримання та обробки інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади**За інформацією Держфінінспекції: виконання заходу перенесено на майбутній період. |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення нормативно-правової бази з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: з метою відстеження проблем практичного використання нормативно-правової бази з питань внутрішнього аудиту, Держфінінспекцією направлено лист від 04.03.2014 № 21-14/99 на адресу міністерств, інших ЦОВВ, в якому запропоновано надати пропозиції щодо:- внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту, з урахуванням набутого ними практичного досвіду у сфері внутрішнього аудиту, ролі внутрішнього аудиту щодо попередження фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності установи;- доцільності унормування питання взаємодії правоохоронних органів з підрозділами внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ, а також включення цих питань до Стандартів внутрішнього аудиту.За результатами проведеного Держфінінспекцією України аналізу нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту шляхом аналізу пропозицій підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ визначено необхідність удосконалення постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (приведення вимог цієї постанови у відповідність до ст. 26 Бюджетного кодексу та доручення Прем'єр-Міністра України від 03.10.2013 № 38399/1/1-13 до листа Рахункової палати від 25.09.2013 № 02-2136 в частині розширення сфери її застосування на всі органи державної влади, зменшення/вилучення вимог щодо стажу роботи на державній службі за фахом для працівників підрозділів внутрішнього аудиту та заміну цієї норми на здійснення Держфінінспекцією України попередньої оцінки фахового рівня кандидата на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту та його відповідності визначеним професійно-кваліфікаційним вимогам до призначення його на посаду, вилучення з постанови норми щодо погодження Держфінінспекцією України планів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та на заміну їй ввести вимогу – надання Держфінінспекції України копій затверджених планів таких підрозділів із пояснювальною запискою, надання Держфінінспекції України прав, у разі встановлення за результатами оцінок якості внутрішнього аудиту фактів, що можуть свідчити про ймовірність скоєння корупційного або кримінального правопорушення у сфері службової діяльності з боку працівників підрозділів внутрішнього аудиту, інформувати про такі факти правоохоронні органи).Міністерству фінансів України листом Держфінінспекції України від 06.03.2014 направлено розроблений проект постанови Уряду "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в органах державної влади", до якого Міністерством фінансів України листом від 07.04.2014 надано зауваження, які наразі опрацьовуються. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну щодо внесення змін до стандартів внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації  |

|  |
| --- |
| **3. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення порядку отримання інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: з цією метою Держфінінспекцією спільно з Мінфіном протягом жовтня – грудня 2013 року напрацьовано єдині підходи до складання та подання Звіту (Зведеного звіту) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській або Севастопольській міській державних адміністрації (далі – ОДА), що відображені у відповідному проекті наказу, і включають форми та вимоги до їх заповнення інформацією щодо стану:* організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (функціональна і організаційна незалежність, планування та інше);
* результативних показників проведених внутрішніх аудитів;
* надання висновків та впровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту;
* організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, ОДА

Держфінінспекція: розроблено форму звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» та Інструкції про її складання та подання», яку затверджено Мінфіном (наказ № 347 від 27.03.2014) та направлено в Мін'юст на державну реєстрацію. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: розроблений та доопрацьований з урахуванням зауважень Мінфіну наказ Міністерства фінансів від 27.03.2014 № 347 “Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації» та Інструкції про її складання та подання”, подано на державну реєстрацію до Мін’юсту.Держфінінспекція: Форму звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту погоджено із зацікавленими органами та затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2014 № 347, який направлено в Мін'юст на державну реєстрацію. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Визначення порядку проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: упродовж І кварталу 2014 року розроблено проект Порядку здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому ЦОВВ, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого ЦОВВ, в Раді міністрів АР Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації, який погоджено з Департаментом правової роботи Держфінінспекції України та направлено на розгляд Мінфіну (лист від 31.03.2014).Розробка проекту проведення оцінки якості внутрішнього контролю буде здійснено після остаточного узгодження з Мінфіном усіх положень Порядку організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю, та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи, проект якого доопрацьовується, затвердження Порядку планується орієнтовно у ІІІ кварталі 2014 року. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визначення процедури проведення Держфінінспек-цією оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Удосконалення методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: враховуючи, що проектом Порядку організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи передбачено основні положення Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установ, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.2012 № 995, буде підготовлено проект наказу Мінфіну «Про втрату чинності Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установ, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.2012 № 995», що заплановано орієнтовно на ІІІ квартал 2014 року. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про внесення відповідних змін**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Підготовка проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: проект Порядку організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи, який станом на 09.04.2014 доопрацьовується. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **подання проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю в бюджетних установах**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації. |

|  |
| --- |
| **IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю** |
| **1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового** **контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розширення аудиторських повноважень Рахункової палати для забезпечення ефективного контролю за державними фінансами (у тому числі щодо аудиту бюджетних надходжень, місцевих бюджетів) шляхом внесення змін до Конституції України** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2016 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення дієвого контролю за виконанням державного бюджету в повному обсязі**За інформацією Рахункової палати: розширення повноважень Рахункової палати сприяє забезпеченню дієвого контролю за виконанням державного бюджету в повному обсязі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення до статті 98 Конституції України змін щодо розширення повноважень Рахункової палати**За інформацією Рахункової палати: прийнято Закон України “Про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати), яким передбачено розширення повноважень Рахункової палати в частині здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України, а також встановлено, що організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення та сприяння прийняттю законопроекту щодо викладення у новій редакції Закону України “Про Рахункову палату” з метою уточнення статусу Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширення її повноважень у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, збереженням та використанням державної власності, аудиту державних підприємств, а також впровадження аудиту рахунків, систем внутрішнього контролю та підтвердження річної фінансової звітності та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **системне врегулювання повноважень Рахункової палати у сфері публічного контролю за рухом публічних фінансів**За інформацією Рахункової палати: розширення повноважень рахункової палати сприяє забезпеченню дієвого контролю за виконанням державного бюджету у повному обсязі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного закону**За інформацією Рахункової палати: Рахунковою палатою розроблена нова редакція проекту Закону України “Про Рахункову палату”, який визначає правові основи, організацію та порядок здійснення Рахунковою палатою зовнішнього контролю державних фінансів, її функції та повноваження. У законопроекті закріплюється функціональна, організаційна та фінансова незалежність Рахункової палати. Особлива увагаприділяється положенням щодо забезпечення здійснення Рахунковою палатою контролю за надходженням коштів Державного бюджету України, збереженням та використанням державної власності відповідно до стандартів INTOSAI, зокрема принципу 3 Мексиканської декларації щодо незалежності вищих органів контролю державних фінансів (SAI).Законопроект було передано для надання висновку міжнародним експертам, зокрема GIZ, Національного аудиторського офісу Великобританії на предмет його відповідності положенням Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів, загальновизнаним міжнародним стандартам зовнішнього аудиту державних фінансів і найкращої практики ЄС.  |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів**За інформацією Рахункової палати: розпочато розроблення методичних рекомендацій щодо проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту діяльності розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нової редакції стандартів**За інформацією Рахункової палати: завдання знаходиться в процесі реалізації. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи** За інформацією Рахункової палати: розпочато розроблення пропозицій щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення змін до Регламенту Рахункової палати** За інформацією Рахункової палати: завдання знаходиться в процесі реалізації. |

|  |
| --- |
| **X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійсненняконтролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення аналізу результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів**Зовнішній незалежний аудит здійснюється вищим органом аудиту, яким в Україні є Рахункова палата.Аудит використання коштів місцевих бюджетів, який здійснює Держфінінспекція України, є урядовим. Поряд з цим, підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Держфінінспекцією досягається шляхом надання відповідних пропозицій та рекомендацій за результатами проведених державних фінансових аудитів. Протягом І кварталу 2014 року органами Держфінінспекції проведено загалом 11 державних фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, під час яких охоплено контролем 5,5 млрд грн коштів місцевих бюджетів. З метою проведення якісних змін в управлінні коштами місцевих бюджетів та комунальним майном, за результатами цих аудитів надано 103 пропозиції, 27 із яких впроваджені об’єктами контролю.Крім того, протягом І кварталу 2014 року територіальними органами Держфінінспекції України проведено 13 державних фінансових аудитів виконання регіональних (місцевих) програм загальним обсягом охоплених коштів 592,6 млн грн, з яких 490,9 млн грн (83 %) – кошти місцевих бюджетів. За результатами цих аудитів надано 39 пропозицій, 9 із яких впроваджені об’єктами контролю. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів**Зовнішній незалежний аудит здійснюється вищим органом аудиту, яким в Україні є Рахункова палата |

|  |
| --- |
| **2. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм**Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Удосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю зазаконністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Висвітлення в засобах масової інформації результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня здійснення контролю громадськості за використанням бюджетних коштів** За інформацією Міндоходів: протягом І кварталу 2014 року було направлено до засобів масової інформації 5 інформаційних повідомлень щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів, які проводили органи Міндоходів.Зазначені інформаційні матеріали розміщені на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів УкраїниЗа інформацією Пенсійного фонду: на виконання норми п. 5 статті 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2013 рік (зокрема, і в частині надходжень та спрямування коштів державного бюджету, виділених на фінансування пенсійних програм) був опублікований в газеті “Урядовий кур’єр” від 22.03.2014 № 53 та 24.03.2014 забезпечено його публічне представлення.Оперативні дані щодо надходження та використання коштів Пенсійного фонду та стан фінансування пенсійних виплат постійно розміщуються на офіційному сайті Пенсійного фонду України та його відомчих виданнях.У законодавчо визначені терміни забезпечується інформування громадян, громадських організацій та засобів масової інформації за запитами, що стосуються використання бюджетних коштів, чисельності одержувачів пенсійних виплат та їх розмірів.Наказом Пенсійного фонду України від 23.01.2013 р. № 141 затверджено Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Пенсійним фондом України у 2014 році.За інформацією Мінінфраструктури: 1) сектором з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Мінінфраструктури в оперативному рядку забезпечується оприлюднення інформації шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті відомства у рубриці “Діяльність Міністерства/запобігання проявам корупції”, яка знаходиться у вільному доступі; 2) відомості про використання бюжетних коштів постійно висвітлюються в підготовлених сектором інформаційних повідомленнях (рубрика “Новини”) з подальшим розширенням серед регіональних та галузевих ЗМІ. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формування негативного ставлення громадськості до бюджетних порушень та проявів корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: інформаційні матеріали щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів розміщено на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України.За інформацією Пенсійного фонду: забезпечується інформування громадян щодо обсягів надходжень та напрямів використання як власних надходжень Пенсійного фонду України, так і коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування пенсійних програм. Діє механізм зворотного зв’язку з громадськістю з питань, що належать до переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Пенсійний фонд України.За інформацією Мінінфраструктури: у рубриці “Бюджетне фінансування” розділу “Діяльність Міністерства” розміщено інформацію про використання результативних показників,що характеризують виконання бюджетних програм. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**За інформацією Міндоходів: Для поліпшення ефективності протидії корупції діяльність підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки Міндоходів спрямовано на активізацію попереджувально–профілактичної роботи, спрямованої на недопущення вчинення посадовими особами Міндоходів корупційних та інших правопорушень, формування у свідомості працівників стійкого негативного ставлення до корупції у всіх її проявах, створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупційних форм поведінки. Підрозділами ГУВБ серед працівників органів доходів і зборів на постійній основі проводиться роз’яснення положень антикорупційного законодавства та негативних наслідків корупції, найбільш типових форм корупційних проявів і поширених корупційних ситуацій, а також правових засобів їх уникнення або виходу з них. Здійснюється висвітлення результатів антикорупційних заходів шляхом їх розміщення у ЗМІ.За інформацією Укравтодору: Зв'язок з громадськістю здійснюється за допомогою: гарячої лінії Укравтодору, подання запитів на інформацію, звернень, скарг, пропозицій, а також через контакти прес-служби.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень у бюджетній сфері**За інформацією Міндоходів:З початку року регіональними підрозділами ГУВБ проведено 97 перевірок інформації про можливі неправомірні дії з боку працівників органів Міндоходів, що надійшли на телефонний сервіс «Пульс». За результатами перевірок повністю або частково підтвердилось 12 повідомлень, за якими винесено 2 офіційних застереження, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2 особи, розпочато 1 кримінальне провадження. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Проведення спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мін’юст, МВС, Держфінінспекція, Рахункова палата (за згодою), місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ролі громадськості у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів** За інформацією Міндоходів: за січень – березень 2014 року ГУВБ Міндоходів проведено понад 2,4 тис. лекцій, виступів, брифінгів та індивідуальних бесід із працівниками органів доходів і зборів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Також проведено 155 «круглих столів», «гарячих ліній», семінарів, брифінгів, прес-конференцій та особистих зустрічей із платниками податків.За інформацією Держфінінспекції: З метою належної реалізації завдань та функцій органів Держфінінспекції України в частині забезпечення усунення та запобігання причинам і умовам, які призводять до допущення недоліків і порушень фінансової дисципліни; посилення профілактичної спрямованості контрольно-ревізійної роботи; забезпечення відкритості та прозорості роботи органів Держфінінспекції України у відомчому журналі "Фінансовий контроль" систематично публікуються матеріали, які спрямовані на надання підприємствам, установам і організаціям практичної допомоги та роз’яснень у забезпеченні належної фінансово-господарської дисципліни. 2) Для поглиблення партнерських відносин із громадськістю, створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь у підготовці органами виконавчої влади нормативно-правових актів, налагодження постійного діалогу з усіма соціальними групами населення та об’єднаннями громадян при Держфінінспекції України діє Громадська рада.За інформацією Мінюсту: Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19 було внесено зміни, підготовлені Міністерством юстиції із залученням громадських організацій, неурядових організації та інститутів, зокрема Transparency International Україна, спрямовані на вдосконалення положень Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки (далі – Державна програма).Так, зміни до завдань, передбачених Державної програми, стосуються зокрема:удосконалення законодавства щодо процедур державних закупівель та впровадження системи їх зовнішнього аудиту, забезпечення прозорості процесу державних закупівель шляхом: запровадження системи електронних закупівель відповідно до положень Директив ЄС, зокрема стосовно використання електронних комунікацій під час проведення процедур закупівель замовниками;запровадження правового механізму координації між органами, що здійснюють контроль у сфері державних закупівель;удосконалення механізмів залучення громадськості до здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів шляхом супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (реєстраційний № 0866 від 12 грудня 2012 року);активізації інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування через прийняття змін до законодавчих актів у частині запровадження обов’язкового розкриття інформації про платежі до бюджетів, які сплачуються суб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин;зменшення кількості формальних процедур, зокрема, шляхом підвищення ефективності системи адміністрування податків, запровадження реєстрації платником податку на додану вартість одночасно з державною реєстрацією юридичної особи та фізичної особи-підприємця, автоматизації камеральних перевірок, декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) в електронному вигляді, визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування на податкові різниці фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.За інформацією МВС: з метою доведення дот відома та підвищення ролі громадськості в розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції зокрема у сфері управління державними фінансами, залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності, відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про запобігання та протидії корупції” на веб-сайті МВС ([www.mvs.gov.ua](http://www.mvs.gov.ua)) та веб-сайті ГУБОЗ МВС України ([www.guboz.gov.ua](http://www.guboz.gov.ua)) оприлюднюється інформація спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, притягнутих до відповідальності про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. З метою поширення антикорупційного законодавства серед громадськості із залученням громадських організацій було взято участь у спеціальній зустрічі з провідними експертами України у сфері протидії корупції,що представляють позицію Уряду,бізнес спільноти та громадського суспільства на тему “Нова антикорупційна стратегія України: очікування, проблеми, перспективи”. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **розроблення інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: з метою забезпечення відкритості та прозорості виконання заходів щодо протидії корупції у засобах масової інформації опубліковано близько 80 статей та розміщено 276 матеріалів з антикорупційної тематики на теле - і радіоканалах. На веб-сайтах та в інтернет-виданнях, на сайтах інформаційних агентств розміщено близько 220 повідомлень про результати діяльності регіональних підрозділів внутрішньої безпеки по протидії корупційним проявам тощо. На Єдиному веб-порталі Міндоходів розміщено 3 повідомлення ГУВБ про викриття корупційних правопорушень з боку працівників та інші заходи щодо протидії корупції.За інформацією Держфінінспекції: у журналі «Фінансовий контроль» оприлюднюються найбільш поширені та типові порушення фінансової дисципліни і недоліки у фінансово-господарській діяльності, роз’яснення причин і умов, які призводять до їх допущення, а також рекомендації щодо запобігання та профілактики фінансових порушень для підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб. Варто зазначити, що системно наповнюється інформацією веб-сайт Держфінінспекції України ([www.dkrs.gov.ua](http://www.dkrs.gov.ua/)). Громадяни та представники ЗМІ можуть ознайомитися зі структурою, нормативною базою, планами і звітними даними роботи Держфінінспекції України, її територіальних органів, а також останніми результатами проведених контрольних заходів. 2) Про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації та веб-сайт Держфінінспекції України. З метою ознайомлення громадян з проектами нормативно-правових актів, які підлягають громадському обговоренню, відповідно до законодавства на веб-сайті Держфінінспекції України оприлюднювався План діяльності Держфінінспекції України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затверджений наказом Держфінінспекції України від 06.12.2013 № 290 та зміни до нього, проекти регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу та пояснювальними записками, інша загальна інформація. Звіт Держфінінспекції України про здійснення державної регуляторної політики у 2013 році розміщений на сайті Держфінінспекції України 30.01.2014.На сайті Держфінінспекції України оприлюднені також Орієнтовний план Держфінінспекції України з проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік, затверджений наказом Держфінінспекції України від 23.12.2013 № 309 та План заходів Держфінінспекції України на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, затверджений наказом Держфінінспекції України від 30.01.2014 № 30.За інформацією Мінюсту: Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2014 року № 19 було внесено зміни, підготовлені Міністерством юстиції із залученням громадських організацій, неурядових організації та інститутів, зокрема Transparency International Україна, спрямовані на вдосконалення положень Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки. |

|  |
| --- |
| **4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міндоходів, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості обслуговування платників податків**За інформацією Міндоходів: На виконання Національного плану дій на 2013 рік та розпорядження Кабінету міністрів України від 5 грудня 2012 року №1007-р «Питання створення та запровадження електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» з 05.12.2013 в Міністерстві доходів і зборів України впроваджено в експлуатацію електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків». Протягом І кварталу 2014 року в електронному сервісі "Електронний кабінет платника податків" запроваджено: 1) сервіс «Звірення розрахунків з бюджетом», що надає можливість платникам податків проводити процедуру звірки стану їх розрахунків з бюджетом (Акт про завершення роботи від 30 січня 2014 року);2) автоматичне формування та отримання Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (Акт про завершення роботи від 28 лютого 2014 року);3) режим "Опитування користувачів сервісу ЕКПП", що надає можливість проведення опитування платників податків (Акт про завершення роботи від 21 лютого 2014року). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів**За інформацією Міндоходів: в електронному сервісі "Електронний кабінет платника податків" запроваджено: сервіс «Звірення розрахунків з бюджетом»; автоматичне формування та отримання Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів; режим "Опитування користувачів сервісу ЕКПП". |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |
| **5. Побудова комплексної системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, та розроблення на підставі результатів такого аналізу плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Держфінінспекція, Міндоходів, Казначейство, Мінфін, розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами**За інформацією Міндоходів: підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” відповідно до Плану діяльності Міністерства доходів і зборів з підготовки проектів регуляторних актів в сфері господарської діяльності на 2014 рік, заплановано на 1-е півріччя 2014 року. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта щодо системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів, а також заходів, спрямованих на їх усунення**Завдання виконується |

|  |
| --- |
| **ХI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету** |
| **1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держкомтелерадіо, Мін’юст, Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**За інформацією Держкомтелебачення: листом комітету від 02.12.2013 було запропоновано привести наказ Мінфіну від 01.12.20110 № 1489 “Про затвердження вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет” у відповідність до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, який зокрема зобов’язує розпорядників бюджетних коштів оприлюднювати інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізми їх витрачання тощо), надавати запитувачам інформацію про розпорядження бюджетними коштами. У тому числі копії відповідних документів про умови отримання цих коштів та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти.За інформацією Казначейства: з метою удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами Казначейством протягом 2013 року здійснювалися відповідні заходи, а саме:надавалися відповіді представникам засобів масової інформації та громадськості з питань діяльності Державної казначейської служби України та реалізації соціально-економічних реформ;розміщувалася інформація в засобах масової інформації: прес-релізів та інформаційних матеріалів, інформаційних матеріалів з актуальних питань діяльності Казначейства України, коментарів Голови Державної казначейської служби України тощо;публікувалися статті у всеукраїнському науково-практичному журналі “Казна України” щодо виконання соціальних програм Президента України та актуальних питань діяльності Державної казначейської служби України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі**За інформацією Казначейства: в рамках виконання завдання забезпечено виконання низки заходів.За інформацією Держкомтелебачення: внесено пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення пропозицій щодо переліку та змісту інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” як складовій частині інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **представлення інформації про складення та виконання бюджету та про ефективність використання бюджетних коштів у доступній для громадськості формі** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення діяльності громадської ради при Мінфіні** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління” (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних**Мінфін: проведенню спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами, а також формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики сприяє розроблення плану проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю на 2014 рік та плану роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів на 2014 рік.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Забезпечення оприлюднення проектів нормативно-правових актів бюджетного законодавства відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну. |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Налагодження функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” як складової частини інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ), забезпечення доступу громадськості до зазначеної системи на офіційному веб-сайті Мінфіну** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **надання актуальної інформації про складення та виконання бюджету в режимі реального часу для різних категорій заінтересованих користувачів** Казначейство: Завершений перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Систематичне проведення консультацій з громадськістю, інститутами громадянського суспільства з питань формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**Мінфін: з метою вдосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів залучаються засоби масової інформації, проводяться на постійній основі засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рейтингу України за індексом відкритості бюджету міжнародного бюджетного партнерства**Мінфін: на постійній основі залучаються засоби масової інформації, проводяться засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища.  |