**Звіт станом на 01.04.2019**

**щодо виконання Міністерством фінансів України**

**заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України**

**від 5 жовтня 2016 р. № 803-р**

|  |  |
| --- | --- |
| **Захід № 43 «Запровадження відкритого доступу до реєстрів проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій»** | |
| Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади) | заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції – Гелетій Юрій Ігорович |
| Головний виконавець у міністерстві або в іншому центральному органі виконавчої влади | Елішиєва Катерина Абухусайнівна – директор Департаменту міжнародних фінансових проектів, Міністерство фінансів |
| Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків) | Після набуття чинності [постанови КМУ](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/70-2016-%D0%BF) від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» набула актуальності необхідність ведення Мінфіном реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Без належного програмного забезпечення ведення повноцінного ведення реєстру неможливе. |
| Строки здійснення | 01.04.2019 |
| Очікуваний результат | Впроваджено реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, що дають можливість забезпечити доступ до інформації щодо таких проектів на усіх стадіях починаючи від ініціювання та закінчуючи завершенням реалізації. |
| Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів | Департамент інформаційних систем та технологій; державна установа «Відкриті публічні фінанси»; Донорська спільнота, РПР, РПК. |
| Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу | 1) Ресурси на розробку програмного забезпечення  2) Ресурси для забезпечення підтримки ведення реєстру |
| Джерело фінансування (у разі потреби) | бюджетні кошти, кошти донорських організацій |

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання\*

|  |  |
| --- | --- |
| Досягнення попередніх етапів імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | ДУ ВПФ визнано розробником та адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ №1067 від 27.12.2018)  Розроблений робочий макет порталу. Проведені внутрішні роботи з інтеграції внутрішньої інформаційно-аналітичної системи.  На зовнішньому сайті Мінфіну щоквартально розміщується інформація щодо проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (в розділі Міжнародне співробітництво/новини).  Актуальне посилання:  <https://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-proektiv-sotsialnoekonomichnoho-rozvytku-ukrainy-shcho-pidtrymuiutsia-mizhnarodnymy-finansovymy-orhanizatsiiamy-iaki-znakhodiatsia-na-stadii-pidhotovky-ta-realizatsii?category=mizhnarodne-spivrobitnictvo> |
| % попередніх етапів у загальному процесі виконання (на скільки % захід було виконано у попередні періоди) | **70%** |

**Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка**

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 1 (опис) | Заключення договору з розробником |
| Строк | 01.10.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Розробка та погодження технічного завдання Розробка та погодження календарного плану робіт на створення, впровадження та підтримку Реєстру Визначення джерел фінансування Проведення тендеру Підписання договору  Погодження технічного завдання та календарного плану робіт |
| Комунікаційна кампанія | Координаційні наради |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | ДУ ВПФ визнано розробником та адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ №1067 від 27.12.2018) |
| % етапу у загальному процесі виконання | 30% |
| % виконання етапу | **25%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 2 (опис) | Розробка та налагодження програмного забезпечення Реєстру проектів МФО на серверах |
| Строк | 31.12.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Розроблено програмне забезпечення Реєстру проектів МФО  Програмне забезпечення запущене в дослідну експлуатацію |
| Комунікаційна кампанія | Координаційні наради |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | Розроблений робочий макет порталу  Проведена інтеграція з внутрішньою інформаційно-аналітичною системою «Держборг» |
| % етапу у загальному процесі виконання | 60% |
| % виконання етапу | **45%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 3 (опис) | Запровадження Реєстру проектів МФО у промислову експлуатацію. |
| Строк | 1 квартал 2019 р. |
| Індикатори здійснення заходу | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну України Реєстру проектів МФО  Передача майнових прав на ПЗ Мінфіну |
| Комунікаційна кампанія | Розміщення інформації на сторінці Міністерства у соціальних мережах |
| % етапу у загальному процесі виконання | 10% |
| % виконання етапу | 0 |

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

(починаючи з 01.04.2019)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 1 (опис) | Заключення договору з розробником |
| Строк | 01.10.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Розробка та погодження технічного завдання Розробка та погодження календарного плану робіт на створення, впровадження та підтримку Реєстру Визначення джерел фінансування Проведення тендеру Підписання договору  Погодження технічного завдання та календарного плану робіт |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | Підписання договору  Погодження технічного завдання та календарного плану робіт |
| Комунікаційна кампанія | Координаційні наради |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 5% |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 2 (опис) | Розробка та налагодження програмного забезпечення Реєстру проектів МФО на серверах |
| Строк | 31.12.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Розроблено програмне забезпечення Реєстру проектів МФО  Програмне забезпечення запущене в дослідну експлуатацію |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | Розробка бекенду та фронтенду |
| Комунікаційна кампанія | Координаційні наради |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 3 (опис) | Запровадження Реєстру проектів МФО у промислову експлуатацію. |
| Строк | 1 квартал 2019 р. |
| Індикатори здійснення заходу | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну України Реєстру проектів МФО  Передача майнових прав на ПЗ Мінфіну |
| Комунікаційна кампанія (як міністерство, інший центральний орган виконавчої влади комунікуватиме про процес виконання) | Розміщення інформації на сторінці Міністерства у соціальних мережах |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 10% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Захід №  43a «Забезпечення регулярного та детального звітування на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України про основні показники діяльності банків державного сектору, стан практичного впровадження ними «Засад стратегічного реформування державного банківського сектору», виконання індивідуальних стратегій, роботу з портфелями проблемних активів»** | |
| Відповідальна особа (міністр/заступник міністра, керівник/заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади) | заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції – Гелетій Юрій |
| Головний виконавець у міністерстві або в іншому центральному органі виконавчої влади | Департамент фінансової політики |
| Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків) | Зважаючи на значну долю банків державного сектору в національній банківській системі, рівень капіталізації цих банків, суспільний інтерес до них та з метою забезпечення прозорості та доступності інформації актуальним стає впровадження та забезпечення розміщення інформаційно-аналітичних звітів про їх основні показники діяльності, стан практичного впровадження ними «Засад стратегічного реформування державного банківського сектору», виконання індивідуальних стратегій, роботу з портфелями проблемних активів. |
| Строки здійснення | 31.12.2018 |
| Очікуваний результат | Забезпечення доступності інформації про функціонування державного банківського сектору. |
| Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів | Національний банк України, представники банків державного сектору. |
| Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу |  |
| Джерело фінансування (у разі потреби) |  |

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання\*

|  |  |
| --- | --- |
| Досягнення попередніх етапів імплементації заходу (що зроблено до 01.01.2019) | Мінфін з 01.11.2018 оприлюднює інформацію по кожному з 4-х банків та агреговані показники |
| % попередніх етапів у загальному процесі виконання (на скільки % захід було виконано у попередні періоди) | **92%** |

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №1 (опис):** | Оприлюднення формату нової інформаційно-аналітичної звітності банків державного сектору на зовнішньому сайті Мінфіну. |
| Строк: | 01.10.2018 |
| Індикатори виконання | 1. Створено інформаційно-аналітичний звіт та розміщено його в тестовому режимі на зовнішньому сайті Мінфіну. 2. Громадське обговорення формату |
| Комунікаційна підтримка: | Оприлюднення на сайті Мінфіну та громадське обговорення |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | 1. Формат нової інформації оприлюднено 01.09.2018 на сайті Мінфіну |
| % етапу у загальному процесі виконання | 20% |
| % виконання етапу | **20%** |
|  |  |
| **Етап №2 (опис):** | Оприлюднення розширеного звіту (на щоквартальній, щопіврічній основі) інформаційно-аналітичної звітності банків державного сектору на зовнішньому сайті Мінфіну. |
| Строк: | 01.11.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Створено розширений інформаційно-аналітичний звіт та розміщено його на зовнішньому сайті Мінфіну. |
| Комунікаційна підтримка: | Новини на сайті та в соціальних мережах |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.01.2019) | Перший звіт опубліковано 01.11.2018 |
| % етапу у загальному процесі виконання | 40% |
| % виконання етапу | **40%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №3 (опис):** | Створення та початок функціонування окремого розділу на зовнішньому сайті Мінфіну, де буде акумульовані інформація про функціонування державного банківського сектору: поточні звіти діяльності, стратегії та звіти про процес їх реалізації, результати роботи з проблемними активами, актуалізовану інформацію по судовим процесам та зверненням до правоохоронних органів. |
| Строк: | 31.12.2018 |
| Індикатори здійснення заходу | Створено окремий розділ про функціонування банків державного сектору з деталізацією на зовнішньому сайті Мінфіну. |
| Комунікаційна підтримка: | Новини на сайті та в соціальних мережах |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.01.2019) | На сайті виокремлено розділ Державні банки, де розміщені, формати звітності та перший звіт |
| % етапу у загальному процесі виконання | 30% |
| % виконання етапу | **30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №4 (опис):** | Оприлюднення звітності про діяльність банків державного сектору у форматі відкритих даних |
| Строк: | 01.04.2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Наявність звітності про банки державного сектору на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних |
| Комунікаційна підтримка: | Новини на сайті та в соціальних мережах |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | ДУ ВПФ визнано розробником та адміністратором реєстру МФО (постанова КМУ №1067 від 27.12.2018) |
| % етапу у загальному процесі виконання | 10% |
| % виконання етапу | **2%** |

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

(починаючи з 01.04.2019)\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №4 (опис):** | Оприлюднення звітності про діяльність банків державного сектору у форматі відкритих даних |
| Строк: | 01.04.2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Наявність звітності про банки державного сектору на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних |
| Комунікаційна підтримка: | Новини на сайті та в соціальних мережах |

|  |  |
| --- | --- |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | Підписання договору з розробником та адміністратором реєстру даних по держ.банках (ДУ ВПФ)  Погодження технічного завдання та календарного плану робіт |

|  |  |
| --- | --- |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2014) | 8% |

|  |
| --- |
| **Захід № 44/2: Створення і адміністрування інформаційно аналітичної системи «Прозорий бюджет»** |
| Відповідальний за реалізацію: Міністр фінансів Маркарова Оксана Сергіївна |
| Особа, відповідальна за розробку (ПІБ, посада, телефон, електронна пошта): Державна установа «Відкриті публічні фінанси» Міністерства фінансів України (ДУ «ВПФ»);  Матюшенко М.В. в.о. директора Департаменту інформаційних систем та технологій Міністерства фінансів України . |

|  |  |
| --- | --- |
| Опис проблем, які будуть розв’язані в результаті здійснення заходу: | Забезпечення вільного та безоплатного доступу громадського суспільства до інформації про планування доходів та видатків, бюджетного процесу розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевого бюджетів. |
| Відповідальний за виконання: | ДУ «Відкриті публічні фінанси» |
| Контроль виконання: | Кабінет Міністрів України |
| Строки виконання: | Кінець 2020 року |
| Очікуваний результат: | Впровадження та забезпечення повного функціоналу інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. |
| Експертні, громадські кола, які міністерство планує залучати для спільної роботи: | Міжнародні фонди, веб-портали, активні громадяни, журналісти, міжнародні організації і проекти |
| Ключові стейкхолдери, які мають бути залучені до обговорення: | Керівництво Мінфіну, відповідальний ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські організації, команда Е-data, міжнародні фонди |
| Оцінка ресурсів, необхідних для реалізації ініціативи: | Керівництво Мінфіну, відповідальний ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадські організації, міжнародні фонди |
| Джерело фінансування (у разі потреби): | В частині розробки програмного забезпечення - бюджетні кошти, в частині інформування та просування - Донорська спільнота, міжнародні фонди GIZ та [Фонд Східна Європа](https://www.facebook.com/EastEuropeFoundation/) |

Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання\*

|  |  |
| --- | --- |
| Досягнення попередніх етапів імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | **Модуль «Бюджет для громадян».** Модуль проходить дослідну експлуатацію (наказ Мінфіна від 08.02.2019 №59)  **BOOST.** Проаналізовано підхід Світового банку та налагоджено внутрішнє тестування сервісу BOOST  **Модуль Сховище аналітичних даних та довідників**. Сформовано перелік довідників, що використовуються в бюджетному процесі та джерела їх формування |
| % попередніх етапів у загальному процесі виконання (на скільки % захід було виконано у попередні періоди) | **70%** |

Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №1 (опис):** | Створення модулю «Бюджет для громадян» (OPEN BUDGET) ІАС Прозорий бюджет та введення його в дослідну експлуатацію |
| Строк: | грудень 2018 року |
| Індикатори виконання (що буде зроблено): | 1. Введення модулю «Бюджет для громадян» в дослідну експлуатацію |
| Комунікаційна підтримка: | Координаційні наради між інформаційним департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси» та активною громадськістю, проведення круглих столів, брифінгів та семінарів із залученням керівництва Мінфіну |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | 1. Проведено тестування модулю (протокол від 22.12.2018) |
| % етапу у загальному процесі виконання | 30% |
| % виконання етапу | **30%** |
|  |  |
| **Етап №2 (опис):** | Створення нового функціоналу для оприлюднення бюджетного процесу, введення порталу в промислову експлуатацію |
| Строк: | Кінець 2020 року |
| Індикатори здійснення заходу | Створення аналітичної частини Порталу. Введення порталу в промислову експлуатацію |
| Комунікаційна підтримка: | Координаційні наради між інформаційним департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадських організацій, проведення круглих столів, брифінгів та семінарів із залученням керівництва Мінфіну |
| Досягнення імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | **BOOST.** Проаналізовано підхід Світового банку та налагоджено внутрішнє тестування сервісу BOOST   1. **Модуль Сховище аналітичних даних та довідників**. Сформовано перелік довідників, що використовуються в бюджетному процесі та джерела їх формування |
| % етапу у загальному процесі виконання | 70% |
| % виконання етапу | **40%** |

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

(починаючи з 01.04.2019)\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Етап №2 (опис):** | Створення нового функціоналу для оприлюднення бюджетного процесу, введення порталу в промислову експлуатацію |
| Строк: | Кінець 2020 року |
| Індикатори здійснення заходу | Створення аналітичної частини Порталу. Введення порталу в промислову експлуатацію |
| Комунікаційна підтримка: | Координаційні наради між інформаційним департаментом, ДУ «Відкриті публічні фінанси», громадських організацій, проведення круглих столів, брифінгів та семінарів із залученням керівництва Мінфіну |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | 1. Впровадження сервісу BOOST (аналітична система, яка використовується Світовим банком в Україні для аналізу державних видатків) – до 01.06.2019 вивести функціонал в дослідну експлуатацію для користувачів порталу Опенбаджет  2. Створення модулю Сховище аналітичних даних та довідників» - до 01.10.2019  до 01.07.2019 реалізувати відкрите API  для використання довідників громадськістю в аналітиці та дослідженнях |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату- 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 30% |

|  |
| --- |
| **Захід № 48**: **«Передача баз даних ДФС до Мінфіну з метою зменшення корупційних ризиків, пов'язаних з адмініструванням інформаційних систем обліку платників податків та податкових надходжень».** |
| Відповідальна особа: заступник Міністра – Верланов Сергій Олексійович. |
| Головний виконавець у Міністерстві: Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат. |

|  |  |
| --- | --- |
| Опис проблем, які повинні бути розв’язані за результатами здійснення заходу (чітко визначена проблематика, суть корупційних ризиків) | Необхідно запровадити контроль, в тому числі моніторинг Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
| Строки здійснення | грудень 2019 |
| Очікуваний результат | Запровадження процесів контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
| Експертні, громадські кола, стейкхолдери, яких міністерство, інший центральний орган виконавчої влади залучає для планування та здійснення заходів | Експертні організації (Реанімаційний пакет реформ, Центр економічної стратегії, Інститут соціально-економічної трансформації, CASE-Ukraine); Палата податкових консультантів; Асоціація податкових консультантів; АППУ; платники податків, депутати Комітету з питань податкової та митної політики |
| Оцінка необхідних ресурсів для здійснення заходу | Буде визначено після прийняття відповідних рішень |
| Джерело фінансування (у разі потреби) | Бюджетні кошти |

**Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та % їх виконання\***

|  |  |
| --- | --- |
| Досягнення попередніх етапів імплементації заходу  (що зроблено до 01.04.2019) | Для забезпечення моніторингу було придбано програмне забезпечення Oracle BI, наразі триває його налаштування. Наразі завершено тендерну процедуру із закупівлі системи безпеки для забезпечення контролю (апаратно-програмний комплекс). Відповідне обладнання та програмне забезпечення було придбано за договором  від 23.10.18 № 13010-05/166 та вже розпочато його впровадження в інформаційно-телекомунікаційній системі ДФС |
| % попередніх етапів у загальному процесі виконання (на скільки % захід було виконано у попередні періоди) | **61%** |

**Етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка**

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 1 (опис) | Організація та проведення аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС |
| Строк | липень 2017 |
| Індикатори здійснення заходу | Проведено аудит баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС |
| Комунікаційна кампанія |  |
| Досягнення етапу імплементації заходу (що зроблено до 01.09.2018) | Мінфіном на виконання вимоги абзацу першого пункту 5 розділу  ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та пункту 3 постанови КМУ від 21.06.2017 № 484 було організовано та забезпечено проведення аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС |
| % етапу у загальному процесі виконання | 25% |
| % виконання етапу | **25%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 2 (опис) | Розробка і затвердження регламенту та формату обміну інформацією з метою реалізації механізму реплікації баз даних та інформаційних ресурсів ДФС |
| Строк | березень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Затверджені не менше 4 протоколи обміну інформацією, що визначають декларацію наміру про співпрацю |
| Комунікаційна кампанія |  |
| Досягнення етапу імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | В межах укладеної Угоди про інформаційне співробітництво між Міністерством фінансів України та Державною фіскальною службою України від 29.06.2016 було розроблено та затверджено два протоколи обміну даними  Наразі триває внутрішне (Мінфін) узгодження позицій інших протоколів обміну даними. |
| % етапу у загальному процесі виконання | 20%; |
| % виконання етапу | **13%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 3 (опис) | Технічне забезпечення реалізації механізму реплікації баз даних ДФС апаратними (обладнання) та програмними засобами |
| Строк | травень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Придбання відповідного обладнання та програмного забезпечення і їх впровадження в інформаційно-телекомунікаційні системи ДФС |
| Комунікаційна кампанія |  |
| Досягнення етапу імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | Було придбано оптичні комутатори мережі зберігання даних (SAN switches), сервери IBM Power System S822, програмне забезпечення системи бізнес аналітики Oracle, засоби криптографічного захисту інформації для створення оптоволоконних ліній звязку між Мінфіном, ДФС та ДКСУ.  Для забезпечення моніторингу було придбано програмне забезпечення Oracle BI, наразі триває його налаштування. Наразі завершено тендерну процедуру із закупівлі системи безпеки для забезпечення контролю (апаратно-програмний комплекс). Відповідне обладнання та програмне забезпечення було придбано за договором  від 23.10.18 № 13010-05/166 та вже розпочато його впровадження в інформаційно-телекомунікаційній системі ДФС |
| % етапу у загальному процесі виконання | 15%; |
| % виконання етапу | **15%** |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 4 (опис) | Розробка механізму реплікації баз даних ДФС з метою здійснення контролю та моніторингу їх адміністрування ДФС |
| Строк | вересень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Впровадження у тестову експлуатацію системи контролю, в тому числі моніторингу адміністрування ДФС баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
| Комунікаційна кампанія |  |
| % етапу у загальному процесі виконання | 25%; |
| % виконання етапу | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 5 (опис) | Побудова комплексної системи захисту інформації(КСЗІ) ІТС Мінфіну |
| Строк | грудень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Впровадження у промислову експлуатацію системи контролю, в тому числі моніторингу адміністрування ДФС баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
| Комунікаційна кампанія |  |
| Досягнення етапу імплементації заходу (що зроблено до 01.04.2019) | Узгоджено технічне завдання на побудову КСЗІ з Держспецзв’язком |
| % етапу у загальному процесі виконання заходу до 01.04.2019) | 15%; |
| % виконання етапу | **8%** |

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка

(починаючи з 01.04.2019)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 2 (опис) | Розробка і затвердження регламенту та формату обміну інформацією з метою реалізації механізму реплікації баз даних та інформаційних ресурсів ДФС |
| Строк | березень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Затверджені не менше 4 протоколи обміну інформацією, що визначають декларацію наміру про співпрацю |
| Комунікаційна кампанія |  |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | Затвердити 2 протоколи обміну інформацією, що визначають декларацію наміру про співпрацю |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату ‑ 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу  до 01.04.2019) | 7% |

|  |  |
| --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 4 (опис) | Розробка механізму реплікації баз даних ДФС з метою здійснення контролю та моніторингу їх адміністрування ДФС |
| Строк | вересень 2019 |
| Індикатори здійснення заходу | Впровадження у тестову експлуатацію системи контролю, в тому числі моніторингу адміністрування ДФС баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
| Комунікаційна кампанія |  |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату ‑ 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 25% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Етап здійснення заходу № 5 (опис) | Побудова комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІТС Мінфіну | |
| Строк | грудень 2019 | |
| Індикатори здійснення заходу | Впровадження у промислову експлуатацію системи контролю, в тому числі моніторингу адміністрування ДФС баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |
| Комунікаційна кампанія |  | |
| Що буде зроблено з 01.04.2019 | | | Оголошення та проведення тендеру, вибір виконавця та заключення договору – 01.05  Проведення експертизи згідно з технічним завданням – 01.10 |
| % етапу у загальному процесі виконання (скільки % складає вага цього етапу, у співвідношенні до кінцевого результату ‑ 100% та з урахуванням досягнення попереднього періоду виконання заходу до 01.04.2019) | 7% | |