**Міністерство фінансів України**

**Звіт**

**щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони**

**за ІІІ квартал 2019 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Прогрес виконання заходу у звітному періоді** |
| **Юстиція, свобода, безпека, права людини** | | |
| 35. Оновлення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у зв’язку із змінами актів права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” | **1) Виконано.**  З метою оновлення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, з **урахуванням останніх змін у законодавстві України і додаткових рекомендацій експертів МВФ та ЄС** Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України *законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 2179 від 25.09.2019).*  Законопроєкт було розроблено Мінфіном спільно з Держфінмоніторингом, НБУ та міжнародними експертами.  Законопроєкт спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу та імплементацію норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  **02.10.2019 Мінфіном (з копією Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Д. Гетманцеву) отримано лист Голови Представництва ЄС в Україні М. Ваасікаса щодо підтримки прийняття зазначеного законопроєкту у поточній редакції.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується**.  Проєкт Закону України *«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 2179 від 25.09.2019)*  опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.  **30 вересня ц.р. Президентом України проєкт закону визначено як невідкладний.** |
| **Митні питання** | | |
| 449. Створення відкритого та ефективного механізму співпраці між митними органами та суб’єктами господарювання | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо механізму співпраці між митними органами та суб’єктами господарювання | **Виконується.** На даний час завдання частково виконано шляхом реалізації відповідних положень Митного кодексу та укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання.  Механізм співпраці між митними органами та суб'єктами господарювання включає наступне:  - взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування (ст.ст. 558 – 562 Митного кодексу України);  - міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.ст. 564 – 567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня 2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх інформування»);  - укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день укладені меморандуми з такими асоціаціями:  (1) Асоціація імпортерів фруктів,  (2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки»,  (3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України»,  (4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ»,  (5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів,  (6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та м’ясопродукції»,  (7) Федерація роботодавців України,  (8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»,  (9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів,  (10) Громадська організація «Українська асоціація виробників»,  (11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»;  - реалізація громадянами України наданого їм права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, а також забезпечення можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» *(без змін).* |
| 450. Розроблення проєкту концепції реформування державної митної справи на підставі митних прототипів (Custom Blueprint) в новій редакції | 1) розроблення проєкту нової редакції концепції реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) | 1) **Виконано.**  Урядом було схвалено *Концептуальні напрямки реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику (розпорядження КМУ  від 27.12.2018 № 1101-р).*  Вказаним актом визначено основні заходи в сфері реформування органів податкової та митної служби (в тому числі з реформування митниці на підставі митних прототипів (Customs Blueprints), а також передбачено розробку Плану заходів щодо реалізації схвалених концептуальних напрямків реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.  *Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 542-р затверджено Плани заходів щодо реалізації напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.*  Наразі відбувається реалізація положень згаданих Планів заходів. |
| 2) опрацювання проєкту нової редакції концепції з експертами ЄС | 2) **Виконано.**  Концепція реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint), а також План дій з реформування митниці опрацьовані з експертами ЄС. Лист Представництва ЄС в Україні від 18.09.2017 № Ares (2017) 4539493. Концепція реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) покладена в основу концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р. *(без змін).*  Плани заходів щодо реалізації напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику узгоджено на експертному рівні з ЄК. |
| 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту акта Кабінету Міністрів України про схвалення концепції щодо реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) | 3) **Виконано.** Запропонований Мінфіном проєкт Концепції реформування системи органів, що реалізує державну податкову та митну політику схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України *від 27.12.2018 № 1101-р  "Про схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику" (без змін).*  Подані Мінфіном на розгляд Уряду проєкти Планів заходів щодо реалізації напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 542-р. |
| 456. Запровадження механізму гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції про єдиний режим транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції | 1) **Виконано.**  Верховною Радою України прийнято Закон України від *12.09.2019 № 78-IX «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  Згідно експертних висновків Європейської Комісії (лист Директора Генерального директорату податкового та митного союзу Європейської Комісії С. Квеста від 29.01.2019 № Ares(2019)505983 Міністру фінансів України О. Маркаровій) розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено та прийнято Закон України від 12.09.2019 № 78-IX, відповідав вимогам законодавчої підготовки для приєднання до Конвенції. |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.**  Забезпечено супроводження у Верховній Раді України законопроєкту.  За результатами проведеної роботи, було прийнято Закон України від 12.09.2019 № 78-IX «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». |
| 470. Встановлення механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції про єдиний режим транзиту та визначення вимог щодо опублікування інформації про обмінний курс валют для здійснення митних процедур | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції | **Виконано.**  Захід виконанодо моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  Завдання не потребує додаткових заходів та їх виконання.  Особливості застосування валютних курсів, що використовуються для цілей нарахування митних платежів, а також ресурс їх публікації встановлені ст. 31  Митного кодексу України (внесена Законом України № 1201-VII від 10.04.2014) та ст. 391 Податкового кодексу України. Програмне забезпечення, що використовується під час здійснення митних процедур, використовує офіційних валютний курс, опублікований відповідно до законодавства України, яке відповідає диспозиції норми Конвенції про процедуру спільного транзиту щодо застосування валютних курсів *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту |
| 476, 480-501, 503-513, 515-553 Щодо імплементації Регламенту (ЄС) 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо завдань митних органів | 1) **Виконується.**  Робота над адаптацією положень Митного кодексу України у відповідність до вимог ЄС триває та потребує експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС. На сьогоднішній день розроблено проєкт змін до Митного кодексу України в частині приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність до Митного кодексу Європейського Союзу. Зазначений законопроєкт доопрацьовується спільно з представниками Держмитслужби та буде направлений на погодження стороні ЄС.  В рамках програми EU4PFM складено проєкт Плану заходів щодо надання консультативної та експертної допомоги на 2019-2020 роки, зокрема, щодо впровадження інституту авторизованих економічних операторів, розгортання програми спільного режиму транзиту (NCTS), імплементації норм митного законодавства ЄС, доопрацювання системи аналізу та управління ризиками, пост-аудит контролю тощо.  Також слід зазначити, що прийнятим 02.10.2019 Верховною Радою України *Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (р.н. №1048 від 29.08.2019)* передбачено внесення змін до Митного кодексу України в частині спрощеного декларування та загальної декларації прибуття, що відповідає вимогам митного законодавства ЄС та зазначені у Додатку XV до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту |
| 477. Врегулювання діяльності уповноважених операторів та гармонізація процедури реєстрації економічних операторів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо термінології у митній сфері | **1) Виконано.**  З метою запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) та спрощень митних формальностей до Верховної Ради України внесено новий законопроєкт *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).*  02.10.2019 законопроєкт № 1048 прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в цілому. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  Згідно експертних висновків Європейської Комісії (лист заступника Голови Представництва ЄС в Україні від 03.09.2019 № Ares(2019)5548720 А. Вайдеман Міністру фінансів України О. Маркаровій) розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено та прийнято законопроєкт № 1048 відповідав вимогам ЄС. |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого 02.10.2019 у цілому проєкту Закону України *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).* |
| 478. Встановлення механізму реєстрації економічних операторів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних процедур | **1) Виконано.**  З метою запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) та спрощень митних формальностей до Верховної Ради України внесено новий законопроєкт *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).*  02.10.2019 законопроєкт № 1048 прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в цілому. |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  Згідно експертних висновків Європейської Комісії (лист заступника Голови Представництва ЄС в Україні від 03.09.2019 № Ares(2019)5548720 А. Вайдеман Міністру фінансів України О. Маркаровій) розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено та прийнято законопроєкт № 1048 відповідав вимогам ЄС. |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого 02.10.2019 у цілому проєкту Закону України *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).* |
| 479. Розроблення механізму обміну інформацією між митними органами та суб’єктами господарювання | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо механізму обміну інформацією між митними органами та суб’єктами господарювання | **Виконується.** На даний час завдання частково виконано шляхом реалізації відповідних положень Митного кодексу та укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання.  Механізм обміну інформацією між митними органами та суб'єктами господарювання включає наступне:  - взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування (ст.ст. 558-562 Митного кодексу України);  - міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.ст. 564-567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня 2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх інформування»);  - укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день укладені меморандуми з такими асоціаціями:  (1) Асоціація імпортерів фруктів,  (2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки»,  (3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України»,  (4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ»,  (5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів,  (6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та м’ясопродукції»,  (7) Федерація роботодавців України,  (8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»,  (9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів,  (10) Громадська організація «Українська асоціація виробників»,  (11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»;  - реалізація громадянами України наданого їм права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, а також забезпечення можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (аналогічно пункту 449, які по суті дублюються) *(без змін).* |
| 502. Встановлення вимог до процедури подання та обробки загальної декларації прибуття | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальної декларації прибуття | **1) Виконано.**  З метою, зокрема, встановлення вимог до процедури подання та обробки загальної декларації прибуття до Верховної Ради України внесено законопроєкт *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).*  02.10.2019 законопроєкт № 1048 прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в цілому. |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  Згідно експертних висновків Європейської Комісії (лист заступника Голови Представництва ЄС в Україні від 03.09.2019 № Ares(2019)5548720 А. Вайдеман Міністру фінансів України О. Маркаровій) розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено та прийнято законопроєкт № 1048 відповідав вимогам ЄС. |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого 02.10.2019 у цілому проєкту Закону України *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).* |
| 514. Закріплення вимог до спрощених митних декларацій | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощених митних декларацій | **1) Виконано.**  З метою, зокрема, закріплення вимог до спрощених митних декларацій до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).*  02.10.2019 законопроєкт № 1048 прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в цілому. |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  Згідно експертних висновків Європейської Комісії (лист заступника Голови Представництва ЄС в Україні від 03.09.2019 № Ares(2019)5548720 А. Вайдеман Міністру фінансів України О. Маркаровій) розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено та прийнято законопроєкт № 1048 відповідав вимогам ЄС. |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого 02.10.2019 у цілому проєкту Закону України *«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (реєстр. № 1048 від 29.08.2019).* |
| 554. Встановлення сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності | **1) Виконано.**  З метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  20.09.2019 законопроєкт № 1230 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано**.  Розроблений Мнфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено законопроєкт № 1230, опрацьовано на експертному рівні та узгоджено з Європейською Комісією (лист Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, адресований міністру фінансів О. Маркаровій від 13.08.2019 № Ares(2019)5221399). |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого у першому читанні законопроєкту *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  Рішенням Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики від 09 жовтня пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому |
| 555. Законодавче закріплення процедури подання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо подання заяв про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | **1) Виконано.** Митний кодекс України містить статтю 398, якою передбачено подання заяви про сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Визначення форми заяви передбачено частиною 3 статті 398 Митного кодексу України. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3)** **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 556. Визначення механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | **1) Виконано.** Механізм опрацювання заяви передбачений частиною 3 статті 398 чинної редакції Митного кодексу України. На даний час діє Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648  *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3)** **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 557. Встановлення правил набрання чинності та строку дії рішення митного органу, прийнятого на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо набрання чинності рішенням митного органу, прийнятим на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності, та визначення строку його дії | **1) Виконано.** Період вжиття митними органами заходів, продовження періоду вжиття таких заходів, внесення змін до інформації раніше поданої заяви регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, що затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (передбачено частиною 3 статті 398 Митного кодексу України) *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3)** **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 558. Закріплення обов’язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо обов’язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення | **1) Виконано.** Надсилання повідомлень до митниць врегульовано частиною 4 статті 398 Митного кодексу України, що частково враховує положення статті 14 Регламенту (ЄС) № 608/2013.  Виконання правовласником своїх обов'язків передбачено частиною 7 статті 398 Митного кодексу України, що враховує положення статті 15 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Повноваження митних органів в разі невиконання правовласником зобов'язань регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, що затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648, який враховує статті 15, 16 Регламенту (ЄС) № 608/2013 *(без змін)*. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.** Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 559. Встановлення порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності | **1) Виконано.** Порядок призупинення митного оформлення товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності, визначений статтями 399 та 400 Митного кодексу України, які враховують положення статей 17, 18, 19, 20, 21 Регламенту (ЄС) № 608/2013.  Положення статті 22 Регламенту (ЄС) № 608/2013 не враховані, оскільки обмін інформацією між митними органами України та ЄС в цій сфері може бути запроваджений після набуття членства України в ЄС *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 560. Визначення умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) **Виконано.** Процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, визначена статтею 401 Митного кодексу України, яка враховує положення статей 23, 25 Регламенту (ЄС) № 608/2013*(без змін)*. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 561. Законодавче закріплення процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності | **1) Виконано.**  З метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  20.09.2019 законопроєкт № 1230 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано**.  Розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено законопроєкт № 1230, опрацьовано на експертному рівні та узгоджено з Європейською Комісією (лист Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, адресований міністру фінансів О. Маркаровій від 13.08.2019 № Ares(2019)5221399). |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого у першому читанні законопроєкту *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  Рішенням Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики від 09 жовтня пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому. |
| 562. Встановлення умов для дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо умов дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності | **1) Виконано.**  З метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  20.09.2019 законопроєкт № 1230 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано**.  Розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено законопроєкт № 1230, опрацьовано на експертному рівні та узгоджено з Європейською Комісією (лист Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, адресований міністру фінансів О. Маркаровій від 13.08.2019 № Ares(2019)5221399). |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого у першому читанні законопроєкту *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  Рішенням Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики від 09 жовтня пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому. |
| 563. Визначення відповідальності митних органів та осіб і прийняти на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відповідальності митних органів та осіб і прийняття на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами | **1) Виконано.**  З метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  20.09.2019 законопроєкт № 1230 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано**.  Розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено законопроєкт № 1230, опрацьовано на експертному рівні та узгоджено з Європейською Комісією (лист Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, адресований міністру фінансів О. Маркаровій від 13.08.2019 № Ares(2019)5221399). |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого у першому читанні законопроєкту *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  Рішенням Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики від 09 жовтня пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому. |
| 564. Закріплення обов’язку відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення | **1) Виконано.**  З метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  20.09.2019 законопроєкт № 1230 прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано**.  Розроблений Мінфіном законопроєкт, на основі якого було розроблено законопроєкт № 1230, опрацьовано на експертному рівні та узгоджено з Європейською Комісією (лист Голови Представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, адресований міністру фінансів О. Маркаровій від 13.08.2019 № Ares(2019)5221399). |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується.**  Мінфіном було забезпечено супроводження у Верховній Раді України прийнятого у першому читанні законопроєкту *“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”* *(реєстр. № 1230 від 02.09.2019).*  Рішенням Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики від 09 жовтня пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому. |
| 565. Затвердження форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форм, подання яких необхідне для вжиття митними органами заходів у сфері захисту прав інтелектуальної власності | Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648.  Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде здійснено після прийняття законопроєкту № 1230. |
| 566. Встановлення правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648.  Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде здійснено після прийняття законопроєкту № 1230. |
| 567. Встановлення правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 568. Визначення умов ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 569. Передбачення вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 570. Встановлення правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 571. Законодавче закріплення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості (загальна сума до 150 євро за одну партію) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості | **1) Виконано.** Законом України від 10 квітня 2014 року № 1201-VII "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)" положення статей 234 та 374 Митного кодексу України були приведені у відповідність до норм статті 23 Регламенту ЄС №1186 – щодо 150 євро *(без змін)*. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.** Верховною Радою України прийнято10 квітня 2014 року Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)" № 1201-VII *(без змін)* |
| 572. Передбачення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій | **1) Виконується**  Питання опрацьовується з експертами Єврокомісії в рамках програми EU4PFM. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 573. Визначення правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 574. Встановлення правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні | **1) Виконано.** Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови ВР № 3384-XII від 14.07.93 «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» та Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N 1861-IV *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.** Верховною Радою України прийнято Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року № 1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14.07.93 № 3384-XII *(без змін).* |
| 575. Передбачення умов звільнення від сплати мита насіння, добрив та продуктів для меліорації ґрунту та зернових, ввезених виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита за насіння, добрива та продукти для меліорації ґрунту та зернові, ввезені виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни | **1) Виконано.** Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови ВР № 3384-XII від 14.07.93 « Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» та Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N 1861-IV *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.** Верховною Радою України прийнято Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року № 1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14.07.93 № 3384-XII *(без змін).* |
| 576. Закріплення правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 577. Визначення механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 578. Встановлення правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 579. Закріплення умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 580. Закріплення механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 581. Закріплення вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 582. Закріплення вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 583. Встановлення умов для ввезення товарів, перелік яких визначено в статті 104 Регламенту Ради (ЄС)  № 1186/2009, із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації положень статті 104 Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 | **1) Виконано.** Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» вся група 49 «Друкована продукція, перiодичнi видання або iнша продукцiя поліграфічної промисловості; рукописи або машинописнi тексти та плани» оподатковується за нульовою ставкою ввізного мита *(без змін)* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконано.** Питання врегульоване шляхом прийняття Закону України «Про Митний тариф України» від 19.03.2013 № 584-VII *(без змін)* |
| 584. Передбачення умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення | **1) Виконано.** Відповідно до пункту 1 частини першої статті 282 Митного кодексу України передбачено, що у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування, при ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією наслідків аварії (поломки) даних транспортних засобів *(без змін)*. |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 *(без змін).* |
| 585. Врегулювання процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам’ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам’ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита | **1) Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконується.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| **Фінансові послуги** | | |
| 586. Оновлення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів у зв’язку із змінами актів права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” | **1) Виконано.**  З метою оновлення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, з **урахуванням останніх змін у законодавстві України і додаткових рекомендацій експертів МВФ та ЄС** Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України *законопроєкт «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 2179 від 25.09.2019).*  Законопроєкт було розроблено Мінфіном спільно з Держфінмоніторингом, НБУ та міжнародними експертами.  Законопроєкт спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу та імплементацію норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази». |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2) Виконано.**  **02.10.2019 Мінфіном (з копією Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Д. Гетманцеву) отримано лист Голови Представництва ЄС в Україні М. Ваасікаса щодо підтримки прийняття зазначеного законопроєкту у поточній редакції.** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3) Виконується**.  Проєкт Закону України *«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 2179 від 25.09.2019)*  опрацьовується в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.  **30 вересня ц.р. Президентом України проєкт закону визначено як невідкладний.** |
| **Підприємництво** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 824. Встановлення для цілей бухгалтерського обліку критеріїв віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016  № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 825. Законодавче закріплення принципів фінансової звітності відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 826. Встановлення єдиних вимог щодо складання і подання балансу та звіту про прибуток і збитки відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” | **4) Виконано.** Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269.  Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (термін – 1 липня 2018р.) *(без змін)*. |
| 827. Встановлення вимог до змісту приміток до фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України  *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін)* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін)* |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті відповідного наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” | 4) **Виконано.** Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269.  Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (термін – 1 липня 2018 р.) *(без змін).* |
| 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку | 5) **Виконано.** Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269.  Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (термін – 1 липня 2018 р.) *(без змін)*. |
| 828. Встановлення вимог до звіту про управління | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо вимог до звіту про управління | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано** Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо вимог до форми звіту про управління | **4) Виконано.** *Прийнято Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління»*.  Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання звіту про управління (термін – 1 липня 2018 р.) *(без змін).* |
| 829. Встановлення єдиних вимог щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно до норм права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **2)** **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **3)** **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” | **4) Виконано.** Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269.  Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” (термін – 1 липня 2018 р.) *(без змін)*. |
| 830. Встановлення вимог щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 831. Встановлення вимог щодо проведення аудиту фінансової звітності для підприємств, які становлять суспільний інтерес, середніх і великих підприємств, а також підприємств з державною часткою власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 832. Запровадження обов’язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо обов’язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форми, змісту та порядку подання звіту про платежі до бюджету окремими категоріями суб’єктів господарювання | 4) **Виконується.** Міністерством фінансів України за участі Державного агентства лісових ресурсів України розроблено проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про платежі на користь держави та методичних рекомендацій щодо порядку його складання», який буде поширюватись на підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. Зазначений проєкт наказу буде розглянуто на черговому засіданні Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. |
| 833. Визначення критеріїв звільнення від зобов’язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов’язаних із звільненням від зобов’язань | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо критеріїв звільнення від зобов’язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов’язаних із звільненням від зобов’язань | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін)* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 834. Запровадження санкцій за порушення вимог законодавства щодо складення та оприлюднення фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» .Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 4) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 5) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 5) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» *(без змін).* |
| 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 6) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 *(без змін).* |
| 835. Визначення умов та порядку допуску аудиторів до провадження аудиторської діяльності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) визначення органу, відповідального за допуск аудиторів та аудиторських фірм до провадження аудиторської діяльності | 4) **Виконано**. Згідно з частиною восьмою статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації.  Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Положення про комісію з атестації (термін – серпень 2018 р.) *(без змін).* |
| 5) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду Положення про сертифікацію аудиторів (нова редакція) | 5) **Виконується.** Відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Положення про Комісію з атестації погоджується Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та затверджується наказом Міністерства фінансів України.  Проєкт Положення про Комісію з атестації опрацьовується структурними підрозділами Міністерства фінансів України та готується для надсилання Державній регуляторній службі України з метою отримання висновку про поширення/непоширення дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на зазначений проєкт наказу. Міністерство фінансів України листом від 02.09.2019 № 35240-01-3/21924 звернулось до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення строку виконання цього заходу, передбаченого абзацом восьмим розділу 2 зазначеного Плану. |
| 836. Створення єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів (нова редакція) | 4) **Виконано**. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 19.09.2018 № 766 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності».  Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (термін – серпень 2018 року).  Міністерство фінансів України листом від 31.08.2018 № 31-35240-01-3/22968 звернулось до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення строку виконання заходу, передбаченого абзацом одинадцятим розділу 2 Плану, на 21 вересня 2018 року *(без змін)*. |
| 837. Визначення категорій підприємств, що становлять суспільний інтерес, які підлягають обов’язковому аудиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 838. Посилення контролю якості аудиторських послуг | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення національної практики контролю якості аудиторських послуг | 1-7) **Виконано.** Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол  № 8), передбачено розробку та затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості.  Міністерством фінансів України прийнято наказ від 29.08.2019 № 362 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг». |
| 5) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення про моніторинг практики аудиторської діяльності |
| 6) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг |
| 7) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення щодо санкцій за невірне проведення обов’язкового аудиту |
| 839. Створення системи суспільного нагляду за діяльністю аудиторів і аудиторських фірм | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) формування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю | **4)** **Виконано.** Міністерством фінансів України затверджено наказ від 18.09.2018 № 765 «Про утворення державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», яким затверджується її Статут.  Відповідно до абзацу першого пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (термін – серпень 2018 р.) *(без змін)*. |
| 840. Врегулювання питань взаємодії з державами —членами ЄС та третіми країнами у сфері аудиторської діяльності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України *(без змін).* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | 2) **Виконано**. Проєкт Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проєкту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 *(без змін).* |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | 3) **Виконано**. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 *(без змін).* |
| 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення щодо міжнародних аспектів аудиторської діяльності | Оскільки питання взаємодії з державами – членами ЄС та третіми країнами у сфері аудиторської діяльності врегульовано частиною шостою статті 4, частиною п’ятою статті 5 та частиною п’ятою статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розробка та затвердження Положення щодо міжнародних аспектів аудиторської діяльності є недоцільними  *(без змін).* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Управління державними фінансами** | | |
| 1463. Удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю | 1) створення у структурі Мінфіну відповідного підрозділу гармонізації | 1) **Виконано**. Захід повністю виконано у попередні періоди (з 2017 року забезпечено функціонування у Мінфіні Центрального підрозділу гармонізації – Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю) *(без змін).* |
| 2) забезпечення підвищення інституційної спроможності центрального підрозділу гармонізації для забезпечення ефективного функціонування систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту | 2*)* **Виконано.**  Захід виконано у попередні періоди (у 2017 – 2018 роках в рамках співпраці з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди було проведено ряд «тренінгів для тренерів» та тематичних тренінгів для працівників Центрального підрозділу гармонізації, взято участь в інших навчальних заходах, міжнародних конференціях і семінарах з питань державного внутрішнього фінансового контролю тощо).  Поряд з тим у ІІІ кварталі 2019 року вжито заходів для подальшого підвищення інституційної спроможності Центрального підрозділу гармонізації. Зокрема, продовжувалась співпраця з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди: на виконання Програми двостороннього співробітництва за звітний період проведено 2 робочі зустрічі працівників підрозділу гармонізації Мінфіну (Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю) із представниками Національної академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди, на яких обговорювались питання організації заходів із внутрішнього аудиту, які заплановано реалізувати впродовж 2019 року, проведення пілотних проєктів з внутрішнього контролю тощо. |
| 3) розроблення та впровадження програми підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів | 3) **Виконується.**  У попередні періоди Центральним підрозділом гармонізації спільно з нідерландськими експертами було розроблено «Програму професійного розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України». З метою реалізації цієї програми Центральним підрозділом гармонізації щороку на підставі аналізу потреб у навчанні у сфері внутрішнього аудиту визначаються напрями (теми) навчань відповідно до «Програми розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України», які включаються до щорічної програми двостороннього співробітництва з Національною академією фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди.  У ІІІ кварталі 2019 року в рамках такого співробітництва та відповідно до «Програми професійного розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України» і за безпосередньої участі представників Департаменту було проведено тренінг для представників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників коштів державного бюджету, з питань управління проєктами та формування управлінських навичок.  З метою подальшого розвитку функції внутрішнього аудиту у звітному періоді затверджено:  - наказ Міністерства фінансів України від 31 липня 2019 № 329 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрований в Мін’юсті 21 серпня 2019 р. за № 953/33924 (внесено зміни до порядку та форми звітування державними органами про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту);  - наказ Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344 «Про внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрований в Мін’юсті 27 серпня 2019 року за № 975/33946 (удосконалено організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього аудиту).  У рамках консультаційної підтримки функції внутрішнього аудиту в звітному періоді Мінфіном направлено 9 інформаційних та роз'яснювальних листів на адресу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших головних розпорядників коштів державного бюджету (зокрема, щодо: внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту, порядку звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та оновлення форм з планування внутрішніх аудитів; результатів оцінок функціонування систем внутрішнього аудиту; якості складання внутрішніх документів з питань планування внутрішніх аудитів та їх фактичного проведення; результативності внутрішніх аудитів; виконання завдань (дотримання повноважень) підрозділами внутрішнього аудиту; дотримання вимог законодавства при формуванні штатних розписів державних органів (в частині підрозділів внутрішнього аудиту). |
| 4) реалізація пілотних проєктів із впровадження внутрішнього контролю у вибраних міністерствах | 4) **Виконується.**  Для встановлення поточного стану справ у функціонуванні внутрішнього контролю в державних органах та підготовки до реалізації пілотних проєктів із впровадження внутрішнього контролю спільно з нідерландськими експертами завершено проведення оцінки (огляду) стану функціонування систем внутрішнього контролю та підготовлено звіт за результатами огляду, у тому числі пропозиції щодо напрямів подальшого удосконалення функціонування внутрішнього контролю в органах державного сектора (поінформовано Кабінет Міністрів України листом від 12.06.2019 № 33010-07-3/15347). На офіційному сайті Мінфіну опубліковано інформацію про основні результати зазначеного огляду.  З метою подальшого розвитку внутрішнього контролю наказом Мінфіну України від 19.04.2019 № 160 затверджено форму Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, яким визначено єдину форму звітування для державних органів.  За підтримки проєкту двостороннього співробітництва між Мінфіном України та Мінфіном Королівства Нідерланди узгоджено остаточну редакцію звіту за результатами проведеного пілотного проєкту із впровадження внутрішнього контролю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, який спрямований на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне виконання ними завдань з планування і організації діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та управління ризиками з відповідними ключовими висновками, рекомендаціями та планом подальших заходів.  Упродовж ІІІ кварталу 2019 року проведено 3 робочі зустрічі в рамках реалізації пілотного проєкту із впровадження внутрішнього контролю в Міністерстві соціальної політики України та підготовлено попередню редакцію звіту за результатами проведеного пілотного проєкту, який наразі узгоджується з експертами Національної академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди. |
| **Оподаткування** | | |
| 1464-1468. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (за виключенням статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19) | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | **1) Виконано.** Мінфіном листом від 17.10.2016 № 31-11160-03-3/29079 прозвітовано Кабінету Міністрів України про врахування вказаних положень Директив у чинній редакції розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України та наказі ДФС від 09.06.2015 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (у вигляді порівняльних таблиць).  Мінфіном направлено до Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ (далі – Урядовий офіс) для подальшої передачі Стороні ЄС переклад англійською мовою зазначеної інформації про виконання зобов’язань згідно із Угодою про асоціацію з терміном до 1 листопада 2016 року, здійснений Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист від 31.01.2018  № 11020-05-3/2677) *(без змін).* |
| 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | **2) Виконується.** 21.02.2019 Мінфіном отримано повідомлення від Урядового офісу щодо направлення вказаних таблиць Стороні ЄС.  Під час проведення третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, було досягнуто домовленості щодо включення до операційних висновків пункту стосовно надання Україні Стороною ЄС у термін – вересень 2019 оцінки виконання Україною зобов’язань з приведення національного податкового законодавства у відповідність із положеннями Директиви 2008/118/ЄС щодо загального режиму акцизного збору, а також Директиви 2011/64/EC щодо структури та ставок акцизного збору, що застосовуються до тютюнових виробів *(до цього часу зазначеної оцінки від Сторони ЄС не отримано).*  Проєкт операційних висновків із відповідними пропозиціями ЄС опрацьовано та 28.05.2019 надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ для розгляду та надання стороні ЄС *(без змін).* |
| 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроєкту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | **-** |
| 1469. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на імпорт тютюнових виробів згідно з кількісними обмеженнями | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення тютюнових виробів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | **Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | **-** |
| 1470. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на алкоголь та алкогольні напої, інші, ніж неігристе вино та пиво при дотримані кількісних обмежень | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмеження на ввезення алкоголю та алкогольних напоїв без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | **Виконується**.  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
| 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | - |
| 1471. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного засобу, але не більше 10 літрів у каністрі | 1)розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення палива без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | **Виконується.**  На даний час Мінфіном ведуться роботи з підготовки доопрацьованого тексту законопроєкту із залученням експертної допомоги фахівців у митному законодавстві ЄС.  *Довідково: у зв’язку з тим, що розроблений Мінфіном та внесений на розгляд Урядом законопроєкт "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) не прийнято Верховною Радою України попереднього скликання, він на сьогодні вважається відкликаним.* |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | - |
| 1472. Законодавче закріплення принципів належного управління у сфері оподаткування | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС | **Виконано**  Мінфін листом від 27.03.2019 № 11420-10/180 прозвітував про запровадження вказаних принципів у національному податковому законодавстві, а саме у частинах:  Прозорість  Запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ та єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (у хронологічному порядку їх надходження), що дозволило зробити процес відшкодування більш прозорим та ефективним та сприяло зниженню бюджетної заборгованості з податку на додану вартість.  Обмін інформацією  Україна є учасником Багатосторонньої Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, в рамках якої здійснюється обмін інформацією з іншими державами.  Також між Україною та іншими державами діють 76 двосторонніх міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, відповідно до яких можливо здійснювати обмін податковою інформацією.  Добросовісна податкова конкуренція  Статтею 4 «Основні засади податкового законодавства України» Податкового кодексу України визначено, що податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах, зокрема:   * загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу (пп.4.1.1); * рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (пп.4.1.2); * нейтральність оподаткування; * установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків (пп.4.1.8).   Оскільки завдання виконано, а заходи № 1 – 3 не потребують реалізації, листом Мінфіну від 24.06.2019 № 25010-06-3/16220 Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ направлено пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану заходів, зокрема у частині цього пункту. До цього часу відповідні не отримано. |
| 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС |
| 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроєкту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) |
| 1473. Поліпшення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток податкової системи | 1) розроблення проєкту плану заходів з імплементації глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію | **1) Виконано.** Вичерпний План заходів з імплементації глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» визначено пунктами 1464-1533 розділу «Оподаткування» Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.  Розроблення додаткового Плану заходів не вбачається за необхдне. |
| 2) опрацювання проєкту постанови з експертами ЄС | **2) Виконано.** План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розроблявся за підтримки фахівців проєкту” ЄС Association 4U. *(без змін).* |
| 3) подання проєкту відповідного акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів | **3) Виконано.** Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» затверджено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. *(без змін).* |
| 1474. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами, постійний діалог із Стороною ЄС щодо обміну інформацією про найкращі практики у сфері оподаткування | Проведення із Стороною ЄС у рамках роботи кластера 2 Комітету асоціації між Україною та ЄС засідання з метою обміну інформацією та досвідом про найкращі практики оподаткування, а також аналізу запропонованих ініціатив України | **Виконано.** 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, проведено третє засідання Кластера 2 (промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.  Під час засідання Українська сторона поінформувала про останні зміни, внесені до Податкового кодексу України, зокрема щодо акцизного податку - щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність до вимог законодавства ЄС, запровадження електронного контролю за фізичним фактичним рухом пального, збільшення ставок на тютюнові вироби з метою досягнення у 2025 році рівня, діючого в ЄС та інше. *(без змін).* |
| 1476-1489, 1524. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | **1) Виконано.**  23 листопада 2018 року було прийнято Закон України № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.  Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради ЄС Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад англійською мовою.  Листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції таблиці українською та англійською (неофіційний переклад, здійснений GIZ) мовами для подальшої передачі стороні ЄС.  Листом Мінфіну від 30.09.2019 № 11420-03/2-3/24432 направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою передачі Стороні ЄС проєкт рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992  щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних товарів, яким передбачено імплементацію положень зазначеної Директиви в частині проміжних товарів з 1 квітня 2019 року (відповідно до положень Закону № 2628). |
| 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | - |
| 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроєкту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1490-1522. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | **Виконано.**  У зв’язку з тим, що затверджений переклад Директиви 112 (версія станом на 01.06.2016) було отримано від Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 04.06.2019, оновлення порівняльного аналізу (порівняльної таблиці) відповідності національного податкового законодавства положенням зазначеної Директиви ЄС українською мовою здійснено Міністерством фінансів України у стислі терміни.  25.06.2019 актуалізовану порівняльну таблицю було узгоджено із членами робочої групи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС в частині податку на додану вартість.  Після узгодження вказану порівняльну таблицю листом Мінфіну від 12.07.2019 № 11420-03/2-3/17953 було направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з проханням направити її стороні ЄС з метою отримання відповідного висновку від Європейської Комісії.  Також на черговому засіданні робочої групи з питань імплементації положень Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість від 28 листопада 2006 року та Тринадцятої директиви Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 року у національне податкове законодавство, яке відбулося 15.08.2019, було прийнято рішення запропонувати Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України направити Європейській комісії порівняльну таблицю імплементації Директиви 112 до законодавства України для розгляду та надання висновків щодо відповідності норм національного законодавства положенням Директиви 112. Після отримання зазначених висновків та у разі необхідності підготувати законопроєкт про внесення відповідних змін до податкового законодавства України. |
| 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | **Виконується.**  З метою оцінки поточного стану імплементації Директиви 2006/112 у національне законодавство України та виконання зобов’язань згідно із Угодою про асоціацію Міністерство фінансів України в рамках проєкту EU4PFM планує залучити короткострокового експерта із законодавства про податок на додану вартість. На сьогодні за попередніми обговореннями з експертами проєкту, які відбулися на зустрічах 21.08.2019 та 05.09.2019, узгоджено технічне завдання та проведена робота з організації перекладу останніх змін до українського законодавства з податку на додану вартість на англійську мову.  Крім того, листом Мінфіну від 12.07.2019 № 19010-05-5/18008 направлено до Національного агентства України з питань державної служби оновлену проєктну пропозицію Twinning «Імплементація Директиви Ради ЄС  2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість та Тринадцятої директиви Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 року у національне податкове законодавство». |
| 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроєкту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1523. Приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території ЄС (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території ЄС (відповідно до рішення, ухваленого двосторонніми органами співробітництва) | **Виконується.**  До проєкту Операційних висновків за результатами третього засідання Кластера 2Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (14.03.2019, м. Брюссель), який 28.05.2019 було погоджено Мінфіном в робочому порядку, включено пункт, яким передбачено підготовку проєкту Рішення Ради Асоціації між Україною та ЄС стосовно графіку поступової імплементації Тринадцятої Директиви.  Листом Мінфіну від 30.09.2019 № 11420-03/2-3/24432 направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою передачі Стороні ЄС проєкт рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Тринадцятої Директиви з 1 січня року, що настає через два роки після року, в якому Україні надано статус кандидата до вступу в ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | **-** |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | - |
| 1525-1532. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (статті 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19) | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | **1) Виконано.** Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245 (далі – Закон № 2245) було прийнято 7 грудня 2017 року.  Законом № 2245 передбачене поступове до 2025 року підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня, діючого в ЄС. Зокрема, передбачене щорічне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби: у 2018 році – на 27,9%, а у подальші роки – на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук.  Крім того, Законом № 2245 передбачається, що з 01 січня 2025 року буде дотримано вимоги Директиви 2011/64 щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни.  Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» передбачено додаткове збільшення з 1 липня 2019 року ставок акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році). *(без змін).* |
| 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) **Виконано.** Мінфіном направлено до Урядового офісу для подальшого передання Стороні ЄС переклад англійською мовою вищевказаних положень Закону № 2245 щодо підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня, діючого в ЄС, здійснений Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист від 08.02.2018 № 11020-05-3/3505).  Під час проведення Кластера 2(промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування)Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 28 березня 2018 року у м. Києві, було передано переклад англійською мовою вказаних положень Закону № 2245 з метою отримання висновку Сторони ЄС щодо виконання Україною зобов’язань з приведення національного податкового законодавства у відповідність із вищезазначеними положеннями Директиви 2011/64/ЄС.  Пропозиції щодо необхідності отримання оцінки Сторони ЄС надіслано до Урядового офісу під час підготовки матеріалів до П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 17 грудня 2018 року.  24.01.2019 отримано коментарі Сторони ЄС в рамках роботи третього засідання Кластера 2Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (14 березня 2019 року, м. Брюссель)щодо таблиці відповідності імплементації статей 7.2, 8-11,13, 14.1, 14.2, 14.3 директиви 2011/64/ЄС від 21.06.2011 про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів.  У вказаних коментарях було висловлено 1 зауваження щодо необхідності внесення зміни до статті 14.1.2271 Податкового кодексу України, згідно із якою середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет має включати усі податки. *(без змін).* |
| 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроєкту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | **Виконується.** |
| 1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС | **Виконується.**  Законом № 2628 передбачено:  - з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання (на сьогодні облік здійснюється в розрізі суб’єктів господарювання);  - здійснювати порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів;  - запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним;  - запровадити контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити відповідальність за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10);  - положення, згідно із яким розпорядники акцизних складів відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:  акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 липня 2019 року;  акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року;  акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, - не пізніше 1 січня 2020 року.  Планом організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону № 2628 (далі – План), схваленим Кабінетом Міністрів України 18.12.2018, передбачено розробку нормативно-правових документів, які спрямовані на реалізацію норм Закону № 2628.  Так, на виконання Плану прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Мінфіном:  - постанову Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», якою затверджено Порядок електронного адміністрування пального та спирту етилового.;  - постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначена постанова прийнята Кабінетом Міністрів України;  - наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення»;  - наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2019 № 248 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944» (щодо вдосконалення ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі);  - наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування)». |
|  | 2) опрацювання законопроєкту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроєкту | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_