ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства

 фінансів України

 25 жовтня 2017 року № 871

ЗАХОДИ,

пов’язані з підготовкою матеріалів для проведення громадської експертизи діяльності

Міністерства фінансів України громадською організацією «Українська демократія»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу  | Термінвиконання | Відповідальний структурний підрозділів  |
| 1. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну інформації про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, тексту наказу та заходів з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи з метою сприяння її проведенню  | У день прийняття наказу | Департамент забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи |
| 2. | Підготовка матеріалів та/або завірених у встановленому порядку їх копій відповідно до переліку за період з 01.10.2016 по 30.09.2017: |  |  |
| 2.1. | Копії пропозицій громадян та інститутів громадянського суспільства (далі ІГС) (разом з додатками) щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, копії відповідей на них, копій рішень, наказів, розпоряджень, планів тощо, які були прийняті або затверджені Мінфіном з врахуванням відповідних пропозицій  | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюСамостійні структурні підрозділи |
| 2.2. | Копії експертних пропозицій від ІГС за результатами проведення громадської експертизи Мінфіну згідно з Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, копії відповідей Мінфіну про результати їх розгляду та заходи, спрямовані на їх реалізацію, копії звітів (наказів, рішень тощо) Мінфіну щодо виконання заходів з реалізації відповідних експертних пропозицій; | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістю |
| 2.3 | Копії пропозицій та зауважень, що надійшли від громадян та ІГС до Мінфіну під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю; копії документів, які містять інформацію щодо врахування відповідних пропозицій та зауважень громадян та ІГС з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень; копії рішень, прийняті Мінфіном за результатами такого громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюСамостійні структурні підрозділи |
| 2.4. |  Копії пропозицій Громадської ради при Мінфіні щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи Мінфіну, копії рішень Мінфіну, прийнятих за результатами розгляду пропозицій Громадської ради при Міністерстві фінансів, які містять відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення  | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюДепартамент податкової політикиДепартамент митної політикиДепартамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку |
| 2.5 | Копії договорів, меморандумів про співпрацю, які були укладені між Мінфіном та ІГС | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюСамостійні структурні підрозділи |
| 2.6 |  Копії наказів, розпоряджень, доручень, нормативно-правових актів, котрі стосуються взаємодії Мінфіну з ІГС  | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюСамостійні структурні підрозділи |
| 2.7. | Копії документів щодо проведення спільних заходів Мінфіну з ІГС (круглі столи, конференції, робочі групи, публічні масові заходи тощо) | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістюСамостійні структурні підрозділи |
| 2.8. | Нормативно-правові акти, які регламентують процес опрацювання та врахування Мінфіном у своїй діяльності пропозицій громадян та ІГС.  | До 03 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістю |
| 3. | Узагальнення одержаної інформації та матеріалів і підготовка відповіді громадській організації «Українська демократія»  | До 10 листопада 2017 року | Департамент зв’язків з органами державної влади та громадськістю |

**Директор Департаменту зв’язків з органами**

**державної влади та громадськістю М. В. Чев’юк**