Міністерство фінансів України

Звіт

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії  і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за ІІІ квартал 2022 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогрес виконання заходу у звітному періоді |
| --- | --- | --- |
| Митні питання |  |  |
| 476, 480, 483, 485-487, 489-493, 496-501, 503-506, 508-513, 515-516, 518-533, 536-544, 546-551, 553 Щодо імплементації Регламенту (ЄС) 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо завдань митних органів | 1) Виконується. Робота над адаптацією положень Митного кодексу України у відповідність до законодавства ЄС триває. На сьогодні Верховною Радою України прийнято Закон України від 2 жовтня 2019 року № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів», яким вносяться зміни до Митного кодексу України в частині спрощеного декларування та загальної декларації прибуття, що відповідає вимогам митного законодавства ЄС. Під час шостого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке відбулося 22-23.11.2021 року в м. Брюссель, між Українською Стороною та Стороною ЄС було досягнуто згоди по всіх спірних питаннях щодо положень оновленого Додатка XV. Проект Додатка XV було затверджено робочою групою з питань наближення митного законодавства України до законодавства Європейського Союзу, утвореною Держмитслужбою (наказ від 25.02.2021 № 127), та погоджено Мінфіном. Сторонами узгоджено положення проекту Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі “Про внесення змін до Додатку XV “Наближення митного законодавства” до Глави 5 “Митні питання та сприяння торгівлі” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наразі завершуються внутрішньодержавні процедури, необхідні для схвалення проекту Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі про внесення змін до Додатка XV. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 481. Встановлення особливостей прийняття рішень про застосування митного законодавства | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо рішень про застосування митного законодавства | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементацію положень Секції 3 Глави 2 Розділу І Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо прийняття рішень митних органів. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 482. Встановлення особливостей прийняття рішень, що стосуються обов'язкової інформації | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо рішень, що стосуються обов'язкової інформації | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень статті 33 Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо особливостей прийняття рішень, що стосуються обов'язкової інформації. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022.. |
| 484. Встановлення особливостей процедури апеляційного оскарження рішень, прийнятих митними органами щодо застосування митного законодавства | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури апеляційного оскарження рішень, прийнятих митними органами | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Секції 6 Глави 2 Розділу І Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо оскарження рішень. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 488. Законодавче закріплення правил щодо визначення непреференційного походження товарів для застосування митних процедур | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо визначення непреференційного походження товарів | 1) Виконано. Мінфіном разом із Держмитслужбою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу». 07.04.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 08.04.2021 за № 5353. 14.09.2022 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5353 не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас запропоновані в законопроекті зміни до статті 38 Митного кодексу України потребують доопрацювання з метою приведення у відповідність з положеннями Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2015/2446. |
| 494. Встановлення загальних вимог до механізму гарантування потенційного та існуючого митного боргу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальних вимог до гарантування потенційного та існуючого митного боргу | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Глав 2 та 3 Розділу ІІІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо гарантування. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 495. Визначення видів гарантій, вимог до їх вибору та застосування | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо видів гарантування потенційного та існуючого митного боргу | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Глав 2 та 3 Розділу ІІІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо гарантування. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 507. Встановлення особливостей застосування митного законодавства до транзитних товарів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо застосування митного законодавства до транзитних товарів | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Глави 2 Розділу VIІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо транзиту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 517. Урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні тарифні товарні субпозиції | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо складення митних декларацій на товари, які підпадають під різні тарифні товарні субпозиції | 1) Виконано. Мінфіном разом із Держмитслужбою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу». 16.12.2020 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 18.12.2020 за № 4517. 22.09.2021 законопроект прийнято ВРУ в першому читанні. 27.07.2022 законопроект прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 15.08.2022 законопроект повернуто з підписом від Президента. Закон опубліковано за № 2458-IX від 27.07.2022. |
| 534. Урегулювання митної процедури зовнішнього транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо митної процедури зовнішнього транзиту | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Глави 2 Розділу VIІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо транзиту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 535. Урегулювання митної процедури внутрішнього транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо митної процедури внутрішнього транзиту | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Глави 2 Розділу VIІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо транзиту. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 545. Законодавче закріплення вимог до процедури кінцевого використання | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури кінцевого використання | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”. Мінфін листом від 27.05.2022 № 34020-02-3/10836 подав законопроект на розгляд Уряду України. 28.05.2022 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та передано на розгляд до Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, зокрема, імплементація положень Секції 2 Глави 4 Розділу VIІ Регламенту (ЄС) № 952/2013 щодо процедури кінцевого використання. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект опрацьовано з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM". |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України 31.05.2022 за № 7420. Мінфіном було підготовлено всі необхідні висновки та матеріали для його супроводження. 21.06.2022 законопроект прийнято ВРУ за основу. 15.08.2022 законопроект було прийнято ВРУ у другому читанні та в цілому. 30.08.2022 Закон підписано Президентом України. Закон опубліковано за № 2510-IX від 15.08.2022. |
| 567 – 570, 572, 573, 577 – 582, 585 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ (без змін). |
| 576. Закріплення правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита», який 15.04.2021 було надіслано СКМУ для внесення на розгляд Уряду України (лист Мінфіну від 15.04.2021 № 34020-02-3/12277). 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита» зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ (без змін). |
| Оподаткування |  |  |
| 1464-1468. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (за виключенням статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19), | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном листом від 17.10.2016 № 31-11160-03-3/29079 прозвітовано Кабінету Міністрів України про врахування вказаних положень Директив у чинній редакції розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України та наказі ДФС від 09.06.2015 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (у вигляді порівняльних таблиць). Перекладені на англійську мову порівняльні таблиці листом Мінфіну від 31.01.2018 № 11020-05-3/2677 було надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ для передачі Стороні ЄС з метою отримання від Європейської сторони оцінки щодо виконання Українською стороною зобов’язань (без змін). |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) Виконується. 21.02.2019 Мінфіном отримано повідомлення від Урядового офісу щодо направлення вказаних таблиць Стороні ЄС. Відповідно до операційних висновків за результатами третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, (доручення КМУ від 28.12.2019 № 48409/0/1-19) Сторона ЄС до кінця вересня 2019 року повинна була надати Українській стороні оцінку виконання Україною зобов’язань з приведення національного податкового законодавства у відповідність із положеннями Директиви 2011/64/ЄC щодо структури та ставок акцизного збору, що застосовуються до тютюнових виробів. 06.02.2020 до Представництва ЄС (електронною поштою) повторно направлено запит щодо необхідності отримання висновку (оцінки) ЄС. 18.03.2021 під час П’ятого засідання Кластера 2 Сторону ЄС повторно повідомлено про необхідність отримання висновку. 07.07.2021 у Мінфіні відбулася зустріч за участі заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей з представниками проекту “EU4PFM” та Представництва ЄС в Україні, під час якої було обговорено поточний стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері оподаткування, проблемні питання співпраці зі Стороною ЄС та шляхи їх вирішення. 29.10.2021 Мінфін листом № 44040-08-10/33081 звернувся до DG TAXUD із проханням надати офіційні висновки на попередні запити. 29.11.2021 під час проведення 7-го засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС було зазначено про необхідність отримання висновків від Сторони ЄС. 25.05.2022 та 26.07.2022 було проведено експертну зустріч з представником проекту EU4PFM та повторно повідомлено про очікування результатів оцінки Сторони ЄС. 09.08.2022 за результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. із заступниками міністрів, до сфери відповідальності яких належить питання європейської інтеграції, щодо підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, передбачених переліком актів права ЄС, які необхідно імплементувати відповідно до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію від 01.08.2022 (реєстр. № 20573/0/1-22 від 04.08.2022) Мінфін офіційним листом (№ 25010-11-3/17291) повторно надіслав Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ порівняльні таблиці щодо імплементації Директиви 2011/64/ЄС для передачі Стороні ЄС. За пропозицією Мінфіну до директив делегації України для участі у Восьмому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 05.09.2022, було включено положення щодо необхідності одержання від Сторони ЄС інформації щодо часових рамок надання Українській Стороні результатів оцінки імплементації у національне законодавство Директиви Ради № 2011/64/ЄС. Висновок від Сторони ЄС не отримано. |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | - |
| 1469. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на імпорт тютюнових виробів згідно з кількісними обмеженнями | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення тютюнових виробів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та надано на розгляд ВРУ (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ (без змін). |
| 1470. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на алкоголь та алкогольні напої, інші, ніж неігристе вино та пиво при дотримані кількісних обмежень | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмеження на ввезення алкоголю та алкогольних напоїв без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та надано на розгляд ВРУ (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ (без змін). |
| 1471. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного засобу, але не більше 10 літрів у каністрі | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення палива без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. Питання частково врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012. Відповідне положення міститься у ч.2 ст.380 Митного кодексу України. Відповідно до ч.2 ст.380 Митного кодексу України транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення транспортних засобів особистого користування через митний кордон України. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ (без змін). |
| 1476-1480, 1489, 1524. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої, Директиви Ради 2008/118/ЄС. | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. 23 листопада 2018 року ВРУ було прийнято Закон України № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад англійською мовою. Порівняльну таблицю листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі Стороні ЄС. |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) Виконується. 03.10.2019 від Сторони ЄС були отримані коментарі до порівняльних таблиць. За результатами опрацювання коментарів Сторони ЄС, Мінфін листом від 10.11.2019 № 11420-03/2-3/28727 надіслав до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідні роз’яснення для передачі Стороні ЄС. 29.01.2020 було проведено відеоконференцію з представниками ЄК (DG TAXUD) щодо обговорення вищезазначених коментарів Сторони ЄС та проблемних питань адаптації законодавства України до Директиви Ради від 19.10.1992 92/83/ЄЕС. За результатами відеоконференції було вирішено: 1) доопрацювати та направити на повторне узгодження Стороні ЄС порівняльну таблицю щодо імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у Податковому кодексі України (орієнтовний термін виконання - ІІ квартал 2020 року); 2) з урахуванням пояснень, отриманих від Сторони ЄС, доопрацювати та направити Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції проект рішення Ради асоціації про імплементацію Директиви 92/83/ЄЕС. 04.05.2020 листом Мінфіну № 11420-03/2-3/12977 Стороні ЄС (в копію - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ) направлено доопрацьовану порівняльну таблицю імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у національному законодавстві. 09.02.2021 отримано додаткові коментарі від Сторони ЄС. 23.02.2021 проведено нараду за участі експертів проекту EU4PFM та Представництвом ЄС в Україні щодо доопрацювання таблиці. 26.02.2021 доопрацьовану за результатами наради 23.02.2021 таблицю направлено до Представництва ЄС в Україні. 07.07.2021 у Мінфіні відбулася зустріч за участі заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей з представниками проекту EU4PFM та Представництва ЄС в Україні, під час якої було обговорено поточний стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері оподаткування, проблемні питання співпраці зі Стороною ЄС та шляхи їх вирішення. 29.10.2021 Мінфін листом № 44040-08-10/33081 звернувся до DG TAXUD із проханням надати офіційні висновки на попередні звернення. 29.11.2021 під час 7-го засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС було зазначено про необхідність отримання висновків від Сторони ЄС. Детальні роз’яснення щодо оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв (визначення бази оподаткування, ставки, звільнення, особливі режими, факт виникнення податкових зобов’язань тощо) було надано у розділі 16 “Оподаткування” частини ІІ Опитувальника Європейської Комісії для формування висновку щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (лист Мінфіну від 25.04.2022 № 25010-11-3/8483 на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ). 25.05.2022 та 26.07.2022 було проведено експертну зустріч з представником проекту EU4PFM та повторно повідомлено про очікування результатів оцінки Сторони ЄС. 09.08.2022 за результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. із заступниками міністрів, до сфери відповідальності яких належить питання європейської інтеграції, щодо підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, передбачених переліком актів права ЄС, які необхідно імплементувати відповідно до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію від 01.08.2022 (реєстр. № 20573/0/1-22 від 04.08.2022) Мінфін офіційним листом (№ 25010-11-3/17291) повторно надіслав Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ порівняльні таблиці щодо імплементації Директиви 2011/64/ЄС для передачі Стороні ЄС. За пропозицією Мінфіну до директив делегації України для участі у Восьмому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 05.09.2022, було включено положення щодо необхідності одержання від Сторони ЄС інформації щодо часових рамок надання Українській Стороні результатів оцінки імплементації у національне законодавство Директиви Ради № 2011/64/ЄС. Висновок від Сторони ЄС не отримано. Щодо імплементації Директиви Ради 2008/118/ЄС. 03 вересня 2019 року від Сторони ЄС отримано коментарі, підготовлені DG TAXUD щодо оцінки відповідності національного податкового законодавства Директиві 2008/118/ЄС. На даний час триває опрацювання отриманих коментарів (без змін). |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1521. Законодавче закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС | Питання щодо закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС не належить до компетенції Мінфіну (відповідно до Закону України від 20.05.1999 № 679-XIV «Про Національний банк України» Національний банк України є центральним банком України, що визначає загальні принципи банківської діяльності та порядок здійснення банківського нагляду, забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами). Мінфін у 2019 році, при внесенні змін до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, протягом 2020 року та у І, ІІ, ІІІ, IV кварталах 2021 року, у І кварталі 2022 року надавав Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до згаданого Плану заходів в частині визначення НБУ головним виконавцем завдання 1521. Положення Директиви 112 стосуються лише оподаткування податком на додану вартість. Відповідні зміни внесено до Податкового кодексу України (пункт 1520 Плану заходів) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України | - |
|  | 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті переліку вимог до операцій на регульованому ринку золотих зливків, особливих прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом | - |
| 1522. Законодавче закріплення можливостей запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів | Прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження інших податків, зборів, обов’язкових платежів | Завдання “Законодавче закріплення можливостей запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів” не стосується імплементації Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість, оскільки зазначена Директива передбачає вимоги лише щодо оподаткування ПДВ і не встановлює обмеження для запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів. Зазначене завдання потребує роз’яснення щодо його виконання та змін щодо формулювання завдання. Мінфін листом від 10.07.2021 № 25010-06-3/21770 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням надати роз’яснення щодо його виконання. Станом на сьогодні роз’яснень не отримано. При цьому, слід зазначити наступне. Статтею 401 Директиви 112 визначено: «Стаття 401 Без обмеження інших положень законодавства Співтовариства, ця Директива не перешкоджає будь-якій державі-члену зберігати або впроваджувати податки на договори страхування, податки на парі та азартні ігри, акцизні збори, гербові збори або, загалом, будь-які податки, збори та обов’язкові платежі, які не можна охарактеризувати як податки з обігу, за умови, що утримання цих податків, зборів та обов’язкових платежів не призводить до виникнення формальностей під час перетину кордонів у торгівлі між державами-членами.» У порівняльній таблиці відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112, яку листом Мінфіну від 08.07.2020 № 11420-03/2-10/20566 було направлено до Представництва ЄС в Україні, ця стаття була визнана опціональною. Сторона ЄС у висновку від 25.01.2021 не висловила зауваження до статті 401 (без змін). |
| 1523. Приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території України (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території України (відповідно до рішення, ухваленого двосторонніми органами співробітництва) | 1) Виконується. Відповідно до операційних висновків за результатами третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, (доручення КМУ від 28.12.2019 № 48409/0/1-19) Україна до вересня 2019 року повинна надати Стороні ЄС проект Рішення Ради Асоціації між Україною та ЄС стосовно графіку поступової імплементації Тринадцятої Директиви. Листом Мінфіну від 30.09.2019 № 11420-03/2-3/24432 направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою передачі Стороні ЄС проект рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Тринадцятої Директиви Ради ЄС 86/560/ЄЕС з 1 січня року, що настає через два роки після року, в якому Україні надано статус кандидата до вступу в ЄС. На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби щодо проведення шостого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС листом Мінфіну від 16.11.2019 № 11420-03/2-3/29545 проєкт вищезазначеного рішення Ради асоціації було повторно направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а також до Представництва ЄС в Україні. 07.02.2020 отримано відповідь від Сторони ЄС про необхідність доопрацювання проєкту рішення (визначення конкретного терміну імплементації 13 Директиви). В рамках проекту EU4PFM залучено короткострокового міжнародного експерта із законодавства про податок на додану вартість та розпочато роботу щодо опрацювання порівняльної таблиці відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112 (проведено 2 місії – 9-13 грудня 2019 року, 10-14 лютого 2020 року, низку онлайн-семінарів протягом березня-травня 2020 року). За результатами роботи експертів підготовлено оновлену порівняльну таблицю імплементації Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість у розділі V. Податок на додану вартість Податкового кодексу України (українською та англійською мовами). З метою отримання оцінки Європейською Стороною виконання Українською Стороною положень Угоди про асоціацію порівняльну таблицю підготовлено для відправлення до Представництва ЄС та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Кінцевим результатом цієї роботи має стати отримання Українською Стороною від Європейської Комісії висновку щодо відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112 та рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, які виникатимуть під час такої імплементації. На думку Міністерства фінансів України, визначення конкретних термінів імплементації Тринадцятої Директиви можливо лише після проведення такої роботи. Окрім цього, деякі положення Директиви 112 (місце поставки товарів/послуг), які також безпосередньо пов’язані з імплементацією механізму відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які не встановлені на території Співтовариства (Тринадцята Директива), потребують додаткового вивчення, у тому числі стосовно процесу їх адміністрування. Під час засідання четвертого засідання Кластера 2 Підкомітету економічного та секторального співробітництва Комітету Україна-ЄС (03 липня 2020 року, он-лайн засідання), із стороною ЄС узгоджено термін підготовки проекту Рішення Ради асоціації Україна-ЄС щодо графіку поступової імплементації Тринадцятої директиви – грудень 2021 року. 26.10.2021 листом Мінфіну № 44040-08-10/33081 проект рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію 13 Директиви направлено Представництву ЄС в Україні та Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ. Відповіді від Сторони ЄС не отримано (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1526. Розроблення механізму розрахунку середньозваженої роздрібної ціни продажу (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС” | 1) Виконано. 07.12.2017 ВРУ було прийнято, розроблений Мінфіном, Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” № 2245-VIIІ. Законом встановлено, що з 01 січня 2025 року буде дотримано вимоги Директиви 2011/64 щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Мінфіном підготовлено порівняльну таблицю щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів до тютюнових виробів. Листом Мінфіну від 03.09.2018 № 11420-03-3/23046 порівняльну таблицю направлено Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі Стороні ЄС. 05.02.2019 від Сторони ЄС було отримано зауваження до закону, зокрема щодо його невідповідності статті 8.2 Директиви 2011/64 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Сторона ЄС надала рекомендації щодо уточнення визначення середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет. Зокрема, рекомендовано зазначити, що при розрахунку середньозваженої роздрібної ціни враховуються усі податки. У зв’язку із необхідністю врахування коментарів ЄС Мінфіном планується найближчим часом вищезазначену пропозицію врахувати при підготовці змін до податкового законодавства України. |
| 1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС | Виконується. Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі- Закон № 2628) запроваджено: - з метою підвищення контролю за обігом пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) відображення фактичного руху палива в розрізі місць зберігання (до цього облік здійснювався в розрізі суб’єктів господарювання); - здійснення порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів; - ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним; - контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановлення відповідальності за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10); - положення, згідно із яким розпорядники акцизних складів відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі. Для забезпечення реалізації Закону № 2628 прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Мінфіном: - постанову Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», якою затверджено Порядок електронного адміністрування пального та спирту етилового.; - постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначена постанова прийнята Кабінетом Міністрів України; - наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення»; - наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2019 № 248 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944» (щодо вдосконалення ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі). З метою приведення у відповідність до норм підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 та статей 231, 232 розділу VI Кодексу, із змінами, внесеними Законом України від 18.12.2019 № 391 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» прийнято наказ Мінфіну від 27.11.2020 № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», зареєстрований у Мін’юсті 14.12.2020 за № 1241/35524. Наказом затверджено: акцизну накладну форми «П»; акцизну накладну форми «С»; розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»; розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»; форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального; форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового; Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового; форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів. Крім того, у розділі 16 “Оподаткування” частини ІІ Опитувальника Європейської Комісії для формування висновку щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу було надано детальні роз’яснення щодо оподаткування акцизним податком енергетичних продуктів (перелік підакцизних енергетичних товарів, база оподаткування, звільнення, особливі режими, факт виникнення податкового зобов’язання тощо) (лист Мінфіну від 25.04.2022 № 25010-11-3/8483 на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |

__________________