ПОЗИКА № 8404-UA

Угода про позику

(Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")

між

УКРАЇНОЮ

та

МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ

ТА РОЗВИТКУ

Від 9 липня 2014 року

ПОЗИКА № 8404-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Цю Угоду від 9 липня 2014 року укладено між УКРАЇНОЮ («Позичальник») та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк»).  Позичальник і Банк домовились про таке:

СТАТТЯ I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

  - Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) є невід’ємною частиною цієї Угоди.

  - Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді й написані з великої літери, мають значення, надані їм у Загальних умовах чи в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II. ПОЗИКА

2.01.	Банк погоджується надати Позичальникові на умовах, що визначені або згадані в цій Угоді, суму в розмірі трьохсот мільйонів доларів США (300 000 000 доларів США), яку можна періодично конвертувати, застосовуючи Конверсію валют відповідно до положень розділу 2.07 цієї Угоди («Позика») для надання допомоги у фінансуванні проекту, описаного в додатковій статті 1 до цієї Угоди («Проект»).

  - Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до розділу IV додаткової статті 2 до цієї Угоди.

  - Комісія за надання позики, що сплачується Позичальником, дорівнює 0,25% (одній чверті одного відсотку) від суми Позики.

  - Відсотки, що сплачуються Позичальником за кожний Відсотковий період, справляються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці для Валюти позики плюс Змінний спред, за тієї умови, що після Конверсії всієї основної суми Позики або будь-якої її частини відсотки, котрі підлягають сплаті Позичальником протягом Періоду конверсії на таку суму, визначаються згідно з доречними положеннями статті IV Загальних умов. Незважаючи на викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого залишку Позики залишається несплаченою після настання терміну платежу й така несплата триває протягом 30 (тридцяти) днів, то відсотки, що підлягають сплаті Позичальником, розраховуються згідно з положеннями розділу 3.02 (e) Загальних умов.

  - Термінами платежу є 15 червня та 15 грудня кожного року.

  - Основна сума Позики повертається згідно з положеннями додаткової статті 3 до цієї Угоди.

2.07.	(а)	Для забезпечення обачливого управління боргом Позичальник може в будь-який момент звернутися з проханням про здійснення однієї з зазначених нижче операцій Конверсії Позики: (1) зміни Валюти Позики за всією основною сумою Позики або її частиною, знятою або незнятою, на Затверджену валюту; (2) зміни базису відсоткової ставки, що застосовується до: (A) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини зі Змінної ставки на Фіксовану ставку чи навпаки; або (B) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини зі Змінної ставки на основі Базової ставки та Змінного спреду на Змінну ставку, що складається з Фіксованої базової ставки та Змінного спреду, чи навпаки; або (C) всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, зі Змінної ставки на основі Змінного спреду до Змінної ставки на основі Фіксованого спреду; та (3) встановлення лімітів Змінної ставки або Базової ставки, яка застосовується до всієї основної суми Позики, що є знятою та непогашеною, або будь-якої її частини, шляхом запровадження Відсоткового кепа або Відсоткового колара для Змінної ставки або Базової ставки.

(b)	Будь-яка конверсія на прохання, подане згідно з абзацом (а) цього Розділу, що є прийнятною для Банку, вважається «Конверсією», що визначена в Загальних умовах, та здійснюється відповідно до положень статті IV Загальних умов і Керівництва щодо конверсії.

(c)	Одразу після Дати встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара, щодо яких Позичальник звернувся з проханням про сплату премії за рахунок коштів Позики, Банк від імені Позичальника знімає з Рахунка Позики та сплачує самому собі суми, необхідні для сплати будь-якої премії, передбаченої розділом 4.05(c) Загальних умов у межах суми, що час від часу виділяється для цілей, зазначених у таблиці, що наведена в розділі IV додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ ІІІ. ПРОЕКТ

  - Позичальник заявляє про свою відданість цілям Проекту. З цією метою Позичальник виконує частини 1 і 2 Проекту через Мінсоцполітики, а частину 3 Проекту — через Мінсоцполітики та УФСІ (згідно з підпунктом (d) пункту 1 частини А розділу І додаткової статті 2 до цієї Угоди) відповідно до положень статті V Загальних умов.

  - Без обмеження положень розділу 3.01 цієї Угоди та якщо Позичальник і Банк не дійдуть згоди про інші умови, Позичальник забезпечує виконання проекту згідно з положеннями додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01.	Передбачені такі Додаткові події, що призводять до зупинення дії Угоди:

- Зміна законодавства Позичальника, що регулює Програму ДСД, його призупинення, скасування, відміна або відмова від його застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на здатність Позичальника виконувати Проект чи виконувати будь-які зі своїх зобов’язань за цією Угодою.

- Зміна законодавства Позичальника, що регулює діяльність УФСІ, його призупинення, скасування, відміна або відмова від його застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на здатність УФСІ виконувати будь-які зі своїх зобов’язань за Проектом.

- Зміна Адміністративної угоди, її призупинення, скасування, відміна або відмова від її застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на здатність Позичальника та УФСІ виконувати покладені на них складові Проекту.

4.02.	Додаткова подія, що становить підставу для скорочення строку погашення, має місце в тому разі, коли настає будь-яка подія, зазначена в пунктах (a), (b) та (c) розділу 4.01 цієї Угоди, що триває протягом 30 днів після подання Банком повідомлення про подію Позичальникові.

СТАТТЯ V. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.01.	Додаткові умови набрання чинності є такими:

Позичальник, діючи через Мінсоцполітики, затвердив Операційний посібник Проекту, що задовольняє вимоги Банку.

5.02.	Терміном набрання чинності є дата, що настає не пізніше  90 (дев’яноста) днів після дати підписання цієї Угоди.

5.03.	Будь-яка зміна до цієї Угоди вноситься за згодою її сторін відповідно до положень розділу 10.02 Загальних умов. Така зміна набирає чинності у порядку, визначеному угодою про внесення зміни.

СТАТТЯ VI. ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

6.01.	Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02.	Адреса Позичальника:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського 12/2,

м. Київ, 01008

Україна

Факс:

(380-44) 425-90-26

(380-44) 277-54-82

6.03.	Адреса Банку:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C.  20433

Сполучені Штати Америки

Телеграфна адреса:		Телекс:			Факс:

INTBAFRAD		248423(MCI) або	1-202-477-6391

Washington, D.C.	 64145(MCI)

УКЛАДЕНО в Києві, Україна в день і рік, зазначені на початку цього документа.

УКРАЇНА

В особі

(ПІДПИС)

Уповноважений представник

П.І.Б.: Олександр Шлапак

Посада: Міністр фінансів

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

В особі

ПІДПИС)

Уповноважений представник

П.І.Б.: Александр Панков

Посада: в.о. Директора Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1

Опис Проекту

Метою реалізації Проекту є покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг України для малозабезпечених сімей.

Проект складається з таких частин:

Частина 1.	Удосконалення надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення

Забезпечення фінансування платежів згідно з ППВ на підтримку розширення програми ДСД відповідно до положень розділу IV додаткової статті 2 до цієї Угоди, зокрема, за такими трьома основними напрямами:

(а)	Розширення доступу вкрай бідних верств населення до програми ДСД;

(b)	Удосконалення адміністрування соціальних виплат і соціальних послуг; і

(c)	Поширення сімейних форм опіки для підтримки сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також малозабезпечених і соціально вразливих сімей.

Частина 2.	Інвестиції на підтримку зміцнення інституційної спроможності адміністрування соціальної допомоги і соціальних послуг

2.1.	Зміцнення інституцій і поліпшення управління інформацією шляхом:

- Перетворення інформаційної системи управління (ІСУ) на систему, яка функціонує на основі веб-технологій;

- розробки прикладного програмного забезпечення для включення в систему модулів автоматизації ділових процесів надання соціальних послуг, автоматизації ділових процесів діяльності соціальної інспекції, поліпшення, автоматизації ділових процесів, що використовуються для повного і всебічного обліку даних про сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей у складних життєвих обставинах, а також модернізації Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, створення комплексної системи захисту інформації;

- надання апаратного забезпечення та стандартного програмного забезпечення, офісного обладнання та меблів, встановлення локальних мереж для Мінсоцполітики, обраних структурних підрозділів органів виконавчої влади усіх рівнів, на які покладені питання соціального захисту населення, сім’ї та дітей, обраних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, територіальних центрів, інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів і центрів для бездомних; і

- навчання працівників соціальної сфери місцевого рівня із зазначених підрозділів та організацій з питань роботи в новій ІСУ та нових моделей соціальної роботи;

2.2.	 Розробка, створення та впровадження механізмів зміцнення нагляду та контролю шляхом:

  - підтримки внесення змін до законодавчих актів та нормативних документів, які регулюють статус соціального інспекторату Позичальника та його повноваження на ведення розслідувань, а також удосконалення законодавства з питань стягнення надмірних виплат та політики санкцій;

  - розробки для соціальних інспекторів операційних посібників;

  - навчання соціальних інспекторів;

  - надання допомоги в проведенні однієї тематичної перевірки кожної з соціальних програм з підвищеним рівнем ризику;

  - розробки системи профілювання ризику та допомоги в проведенні однієї тематичної інспекції з використанням відповідної системи профілювання ризику;

  - створення «гарячої лінії» для роботи із заявами щодо порушень при наданні соціальної підтримки, і

  - надання соціальній інспекції необхідного офісного обладнання, транспортних засобів, меблів та комп’ютерної техніки.

2.3.	Розробка нових бізнес-моделей адміністрування виплат і послуг шляхом:

(а)	розробки інституційної бази для аутсорсингу послуг;

(b)	розробки стандартів надання послуг для адміністрування виплат і послуг та соціального патронату сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; та

(c)	розробки варіантів підтримки виводу бенефіціарів із бідності шляхом розроблення заходів з залучення одержувачів до зайнятості.

2.4.	Удосконалення комунікаційної, промоційної та просвітницької роботи через підтримку розробки та впровадження стратегії комунікаційної та просвітницької роботи для підтримки реформ у сфері розширення програми ДСД та зменшення обсягів інтернатної форми виховання дітей.

2.5.	Координація проекту та керування ним через надання підтримки в реалізації проекту, включаючи технічну допомогу зі здійснення та моніторингу управління фінансами, здійснення закупівель, реалізації планів зменшення обсягів інтернатної форми виховання та аутсорсингу послуг в окремих областях, а також фінансування витрат на Навчання та Операційних витрат.

Частина 3.	Інвестиції на підтримку розвитку сімейних форм опіки для забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та соціально вразливих сімей в чотирьох областях

3.1	Здійснення інвестицій для:

- переведення сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів із закладів інтернатного типу до сімейного середовища виховання через їх влаштування у прийомних сім’ях, усиновлення, виховання в дитячих будинках сімейного типу;

- трансформації установ інтернатного типу; та

- закупівлі нових послуг у суб’єктів недержавного сектору для надання соціальної допомоги вразливим сім’ям

шляхом фінансування товарів, робіт, послуг, обладнання і меблів для дитячих будинків сімейного типу та інтернатів, а також навчання та перепідготовки соціальних працівників.

3.2	Технічна допомога з розробки та впровадження планів трансформації системи інтернатних закладів на сімейні форми виховання у вибраних областях.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2

Виконання Проекту

Розділ I.	Механізми впровадження

A.	Інституційні механізми

1.	Позичальник:

(а)	відповідає за загальне впровадження Проекту через Мінсоцполітики і забезпечує виконання Проекту у відповідності з процедурами, визначеними в ОПП і дотримання ОПП без змін, призупинень, відхилень і скасувань таким чином, щоб жодне положення ОПП не залишилося невиконаним без попередньої згоди Банку;

- впроваджує узгоджені заходи через Мінсоцполітики та інші відповідні державні установи, підпорядковані йому або робота яких ним координується, з метою досягнення узгоджених результатів Проекту;

- через Мінсоцполітики підтримує ГУП при Мінсоцполітики протягом усього строку реалізації Проекту у формі, з функціями та персоналом (включаючи консультантів) (згідно з технічними завданнями, з відповідною кваліфікацією та обсягом обов'язків), забезпечуючи її адекватними ресурсами, прийнятними для Банку? згідно з положеннями ОПП; ГУП відповідає за ухвалення стратегічних рішень, керування впровадженням Проекту і поточну реалізацію Проекту (за винятком обов’язків, що їх виконуватиме за Проектом УФСІ, визначених далі в пункті (d);

- (i) через Мінсоцполітики відповідно до чинних законів і підзаконних актів Позичальника забезпечує доступ УФСІ до коштів, необхідних для впровадження Частини 3 Проекту шляхом перерахування їх з державного бюджету; (ii) підпише і підтримуватиме впродовж всього терміну впровадження Проекту Адміністративну угоду; (ііі) вживатиме заходів з тим, щоб УФСІ оновив Посібник УФСІ й підтримував управлінську структуру УФСІ протягом усього строку реалізації Проекту  у формі, з функціями та персоналом (включаючи консультантів) (згідно з технічними завданнями, з відповідною кваліфікацією та сферою обов'язків), забезпечуючи її адекватними для впровадження Проекту ресурсами, прийнятними для Банку; і (iv) вживатиме заходів з тим, щоб УФСІ відповідав за виконання всіх функцій управління фінансами, здійснення закупівель, забезпечення дотримання вимог нормативних актів, що регулюють питання охорони довкілля та соціальної сфери, при виконанні робіт з ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери, передбачених частиною 3 Проекту, в тому числі, за адміністрування коштів Позики, закупівлю товарів, робіт і послуг, вирішення всіх питань управління фінансами, що пов’язані з такими інвестиціями, здійснення платежів постачальникам, а також забезпечення визначення та додержання запобіжних заходів у природоохоронній та соціальній сферах, і (iv) вживатиме заходів з тим, щоб УФСІ здійснював цю діяльність відповідно до ОПП, системи екологічного управління, всіх планів екологічного управління по об’єктах, Посібника УФСІ, Адміністративної угоди й Керівництва щодо протидії корупції.

2.	(a)	Протягом періоду впровадження Проекту Позичальник забезпечить проведення Рахунковою палатою України або, за згодою Банку, іншою організацією, прийнятною для Банку, у спосіб, прийнятний для Банку  аудитів ефективності впровадження Проекту, зокрема, з таких питань: (i) оцінка правильності застосування критеріїв визначення права на отримання допомоги і ступеня досягнення виплатами в рамках програми ДСД наміченої цільової групи; (ii) оцінка адміністрування програми, нагляду за нею та контролю, включаючи оцінку механізмів моніторингу та оцінювання, контролю інституційних обов’язків та потенціалу, включаючи забезпечення персоналом, внутрішніх засобів контролю системи соціальної допомоги, включаючи ефективність функції контролю помилок і зловживань, адекватність вимірювань і звітів щодо індикаторів моніторингу та ІПВ; (ііі) перевірка ефективності внутрішніх засобів контролю, повноти  процесів обліку коштів та  систем управління ризиком і нагляду для всього Проекту, і (iv) інші питання, вказані в технічному завданні на аудит, погоджені з Банком. Крім того, заключний аудит ефективності має включати аудит ІАССЗН шляхом визначення того, чи забезпечує система захист активів, цілісність даних і ефективну роботу в напрямку досягнення організаційних цілей і завдань.

(b)	Перший аудит ефективності має за згодою з Банком охоплювати перший фінансовий рік впровадження Проекту. Подальші аудити  ефективності мають охоплювати періоди по два фінансові роки впровадження Проекту. Позичальник забезпечить надання звітів про аудит до Банку на пізніше, ніж через шість (6 ) місяців після завершення відповідного періоду, що підлягає аудиту.

B.	Боротьба з корупцією

Позичальник забезпечує виконання Проекту відповідно до положень Керівництва щодо протидії корупції.

С.	Інвестиції в об’єкти соціальної сфери в межах Частини 3 Проекту

1.	Позичальник через Мінсоцполітики забезпечить проведення УФСІ відбору й оцінки інвестиційних пропозицій з виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери в рамках частини 3 Проекту в повній відповідності з критеріями прийнятності, методами й процедурами відбору, прийнятними для Банку, як докладніше зазначено в ОПП.

2.	Позичальник через Мінсоцполітики:

- підпише і підтримуватиме впродовж всього терміну впровадження Проекту договори про співробітництво з усіма обраними областями, згідно з якими на області покладатиметься відповідальність, зокрема, за здійснення нагляду за відповідними інвестиціями; .;

- забезпечить відповідальність УФСІ за здійснення всіх функцій фінансового управління, закупівель, забезпечення дотримання вимог нормативних актів, що регулюють питання охорони довкілля та соціальної сфери, при виконанні робіт з ремонту, реконструкції та будівництва за кожною інвестицією, зокрема, в тому, що стосується адміністрування коштів Позики, закупівлі товарів, робіт і послуг, управління всіма аспектами фінансового менеджменту, пов'язаними з такими інвестиціями, здійснення виплат постачальникам і проведення відбору та додержання запобіжних заходів у природоохоронній та соціальній сферах.

D.	Запобіжні заходи в природоохоронній та соціальній сферах

1.	Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб УФСІ забезпечив виконання заходів Проекту у відповідності з системою екологічного управління та відповідними планами екологічного управління по об’єктах, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою, Позичальник забезпечує сам і вживає заходів з тим, щоб УФСІ забезпечив вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(а)	якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі системи управління захистом довкілля (СУЗД) потрібен План управління захистом довкілля на основі(ПУЗД): (i) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД, оприлюднений на місцевому рівні і поданий до Банку; (ii) щодо згаданого ПУЗД будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані у відповідності з таким ПУЗД;

(b)	на жодному з майданчиків не буде розпочато ніяких робіт доти, доки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт.

- Позичальник гарантує, що жодна з робіт в рамках Проекту не передбачає примусового вилучення землі, наслідком якого було б переселення, або втрата житла, втрата активів або доступу до активів, втрата джерел доходу або засобів до існування, і не передбачає примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

Розділ II.	Моніторинг, звітність та оцінка Проекту

A.	Звіти в межах Проекту

Позичальник через Мінсоцполітики здійснює моніторинг та оцінку перебігу виконання Проекту і складає Звіти про виконання проекту згідно з положеннями розділу 5.08 Загальних умов та на основі прийнятних для Банку показників. Кожний Звіт про виконання проекту охоплює один календарний квартал і подається до Банку та в копії Мінекономрозвитку не пізніше, ніж через 45 (сорок п’ять) днів після завершення відповідного звітного періоду.

B.	Управління фінансами, фінансова звітність та аудиторські перевірки

1.	Позичальник підтримує систему управління фінансами у стані, що відповідає положенням розділу 5.09 Загальних умов або забезпечує її підтримання в такому стані.

2.	Без обмеження положень Частини А цього Розділу, Позичальник складає і подає до Банку проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти за Проектом, які охоплюють звітний квартал, і за формою та змістом є задовільними для Банку, не пізніше, ніж через сорок п’ять (45) днів після завершення кожного календарного кварталу.

- Позичальник забезпечує аудит своєї Фінансової звітності відповідно до положень пункту (b) розділу 5.09 Загальних умов.  Кожний аудит Фінансової звітності охоплює період тривалістю в два фінансові роки Позичальника. Фінансова звітність за кожний такий період, що пройшла аудит, подається в Банк протягом  шести (6) місяців після завершення такого періоду.

- Незалежно від вищесказаного, Банк може, якщо вважатиме це за потрібне, вимагати від Позичальника подання щорічних звітів про аудит фінансової звітності. Такі звіти про щорічний аудит фінансової звітності мають бути подані до Банку не пізніше ніж, через шість (6) місяців після дати подання Банком такого запиту.

Розділ III.	Закупівлі

A.	Загальні положення

1.	Товари, роботи та неконсультаційні послуги.  Усі необхідні для Проекту товари, роботи та неконсультаційні послуги, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики, закуповуються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в розділі І «Керівництва із закупівель» та згідно з положеннями цього Розділу.

2.	Послуги консультантів.  Усі необхідні для Проекту послуги консультантів, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Позики, закуповуються згідно з вимогами, викладеними або згаданими в розділах І та IV «Керівництва із закупівлі послуг консультантів» та згідно з положеннями цього Розділу.

3.	Визначення.  Написані з великої літери терміни, які вживаються в цьому розділі на позначення конкретних методів закупівель або методів перевірки Банком окремих договорів, є найменуваннями відповідних методів, описаних у розділах ІІ та ІІІ Керівництва із закупівель або розділах II, III, IV та V Керівництва із закупівлі послуг консультантів, залежно від обставин.

B.	Особливі методи закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг

1.	Міжнародні конкурсні торги. Якщо пунктом 2 нижче не встановлено інших умов, то закупівля товарів, робіт і неконсультаційних послуг здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Міжнародних конкурсних торгів.

2.	Інші методи закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг. Крім Міжнародних конкурсних торгів для закупівлі товарів, робіт і неконсультаційних послуг за договорами, передбаченими Планом закупівель, можуть застосовуватися зазначені нижче методи закупівель:(a) Закупівлі у вільній торгівлі; (b) Пряме укладання договорів та (c) Національні конкурсні торги з урахуванням додаткових положень, передбачених додатком до цієї додаткової статті 2.

С.	Особливі методи закупівлі послуг консультантів

1.	Відбір на основі якості та вартості. Якщо пунктом 2 цього розділу не встановлено інших умов, то закупівля послуг консультантів здійснюється на підставі договорів, укладених за результатами Відбору на основі якості та вартості.

2.	Інші методи закупівлі послуг консультантів.  Окрім відбору на основі якості та вартості для закупівлі послуг консультантів за договорами, передбаченими Планом закупівель, можуть застосовуватися зазначені нижче методи: (a) Процедури відбору індивідуальних консультантів; (b) Процедури відбору індивідуальних консультантів з одного джерела; (c) Відбір за кваліфікацією консультантів; (d) Відбір за фіксованим бюджетом; і (e) Відбір за найменшою ціною.

D.	Розгляд рішень щодо закупівель Банком

1.	У Плані закупівель визначаються ті договори, які підлягають Попередньому розгляду Банком.  Усі решта договорів підлягають розгляду Банком постфактум.

2.	Позичальник:

(а)	не пізніше 31 грудня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 грудня 2014 р., складає та подає Банку звіт про виконання закупівель («Звіт про виконання закупівель»), прийнятний для Банку за формою та змістом, що має містити, зокрема:(i) опис проблем, які виникли протягом усього циклу закупівлі в рамках Проекту від етапу розробки та планування, проведення конкурсних торгів до виконання умов контракту і завершення процедури закупівлі; (ii) перелік запропонованих заходів та дій, спрямованих на вирішення проблем, визначених у пункті (i) вище; та (iii) запропонований графік реалізації зазначених заходів та дій.

(b)	не пізніше 31 січня кожного року протягом періоду реалізації Проекту, починаючи з 31 січня 2015 р., обговорює з Банком результати, викладені в Звіті про виконання закупівель Позичальником за попередній календарний рік, та забезпечує впровадження рекомендованих заходів за узгодженням з Банком.

Розділ IV.	Порядок зняття коштів Позики

A.	Загальні положення

1.	Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до положень статті II Загальних умов, цього Розділу й таких додаткових інструкцій, які Банк визначає у своєму повідомленні Позичальникові (включаючи «Керівництво з використання коштів для фінансування проектів Світового банку» від 1 травня 2006 року, який періодично переглядається Банком і приводиться у відповідність до вимог цієї Угоди згідно з такими інструкціями) для фінансування Прийнятних витрат, зазначених у таблиці наведеного нижче пункту 2.

2.	У наведеній далі таблиці зазначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Позики («Категорія»), розподіл сум Позики між усіма Категоріями та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат за кожною Категорією.

| Категорія | Сума виділених коштів Позики (в доларах США) | Відсоток Витрат, які підлягають фінансуванню (з урахуванням Податків) |
| --- | --- | --- |
| (1) Платежі за ППВ в рамках частини 1 Проекту | 200 000 000 | 100% суми в розмірі, що не перевищує ліміту зняття коштів, зазначеного в таблиці, наведеній у підпункті (а) пункту 2 частини В цього розділу |
| (2) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів, Операційні витрати та Навчання в рамках частин 2 та 3 Проекту | 99 250 000 | 100% |
| (3) Комісія за надання позики | 750 000 | Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно з пунктом (b) розділу 2.07 Загальних умов |
| (4) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара | 0 | Сума, що сплачується згідно з пунктом (c) розділу 2.07 цієї Угоди |
| ЗАГАЛЬНА СУМА | 300 000 000 |  |

B.	Умови зняття; Період зняття

1.	Незважаючи на положення частини А цього розділу, зняття коштів не здійснюється:

(а)	для платежів за Категорією (1) за кожним траншем, зазначеним у таблиці, поданій у підпункті (а) пункту 2 частини В цього розділу, на який було подано заявку про зняття коштів, якщо Позичальник не подав через Мінсоцполітики прийнятні для Банку докази того, що Платежі за ППВ було здійснено Позичальником на користь прийнятних бенефіціарів в порядку, передбаченому чинним законодавством і чинними нормативними актами Позичальника;

(b)	для платежів за Категорією (2), якщо Позичальник, діючи через Мінсоцполітики та УФСІ, не підписали Адміністративну угоду в прийнятній для Банку редакції, котра врегульовує (i) обов’язки УФСІ з питань реалізації Проекту; і  (іі) порядок здійснення платежів через Державне казначейство Позичальника; і

(c)	для платежів, здійснених до дати підписання цієї Угоди.

2.	Незважаючи на положення частини А цього розділу та без обмеження дії положень викладеного вище пункту 1, зняття коштів за визначеною вище Категорією (1) може здійснюватися Позичальником у такому порядку:

(а)	Зняття коштів здійснюється в рамках від 1 (одного) до 17 (сімнадцяти) траншів у розмірах, що не перевищують сукупного розміру лімітів за кожним ІПВ, зазначеним у поданій нижче таблиці, за умови надання Банкові прийнятних для Банку доказів, визначених в ОПП, які підтверджують досягнення таких ІПВ:

| Індикатори, пов’язані з виплатами (ІПВ) | Ліміт зняття коштів (у доларах США) |
| --- | --- |
| - Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, дорівнює 200 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль (A1) | 20 000 000 |
| - Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, дорівнює 250 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль (A2) | 20 000 000 |
| - Кількість сімей, які щомісячно одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, дорівнює 300 000 і залишається на цьому рівні щонайменше 3 місяці поспіль (A3) | 20 000 000 |
| - Удосконалено механізми надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, утому числі спрощено процедури звернення, внаслідок чого поліпшується адресність надання допомоги бідним верствам населення | 10 000 000 |
| - Розроблено для проведення пілотування механізми надання послуг із залучення до зайнятості непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і розпочато їх пілотне впровадження у 3 областях | 10 000 000 |
| - Пілотне надання послуг із залучення до зайнятості працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 3 областях завершене | 10 000 000 |
| - Впроваджено по всій країні надання послуг із залучення до зайнятості непрацюючих працездатних одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 15 000 000 |
| - Створено при Міністерстві соціальної політики України систему соціального інспектування | 20 000 000 |
| - Завершено перевірку 80% особових справ одержувачів ДСД | 10 000 000 |
| - Здійснено перевірку правильності надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на основі аналізу виявлених розбіжностей під час обміну відомостями із зовнішніми базами даних, та надано пропозиції щодо усунення порушень та помилок | 10 000 000 |
| - Проведено дві тематичні перевірки: перевірку ДСД та однієї програми соціальної допомоги з підвищеним рівнем ризику з застосуванням адекватної системи визначення профілю ризику | 10 000 000 |
| - Опрацювання заяв на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється з використанням нової інформаційно-аналітичної системи соціального захисту в 70% місцевих органів соціального захисту | 10 000 000 |
| - В інформаційно-аналітичній системі соціального захисту функціонує модуль моніторингу ефективності програм соціальних виплат | 5 000 000 |
| - Інформаційно-аналітичну систему соціального захисту доповнено модулем соціальних послуг і проведено тестування цього модуля в 2-х областях | 5 000 000 |
| - ІАССЗН, в якій здійснюється обробка соціальних виплат і соціальних послуг, функціонує в масштабах усієї країни | 10 000 000 |
| - Наявність правової бази для проведення реформування інтернатних закладів та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 5 000 000 |
| - Зменшення кількості дітей, які знаходяться в інтернатних закладах в пілотних областях, на 40% порівняно з базовим рівнем | 10 000 000 |

(b)	Якщо Банк у будь-який час визначить, що будь-яка частка сум, виплачених Банком Позичальнику за Категорією (1): (a) використані для фінансування витрат, які не є прийнятними згідно з ППВ; або (b) не відповідала положенням підпункту (а) пункту 2 частини В розділу IV і положенням ОПП, то Позичальник негайно відшкодовує Банкові будь-яку таку суму, зазначену Банком у повідомленні на адресу Позичальника.

3.	Датою закриття є 1 жовтня 2020 року.

ДОДАТОК

до

ДОДАТКОВОЇ СТАТТІ 2

Обов’язкові положення для здійснення закупівель
за договорами, що фінансуються банком, укладеними
за результатами Національних конкурсних торгів

Національні конкурсні торги («НКТ») мають проводитися в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів Законом України «Про здійснення державних закупівель» (№ 1197-VIІ від 10 квітня 2014 року) (ЗДЗ); при цьому до такої процедури застосовуються положення розділу І та пунктів 3.3 й 3.4 «Керівництва із закупівлі позичальниками Світового банку товарів, робіт і неконсультаційних послуг за позиками МБРР й кредитами та грантами МАР» (січень 2011 року) («Керівництво із закупівель») із такими додатковими положеннями:

- має використовуватися Документація конкурсних торгів, прийнятна для Банку.

- Можливість участі учасників торгів у процесі закупівель та укладення з ними договору, що фінансується Банком, має відповідати положенням розділу І Керівництва із закупівель; з огляду на це, жоден учасник або потенційний учасник не повинен визнаватися таким, з яким не може бути укладений договір, що фінансується Банком, з причин інших, ніж викладені в розділі І Керівництва із закупівель.

- Після публічного відкриття поданих пропозицій конкурсних торгів інформація з питань перевірки, з’ясування та оцінки пропозицій і рекомендації щодо укладення договорів не повинна розголошуватися учасникам торгів або іншим особам, офіційно не залученим до цього процесу, аж до оприлюднення повідомлення про укладення договору.

- У документації конкурсних торгів мають бути чітко визначені кваліфікаційні критерії. Кваліфікація має здійснюватися за принципом заліку («здав або не здав»), без використання бальної системи оцінки. Така оцінка має стосуватися лише спроможності учасника торгів чи потенційного учасника торгів результативно виконати договір та ресурсів такого учасника з урахуванням об’єктивних і придатних для вимірювання чинників, у тому числі:(і) доречного загального та конкретного досвіду діяльності, успішного досвіду роботи в минулому та успішної реалізації аналогічних договорів за певний період; (іі) фінансового стану та, якщо це є доречним, (ііі) продуктивності будівельних та/або виробничих потужностей. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази (включаючи володіння виробничими потужностями та/або наявність сервісних центрів на території України) не повинні враховуватись у складі кваліфікаційних вимог.

- Державні підприємства мають право брати участь у торгах лише в тому разі, якщо вони (і) є юридично та фінансово самостійними, (іі) функціонують згідно з господарським правом та (ііі) не є залежними органами Позичальника або Субпозичальника.

- Оцінка пропозицій проводиться у суворій відповідності з критеріями оцінки, зазначеними в документації конкурсних торгів.  Інші критерії оцінки крім ціни підлягають кількісній оцінці в грошовому вираженні.  При цьому під час оцінки пропозицій не повинна застосовуватися бальна система оцінки, й не повинні застосовуватися мінімальні бали або відсоткові значення, які враховують значимість ціни.

- Забезпечення пропозиції, якщо воно є необхідним, не повинне перевищувати 2% (двох відсотків) кошторисної вартості договору.

- Забороняється здійснення авансових платежів виконавцям/постачальникам, які не надали прийнятне забезпечення авансового платежу.

- Під час оцінки пропозицій не допускається надання пільг вітчизняним підприємствам на підставі громадянства учасника торгів, походження товарів або послуг, та/або пільгових програм.  Договори мають укладатися з кваліфікованим учасником торгів, пропозицію якого було визнано: (і) такою, що суттєвою мірою відповідає вимогам документації конкурсних торгів, та (іі) такою, що має найнижчу оцінену вартість.  Недопущення учасника торгів до детальної оцінки на підставі дрібних несуттєвих відхилень забороняється.

- Не допускається відхилення пропозицій на підставі порівняння з кошторисом замовника або лімітом бюджетного призначення без попередньої згоди Банку.

- Не допускається відхилення всіх пропозицій (у тому числі, у випадку одержання менш ніж двох пропозицій); не допускається скасування процедури закупівлі й не допускається запрошення до подання нових пропозицій без попередньої згоди Банку.

- Обмеження на внесення змін у договори, передбачені статтею 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не застосовуються. У тому, що стосується договорів, які підлягають попередньому розгляду Банком, Позичальник має одержати погодження з боку Банку, перш ніж надавати свою згоду на:  (a) суттєве продовження встановленого строку виконання договору; (b) будь-яку суттєву зміну обсягу послуг або внесення інших суттєвих змін в умови договору; (c) будь-яку зміну обсягу чи поправку, котра, сама по собі або разом із усіма попередніми змінами обсягу чи поправками, призводить до збільшення первісної суми договору більш як на 15 відсотків; або (d) пропозицію припинити дію договору.  Банкові мають надаватися копії всіх змін і доповнень, внесених у договір.

- Документація конкурсних торгів та договір, прийнятні для Банку, повинні містити положення, які визначають політику Банку з питань застосування санкцій до юридичних або фізичних осіб, визнаних винними в шахрайських або корупційних діяннях згідно з положеннями Керівництва із закупівель.

- Згідно з Керівництвом із закупівель, усі документи конкурсних торгів та договори, які фінансуються за рахунок коштів Банку, повинні передбачати надання Банкові учасниками торгів, постачальниками й підрядниками, а також їхніми субпідрядниками, агентами, працівниками, консультантами, надавачами послуг або постачальниками дозволу на перевірку всіх рахунків, записів та іншої документації, яка стосується подання заявок та виконання договору, а також на проведення аудиту таких рахунків і записів силами аудиторів, призначених Банком. Діяння, спрямовані на суттєве обмеження реалізації прав Банку на перевірку та аудит, передбачених Керівництвом із закупівель, вважаються «перешкоджанням» згідно з положеннями Керівництва.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

Графік погашення

- У поданій нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та відсоткові частки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату погашення основної суми («Частка внеску»).  Якщо кошти Позики були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається Банком шляхом множення:  (a) Знятої суми Позики станом на першу Дату погашення основної суми; на (b) Частку внеску для кожної Дати погашення основної суми, із коригуванням такої суми, що підлягає погашенню, за необхідності, з відрахуванням із неї всіх сум, передбачених пунктом 4 цього Доповнення, до яких застосовується Конверсія валют.

| Дата погашення основної суми | Частка внеску (виражена у відсотках) |
| --- | --- |
| Щороку 15 червня та 15 грудня починаючи з 15 грудня 2019 року до 15 грудня 2031 року | 3,85% |
| 15 червня 2032 року | 3,75% |

2. 	Якщо кошти Позики не були повністю вибрані станом на першу Дату погашення основної суми, то основна сума Позики, що підлягає погашенню Позичальником у кожну з Дат погашення основної суми, визначається в такий спосіб:

(а)	Залежно від обсягу коштів Позики, які було знято станом на першу Дату погашення основної суми, Позичальник погашає Зняту суму Позики в таку дату згідно з пунктом 1 цього Доповнення.

(b)	будь-яка сума, яку знято після першої Дати погашення основної суми, погашається в кожну Дату погашення основної суми, що настає після дати такого зняття коштів у розмірах, визначених Банком, шляхом множення суми кожного такого зняття коштів на дробове число, чисельником якого є первісна Частка внеску, зазначена в таблиці в пункті 1 цього Доповнення для зазначеної Дати погашення основної суми (далі – «Первісна частка внеску»), а знаменником – сума решти усіх Первісних часток внеску для Дат погашення основної суми, що настають на таку дату або після неї, причому такі суми, що сплачуються, повинні коригуватися, наскільки це необхідно, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цього Доповнення, до яких застосовується Конверсія валют.

3.	(а)	Суми коштів Позики, зняті впродовж двох календарних місяців до настання будь-якої Дати погашення основної суми вважаються (лише в цілях розрахунку часток основної суми, що підлягають погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми) такими, що були зняті й неповернуті станом на другу Дату погашення основної суми після дати зняття, й підлягають погашенню в кожну Дату погашення основної суми, починаючи з другої Дати погашення основної суми після дати зняття.

- Незважаючи на положення підпункту (а) цього пункту, якщо Банк у будь-який час запровадить систему виставлення рахунків за датою, згідно з якою рахунки виставляються у відповідну Дату погашення основної суми або після неї, то положення зазначеного підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після впровадження такої системи виставлення рахунків.

4.	Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 цього Доповнення, після Конверсії валют усього Знятої суми Позики або будь-якої її частини у Затверджену валюту, конвертована таким чином у Затверджену валюту сума, яка підлягає погашенню в будь-яку Дату погашення основної суми, що настає під час Періоду конверсії, визначається Банком шляхом множення такої суми у валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією, на: (1) курс обміну, який відображає розміри основної суми в Затвердженій валюті, що підлягають сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування у зв’язку з Конверсією; або (2) якщо Банк ухвалить таке рішення відповідно до Керівництва щодо конверсії — на валютний компонент Екранного курсу.

5.	Якщо Вибрана сума позики деномінована в кількох Валютах Позики, то положення цієї Додаткової статті застосовуються до сум, деномінованих у кожній Валюті Позики, окремо та утворюють окремі графіки погашення для кожної з таких сум.

ДОДАТОК

Визначення

- «РПУ» — Рахункова палата України, що є найвищим органом контролю Позичальника, створена згідно з Законом України «Про Рахункову палату» № 315/96-ВР, ухваленим 11 липня 1996 року.

- «Адміністративна угода» - Адміністративна угода між Мінсоцполітики і УФСІ, зазначена в підпункті (b) пункту 1 Частини В Розділу IV Додаткової статті 2, згідно з якою Позичальник регулює (і) обов’язки УФСІ в перебігу впровадження Проекту й (іі) порядок здійснення платежів через Державне казначейство.

- «Керівництво щодо протидії корупції» — це «Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР», затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року.

- «Категорія» — це категорія, зазначена в таблиці в Розділу IV Додаткової статті  2 до цієї Угоди.

- «Керівництво із закупівлі послуг консультантів» — це «Керівництво: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затверджене в січні 2011 року.

- «ІПВ» — це індикатори, пов’язані з виплатами, що зазначені в підпункті (а) пункту 2 частини В розділу IV додаткової статті 2 до цієї Угоди.

- «ППВ» — це Програми прийнятних видатків, а саме частки бюджетних призначень Позичальника, виділені на фінансування виплат, передбачених програмою ДСД.

- «СУЗД» — це система управління захистом довкілля, розроблена Позичальником для Проекту й датована 17 січня 2014 року; ця система визначає умови проведення екологічного відбору на конкретних об’єктах, а також процедури та дії, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів екологічного управління за Проектом, визначають заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проекту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час від часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

- «План управління захистом довкілля» або «ПУЗД» — це план управління захистом довкілля на рівні об’єкту, складений згідно з СУЗД та положеннями пункту 1 частини D розділу I додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети ПУЗД, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та здійснення діяльності за Проектом та Субпроектами з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

- «Загальні умови» — це «Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку» від 12 березня 2012 року;

- «Програма ДСД» — це вдосконалена програма Позичальника у сфері боротьби з бідністю, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 року № 1768-ІІІ.

- «Законодавство Позичальника, що регулює Програму ДСД» — це Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 року № 1768-ІІІ та відповідні нормативні акти, що регулюють Програму ДСД, відповідно до редакції, яка діє у цей час.

- «Мінекономрозвитку» - це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Позичальника) та всі його правонаступники.

- «Мінсоцполітики» — це Міністерство соціальної політики України (Позичальника) та всі його правонаступники.

- «Мінфін» — це Міністерство фінансів України (Позичальника) та всі його правонаступники.

- «Область» — це основна адміністративно-територіальна одиниця Позичальника, що становить територіальну основу для організації та функціонування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

- «Операційні витрати» — це обґрунтовані та необхідні додаткові витрати ГУП та УФСІ, пов’язані з управлінням та реалізацією Проекту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; оплату банківських послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві та міжнародні поїздки; витрати на зв’язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад, а також інші витрати, що можуть узгоджуватися з Банком, але за виключенням послуг консультантів, заробітної плати або гонорарів державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

- «Платежі за ППВ» — це місячні трансфертні платежі, що здійснюються Позичальником прийнятним бенефіціарам за Програмою ДСД з урахуванням критеріїв визначення права на одержання допомоги, а також умов і положень законів та нормативних актів Позичальника, які стосуються Програми ДСД.

- «ГУП» — це Група управління Проектом у Мінсоцполітики, яка згадується в підпункті (с) пункту 1 частини А розділу І додаткової статті 2 до цієї Угоди.

- «ОПП» — це Операційний посібник Проекту, що згадується в пункту 1 частини А розділу І додаткової статті 2 цієї Угоди, ухвалений Мінсоцполітики для Проекту зі змінами, що можуть вноситися до нього час від часу за попередньої письмової згоди Банку.

- «Керівництво із закупівлі» — це «Керівництво: закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку» від січня 2011 року.

- «План закупівель» — план закупівель Позичальника для реалізації Проекту, датований 14 квітня 2014 р. та вказаний в п. 1.18 Керівництва із закупівель та п. 1.25 Керівництва із закупівель послуг консультантів, зі змінами та доповненнями, які періодично вносяться відповідно до положень зазначених пунктів.

- «Навчання» — навчання в рамках Проекту, включаючи необхідні для реалізації Проекту навчально-ознайомчі подорожі, навчальні курси, семінари, практикуми та інші види навчальної діяльності, не передбачені контрактами про надання послуг, включаючи витрати на навчальні матеріали, оренду приміщень та обладнання, обґрунтовані та необхідні поїздки учасників навчального процесу в межах країни та за кордон, обґрунтовані витрати на розміщення та проживання, харчування та добові особам, які проходять та проводять навчання у країні або за її межами, плату за реєстрацію та навчання, плату організаторам, послуги усного та письмового перекладу, а також інші витрати на навчання, визначені на основі узгоджених з Банком кошторисів.

- «УФСІ» — це Український фонд соціальних інвестицій, утворений згідно з законодавством, що регулює діяльність УФСІ.

- «Законодавство, що регулює діяльність УФСІ» — це Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 740 про утворення Українського фонду соціальних інвестицій.

- «Посібник УФСІ» — це операційний посібник УФСІ, що згадується в підпункті (d) пункту 1 частини А розділу І додаткової статті 2 до цієї Угоди.