## Sheet1
Форма для надання пропозицій Міністерству фінансів України до Плану дій з імплементації Концепції реформування ДФС (реформування митниці)
Пропозиції підготовлено _____________________________________
Напрям реформування митниці __________________________________
№ | Завдання | Проблема, яку потрібно вирішити | Що потрібно змінити, запровадити | Заходи | Індикатор виконання | Відповідальні виконавці | Дата початку | Дата закінчення | Пріоритетність
1 | Аудит та регламентування митних процедур та процесів | Складність, надмірна забюрократизованість та вразливість для корупції процедур здійснення митного контролю та оформлення, а також дозвільної системи, яка передбачає необхідність отримання великої кількості погоджень та дозволів. Відсутність збалансованості безпекової складової та спрощення діючих митних процедур, чи тих, впровадження яких передбачено найближчим часом. | Здійснити повний перегляд митних процедур та процесів на предмет автоматизації та зменшення людського фактору там, де це можливо, за допомогою технологій та/або деталізації правил; де зменшення людського фактору неможливе, запровадження ефективної системи моніторингу та контролю. | Створення комісії по перегляду процедур та процесів при митному оформленні та перетині кордону. Перегляд Комісією процедур та процесів митного оформлення: • в автомобільних пунктах пропуску; • в морських портах; • в річкових портах; • в аеропортах; • у внутрішніх митницях; • під час транзиту та інших митних режимів; • діловодства та інші процедури адміністративної роботи; • комунікації митниць між собою та з іншими підрозділами ДФС. | Підготовлено рекомендації щодо уніфікації та спрощення митних процедур та процесів (рекоментації, що потребують та не потребують внесення змін до чинного законодавства) | Мінфін, ДФС, Держприкордонслужба, Мінінфрастури | 01.05.2017 | 01.01.2018 | Висока
2
3
4
5
6
7